ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПО УГЛЕГОРСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЗА 2023 ГОД

В 2023 году в администрации Углегорского городского округа (УГО) действовали 26 муниципальных программ.

На реализацию данных программ было предусмотрено 7 619 611,7 тыс. рублей (в том числе 5 993 335,6 тыс. рублей – областной бюджет 1 626 276,1 тыс. рублей – местный бюджет). Фактическое использование денежных средств составило 6 887 539,2 тыс. рублей (в том числе 5 386 490,2 тыс. рублей – областной бюджет, 1 501 049,0 тыс. рублей – местный бюджет).

Процент исполнения муниципальных программ составил 90,4 %, в том числе:

| № п/п | Название муниципальной программы | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | % исполнения, | Остаток, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом УГО | 92 906,3 | 83 129,8 | 89,5 | 9 776,5 | 9 776,5 тыс. рублей образованы за счет экономии денежных средств |
| 2 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами в УГО | 78 210,0 | 75 160,2 | 96,1 | 3 049,8 | 3 049,8 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 3 | Развитие образования в УГО | 1 785 735,6 | 1 710 554,8 | 95,8 | 75 180,8 | 75 180,8 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 4 | Развитие культуры в УГО | 268 514,6 | 259 327,7 | 96,6 | 9 186,9 | 9 186,9 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 5 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в УГО | 103 570,2 | 100 579,5 | 97,1 | 2 990,7 | 2 990,7 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 6 | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет УГО | 13 937,9 | 13 576,0 | 97,4 | 361,9 | 361,9 тыс. рублей образованы за счет экономии денежных средств |
| 7 | Стимулирование экономической активности в УГО | 5 344,4 | 5 294,4 | 99,1 | 50,0 | 50,0 тыс. рублей образованы за счет экономии денежных средств |
| 8 | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства УГО | 465 546,8 | 457 287,9 | 98,2 | 8 258,9 | 8 258,9 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 9 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в УГО | 330 | 330 | 100,0 | - | - |
| 10 | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 1 051,7 | 1 051,6 | 100,0 | - | - |
| 11 | Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности граждан на водных объектах на территории УГО | 4 797,0 | 3 838,9 | 80,0 | 958,1 | 958,1 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 12 | Повышение безопасности дорожного движения на территории УГО | 110,0 | 85,8 | 78,0 | 24,2 | 24,2 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 14 | О социальной поддержке граждан на территории УГО | 16 643,7 | 14 939,5 | 89,8 | 1 704,2 | 1 704,2 тыс. руб. образованы из-за отсутствия заявителей |
| 16 | Обеспечение населения УГО качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | 1 472 870,8 | 1 437 273,0 | 97,6 | 35 597,8 | 35 597,8 тыс. рублей образованы за счет экономии денежных средств |
| 19 | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления УГО | 8 557,3 | 8 451,4 | 98,8 | 105,9 | 105,9 тыс. рублей образованы за счет экономии денежных средств |
| 20 | Развитие сельского хозяйства УГО | 18 694,0 | 18 593,8 | 99,5 | 100,2 | 100,2 тыс. рублей образованы за счет экономии денежных средств |
| 21 | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории УГО | 4 299,2 | 4 039,6 | 94,0 | 0 | - |
| 23 | Развитие кадрового потенциала на территории УГО | 60,0 | 60,0 | 100,0 | - | - |
| 24 | Развитие торговли и услуг на территории УГО | 1 762,8 | 1 140,5 | 100,0 | 622,3 | 622,3 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 26 | Совершенствование системы муниципального управления на территории УГО | 203 631,9 | 196 438,4 | 96,5 | 7 193,5 | 7 139,5 тыс. руб. образованы за счет экономии денежных средств |
| 27 | Обеспечение населения УГО качественным жильем | 2 689 192,5 | 2 140 486,8 | 79,6 | 548 705,7 | 548 705,7 тыс. рублей образованы за счет экономии денежных средств |
| 28 | Оказание материальной помощи жителям УГО, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2 415,6 | 2 375,5 | 98,3 | 40,1 | 40,1 тыс. рублей образованы за счет задержания документов супруги, погибшего на СВО. Выплата была произведена в 2023 году |
| 29 | Формирование комфортной городской среды на территории Углегорского городского округа | 349 190,3 | 321 285,5 | 92,0 | 27 904,8 | 27 904,8 тыс. рублей образованы за счет экономии денежных средств |
| 30 | Обеспечение жильем молодых семей Углегорского городского округа | 2 939,4 | 2 939,3 | 100,0 | 0 | - |
| 31 | Охрана окружающей среды в Углегорском городском округе | 29 256,9 | 29 256,4 | 100,0 | 0 | - |
| 35 | # Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе» | 42,9 | 42,9 | 100,0 | 0 | - |
|  | Итого: | 7 619 611,7 | 6 887 539,2 | 90,4 | 732 072,5 |  |
|  | в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  |  |

Сумма неосвоенных денежных средств составила 732,072,5 тыс. рублей (606 845,4 тыс. рублей – областной бюджет, 125 227,2 тыс. рублей – местный бюджет).

Согласно произведенным расчетам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы, с высоким уровнем эффективности признаны 22 муниципальные программы (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,95 баллов и выше).

Средний уровень эффективности показали 2 муниципальные программы (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила от 0,90 до 0,95 баллов):

- «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского городского округа».

- «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».

Эффективность двух муниципальных программ признана неудовлетворительной (т.е. интегральная оценка эффективности ее реализации составила 0,83 до 0,90 баллов):

- «Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе».

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского городского округа»

Далее произведен анализ всех муниципальных программ, реализуемых на территории Углегорского городского округа в 2023 году.

- «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского городского округа»

Муниципальная программа Углегорского городского округа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского городского округа» утверждена постановлением администрации Углегорского городского округа от 25.09.2017г. № 859.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2023 год составил 92 906,30 тыс. рублей, в том числе 772,10 тыс. рублей из средств областного бюджета, 92 134,20 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически использовано 83 129,80 тыс. рублей, в том числе 772,10 тыс. рублей – областной бюджет, 82 357,70 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения составляет за 2023 год - 89,5 %.

Цели муниципальной программы:

1. Формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества, необходимого для выполнения функций органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными организациями.

2. Совершенствование системы учета и управления объектами муниципальной собственности.

3.  Повышение эффективности управления имуществом Углегорского городского округа.

Основными прогнозируемыми результатами достижения указанных целей будут:

Обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества Углегорского городского округа в Реестре муниципальной собственности Углегорского городского округа и государственной регистрации прав на них к 2023 году.

Формирование прозрачной и действенной системы управления имуществом Углегорского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

1.  Проведение комплекса мероприятий по учету муниципального имущества Углегорского городского округа, формирование в отношении него полных и достоверных сведений в рамках инвентаризации муниципального имущества.

2.    Завершение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая внесение сведений о них в Реестр муниципальной собственности Углегорского городского округа.

3. Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков Углегорского городского округа.

4. Обеспечение рационального и эффективного использования муниципальной собственности Углегорского городского округа.

5. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества Углегорского городского округа.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | № | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 18.01.2023 | 46 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей). |
| 2 | Постановление администрации УГО | 07.08.2023 | 515 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей). |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Формирование и реализация приватизационных процессов | 1000,0 | 321,00 | 32,1 |
| 2 | Совершенствование ведения Реестра муниципального имущества путем обновления программного продукта | 304,30 | 304,30 | 100 |
| 3 | Оценка имущества, регулирование имущественных отношений | 500,0 | 392,00 | 78,4 |
| 4 | Повышение эффективности использования земельных участков, обеспечение государственной регистрации прав Углегорского муниципального района на земельные участки, а также повышение эффективности их целевого использования | 1000,0 | 271,5 | 27,6 |
| 5 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности органов местного самоуправления, а также проведения мероприятий по формированию и содержанию муниципального имущества для решения возложенных на органы местного самоуправления полномочий | 34011,00 | 28792,40 | 84,7 |
| 6 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 42 183,30 | 41406,90 | 98,2 |
| 7 | Оплата некоммерческим организациям за исключением государственных (муниципальных) учреждений на капитальный ремонт многоквартирных домов | 12 250,00 | 10025,90 | 81,8 |
| 8 | Мероприятия по контролю за качеством исполнения муниципальных контрактов по капитальным и текущим расходам | 861,70 | 819,8 | 95,1 |
| 9 | Проведение комплексных кадастровых работ | 796,00 | 796,00 | 100,0 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 772,10 | 772,10 | 100,0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 92134,20 | 82357,70 | 89,5 |

Неосвоенные денежные средства в сумме 9 776,50 тыс. рублей в основном образовались в результате отсутствия финансирования для погашения задолженности в фонд капитального ремонта и оплаты контрактов, заключенных на выполнение работ.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены работы по изготовлению технической документации | ед. | 4 | 12 | 300,0 |
| 2 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, учитываемом в реестре муниципальной собственности | % | 85 | 85 | 100,0 |
| 3 | Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности Углегорского городского округа, прошедших государственную регистрацию прав | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 4 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых будут проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 398 | 1021 | 256,5 |
| 5 | Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа | % | 100 | 99,9 | 99,9 |
| 6 | Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100,7 | 100,7 |
| 7 | Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Углегорского городского округа | ед. | 2 | 5 | 250,0 |

Государственная регистрация прав осуществляется по мере изготовления технической документации на объекты недвижимого имущества при наличии финансирования.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены работы по изготовлению технической документации: 12/4=1

  - Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, учитываемом в реестре муниципальной собственности: 85/85 =1

  - Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности Углегорского городского округа, прошедших государственную регистрацию прав: 100/100=1

  - Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы: 1021/398=1

  - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа: 99,2/100 = 0,99

  - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности: 100,7/100 =1

  - Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Углегорского городского округа: 5/2=1

СД = (1+1+1+1+0,99+1+1)/7 = 0,99

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

7/7=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

83129,8 тыс. руб./92906,3 тыс. руб. = 0,90

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0,99+1+0,90)/3 = 0,96

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского городского округа» в 2023 году реализована на высоком уровне.

2.«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе»

В соответствии с решением Собрания Углегорского городского округа «О бюджете Углегорского городского округа на 2023 и плановый период 2024-2025гг»  на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе» (далее- программа), утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 21.12.2020 № 1234 на 2023 году выделено 78 210,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 45 022,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 33 188,0 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 75 160,2 тыс. рублей, в том числе 42 490,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 32 670,0 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения реализуемой программы – 96,1 %.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Углегорского городского округа.

Программа направлена на решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы муниципального образования за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования Углегорского городского округа.

Задача 2. Продолжить совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в Углегорском городском округе, организации планирования и исполнения местного бюджета.

Задача 3. Осуществлять эффективное управление муниципальным долгом Углегорского городского округа.

Задача 4. Обеспечить своевременный финансовый контроль в сфере управления муниципальными финансами Углегорского городского округа.

Задача 5. Формировать единое информационное пространство, применять информационные и телекоммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами Углегорского городского округа для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа.

Задача 6. Повышение эффективности бюджетных расходов и активизация участия населения в местном развитии, укрепление взаимного доверия между населением и органами местного самоуправления.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году представлены в таблице:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период) | да/нет | да | да | 100 |
| 2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств Углегорского городского округа | % | Не менее 95 | 97,8 | 100 |
| 3 | Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета | % | 0,1 | 0 | 100 |
| 4 | Отношение объема муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 30 | 14,4 | 48,0 |
| 5 | Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга к расходам местного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,5 | 0,013 | 2,6 |
| 6 | Доля органов местного самоуправления Углегорского городского округа, муниципальных учреждений Углегорского городского округа, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в сфере управления муниципальными финансами Углегорского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля информации, размещаемой в сети Интернет http://uglegorsk.sakhalin.gov.ru) | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов местного бюджета (за исключением расходов осуществляемых за счет субвенций, получаемых из областного бюджета) | % | 96 | 100,6 | 104,8 |
| 9 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 10 | Количество реализованных проектов молодежного бюджетирования | ед. | 9 | 9 | 100 |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Кассовый расход |  |
| 1 | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | 138,1 | 138,0 | 99,9 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 138,1 | 138,0 | 99,9 |
| 2 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 32 055,0 | 31 565,9 | 98,5 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 32 055,0 | 31 565,9 | 98,5 |
| 3 | Развитие инициативного бюджетирования | 23 291,3 | 23 258,5 | 99,9 |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 22 523,7 | 22 492,3 | 99,9 |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 767,6 | 766,2 | 99,9 |
| 4. | Развитие молодежного бюджетирования | 22 725,6 | 20 197,8 | 88,9 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 22 498,3 | 19 997,9 | 88,9 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 227,3 | 199,9 | 88,0 |
| ИТОГО: |  | 78 210,0 | 75 160,2 | 96,1 |

Остаток неиспользованных средств по программе (экономия от проведения конкурсных процедур) составил 3 049,8 тыс. рублей.

Расчеты показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

- Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период): 1/1 = 1;

- Обеспечение исполнения расходных обязательств Углегорского городского округа: 97,8/95 = 1;

- Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета: 0/0,1 =1;

- Отношение объема муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений: 14,4/30 = 0;

- Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга к расходам местного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из областного бюджета: 0,013/0,5 = 1;

- Доля органов местного самоуправления Углегорского городского округа, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в сфере управления муниципальными финансами Углегорского городского округа: 100/100 = 1;

- Доля информации, размещаемой в сети Интернет (http://uglegorsk.admsakhalin.ru): 100/100 = 1;

- Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов местного бюджета (за исключением расходов осуществляемых за счет субвенций, получаемых из областного бюджета): 100,6/93 = 1;

- Развитие инициативного бюджетирования (количество реализованных проектов): 6/6 = 1;

1.10 Развитие молодежного бюджетирования (количество реализованных проектов): 9/9=1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=1+1+1+0+1+1+1+1+1+1/9

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =9/10=0,9

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 75 160,2/78 210,0=0,96

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+0,9+0,96/3=95,3

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе» в 2023 году реализована на высоком уровне.

3. «Развитие образования в Углегорском городском округе

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе», достигнутые за 2023 год

Деятельность Управления образования Углегорского городского округа в 2023 году осуществлялась в рамках перечня мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования в Углегорском городском округе» (далее – Программа).

Цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и перспективным задачам социально-экономического развития Углегорского городского округа

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в Углегорском городском округе.	     		      2. Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Углегорского городского округа, современным потребностям общества и граждан.

3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, поддержка талантливой молодежи.

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Обеспечение эффективного участия бюджетных муниципальных образовательных организаций Углегорского городского округа в бюджетном процессе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2023 год составлял   1 785 735,6 тыс. рублей. Процент освоения составил 92,3 %.

В ходе реализации мероприятий Программы достигались следующие целевые показатели:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей).

4. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

6. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций.			7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

8. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет).

9	. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье.

10. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда.

11. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.

По результатам 2023 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) достигла – 53,6%. Показатель достигнут.

Показатель доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) составил 100 %. Показатель достигнут.

Показатель обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) составил 900 мест. Показатель достигнут.

В 2023 году показатель охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) составил 99,63 %. Показатель не достигнут.

В 2023 году показатель доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составил 82,5 %. Плановый показатель 90,9% не достигнут.

Показатель удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций, 50 % Показатель 54,5% достигнут (категория обратных показателей).

Показатель доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, составила запланированные 1,3 %. Показатель не достигнут (категория обратных показателей).

Показатель охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 94,2 %. Показатель достигнут.

Показатель количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье, составил 138 человек. Показатель достигнут (категория обратных показателей).

Показатель количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда, составил 20 человек. Показатель достигнут.

Показатель удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 24 %. Показатель не достигнут.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1.	Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования):

53,6 % / 31% = 1,0

1.2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

100% / 100% = 1,0

1.3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)

900 / 896 = 1,0

1.4. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) составил:

99,63% / 99,78% = 0,99

1.5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

82,5% / 90,9% = 0,91

1.6. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций:

50% / 54,5% = 1 (обратный показатель)

1.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений:

1,3% / 0% = 0,99 (обратный показатель)

1.8. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

94,2% / 85,3 % = 1,0

1.9.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье:

138 чел. / 141 чел. = 1 (обратный показатель)

1.10. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда:

20 чел. / 20 чел. = 1,0

1.11. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций:

24% / 27% = 0,89

Средний индикатор: 10,78/11 = 0,98

2.	Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

16/16 = 1,0

3.	Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

1 648 410,5/1 785 735,6 = 0,92

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,98+1,0+0,92)/3 = 0,97

2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе», достигнутые за 2023 год

2.1. Задача Программы: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в Углегорском городском округе.

Дети с 1,5 лет принимаются во все детские сады пгт. Шахтерска (3 группы), в МБДОУ № 2 с. Краснополье (1 группа), в МБДОУ № 22 с. Бошняково (1 группа), в МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска (1 группа).

В группах МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска имеются свободные места для зачисления. С родителями, желающими отдать ребенка в детский сад с 1,5 лет, проводится предварительная работа, дети заранее направляются на медицинский осмотр с тем, чтобы по достижении 1,5 лет ребенок сразу мог быть зачислен в детский сад.

Таким образом, потребность в местах для детей с 1,5 лет в Углегорском городском округе закрыта полностью. Актуальный спрос на предоставление мест в дошкольные организации округа отсутствует.

По желанию родителей в МБДОУ пгт. Шахтерска (21 место), в МБДОУ № 2 с. Краснополье (4 места), в МБДОУ № 22 с. Бошняково (8 мест), в МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска (18 мест) имеется возможность для зачисления детей с 1 года. В настоящее время данные детские сады посещают 38 детей с 1-2 лет.

В качестве альтернативной формы дошкольного образования в Углегорском городском округе развернута сеть из 10 консультативных пунктов (АПППГ – 10) при ДОУ г. Углегорска, пгт. Шахтерск, с. Краснополье, с. Бошняково для детей, не посещающих детский сад, с целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям, поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения.

В качестве альтернативных форм дошкольного образования в округе функционируют группы развития «Школа дошкольника» на базе учреждений дополнительного образования (МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтерск и МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска).

Учреждений, предоставляющих инклюзивное образование – 8 (МБДОУ № 1 г. Углегорска, МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 22 с. Бошняково, МБДОУ № 26 г. Углегорска, МБДОУ № 27 г. Углегорска).

В МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 27 г. Углегорска функционируют группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (4 группы), которые посещают 38 воспитанников (АППГ – 45), направленных в данные группы по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

2.2. Задача Программы: Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Углегорского городского округа, современным потребностям общества и граждан.

В 2023 году в Углегорском городском округе функционировало 7 дневных средних общеобразовательных учреждений и 2 основных общеобразовательных учреждения с общим числом обучающихся 2150 чел. (АППГ -  2222 человека), 1 начальная школа эстетического развития с числом обучающихся 72 человек (АППГ - 85 человек), одна группа очно-заочного обучения с общим числом обучающихся 1 чел. (АППГ -  две группы 1 человек). В 2023 году обучение во вторую смену в общеобразовательных учреждениях не велось.

Во всех общеобразовательных учреждениях Углегорского городского округа имеются спортивные залы, оснащенные в соответствии с требованиями к оборудованию спортивных залов. Все школы имеют центральное водоснабжение, канализацию, теплоснабжение. В 9 общеобразовательных учреждениях имеются 10 столовых для организации горячего питания обучающихся, пищеблоки, которые укомплектованы современным технологическим оборудованием (учащиеся начальной школы эстетического развития питаются по договору с организацией общественного питания).

Во всех школах имеются библиотеки с книжным фондом, который постоянно пополняется и обновляется; имеются медиатеки с набором электронных ресурсов по всем предметам учебного плана. Все школы имеют оборудованные компьютерные классы с выходом в Интернет. В двух школах имеются актовые залы.

Во всех общеобразовательных учреждениях Углегорского городского округа обеспечены условия для комплексной безопасности детей в учреждении, а именно: все здания оборудованы АПС, СОУЭ, аварийным освещением здания, системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, имеется наружное освещение территорий, закрепленных за школами. Школы обеспечены противопожарным водоснабжением. Входные двери в учреждения выполнены из материалов, позволяющих обеспечить надёжную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц в учреждение. Во всех школах входы в здание оборудованы домофонами.

Территории всех общеобразовательных учреждений, кроме школы № 2 г. Углегорска, имеют капитальное ограждение по всему периметру. В школе № 2 г. Углегорска требуется частичный ремонт ограждения, который будет выполнен при условии выделения финансовых средств в местном бюджете. На входных калитках всех школ, кроме МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска, оборудованы домофоны. В данном учреждении установка домофона признана нецелесообразной по причине проходного характера территории учреждения.

Во всех школах установлена кнопка «Экстренного вызова полиции». Пропускной режим во всех школах Углегорского района обеспечивается силами специализированных охранных предприятий. Во всех школах разработаны и актуализированы Паспорта безопасности антитеррористической защищенности.

МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И. и МАОУ СОШ «Синтез» пгт. Шахтерск в 2023 году работали в режиме муниципальных опорных учреждений.

2.3. Задача Программы: Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, поддержка талантливой молодежи

Дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования

Все объединения бесплатны и доступны для детей, проживающих в городе. С целью повышения доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельских населённых пунктах, ДДТ г. Углегорска организована работа объединений на базе общеобразовательных школ с. Поречье, с. Никольское.

В системе образования Углегорского городского округа стабильно функционируют 2 Дома детского творчества: в г. Углегорске и в пгт. Шахтёрск В Домах детского творчества Углегорского городского округа в 2023 году 2139 детей посещали 57 объединений по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-гуманитарная. Дополнительное образование в Углегорском городском округе осуществляется бесплатно.

Образовательный процесс в организациях дополнительного образования обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной направленности, собственной траектории образования.

В школах округа осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость учащихся.

В 2023 году в 70 объединениях, открытых в школах, занимались 1055 учащихся. Объединения дополнительного образования функционируют во всех общеобразовательных учреждениях округа. В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта во всех школах реализуются программы внеурочной деятельности, в которые вовлечены учащиеся 1-11 классов. Реализуются 232 программ внеурочной занятости (АППГ – 256 программ) с охватом 100% учащихся.

2.4. Задача Программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

За период 2023 года в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО реализованы следующие права детей:

- право на обучение – 18 (АППГ – 16 человек);

- право на обеспечение жилым помещением – 20 (АППГ – 20 человек);

- право на труд – 79 (АППГ – 88 человек).

Продолжительность ожидания жилья по аналогии с предыдущим годом минимальная: согласно требованиям действующего законодательства лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями по факту предъявления соответствующего заявления.

В отношении жилых помещений, закреплённых за детьми данной категории, специалистами опеки и попечительства еженедельно осуществляется контроль обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния, оформляются соответствующие акты сохранности, в том числе оказывается консультационная помощь опекунам в вопросах осуществления надзора за жилыми помещениями, принадлежащими детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности.

Для реализации цели и поставленных задач по пропаганде семейных форм устройства специалисты опеки и попечительства используют различные формы работы:

- проводят консультации по вопросам семейного устройства детей, лишенных родительской любви и заботы, разъясняют информацию о формах семейного устройства, отвечают на вопросы;

- разрабатывают печатные информационные материалы (буклеты, памятки, листовки, брошюры) различной тематики, в том числе пропагандирующие семейные формы устройства детей-сирот;

- принимают активное участие в подготовке статей для публикации в газетах округа с информацией для граждан, замещающих родителей;

- проводят семинары и заседания Клуба приемных семей «Забота» по вопросам пропаганды форм семейного устройства.

Ежедневно специалистами опеки и попечительства Управления образования Углегорского городского округа оказываются замещающим родителям консультации по юридическим, социальным и другим вопросам. Совместно со специалистами опеки с замещающими семьями работают социальные педагоги, психолог ГБУ «ЦПППСиД».

2.5. Задача Программы: Обеспечение эффективного участия бюджетных муниципальных образовательных организаций Углегорского городского округа в бюджетном процессе.

В эту подпрограмму включено одно основное мероприятие:

- обеспечение деятельности Управления образования Углегорского городского округа.

3. Непосредственные результаты реализации

основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» включают три основных мероприятия:

1) Организация дошкольного образования.

2) Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования.

3) Повышение доступности и качества дошкольного образования.

Система дошкольного образования Углегорского муниципального района состоит из  дошкольных образовательных учреждений, представляющих спектр следующих образовательных услуг: детские сады комбинированного типа  (МБДОУ № 27 г. Углегорска, МБДОУ №  15 г. Шахтерска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерска) (группы общеразвивающей и компенсирующей направленности),  детский сад присмотра и оздоровления (МБДОУ № 1 г. Углегорска), детские сады общеразвивающей направленности (МБДОУ № 3, 7, 26 г. Углегорска; МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 2 с. Краснополье, МБДОУ № 22 с. Бошняково);  группы кратковременного пребывания детей в СОШ (СОШ с. Лесогорское, СОШ с. Поречье). Дошкольная группа в СОШ с. Никольское сокращена по причине отсутствия спроса.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет в Углегорском городском округе по итогам 2023 года составляет 100 %.

Численность самого маленького населения, от 0 до 6,5 лет, по данным Росстата – 1265 детей (АППГ – 1286). 10 детских садов и 2 дошкольные группы в школах с. Лесогорское, с. Поречье, по состоянию на 01.01.2024, посещают 896 воспитанников от 1 года до 7 лет (АППГ – 947), из них детей с ОВЗ – 66 (в том числе 74) и 2 ребенка-инвалида без ОВЗ. Детские сады № 8 и № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ №3 «Радуга» г. Углегорска ведут прием детей с возраста одного года. Из общего числа детей, посещающих муниципальные детские сады, 166 детей из многодетных семей, 9 детей находятся под опекой.

За отчетный период охват детей 1,5-7 лет услугами дошкольного образования составил 79,7 % (АППГ - 77,9%).

Число детей, поставленных на учет для предоставления места в детский сад, по состоянию на 01.01.2024 составляет 136 детей, в том числе в возрасте от 0 до 1 года – 42 чел., от 1 года до 3 лет – 85 чел., с 3 до 7 лет - 9 чел. На 2023/2024 учебный год в дошкольные образовательные учреждения округа предоставлены места для 154 детей (АППГ – 105).

В округе из 10 дошкольных учреждений 70% детских садов имеют общеразвивающий вид деятельности, детские сады № 8 и № 15 пгт. Шахтерск, № 27 г. Углегорска - комбинированного вида деятельности с группами для детей с нарушениями речи.

В МБДОУ № 1 г. Углегорска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 22 с. Бошняково, МБДОУ № 26 и МБДОУ № 27 г. Углегорска реализуются дополнительные образовательные программы по социально-гуманитарному, физкультурно-спортивному, естественно-научному и художественно-эстетическому направлениям. МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск и № 22 с. Бошняково имеют возможность часть услуг по реализации дополнительных образовательных программ оказывать на платной основе.

При решении задачи доступности дошкольного образования важно не забывать о его качестве. Потребность в инклюзивном образовании возникает при зачислении особого ребенка в ДОУ. Все образовательные организации МО обязаны создавать условия для обучения и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые включают в себя:

- разработку индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для особого ребенка в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями;

- обеспечение комплексной реализации ИОМ всеми специалистами ДОУ;

- ведение дневников наблюдений, документации взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам развития особого ребенка;

- обеспечение развивающей предметно-образовательной среды для реализации ИОМ, в т.ч. наличие сенсорного оборудования (2 сенсорные комнаты в МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 27 г. Углегорска, сенсорные уголки во всех остальных ДОУ);

- оказание консультаций родителям (законным представителям) по вопросам дошкольного образования особого ребенка;

- деятельность в ДОУ психолого-медико-педагогических консилиумов, договоры о взаимодействии этих консилиумов с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.

В 2023 году МБДОУ № 1, № 26 и № 27 г. Углегорска работали в режиме опорных учреждений (образовательной учреждение, педагогический коллектив которого имеет опыт инновационной деятельности и показывает высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся).

В 2023 году произведено асфальтирование подъездных путей к детскому саду № 8 пгт. Шахтерск (2 472,2 тыс.руб.), установка видеонаблюдения в МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск (950,368 тыс.руб.), монтаж сигнализации во всех дошкольных учреждениях, кроме МБДОУ № 2 и № 22.

В МБДОУ № 1 г. Углегорска проведен ремонт внутренних лестниц (1 770,782 тыс.руб.), ремонт ВРУ (504,584 тыс.руб.) и замена дверей (197,370 тыс.руб.)

Материально-техническая оснащенность всех ДОУ Углегорского городского округа соответствует требованиям действующих нормативов, в т. ч. мебель, игровое оборудование, которые приобретены с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. Учебно-методическими пособиями детские сады укомплектованы на 100%. Все учреждения на 100% оснащены компьютерами, доступом в Интернет, имеют свои официальные сайты, на которых размещается информация в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования):

53,6 % / 31% = 1,0

1.2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования:

100% / 100% = 1,0

1.3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)):

900 / 896 = 1,0

Средний индикатор: (1,0+1,0+1,0)/3=1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

3 / 3 = 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

473 374,1 / 503 990,2 = 0,94

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1+1+0,94)/3=0,98

Расходная часть подпрограммы № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» исполнена на 93,9%, в том числе:

- по мероприятиям «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования» исполнение составило 94,8%.

- мероприятия по развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования выполнены, но из-за отсутствия денежных средств на счете администрации УГО   не освоена субсидии местного бюджета 5050,8 тыс. руб.  На 01.01.2024 образовалась   кредиторская задолженность. Исполнение составило 72,6%

- мероприятие «Повышение доступности и качества дошкольного образования» исполнено на 86,9%.

Не освоена субсидия местного бюджета 665,0 тыс. руб. из-за отсутствия денежных средств на счете администрации (компенсация проезда в отпуск 102,9 тыс. руб. и 562,1 тыс. руб.  возмещение родительской платы в детсадах).

Все показатели по остальным индикаторам подпрограммы выполнены в полном объеме.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» реализована в 2023 году на 98%.

3.2. Подпрограмма 2: «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»

В подпрограмму № 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» включено 6 основных мероприятий:

1. Организация общего образования.

2. Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования в общеобразовательных организациях (в том числе строительство школы на 400 мест в пгт. Шахтерск).

3. Повышение доступности и качества общего образования.

4. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях.

5. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.

В 2023 году в Углегорском городском округе в 7 средних школах, 2 основных и 1 начальной школе округа по состоянию на 20.09.2023 года численность учащихся составила 2150 учащихся, из них 1 человек обучался по очно-заочной форме обучения. В школах округа обучалось 44 ребенка-инвалида, из которых 1 - с применением дистанционных образовательных технологий. 162 учащихся обучаются по индивидуальному учебному плану (АППГ – 146), из них 26 учащихся обучаются на дому.

По адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 20.09.2023 обучалось 56 учащихся, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития – 81 школьников, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи – 17, по адаптированной основной общеобразовательной программе для глухих и слабослышащих детей – 2, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с расстройствами аутистического спектра – 2, опорно-двигательного аппарата  - 2, зрения - 2 (АППГ – 143 ребенка с ОВЗ).

В 2023 год открыт новый корпус МАОУ СОШ «Синтез» пгт. Шахтерск (начальная школа на 400 мест). МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтерск реорганизована с 01.09.2023. Начальная школа вместила в себя обучающихся 1-4 классов из МАОУ СОШ «Синтез» и МБОУ ООШ № 1 пгт. Шахтерск. В МАОУ СОШ «Синтез» пгт. Шахтерск теперь обучаются дети обеих Шахтерских школ с 5 по 11 классы.

По результатам 1 полугодия 2023/2024 учебного года успешно освоили основные общеобразовательные программы (уровень обученности) 96,25% от общего количества аттестуемых учащихся (АППГ – 96 %). По результатам 1 полугодия 2022/2023 учебного года не освоили образовательные программы 72 человека: из них программы начального общего образования – 16 учащихся, основного общего – 49 учащихся, среднего общего – 7 учащихся.

Показатель качества знаний в округе составил 31,6 % (606 обучающихся), (АППГ – 639 (32,2 %) учащихся окончили учебный год на «хорошо» и «отлично»).

В 1 полугодии 2023/2024 учебного года в 6 общеобразовательных учреждениях функционировали 9 групп продленного дня, которые посещали 174 учащихся (АППГ – 8 групп, 160 учащихся). В 9 общеобразовательных учреждениях оборудованы пищеблоки для организации полноценного горячего питания обучающихся. МБОУ НОШЭР г. Углегорска функционирует на базе учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Углегорска и своего пищеблока не имеет. Учащиеся МБОУ НОШЭР г. Углегорска питаются по договору, заключенному с ООО «Чайка». Школьные столовые работают на сырье поставщиков.

Горячим питанием охвачены все школьники. Помимо питания учащихся 1-4 классов и льготных категорий учащихся, на питание которых выделяются средства областного бюджета, горячим питанием из средств местного бюджета обеспечены все оставшиеся школьники.

В Углегорском городском округе шесть общеобразовательных учреждений осуществляют подвоз учащихся от места проживания к месту обучения и обратно. Все шесть единиц автотранспорта соответствуют требованиям ГОСТа Р 51160-98, оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Количество автотранспорта, закрепленного за школами и задействованного для перевозки детей по «школьным маршрутам», соответствует потребностям в обеспечении подвоза от места проживания к месту обучения и обратно на территории Углегорского городского округа. Степень обеспеченности школьными автобусами на 2023 год составляет 100 %.

Доступность и качество образования не может быть обеспечено без создания современных условий осуществления образовательного процесса. В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по улучшению условий обучения, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников. В округе в этом году сделано немало.

Развитие системы поддержки талантливых детей - одна из главных задач для системы образования. Дети и молодежь округа принимают активное участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах различного уровня.

По итогам 2022/2023 учебного года в Углегорском городском округе 1 выпускник МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска отмечен федеральной медалью «За особые успехи в учении», учрежденными Министерством образования и науки Российской Федерации (АППГ – 4). Знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении, Почетный памятный диплом и премия Сахалинской области в этом году выпускники округа не получили.

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам является самым масштабным мероприятием. В 2023/2024 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 86 учащихся из 8 школ района (АППГ - 88 учащихся). Победителей и призеров – 19 учащихся (АППГ - 28 учащихся). По-прежнему лидерами являются школы «Синтез», УСОШ № 5, УСОШ №1. В отчетном году 1 призер появился в Никольской школе.

В 2023 году на строительство новой школы израсходовано 169 891,3 тыс.руб., на благоустройство территории МАОУ СОШ «Синтез» пгт. Шахтерск – 5 226,7 тыс.руб., на капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Краснополье – 109 915,3 тыс.руб., на приобретение оборудования в эту школу – 28 310,3 тыс.руб.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1.	Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет:

99% / 99,78% = 0,99

1.2.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

82,5% / 90,9% = 0,91

1.3.	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций:

50 % / 54,5% = 1 (обратный показатель)

1.4.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений:

1,3% / 0% = 0,99 (обратный показатель)

Средний индикатор: (0,99+0,91+1+0,99)/4=0,97

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

5/5=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

976 784,0 / 1 008 539,9 = 0,96

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,97+1,0+0,96)/3=0,98

Расходная часть подпрограммы № 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» исполнена на 96,9%, в том числе:

- мероприятие «Организация общего образования, в том числе в сельской местности», освоена на 98,3%;

- мероприятие «Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования в общеобразовательных организациях» освоено на 96,6%;

- по мероприятию «Повышение доступности и качества общего образования» процент исполнения составил 86,7 %. На низкий показатель по данному мероприятию оказало влияние не освоение лимитов местного бюджета на оплату проездных билетов школьников 484,9 тыс. руб. и 202,7 тыс. руб.  приобретение МТЦ на проведение ГИА (отсутствие денежных средств на счете администрации УГО).

- питание обучающихся в общеобразовательных организация: освоение составило 98,5%, из них субсидия местного бюджета исполнена на 94,3%, субсидия областного бюджета на 100,0 %, субсидия федерального бюджета 100,0%.

- по мероприятию «Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей» исполнение составило 92,7% (отмена проведения ряда мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой).

По остальным индикаторам подпрограммы:

- показатель «Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием» составил 99,63 %. Показатель не достигнут по итогам календарного года. В календарный год входят 2 учебных года, в которых итоги расчета разные. На конец учебного года показатель выполняется.

- показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составил 82,5 %. Плановый показатель 90,9% не достигнут по объективным причинам. Только 2 школы имеют по проекту актовый зал. Во всех остальных школах созданы условия для проведения массовых мероприятий, однако на повышение показателя это не влияет. Кроме того, все школы имеют возможность при необходимости переходить на дистанционное обучение, однако они не реализуют образовательные программы с помощью дистанционных технологий на постоянной основе.

- показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» составил 1,3%. Показатель не выполнен, т.к. 1 выпускник МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска отказался от пересдачи ЕГЭ.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» реализована в 2023 году на 98%.

3.3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

Мероприятия этой подпрограммы включают четыре основных мероприятия:

1. Организация дополнительного образования.

2. Развитие инфраструктуры доступности качественного дополнительного образования.

3. Повышение качества дополнительного образования.

4. Создание условий для выявления и развития детской одаренности, воспитания детей и подростков.

Дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования.

Сеть учреждений дополнительного образования в 2023 году по сравнению с предыдущим годом не изменилась. Каждое учреждение дополнительного образования в округе своеобразно и, дополняя друг друга, все вместе создают качественное образовательно-воспитательное пространство.

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования обеспечивает открытость образования, свободу выбора учащимися образовательной направленности.

Все объединения бесплатны и доступны для детей, проживающих в городе. С целью повышения доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельских населённых пунктах, ДДТ г. Углегорска организована работа объединений на базе общеобразовательных школ с. Поречье, с. Никольское.

В Углегорском городском округе осуществляют свою деятельность две организации дополнительного образования, подведомственные Управлению образования – муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Углегорска и пгт. Шахтёрск. В Домах детского творчества Углегорского городского округа в 2023 году 2139 детей посещали 57 объединений по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-гуманитарная.

В школах округа также осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость учащихся. В 2023 году в 70 объединениях, открытых в школах, занимались 1055 учащихся.

Детские сады также реализуют дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей с учетом заказа родителей и интересов детей.

Образовательный процесс в организациях дополнительного образования обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной направленности, собственной траектории образования.

В целях развития движения РДДМ в 12 образовательных организациях открыты первичные отделения Движения первых. На официальном сайте организации зарегистрированы более 800 учащихся. На территории Углегорского городского округа реализуются следующие направления:

- Труд, профессия и своё дело. «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!»

- Культура и искусство. «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!»

- Волонтёрство и добровольчество. «БЛАГО ТВОРИ!»

- Патриотизм и историческая память. «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!»

- Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!»

- Здоровый образ жизни. «БУДЬ ЗДОРОВ!»

- Медиа и коммуникации. «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!»

- Экология и охрана природы. «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!»

- Туризм и путешествия. «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!»

Юнармейские отряды созданы в 7 общеобразовательных организациях округа.

Таким образом, сеть образовательных учреждений обеспечивает доступность образования для жителей округа. Все мероприятия направлены на создание современных и безопасных условий, повышение качества образования. Сложившаяся на территории Углегорского  городского округа система организации и проведения массовых мероприятий позволяет привлекать к участию образовательные учреждения по приоритетным для них направлениям воспитательной работы, создаёт благоприятные условия для духовно - нравственного, патриотического воспитания обучающихся, для  выявления и развития детской художественной,  спортивной, научно - исследовательской  одарённости, оказывает положительное влияние на формирование гражданско-активной личности обучающегося.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1.Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

94,2% / 85,3% = 1,0

Средний индикатор: 1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

4/4 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

78 731,7/85 617,0=0,92

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1,0+1,0+0,92)/3 = 0,97

Расходная часть подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования» исполнена на 92,0%. Основная причина на исполнение запланированных мероприятий – отсутствие финансирования из-за недостатка денежных средств в муниципальной казне.

Все показатели по остальным индикаторам подпрограммы выполнены в полном объеме.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» в 2023 году реализована на 97%.

3.4. Подпрограмма № 4 «Социальное обеспечение населения»

В подпрограмму «Социальное обеспечение населения» включено 3 основных мероприятия:

- расходы на оплату персоналу государственных (муниципальных) органов и обеспечение государственных (муниципальных) нужд;

- мероприятия по охране семьи и детства;

- мероприятия по социальному обеспечению населения.

За 2023 год в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО реализованы следующие права детей:

- право на обучение – 16 (АППГ –8 человек);

- право на обеспечение жилым помещением – 20 (16 человека за аналогичный период прошлого года);

- право на труд – 88 (АППГ – 69 человек).

В 2022 году выявлено 9 фактов жестокого обращения: 5 - допущен сверстниками, в общественном месте (на улице). 2 – допущен родителем в семье и посторонним лицом. 2 – допущены в образовательных (АППГ – 3).

По жестокому обращению выявлено 10 фактов: возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ – 1, по ч. 1 ст. 134 УК РФ – 7, по ч. 2 ст. 135 УК РФ – 1, по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ – 1. Из них по 7 уголовным делам приняты процессуальные решения, 3 уголовных дела находятся в производстве СУ СК и ОМВД.

С целью профилактики противоправного поведения учащихся, профилактики жестокого обращения с детьми, пропаганды ценности ведения здорового образа жизни в образовательных организациях разработаны и реализуются 23 профилактические программы.

По состоянию на 31.12.2023 на учете находятся 19 семей, находящихся в социально опасном положении (АППГ – 21), в которых воспитывается 54 детей (АППГ – 67). Выявлено 3 семьи, в которых проживает 15 несовершеннолетних, из которых 2 семьи поставлены на учет в связи с употреблением алкоголя законными представителями. В СРЦН за отчетный период несовершеннолетних из семей СОП направлено 5 (АППГ-11).

В 2023 году специалистами Управления образования Углегорского городского округа поступило 140 сообщений (АППГ -  163 сообщений) о нарушениях прав детей. Из них: от граждан – 90 (АППГ - 85); из ОВД – 28 (АППГ – 31); из медицинских организаций – 8 (АППГ – 12); из образовательных организаций – 14 (АППГ – 22); из организаций социального обслуживания – 6 (АППГ – 13).

За период 2023 года специалистами Управления образования Углегорского городского округа осуществлено 160 (АППГ – 167) выездов, в том числе в семьи СОП, в ходе которых был осуществлен контроль за созданными условиями со стороны родителей в отношении детей.

В том числе:

- количество сохраненных семей: 2023 год – 19 семей (АППГ – 21 семьи);

- количество детей, возвращенных в кровную семью, в результате работы с семьей:

- 2023 год – 3 чел.;

- 2022 год – 6 чел.

В целях обеспечения патронажа за семьями, находящимися в СОП, своевременного выявления признаков социального неблагополучия и условий, представляющих опасность для ребёнка, сотрудники образовательных организаций совершают рейды в семьи СОП не реже 1 раза в квартал с последующим составлением актов и направлением их в отдел социальной поддержки населения Углегорского района.

В Углегорском городском округе с 2015 года работает служба экстренной психологической помощи. К ее работе привлечены 3 специалиста Центра психолого-педагогической помощи семье и детям г. Южно-Сахалинска. В 2023 году специалисты продолжали работать в этом направлении.

В отношении жилых помещений, закреплённых за детьми данной категории, специалистами опеки и попечительства еженедельно осуществляется контроль обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния, оформляются соответствующие акты сохранности, в том числе оказывается консультационная помощь опекунам в вопросах осуществления надзора за жилыми помещениями, принадлежащими детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности.

В отчетном году для обучающихся 7-11 классов проводилось социально-психологическое тестирование (СПТ), основной целью которого является выявление обучающихся с показателями вероятности вовлечения в зависимое поведение (раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ). В тестировании приняли участие 999 человек (96,52%) (АППГ - 715 (90,85%) обучающихся).

Кроме того, в рамках данной подпрограммы осуществляются социальные выплаты педагогическим работникам образовательных организаций, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации и Сахалинской области. Таким образом, средства, выделенные на проведение мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ израсходованы в полном объёме.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье:

138 чел. / 141чел. = 1 (обратный показатель)

1.2.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда:

20 чел. / 20 чел. = 1,0

1.3. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций:

24,0%/27,0% = 0,89

Средний индикатор: (1+1+0,89)/3=0,96

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

3/3 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

99 236,7 / 137 020,9 = 0,59

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,96+1+0,59)/3= 0,85

Расходная часть подпрограммы № 4 «Социальное обеспечение населения», которая финансируется за счет средств областного бюджета, исполнена на 59,4 %, в том числе;

- расходы на оплату персоналу и обеспечение муниципальных нужд освоены 100%.

- субвенция областного бюджета по мероприятиям по охране семьи и детства освоена на 55,8 %.  Не освоено 10357,2 тыс. руб. на приобретение квартир для детей, находящихся под опекой (исполнитель КУМС УГО).

- субвенция на мероприятия по социальному обеспечению работников образовательных учреждений освоена   на 77,6,0% (не в полном объеме освоена субвенция на выплату компенсации отдельной категории граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в связи с уменьшением количественных показателей).

По остальным индикаторам программы:

- показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» составил 89% и не достиг планового значения по объективным причинам (низкая рождаемость в 1990е годы, высокая вовлеченность этой категории граждан в очное обучение по разным программам, отток молодежи из региона, низкая заработная плата).

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Социальное обеспечение населения» в 2023 году реализована на 85%.

3.5. Подпрограмма № 5 «Руководство и управление в сфере образования».

В подпрограмму № 5 «Руководство и управление в сфере образования» включено два основных мероприятия:

- обеспечение деятельности Управления образования Углегорского муниципального района.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1/1=1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

1/1=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

20 284,0 / 20 567,6 = 0,98

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1,0+1,0+0,98) / 3 = 0,99

Подпрограмма № 5 «Руководство и управление в сфере образования» освоена на 98,6%.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Руководство и управление в сфере образования» за 2023 год реализована на 99 %.

4. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Осуществление мер муниципального регулирования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе» не предусмотрено.

# Правовое регулирование Программы осуществляется в соответствии   с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом, законами Сахалинской области, Уставом Углегорского городского округа и иными нормативными правовыми актами Углегорского городского округа.

# 5. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

| № п/ п | Наименование муниципальной целевой программы | План 2023 г., тыс. руб. | Факт 2023 г., тыс. руб. | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования в Углегорском городском округе» | 503 990,2 | 473 374,1 | 93,9 |

В целом, исполнение программы «Развитие образования Углегорского городского округа на 2022-2026 годы» за 2023 год   составило 92,3%, в том числе:

*областной бюджет – 94,3%;

*федеральный - 98,5%;

*местный   - 87,0 %.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском городском округе» утверждена постановлением администрации Углегорского городского округа от 06.02.2023 № 122 (с изменениями от 08.09.2023 № 587).

4. Муниципальная программа

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере культуры, состоящих в обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, созданий условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, сохранении и популяризации культурного наследия, совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры, целью муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе» (далее – муниципальная программа) развитие культурного потенциала округа, обеспечивающего сохранение самобытности и национальной идентичности, повышение благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития Углегорского городского округа.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- сохранение исторического и культурного наследия Углегорского городского округа и его использование для воспитания и образования;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- повышение доступности и качества музейных услуг;

- создание условий для развития концертной деятельности, в том числе в области академической музыки;

- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, воспитания экологической культуры;

- обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;

- создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации;

- создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала, региональной системы художественного образования, продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства;

- стимулирование социальной активности, инициативы и самодеятельности граждан в сфере досуга, создание условий для развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала;

- развитие инфраструктуры, создание благоприятной культурной среды;

- модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы;

- создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения;

- вовлечение граждан в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив;

- обеспечение равенства доступа к событиям культурной жизни путем широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство региона.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должно стать достижение следующих показателей:

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения- 94,6% к 2026 году.

Доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о зонах охраны и границах территорий которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости- 100% к 2026 году.

Доля объектов культурного наследия с утвержденными зонами охраны от общего числа объектов культурного наследия, зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 100% к 2025 году.

Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных библиотек Углегорского городского округа, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году- 6,75% в 2026 году.

Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год- 0,4 единицы к 2026 году.

Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Углегорского городского округа- 100% к 2026 году.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда- 81,8 % к 2026 году.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)- 9,43 единицы к 2026 году.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения- 292,3 единицы к 2025 году.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)- 74,2 % в 2026 году.

Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений- 100% ежегодно.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений культуры Углегорского городского округа- 32,2% к 2026 году.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей- 9,5% к 2026 году.

Количество вновь созданных центров культурного развития- 1 единица к 2026 году.

Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений- 78,3% к 2026 году.

Уровень удовлетворенности граждан  Углегорского городского округа качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры- 90 % к 2026 году.

Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений - 100% охват в 2026 году.

Доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации- 87% к 2026 году.

Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы - 100% к 2026 году.

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 1062 человека к 2026 году.

Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Углегорского городского округа - 100% к 2026 году.

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии- 13,4% к 2026 году.

Охват населения библиотечным обслуживанием- 70,3% к 2026 году.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения- 12260 единиц к 2026 году.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек- 45 человек к 2026 году.

Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей- 13,4% к 2026 году.

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в округе - 12,4% к 2026 году.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в Углегорском городском округе к базовому периоду (01.01.2018)- 99 463 тысячи обращений к 2026 году.

Количество специалистов в Углегорском городском округе, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры- 49 человек к 2026 году.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года - 118% к 2026 году.

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)- 400 человек к 2026 году.

Муниципальной программой предусмотрены следующие ожидаемые результаты ее реализации в 2023 году:

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения- 94,5% .

Доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о зонах охраны и границах территорий которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости- 100% .

Доля объектов культурного наследия с утвержденными зонами охраны от общего числа объектов культурного наследия, зарегистрированных в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 100% .

Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных библиотек Углегорского городского округа, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, к предыдущему году- 6,73 %.

Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год- 0,37 единиц.

Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Углегорского городского округа- 100% к 2026 году.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда- 81,8 %.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)- 7,33 посещений.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения- 292,3 единицы.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)- 74,2%.

Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений- 100% ежегодно.

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений культуры Углегорского городского округа- 32,19 %.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей- 9,4 %.

Количество вновь созданных центров культурного развития- 1.

Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений- 78,3% .

Уровень удовлетворенности граждан  Углегорского городского округа качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры- 90 %.

Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений - 100% .

Доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации- 82 % .

Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы – 80 % .

Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения - 1057 человека.

Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Углегорского городского округа - 100%.

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии- 20 %.

Охват населения библиотечным обслуживанием- 70,3% .

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. населения- 12260 единиц.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек- 42,3 человек.

Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей- 13,2 % .

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в округе – 12,2 % .

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в Углегорском городском округе к базовому периоду (01.01.2018)- 94 726 тысяч обращений.

Количество специалистов в Углегорском городском округе, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры- 31 человека.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года – 114,1 % .

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)- 270 человек.

В результате реализации муниципальной программы в 2023 году показатели:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения исполнен на 100 %;

- доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о зонах охраны и границ территорий которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, выполнен в полном объёме и составляет 100%;

- доля объектов культурного наследия с утвержденными зонами охраны от общего числа объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации исполнен на 100%;

- прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных составил 6,72, показатель выполнен в полном объёме;

- посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год в 2023 году при плане 0,36 единиц, составил – 0,77 единиц. Показатель перевыполнен;

- доля музеев, имеющих сайт, в сети Интернет остался неизмененным и составил 100 %. Показатель выполнен;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда выполнен в полном объеме и составил при плане - 81,8 %, - 100 %;

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) плановый показатель 6,28 фактическое исполнение 8,47. Показатель перевыполнен;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения при плане 292,3 единицы за 2023 год составило 56 единиц, показатель не исполнен;

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) –74,2% Показатель за 2023 год исполнен и составил 77,8 % (заработная плата работников – 71 435 руб., ср. зарплата по региону за 2022 год – 91 734 руб.);

- доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений имеет значение 100%. Показатель выполнен;

- удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений культуры Углегорского городского округа составляет 32,09, показатель исполнен;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей соответствует плановому значение- 9,5 %. Показатель выполнен;

- доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры в плановом значении составляет 77,3 %, фактическое исполнение 30 %, показатель не исполнен в полном объёме;

- плановый показатель «уровень удовлетворенности граждан Углегорского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» выполнен и составляет 94,5 %;

- доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений выполнен на 100%;

- доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, при плане 82 % показатель выполнен и составляет  100%;

- доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 82 % . Показатель выполнен и составляет 100%;

- доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы составляет 100%, показатель исполнен;

- доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Углегорского городского округа, данный показатель исполнен, при плановом значении 100%, показатель исполнен на 100 %;

- доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии при плановом значении не более  21% показатель выдержан и составляет 20%;

-  охват населения библиотечным обслуживанием, показатель выполнен и составляет 70,3 %;

- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек имеет значение 42,3, показатель перевыполнен со значением 48,4;

- доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Углегорском городском округе при плане 12,2 % показатель перевыполнен и составляет 23,6 %;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в Углегорском городском округе к базовому периоду, с нарастающим итогом  (тысяч обращений), показатель перевыполнен и  составляет 170 419 тысяч обращений;

- количество специалистов в Углегорском городском округе, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) базовое значение (человек) 31, показатель выполнен;

- количество посещений организаций культуры имеет значение 111,8% , показатель перевыполнен фактическое значение  166 % по отношению к 2017 году;

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности с нарастающим итогом (человек) показатель перевыполнен и составляет 820 человек.

1. Основное мероприятие: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

Финансирование данного мероприятия «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» в 2023 году не предусматривалось.

2. Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела

В рамках мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотекой в 2023 году выданы документы на различных видах носителей из фонда библиотеки в количестве 298396 единиц; поступлений новой литературы составило – 7028 экземпляров; количество проведенных мероприятий - 1604 единиц; количество читателей библиотеки – 11574 человек. В результате реализации указанного мероприятия обеспечен доступ пользователей к информационным ресурсам библиотеки, обеспечено комплектование фонда библиотек Углегорского городского округа, повышение уровня сохранности и эффективного использования фонда библиотеки.

МБУК Углегорская ЦБС активно развивает услуги в режиме удаленного доступа: центральная библиотека ведет работу по формированию электронного каталога, подключена к базам Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, заключен договор на доступ к ресурсам электронной библиотеки ЛитРес.

Зал электронных ресурсов центральной библиотеки оснащён современными компьютерами, каналами связи (Интернет). К услугам читателей предоставлено 12 пользовательских мест с бесплатным доступом к Интернет-ресурсам, также возможен удалённый доступ к электронным фондам Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, Президентской библиотеки, электронной библиотеки «ЛитРес», к Сводному каталогу библиотек Сахалинской области и к инсталлированной полнотекстовой базе данных СПС «Консультант Плюс».

В 2023 году библиотеки развивали обслуживание пользователей в режиме удаленного доступа с использованием базы электронной библиотеки ЛитРес (всего обслужено 476 пользователей, выдано 3969 изданий, обращений составило - 17814). По итогам 2023 года, которые были объявлены на Конференции «Литрес в библиотеке» в г. Казани МБУК Углегорская ЦБС из 5 номинированных библиотек заняла второе место в рейтинге Литрес в номинации «Лидеры среди городов по охвату населения: количество читателей, подключенных к Литрес».

На базе Центра социальной информации, созданного при центральной библиотеке, проводятся групповые и индивидуальные курсы для людей пожилого возраста и лиц с ОВЗ по обучению основам компьютерной грамотности. В 2023 году было обучено 56 пользователей. Совместно с «Центром социального обслуживания населения Сахалинской области» был организован передвижной компьютерный класс для инвалидов по программе «Базовая компьютерная подготовка», обучилось 5 человек. Сотрудниками центра дано 518 консультации по работе на ПК и в сети Интернет.  Для пенсионеров сел Поречье и Ольшанка были организованы выездные групповые занятия по обучению «Мобильная грамотность». Всего было обучено 10 человек.

В рамках реализации проекта «Пушкинская карта» на протяжении всего года в медиатеке проводились развивающие игры, которые получили отклик у молодежи. При посещении мероприятий учащимся от 14 до 17 лет (более 100 человек) оказывались индивидуальные консультации по регистрации Пушкинской карты на Портале государственных услуг РФ.

3. Основное мероприятие : Развитие музейного дела

Работа музея в отчетном году организована в соответствии с Уставом и планом работы на 2023 год, нормативно-правовыми и локальными документами, регламентирующими деятельность учреждения.

Работа была направлена на сохранение и изучение истории родного края, его традиций, культуры и определялась знаковыми событиями в истории России и Сахалинской области – нравственными ориентирами, способствующими формированию исторического и патриотического сознания гражданского общества. Основными целями работы музея в 2023 году являлись:

- выявление, сохранение, изучение и популяризация историко-культурного наследия Углегорского района;

- совершенствование взаимодействия с образовательными и культурными учреждениями Углегорского городского округа;

- организация музейного обслуживания с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;

- реализация творческих проектов, мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам года;

- реализация федеральной программы «Пушкинская карта».

В результате работы, число посетителей за 2023 год составило 12790 человек, организовано:

- 105 экскурсий;

- 16 экспозиций;

- 84 лекции;

-  35 временных выставок (экспозиций) муниципального музея;

- 2 временных выставки государственных музеев.

4. Основное мероприятие: Обеспечение на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами и журналами

Финансирование данного мероприятия «Обеспечение на дому лежачих инвалидов и инвалидов-колясочников книжным фондом, газетами и журналами» в 2023 году не предусматривалось.

5 . Основное мероприятие:

развитие культурно-досугового обслуживания населения

В целях пропаганды лучших достижений отечественной и мировой культуры и искусства в 2023 году реализовывалось основное мероприятие 3 «Развитие культурно-досугового обслуживания населения» посредством организации и проведения культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, включающее следующие мероприятия:

- организация и проведение мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам;

- организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, презентаций, творческих встреч и проч.).

РДК «Октябрь» и входящие в его структуру филиалы (сельские ДК и клубы), ведут работу по формированию культурной среды Углегорского городского округа, организации досуга, творческой активности населения. Основной деятельностью учреждений является предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительного и развлекательного характера, сохранение и развитие национальной культуры, всех видов художественного народного творчества, фольклора. В зону обслуживания учреждений входят школы, организации и предприятия, горный техникум, а также жители округа с численностью 16 542 человека.

Для того чтобы предоставить возможность всем желающим реализовывать свои творческие способности и стремления, свою работу ведут клубные формирования, где каждый может найти себе занятие по душе: декоративно-прикладное творчество, театральное искусство, вокал (русская народная песня, современная русская песня, эстрадная песня), танцевальное искусство (классический, бальный, народный, современный танец) и многое другое.

В течении 2023 года в МБУК РДК «Октябрь» действовало 84 клубных формирования (далее КФ), которые посещали в общей сложности 802 человека. Из них 54 КФ рассчитано на детскую аудиторию (529 человек), 13 КФ – на молодежь (126 человек) и 17 КФ – на взрослых (147 человек).

6. Основное мероприятие: Поддержка и развитие

кадрового потенциала в сфере культуры

Задача программы по развитию системы отраслевого образования в сфере культуры и искусства, обеспечению системы поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей решается посредством реализации основного мероприятия 6 «Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры».

Сеть детских школ искусств Углегорского городского округа осталась неизменной - 2 единицы: МБУ ДО ДШИ «Гармония» и МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова.

Контингент детских школ искусств Углегорского городского округа в 2023 году составил 495 учащихся. Принято в 1 класс  - 111 человек.

7. Основное мероприятие: Мероприятия по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений культуры

Задача программы по улучшению инфраструктуры  образовательных учреждений культуры решалась посредством реализации основного мероприятия 7 «Мероприятия по улучшению инфраструктуры  образовательных учреждений культуры».  В 2023 году продолжена работа по развитию и совершенствованию инфраструктуры муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Детских школ искусств Углегорского городского округа.

8. Основное мероприятие: Поддержка и развитие

традиционной народной культуры

Финансирование данного мероприятия «Поддержка и развитие традиционной народной культуры» в 2023 году не предусмотрено.

9. Основное мероприятие:

Прочие мероприятия в сфере культуры

В рамках основного мероприятия раздела 9 «Прочие мероприятия в сфере культуры» в 2023 году продолжено оснащение Центра культурного развития в пгт. Шахтерск. Профинансированы мероприятия на сумму 393454,8 тыс. рублей. Срок сдачи объекта перенесён на март 2024 года.

10. Основное мероприятие: Развитие архивного дела

в Углегорском городском округе

В рамках мероприятия 10 «Развитие архивного дела в Углегорском городском округе» в 2023 году в муниципальный архив Углегорского района принято документов на постоянное хранение – 147 единиц; оцифровано документов постоянного хранения-249 единиц, включено документов в состав Архивного фонда–123 единицы; выдано 2 780 единиц справок по социально-правовым запросам; закартонировано- 147 единицы документов.

11. Основное мероприятие: Приобретение здания для муниципального архива

В целях исполнения  мероприятия  «Приобретение здания для муниципального архива», в 2018 году для МБУ «Архив Углегорского района», было куплено и передано в безвозмездное временное  пользование нежилое здание по улице Победы 185а, общей площадью 590,9 кв. метров.

12. Основное мероприятие:

Развитие социально-культурной деятельности

Финансирование мероприятия «Развитие социально-культурной деятельности» в 2023 году не предусмотрено.

13. Основное мероприятие: Модернизация

и укрепление материально-технической базы детских школ искусств

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» для  МБУ ДО ДШИ им. А.К Лядова и МБУ ДО ДШИ «Гармония» были приобретены музыкальные инструменты на общую сумму 6 030, тыс. рублей, в том числе:

3. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Осуществление мер муниципального регулирования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе» не предусмотрено.

Правовое регулирование программы осуществляется на основании  Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, Устава, законов и иных нормативных правовых актов Сахалинской области, Устава Углегорского городского округа и иных нормативных правовых актов.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе» представлен в Приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры в Углегорском городском округе» в 2023 году представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и отраслевого образования.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения Углегорского городского округа.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения межрегиональных и межмуниципальных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Углегорского городского округа в проведении культурных мероприятий.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития области и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

-формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

-обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

-проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

-планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие культуры

в Углегорском  городском округе» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе»

(базовые значения 2017 года)

| № пп. | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения | % | 94,4 | 94,4 | 94,5 | 94,5 | 94,6 |
| 2. | Доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о зонах охраны и границ территорий которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля объектов культурного наследия с утвержденными зонами охраны от общего числа объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных | % | 6,71 | 6,72 | 6,73 | 6,74 | 6,75 |
| 5. | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год | единиц | 0,357 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,4 |
| 6. | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 81,8 | 81.8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| 8. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 5,40 | 5,76 | 6,28 | 7,33 | 9,43 |
| 9. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 292,2 | 292,2 | 292,3 | 292,3 | 292,3 |
| 10. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | % | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| 11. | Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений культуры Углегорского городского округа | % | 32,09 | 32,09 | 32.19 | 32,19 | 32.29 |
| 13. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 |
| 14. | Количество вновь созданных центров культурного развития | единиц | - | 1 | - | - | - |
| 15. | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры | % | 77,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
| 16. | Уровень удовлетворенности граждан Углегорского городского округа качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 17. | Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| 19. | Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 20. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 1052 | 1055 | 1057 | 1060 | 1062 |
| 21. | Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Углегорского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 22 | 21 | 20 | 18 | 13,4 |
| 23. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| 24. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 12225 | 12225 | 12260 | 12260 | 12260 |
| 25. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 36,2 | 38,1 | 42,3 | 44,7 | 45 |
| 26. | Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности обучающихся детей | % | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 |
| 27. | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Углегорском городском округе | % | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 |
| 28. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в Углегорском городском округа к базовому периоду (нарастающим итогом) | обращений тысяч | 90216 | 90216 | 94726 | 99463 | 99463 |
| 29. | Количество специалистов в Углегорском городском округе, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) базовое значение | человек | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 |
| 30. | Количество посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (186 056 тыс. человек). | % | 108,0 | 111,8 | 114,1 | 117 | 118 |
| 31. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом), человек | человек | 136 | 203 | 270 | 337 | 400 |

Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

за 2023 год

Результаты использования бюджетных ассигнований

местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объём финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовые средства | в том числе |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства федерального бюджета |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого на реализацию муниципальной программы | 2022-2026 годы, в том числе | 1467916,7 | 457625,5 | 1010291,2 |  |
|  |  | 2022 | 624601,5 | 384117,6 | 240483,9 |  |  |
|  |  | 2023 | 268514,6 | 22369,6 | 246145,0 |  |  |
|  |  | 2024 | 238253,2 | 50240,1 | 188013,1 |  |  |
|  |  | 2025 | 170331,1 | 449,1 | 169882,0 |  |  |
|  |  | 2026 | 166216,3 | 449,1 | 165767,2 |  |  |
|  | Капитальные расходы | 2022-2026 годы, в том числе | 430 846,40 | 421 950,30 | 8896,1 |  |  |
|  |  | 2022 | 382427,4 | 378610,8 | 3816,6 |  |  |
|  |  | 2023 | 9779,8 | 9702 | 77,8 |  |  |
|  |  | 2024 | 38 639,20 | 33 637,50 | 5001,7 |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы | 2022-2026 годы, в том числе | 1037070,3 | 35675,2 | 1001395,1 |  |  |
|  |  | 2022 | 242174,1 | 5506,8 | 236667,3 |  |  |
|  |  | 2023 | 258734,8 | 12667,6 | 246067,2 |  |  |
|  |  | 2024 | 199614,0 | 16602,60 | 183011,4 |  |  |
|  |  | 2025 | 170331,1 | 449,1 | 169882,0 |  |  |
|  |  | 2026 | 166216,3 | 449,1 | 165767,2 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: сохранение и популяризация объектов культурного наследия | 2022-2026 годы, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: развитие библиотечного дела | 2021-2025 годы, в том числе | 214574,3 | 10599,3 | 203975,0 |  |  |
|  |  | 2022 | 59127,9 | 768,7 | 58359,2 |  |  |
|  |  | 2023 | 69888,0 | 9830,6 | 60057,4 |  |  |
|  |  | 2024 | 43959,2 |  | 43959,2 |  |  |
|  |  | 2025 | 41599,2 |  | 41599,2 |  |  |
|  |  | 2026 | 40661,6 |  | 40661,6 |  |  |
| 2.1. | Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 2022 | 58962,9 | 768,7 | 58194,2 |  |  |
|  |  | 2023 | 69664 | 9830,6 | 59833,4 |  |  |
|  |  | 2024 | 43707,2 |  | 43 707,20 |  |  |
|  |  | 2025 | 41599,2 |  | 41599,2 |  |  |
|  |  | 2026 | 40661,6 |  | 40661,6 |  |  |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, в том числе | 2022 | 165,0 |  | 165,0 |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Возмещение затрат оплаты ЖКХ | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 224 |  | 224 |  |  |
|  |  | 2024 | 252 |  | 252 |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения зданий МБУК ЦБС | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт теплотрассы и системы отопления актового зала встроено- пристроенного здания МБУК ЦБС | 2022 | 768,7 | 768,7 |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 2022 | 165,0 |  | 165,0 |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Развитие музейного дела | 2022-2026 годы, в том числе | 61510,9 | 36152,8 | 25358,1 |  |  |
|  |  | 2022 | 8650,4 | 0,0 | 8650,4 |  |  |
|  |  | 2023 | 10520,1 | 2515,3 | 8004,8 |  |  |
|  |  | 2024 | 38639,2 | 33637,5 | 5001,7 |  |  |
|  |  | 2025 | 1772,4 | 0,0 | 1772,4 |  |  |
|  |  | 2026 | 1928,8 | 0,0 | 1928,8 |  |  |
| 3.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных музеев | 2022 | 8650,4 |  | 8650,4 |  |  |
|  |  | 2023 | 10520,1 | 2515,3 | 8004,8 |  |  |
|  |  | 2024 | 38639,2 | 33637,5 | 5001,7 |  |  |
|  |  | 2025 | 1772,4 |  | 1772,4 |  |  |
|  |  | 2026 | 1928,8 |  | 1928,8 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: Обеспечение на дому лежачих инвалидов и инвалидов- колясочников книжным фондом, газетами и журналами | 2022-2026 годы, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: Развитие культурно – досугового обслуживания населения | 2022-2026 годы, в том числе | 426571,7 | 16640,5 | 409931,2 |  |  |
|  |  | 2022 | 93417 | 72,4 | 93344,6 |  |  |
|  |  | 2023 | 98311 | 114,6 | 98196,4 |  |  |
|  |  | 2024 | 94386,4 | 16253,5 | 78132,9 |  |  |
|  |  | 2025 | 71094,3 | 100 | 70994,3 |  |  |
|  |  | 2026 | 69363,0 | 100 | 69263,0 |  |  |
| 5.1. | Оказание муниципальных культурно - досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно - досугового типа | 2022 | 93137 | 72,4 | 93064,6 |  |  |
|  |  | 2023 | 97861,3 | 114,6 | 97746,7 |  |  |
|  |  | 2024 | 93862,4 | 16253,5 | 77608,9 |  |  |
|  |  | 2025 | 71094,3 | 100 | 70994,3 |  |  |
|  |  | 2026 | 69363 | 100 | 69263 |  |  |
| 5.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культурно досугового типа | 2022 | 280 |  | 280 |  |  |
|  |  | 2023 | 449,7 | 0 | 449,7 |  |  |
|  |  | 2024 | 524 |  | 524 |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие: поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры | 2022-2026 годы, в том числе | 297727,8 | 1651,5 | 296076,3 |  |  |
|  |  | 2022 | 69056,2 | 481,9 | 68574,3 |  |  |
|  |  | 2023 | 71945,1 | 122,3 | 71822,8 |  |  |
|  |  | 2024 | 56075,3 | 349,1 | 55726,2 |  |  |
|  |  | 2025 | 50986,2 | 349,1 | 50637,1 |  |  |
|  |  | 2026 | 49665,0 | 349,1 | 49315,9 |  |  |
| 6.1. | Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования | 2022 | 68707,1 | 132,8 | 68574,3 |  |  |
|  |  | 2023 | 71596,0 | 122,3 | 71473,7 |  |  |
|  |  | 2024 | 55726,2 |  | 55726,2 |  |  |
|  |  | 2025 | 50637,1 |  | 50637,1 |  |  |
|  |  | 2026 | 49315,9 |  | 49315,9 |  |  |
| 6.2. | Выявление, развитие и поддержка одарённых детей | 2022 | 349,1 | 349,1 |  |  |  |
|  |  | 2023 | 349,10 |  | 349,10 |  |  |
|  |  | 2024 | 349,10 | 349,10 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 349,10 | 349,10 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 349,10 | 349,10 |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие: мероприятия по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений культуры | 2022-2026 годы, в том числе | 1210,1 |  | 1210,1 |  |  |
|  |  | 2022 | 1010,1 |  | 1010,1 |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.1. | Приобретение музыкальных инструментов | 2022 | 1010,1 |  | 1010,1 |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 200 |  | 200 |  |  |
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие: поддержка и развитие традиционной народной культуры | 2022-2026 годы, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие: прочие мероприятия в сфере культуры | 2022-2026 годы, в том числе | 393454,8 | 387544,1 | 5910,7 |  |  |
|  |  | 2022 | 381840,7 | 377842,1 | 3998,6 |  |  |
|  |  | 2023 | 11614,1 | 9702 | 1912,1 |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Центр культурного развития в пгт. Шахтёрск | 2022 | 381658,7 | 377842,1 | 3816,6 |  |  |
|  |  | 2023 | 9342,9 | 7508,6 | 1834,3 |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Выполнение строительно- монтажных работ | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2261,2 | 2193,4 | 67,8 |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Оснащение Центра культурного развития в пгт. Шахтёрск | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Оснащение сельских домов культуры и клубов | 2022 | 182 |  | 182 |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2025 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2026 | 0 |  | 0 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие: развитие архивного дела в Углегорском городском округе | 2022-2026 годы, в том числе | 27117,2 | 0 | 27117,2 |  |  |
|  |  | 2022 | 6496,6 |  | 6496,6 |  |  |
|  |  | 2023 | 6150,6 | 0 | 6150,6 |  |  |
|  |  | 2024 | 4993,1 | 0 | 4993,1 |  |  |
|  |  | 2025 | 4879 | 0 | 4879 |  |  |
|  |  | 2026 | 4597,9 | 0 | 4597,9 |  |  |
| 10.1. | Оказание муниципальных архивных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового | 2022 | 6496,6 |  | 6496,6 |  |  |
|  |  | 2023 | 6150,6 |  | 6150,6 |  |  |
|  |  | 2024 | 4993,1 |  | 4993,1 |  |  |
|  |  | 2025 | 4897 |  | 4897 |  |  |
|  |  | 2026 | 4597,9 |  | 4597,9 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие: Приобретение здания для муниципального архива | 2022-2026 годы, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие: развитие социально-культурной деятельности | 2026-2026 годы, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 13. | Модернизация и укрепление материально- технической базы детских школ искусств | 2026-2026 годы, в том числе | 5002,5 | 4952,4 | 50,1 |  |  |
|  | Модернизация и укрепление материально-технической базы детских школ искусств | 2022 | 5002,5 | 4952,4 | 50,1 |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |
| 14. | Лучшие работники сельских учреждений культуры и лучшие сельские учреждения культуры | 2022-2026 годы, в том числе | 85,7 | 84,8 | 0,9 |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 85,7 | 84,8 | 0,9 |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |

Приложении № 3

к годовому отчету о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе» за 2023 год

Сведения

о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

за 2023 год

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление администрации Углегорского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Углегорском городском округе», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от 30.12.2021 № 1081» | 27.04.2023 | 337 | Внесение изменений в объем финансирования муниципальной программы |
| 1. | Постановление администрации Углегорского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Углегорском городском округе», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от 30.12.2021 № 1081» | 07.09.2023 | 584 | Внесение изменений в объем финансирования муниципальной программы |

Приложении № 4

к годовому отчету о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

за 2023 год

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

за 2023 год

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной  программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СД= СДj/N,

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

СДi=(1+1+1+1+2+1+1+1+0+1+1+1+1+0+0+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+2+2+1+1+1,+4)/31=1

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения (%):

100/94,4 = 1

2. Доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о зонах охраны и границ территорий которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

100/100= 1

3. Доля объектов культурного наследия с утвержденными зонами охраны от общего числа объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

100/100= 1

4. Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных (%):

6,75/6,75= 1

5. Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год (%) :

0,77/0,40 = 1,9

6. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет (%):

100/100= 1

7. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%):

100/81,8= 1,23

8. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год):

8,47/6,28 = 1,34

9. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (единиц):

56/292,3= 0,19

10. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности (%):

77,8 /74,2 = 1,04

11. Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений (%):

100/100=1

12. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений культуры Углегорского городского округа (%):

32,19/32,19=1

13. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%):

9,5/9,4= 1,01

14. Количество вновь созданных центров культурного развития:

0/1=0

15. Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры (%):

30 /78,3= 0,38

16. Уровень удовлетворенности граждан Углегорского городского округа качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры (%):

94,5/90= 1,05

17. Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений (%):

100/100= 1

18. Доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации (%):

82/82= 1

18. Доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации (%)

100/80= 1,25

19. Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы (человек):

100/80= 1,25

20. Среднее число пользователей архивной информации на 10 тыс. человек населения:

1683/1057=1,59

21. Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Углегорского городского округа (%):

100/100= 1

22. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии (%):

20/21= 1

23. Охват населения библиотечным обслуживанием (%):

70,3/70,3= 1

24. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения:

29839/12260= 1,62

25. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек:

48,4/42,3=1,14

26. Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности обучающихся детей (%):

21/13,2= 1,59

27. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Углегорском городском округе (%):

23,6/12,2 =1,93

28. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в Углегорском городском округа к базовому периоду, с нарастающим итогом  (тысяч обращений):

170419/94726=1,7

29. Количество специалистов в Углегорском городском округе, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) базовое значение (человек):

33/31=1,06

30. Количество посещений организаций культуры (%):

166/111,8=1,3

31. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности с нарастающим итогом (человек):

820/203=4,03

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей) <1>, считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы составляет более 0,95 от запланированного, согласно расчету, приведенному в пункте 2.1 настоящей Методики.

В случаях, когда в графе "ожидаемый непосредственный результат" плана-графика реализации муниципальной программы зафиксированы количественные значения индикаторов (показателей) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько индикаторов (показателей), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений индикаторов к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) более 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление контрольного события (событий) и/или достижение непосредственного результата (оценка проводится экспертно).

СРм = 13/13=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.12.2015 N 505)

ССур = 214288,1 /214288,1 = 1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

2. Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе» признается высоким, так как значение ее эффективности составляет  1

5. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 03.08.2020 г. № 714, в редакции от 19.12.2023 № 912-п/23.

Выделено бюджетных средств 103 230,2 тыс. руб.

Потрачено бюджетных средств 100 449,246.

Процент освоения муниципальной программы составляет – 97,31%.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского городского округа

на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года |  |  | кассовое исполнение |  |  | освоение, (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ВСЕГО |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организация и проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Углегорского муниципального района | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 0 | 443 | 443 | 0 | 349,223 | 349,223 | 0 | 78,83 | 78,83 | Мероприятия проведены в соответствии с календарным планом, в виду отсутствия финансирования счета небыли оплачены |  |  |
| 2.Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, в том числе размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и интернет-ресурсах, выпуск печатной продукции (буклеты, наклейки), организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки) |  |  | 290 | 290 | 0 | 274,689 | 274,689 | 0 | 94,7 | 94,7 | Мероприятия проведены в 2023 году, в связи с отсутствием финансирования счета небыли оплачены |  |  |
| 3.Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности | ……….. | 193 | 77481,7 | 77674,7 | 192,360 | 76706,069 | 76898,428 | 99,67 | 99 | 99 |  |  |  |
| 4.Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан Углегорского городского округа |  | 972 | 180,1 | 1152,1 | 972 | 179,484 | 1151,484 | 100 | 99,66 | 99,95 |  |  |  |
| 5. Организация участия в областных, окружных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности |  | 0 | 1805 | 1805 | 0 | 1633,854 | 1633,854 | 0 | 90,52 | 90,52 | Мероприятия проведены в 2023 году, в связи с отсутствием финансирования счета небыли оплачены |  |  |
| 6. Приобретение инвентаря и спортивной формы для спортивных команд округа физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 7. Софинансирование расходов муниципальных образований на проведение текущего и капитального ремонта спортивных объектов и сооружений муниципальной собственности и благоустройство их территорий |  | 8788,7 | 1975 | 10763,7 | 8765,14 | 1257,793 | 10022,933 | 99,73 | 63,68 | 93,12 | Мероприятия проведены в 2023 году, в связи с отсутствием финансирования счета небыли оплачены |  |  |
| 8.Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки |  | 0 | 371,9 | 371,9 | 0 | 366,873 | 366,873 | 0 | 98,65 | 98,65 |  |  |  |
| 9. Включение объектов спорта во Всероссийский реестр объектов спорта |  | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
| 10. Независимая оценка качества услуг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11. Региональная поддержка организаций муниципальных образований Сахалинской области, входящих в систему спортивной подготовки, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки |  | 741 | 23 | 764 | 732,932 | 22,668 | 755,6 | 98,91 | 98,56 | 98,90 |  |  |  |
| 12. Приобретение транспорта и специализированной техники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 13. Мероприятия по финансовому обеспечению субсидии на иные цели муниципальными учреждениями физкультурно- оздоровительной и спортивной направленности |  | 0 | 280 | 280 | 0 | 272,158 | 272,158 | 0 | 97,20 | 97,20 |  |  |  |
| 14. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержки талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций |  | 0 | 911,1 | 911,1 | 0 | 474,386 | 474,386 | 0 | 52,07 | 52,07 | Мероприятия проведены в 2023 году, в связи с отсутствием финансирования счета небыли оплачены |  |  |
| 2.Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни |  | 0 | 603,5 | 603,5 | 0 | 421,431 | 421,431 | 0 | 69,83 | 69,83 | Мероприятия проведены в 2023 году, в связи с отсутствием финансирования счета небыли оплачены |  |  |
| 3.Патриотическое воспитание подростков и молодежи |  | 0 | 2829 | 2829 | 0 | 2591,423 | 2591,423 | 0 | 91,60 | 91,60 | Мероприятия проведены в 2023 году, в связи с отсутствием финансирования счета небыли оплачены |  |  |
| 4. Поддержка молодых семей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
| 5.Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению молодых людей |  | 0 | 1863,5 | 1863,5 | 0 | 1863,474 | 1863,474 | 0 | 99,99 | 99,99 |  |  |  |
| 6.Формирование информационной среды для молодежи, информационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики |  | 0 | 34,3 | 34,3 | 0 | 34,29 | 34,29 | 0 | 99,99 | 99,99 |  |  |  |
| 7. Развитие материально технической базы в сфере молодежной политики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
| 8. Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществе без назначения врача |  | 0 | 94,2 | 94,2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 44,59 | 44,59 | Мероприятия проведены в 2023 году, в связи с отсутствием финансирования счета небыли оплачены |  |  |
| 9. Противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 |  |  |  |
| Развитие туризма в Углегорском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта объектов и сооружений муниципальной собственности, разработка проектов документации по капитальному ремонту и благоустройству территорий, благоустройству мест массового отдыха |  | 3055,5 | 95,7 | 3151,2 | 3055,5 | 94,5 | 3150 | 100 | 98,75 | 99,96 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

от _____________№ ____

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы подпрограммы |  |  | Обоснование (причины) отклонений значений индикатора (показателя) от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Углегорском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Углегорском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы: В сфере физической культуры и спорта: - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. В сфере патриотического воспитания: - создание условий для повышения патриотического сознания, верности Отечеству и обеспечения преемственности поколений. В сфере молодежной политики: - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Углегорского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 61,2 |  | 65,2 |  |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 30 |  | 30 |  |
| 3 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 |  | 100 |  |
| 4 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 88,0 |  | 96,6 |  |
| 5 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 63,4 |  | 67 |  |
| 6 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | % | 31,4 |  | 32,5 |  |
| 7 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 87,4 |  | 87,65 |  |
| 8 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | 69,8 |  | 73,7 |  |
| 9 | Количество спортивных сооружений | единиц | 79 |  | 87 |  |
| Развитие молодежной политики в Углегорском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | 820 |  | 820 |  |
| 2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Сахалинской области | человек | 2200 |  | 2202 |  |
| 3 | Количество молодежи подавших заявку на единой информационной платформе "АИС "молодежь России" | человек | 30 |  | 30 |  |
| 4 | Мероприятия, направленных на профилактику негативных тенденций среди молодежи | единиц | 3 |  | 5 |  |
| 5 | Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия патриотической направленности | человек | 1866 |  | 1869 |  |
| 6 | Уровень информационной обеспеченности сферы государственной молодежной политики Сахалинской области среди молодежи (с 2022 - 2025 гг.) | % | 21,5 |  | 21,5 |  |
| 7 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями патриотической направленности, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 15 |  | 15 |  |
| 8 | Проведение молодежных акций, направленных на профилактику употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними и молодежью до 35 лет | единиц | 4 |  | 4 |  |
| 9 | Размещение в СМИ материалов о проведении антинаркотических мероприятий в учреждениях; оформление рекламы и изготовление буклетов по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ, пропаганде здорового образа жизни, разъяснению вреда от употребления наркотиков и других психоактивных веществ | единиц | 5 |  | 5 |  |
| 10 | Мероприятия, направленные на противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде | единиц | 1 |  | 1 |  |
| Сфера развития туризма в Углегорском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов документации по капитальному ремонту и благоустройству территорий, закупка малых архитектурных форм | единиц | 1 |  | 1 |  |

6. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы выделены средства в размере:

-  13 717,9 тыс. руб.  в том числе:

-  12 493,9 тыс. руб. из средств местного бюджета;

-  1 224,0 тыс. руб.  из средств областного бюджета.

На выполнение программных мероприятий в 2023 году израсходованы средства в сумме 13 369,1 тыс. руб. (97,5 %), в том числе:

- 12 145,1 тыс. руб. из средств местного бюджета (97,2 %),

- 1 224,0 тыс. руб. из средств, выделенных областным бюджетом (100 %)

Цель программы - создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет на основе совместной деятельности всех заинтересованных служб, учреждений, организаций и предприятий, детских и молодежных общественных организаций (объединений) Углегорского городского округа.

Задачи программы:

1. Организация работы летних организаций отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в возрасте от 6.5 до 18 лет на базе действующих образовательных организаций Углегорского городского округа.

2. Обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Создание временных рабочих мест для летней трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

4. Развитие малозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости   несовершеннолетних (многодневные походы, трудовые бригады, клубные формы).

5. Обеспечение доставки организованных групп учащихся Углегорского городского округа в организации отдыха и оздоровления, расположенные за пределами муниципального образования.

На протяжении нескольких лет сохраняется показатель охвата различными формами летней занятости. В 2023 году всеми формами летнего отдыха, оздоровления и занятости охвачены - 1610 учащихся школ.

Для организации летнего отдыха широко используется сеть образовательных организаций округа, клубные объединения учреждений культуры и спорт, трудовые бригады для подростков от 14 до 17 лет, многодневные походы, из них:

- лагеря дневного пребывания детей – 582 учащихся в 11 лагерях;

- профильные лагеря – 332 человека в 11 лагерях;

- трудовые бригады – 95 учащийся в 6 бригадах;

- лагеря труда и отдыха – 142 учащихся в 6 лагерях.

Клубными формами летнего отдыха были охвачены 225 ребенка.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |
|  |  |  | 2023 | 2023 |  |
| 1 | Доля детей и молодёжи от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами летнего отдыха и оздоровления от общего количества детей и молодёжи в возрасте от 6, 5 до 18 лет, проживающих в Углегорском городском округе в текущем календарном году | % | 55 | 55 | 100 % |
| 2 | Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами летней занятости от общего количества подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Углегорском городском округе в текущем календарном году; | % | 32 | 32 | 100% |
| 3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости | % | 33 | 33 | 100% |

Сведения об использовании средств в 2023г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Организация занятости учащихся в свободное от учебы время | Областной бюджет | 1 224,0 | 1 224,0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 3 149,3 | 3 149,3 |  |
|  |  | ИТОГО | 4 373,3 | 4 373,3 | 100% |
| 2 | Организация питания детей в лагерях различного типа, открываемых в летнее время | Местный бюджет | 5 626,4 | 5 626,3 | 100% |
| 3 | Выплата заработной платы работникам, задействованным в организации летнего отдыха | Местный бюджет | 2 673,7 | 2 588,6 | 96,8% |
| 4 | Проведение санитарных обработок территорий, на которых расположены лагеря | Местный бюджет | 178,2 | 137,3 | 77% |
| 5 | Обеспечение расходов на приобретение хозяйственного инвентаря и укрепление материально-технической базы | Местный бюджет | 291,4 | 276,3 | 94,8% |
| 6 | Организация и проведение мероприятий с участниками лагерей | Местный бюджет | 224,9 | 224,8 | 100% |
| 7 | Обеспечение участия детей в оздоровительных и профильных лагерях за пределами Углегорского городского округа | Местный бюджет | 350,0 | 142,5 | 40,7% |
| ИТОГО |  | Областной бюджет | 1 224,0 | 1 224,0 | 100% |
|  |  | Местный бюджет | 12 493,9 | 12 145,1 | 97,2% |
|  |  | Всего | 13 717,9 | 13 369,1 | 97,5% |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Доля детей и молодёжи от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами летнего отдыха и  оздоровления от общего количества детей и молодёжи в возрасте от  6, 5 до 18 лет, проживающих в Углегорском муниципальном районе в текущем календарном году:

55/55=1

1.2. Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами летней занятости от общего количества подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Углегорском муниципальном районе в текущем календарном году

32/32 =1

1.3. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости:

33/33=1

СД=(1+1+1)/3=1

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, 	где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

7/7=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году:

13717,9/13369,1= 1,02

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы:

(1+1+1,02) / 3 = 1,00

Муниципальная программа ««Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет в Углегорском городском округе» в 2023 году реализована на высоком уровне.

7. «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от 24.08.2020 № 773 (в ред. от 22.01.2021 № 42, от 08.10.2021 № 809, от 28.12.2021 № 1057, от 01.02.2022 № 74, от 08.09.2022 № 686, от 30.12.2022 № 1110, от 22.09.2023 № 615) было выделено 5 344,4 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета 5 087,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета 257,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 5 294,4 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета 5 087,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета 207,4 тыс. рублей.

Процент освоения – 99,1%.

Основными целями муниципальной программы являются:

1. улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Углегорского городского округа.

2. улучшение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, формирования конкурентной среды в экономике Углегорского городского округа.

Основным задачами муниципальной программы являются:

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Углегорского городского округа.

2.  Подготовка управленческих кадров для развития экономики Углегорского городского округа.

3. Обеспечение доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным, имущественным ресурсам.

4. Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к модернизации основных средств и внедрению новых технологий на производстве.

5. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

6. Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Совершенствование нормативной правовой базы предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

8. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

| № | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 22.09.2023 | 615 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение целевых индикаторов. |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | 1.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 344,4 | 5 294,4 | 99,1 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 5 087,0 | 5 087,0 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 257,4 | 207,4 | 80,5 |
| 2 | Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 100,0 | 100,0 | 100 |
| ИТОГО: |  | 5 344,4 | 5 294,4 | 99,1 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 5 087,0 | 5 087,0 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 257,4 | 207,4 | 80,5 |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| - Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала Углегорского городского округа»» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 0 | 0 | 100 |
| 1.2 | Количество получателей муниципальной поддержки | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | Число рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| - Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), получивших субсидии | Ед. | 5 | 13 | 100 |
| 2.2 | Количество созданных рабочих мест | Ед. | 2 | 6 | 100 |
| 2.3 | Количество сохраненных рабочих мест | Ед. | 10 | 37 | 100 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

- Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования: 0 млн. руб. / 0 млн. руб. = 1

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию: 13 ед. / 5 ед. = 1

- Количество созданных рабочих мест: 5 ед. / 2 ед. = 1

- Количество сохраненных рабочих мест: 37 ед. / 10 ед. = 1

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+1+1+1)/4

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 2 / 2 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 5 294,4/5 344,4 = 0,9

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3=1

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе» в 2023 году реализована на высоком уровне.

Муниципальная подпрограмма

«Развитие инвестиционного потенциала Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала Углегорского городского округа» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе» денежных средств не запланировано.

Для создания благоприятной административной среды по развитию инвестиционного климата в Углегорском городском округе, администрацией Углегорского городского округа в 2023 году были проводились следующие мероприятия:

Состоялось 9 заседаний Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Углегорского городского округа.

На интернет-сайте администрации Углегорского городского округа пополняется созданный специализированный раздел, посвященный инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Углегорского района.

Отделом экономического развития администрации Углегорского городского округ созданы страницы в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Instagram с целью размещения информации для бизнес-сообщества и потенциальных инвесторов.

На инвестиционном портале Сахалинской области размещается и актуализируется информация об имеющихся на территории Углегорского городского округа инвестиционных площадках.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

- Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

  - Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования: 0 млн. руб. / 0 млн. руб. = 1

- Степень реализации мероприятий:

1 / 1 = 1

3 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj) / 2, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ПЭj = (1+1)/2 = 1

Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала Углегорского городского округа» в 2023 году реализована на высоком уровне.

Муниципальная подпрограмма

«Развитие малого и среднего предпринимательства Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Углегорском городском округе» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе» было выделено 5 244 400 рублей, в том числе из средств бюджета Сахалинской области – 5 087 000 рублей, из средств бюджета Углегорского городского округа – 157 400 рублей. Фактически израсходовано – 5 194 400 рублей, в том числе из средств бюджета Сахалинской области – 5 087 000 рублей, из средств бюджета Углегорского городского округа – 107 400 рублей. Процент освоения – 99,1%.

Основные цели подпрограммы: улучшение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, формирования конкурентной среды в экономике Углегорского муниципального района.

По результатам конкурсных отборов, проводимых в марте, августе и ноябре 2023 года сумма средств в рамках мероприятия № 1 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Углегорском городском округе» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе» подали заявки на получение субсидии и прошли конкурсный отбор 13 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5 244 400 рублей.

Таким образом, в 2023 году потребность в денежных средствах на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим конкурсный отбор, составила 5 244,400 рублей и была полностью удовлетворена.

Количество созданных рабочих мест по обязательствам – 2 ед., фактически создано – 6 ед.

Количество сохраненных рабочих мест по обязательствам – 10 ед., фактическое значение составило – 37 ед.

Приоритетные направления поддержки: рыболовство, участники социальных проектов (социальный магазин, региональный продукт «Доступная рыба»).

Кроме того, в рамках муниципальной подпрограммы с целью создания новогодней атмосферы и праздничного настроения у жителей и гостей Углегорского городского округа проведен ежегодный районный смотр – конкурс «Новогодние огни». Победители конкурса были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Углегорского городского округа.

Администрацией Углегорского городского округа в 2023 году были организованы и проведены:

- Круглые столы совместно с администрацией УГО и Углегорским ЦЗН на тему «Основы малого и среднего предпринимательства»;

- Мероприятие совместно с представителями министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства и торговли, по поддержке женщин в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства.

- совещание совместно с министерством экономического развития Сахалинской области, Сахалинским Фондом развития предпринимательства и руководством администрации округа по мерам поддержки предпринимательской деятельности совместно с центром «Мой бизнес»;

- совещание с субъектами малого предпринимательства, объекты которых имеют статус «Социальный магазин» и участниками проектов «Региональный продукт», «Региональный продукт «Доступная рыба»;

- совещание по вопросу «Особенности предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за счет средств федерального бюджета»;

- совещание по мерам поддержки предпринимательской деятельности совместно с центром «Мой бизнес» и министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области;

- Заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Углегорского городского округа по вопросу о мерах финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского городского округа;

- Проведена работа с лицами, применяющими специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход, в рамках которой была доведена информация об обязательном отражении доходов в приложении «Мой налог», а также о возможных мерах финансовой поддержки;

- По итогам конкурсных отборов, проведенных в 2023 году для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства финансовую поддержку получили 13 субъектов МСП;

- совещание совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области и представителями бизнеса по вопросам качества оказания услуг связи, интернета, телевидения, о работе отделений почты и МФЦ, Единой карты сахалинца;

- профилактическое мероприятие совместно с Государственной инспекцией труда в целях предупреждения нарушений трудового законодательства;

- совещание по теме «Соблюдение требований законодательства РФ в области рыболовства и сохранение ВБР, а также соблюдение других административно-правовых режимов».

Информация по вопросам поддержки предпринимательства в рамках муниципальной подпрограммы, а также иных программ, реализующих мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства Сахалинской области, размещается в средствах массовой информации. На официальном сайте администрации Углегорского городского округа http://uglegorsk.sakhalin.gov.ru/ в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» размещена информация, касающаяся поддержки бизнеса района, в том числе реестр, включающий информацию о субъектах малого и среднего бизнеса - получателей поддержки, а также актуальная информация о поддержке предпринимательства размещается в официальном телеграмм-канале администрации https://t.me/adm_uglegorsk.

Средства, предусмотренные областным бюджетом и бюджетом Углегорского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Углегорском городском округе» на 2023 год, израсходованы в полном объеме.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии: 13 ед. /5 ед. = 1.

  - Количество созданных рабочих мест: 6 ед. / 2 ед. = 1.

  - Количество сохраненных рабочих мест: 37 ед. / 10 ед. = 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+1+1)/3 = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 3 / 3= 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

5 244,4 тыс. руб. / 5 244,4 тыс. руб. = 1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1) /3 = 1

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Углегорском городском округе» в 2023 году реализована на высоком уровне.

Финансовая поддержка способствует созданию новых рабочих мест и сохранению уже созданных, что является положительной тенденцией, в первую очередь, для жителей района.

## 8. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского городского округа»

## В 2023 году на реализацию мероприятий по программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского городского округа», утверждённой постановлением администрации Углегорского городского округа от 11.10.2017г. № 909, было выделено – 465 546,8 тыс. руб., из них: областной бюджет – 352 287,5 тыс. руб.; местный бюджет – 113 259,3 тыс. руб. Фактически израсходовано – 457 287,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет составил 325 287,5 тыс. рублей, местный – 105 000,4 тыс. рублей.  Процент освоения – 99, 5 %.

## Основными целями муниципальной программы являются:

## Развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального   и экономического развития Углегорского городского округа.

Основными задачами муниципальной программы являются:

## - формирование современного и эффективного транспортного комплекса, обеспечивающего ускорение пассажирских перевозок и снижение транспортных издержек в экономике;

## - обеспечение доступности для населения услуг в сфере перевозок;

## - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Углегорского городского округа.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации УГО | 10.01.2022 | 16 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2. | Постановление администрации УГО | 12.01.2023 | 28 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 3. | Постановление администрации УГО | 30.01.2023 | 81 | - изменение п. 2 |

## Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году

|  | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Перевезено пассажиров на субсидируемых муниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета | тыс. чел. | 417 | 418,5 | 100,3% |
| 2. | Выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Речная в г. Углегорске» | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 3. | Ремонт ул. Речная в г. Углегорске | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ремонт ул. Сахалинская в пгт. Шахтерск | % | 60,0 | 60,0 | 100% |
| 5. | Ремонт ул. Школьная в пгт. Шахтерск | Км. | 0,510 | 0,510 | 100% |
| 6. | Ремонт ул. Заречная в пгт. Шахтерск | Км. | 0,845 | 0,845 | 100% |
| 7 | Ремонт УДС в пгт. Шахтерск | Км. | 0,600 | 0,600 | 100% |
| 8. | Капитальный ремонт тротуара по ул. Приморская в г. Углегорск | Км. | 0,845 | 0,845 | 100% |
| 9. | Ремонт ул. Приморская в г. Углегорске | Км. | 1,164 | 1,164 | 100% |
| 10. | Ремонт асфальтобетонного покрытия УДС в с. Краснополье | Км. | 0,740 | 0,740 | 100% |
| 11. | Ремонт улично-дорожной сети в г. Углегорск (ул.Горная, ул.Рабочая) | % | 60 | 60 | 100% |

## Сведения об использовании денежных средств в 2023 году

| п/п | Мероприятия | 2023 (тыс. руб.) |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Перевозка пассажиров на субсидированных маршрутах Углегорского городского округа | 27 806,0 | 24 067,3 | 86,5 |
| 2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 437 740,8 | 433 220,6 | 98,9 |

В части п. 1 в Неосвоенные денежные средства в сумме 3 788,7 тыс. рублей образованный в связи с непредоставлением документов на оплату.

В части п. 2: невыплаченная кредиторская задолженность подрядчике за оказанные услуги в размере 4520,2 тыс.рублей.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Перевезено пассажиров на субсидируемых муниципальных маршрутах из местного бюджета: 453, 1/417 = 1

1.2. Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2, 14/2, 14 = 1

1.3. Уровень технической готовности объекта: 68,6/68, 6 = 1

1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: 95,0/95, 0 = 1

СД = (1+1+1+1)/4=1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2 / 2= 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

312 734, 5/314 260, 0 = 1

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3=100

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского городского округа» в 2022 году реализована на высоком уровне.

9.  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Углегорского городского округа»

Объем финансирования в 2023 году составляет 330,0 тыс. рублей. Фактически использовано – 330,0 тыс. рублей. Процент освоения – 100%.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Углегорского городского округа от 04.10.2017 № 886 (в редакции от 11.01.2023 № 17, от 31.05.2023 № 396, от 07.09.2023 № 577).

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

| Наименование НПА | Дата и номер | Изменения |
| --- | --- | --- |
| Постановление администрации Углегорского городского округа | от 11.01.2023 № 17 | - изменение объемов и источников финансирования; - изменение в п. 6 программы; - новая редакция приложения 3 «Ресурсное обеспечение программы» |
| Постановление администрации Углегорского городского округа | от 31.05.2023 № 396 | - изменение объемов и источников финансирования; - изменение в п. 6 программы; - новая редакция приложения 3 «Ресурсное обеспечение программы» |
| Постановление администрации Углегорского городского округа | от 07.09.2023 № 577 | - изменение объемов и источников финансирования; - изменение в п. 6 программы; - новая редакция приложения 3 «Ресурсное обеспечение программы» |

Целью муниципальной программы является развитие, поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Углегорском городском округе (далее – НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем Углегорского городского округа.

Исходя из поставленной цели, предусматривается решение следующих задач:

- формирование, поддержка развития институтов гражданского общества, стимулирование общественных инициатив в Углегорском городском округе;

- привлечение институтов гражданского общества (НКО) к решению вопросов социально-экономического развития Углегорского городского округа.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество общественных акций и мероприятий, проведенных в муниципальном образовании с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 15 | 15 | 100 |
| 2 | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях проводимых социально ориентированными общественными организациями | процент | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на сайте администрации Углегорского городского округа и официальных аккаунтах администрации Углегорского городского округа в социальных сетях | единиц | 75 | 75 | 100 |
| 5 | Количество консультативных мероприятий, в том числе консультации по вопросам участия в грантовых конкурсах, организаций районных мероприятий, семинары, совещания, совещания по видеоконференцсвязи | единиц | 13 | 13 | 100 |

В 2023 году была проведена активная работа администрации Углегорского городского округа совместно с общественными организациями, вследствие чего к мероприятиям была привлечена широкая масса населения Углегорского городского округа. Со стороны органов местного самоуправления увеличилась информационная и консультационная поддержки общественных организаций. Общественные организации вели активную работу по созданию новых социальных проектов, а также по проведению большего количества мероприятий. В результате совместной работы, 5 некоммерческих организации подали заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ, 5 организации приняли участие в конкурсе на предоставление грантов Правительства Сахалинской области, 2 организации приняли участие в конкурсе на предоставление грантов Агентства по делам молодежи Сахалинской области.

Большинство мероприятий, проводимых общественными организациями, стали информационным поводом для журналистов и представителей администрации Углегорского городского округа. В результате в средствах массовой информации опубликовано 75 материалов соответствующей информации.

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

Объявление о проведении конкурсного отбора опубликовано в газете «Углегорские ведомости» от 08.06.2023.

Для участия в конкурсе социальных проектов на предоставление грантов администрации Углегорского городского округа от общественных организаций поступило 3 заявки: Углегорская местная общественная организация «Партнерство» с проектом «Патриот», Углегорская местная казачья общественная организация «Станица Радонежская» с проектом «Школа пилотов БПЛА «ФИЛИН»», Сахалинская региональная спортивная организация «Казачий Конно – спортивный Клуб «Станица» с проектом «Непогода - для занятий не помеха!».

По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией и в соответствии с Положением о проведении конкурса социальных проектов на предоставление муниципальных грантов администрации Углегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Углегорского городского округа от 12.07.2016 № 261, было принято решение профинансировать 3 проекта (распоряжение администрации Углегорского городского округа от 27.07.2023 № 252-р):

- Проект «Патриот»

Цель проекта – Военно-патриотическое воспитание населения и комплексная подготовка по вопросам территориальной обороны в Углегорском городском округе.

- Проект «Непогода – для занятий не помеха»

Цель проекта – популяризация конного спорта на территории УГО, привлечение к занятиям конным спортом детей и подростков.

- Проект «Школа пилотов БПЛА «ФИЛИН»

Цель проекта – вовлечение молодежи к освоению и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, получение начальных навыков пилотирования и решения практических задач посредством обучения в Школе пилотов БПЛА «ФИЛИН».

Социально значимыми проектами являются проекты направленные на:

- патриотического воспитания;

- охраны окружающей среды и туризма;

- молодежной политики;

- профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганды здорового образа жизни;

- повышение качества жизни людей пожилого возраста;

- социальной адаптации инвалидов;

-развития межнационального сотрудничества, сохранение и развитие самобытности, культуры, языков, традиций народов Российской Федерации;

- развития благотворительной и волонтерской деятельности.

Кроме того, в рамках муниципальной программы с целью информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций были организованы и проведены:

- размещение пресс-релизов о мероприятиях некоммерческих организаций на официальном сайте администрации Углегорского городского округа, а также опубликование в средствах массовой информации Углегорского городского округа и Сахалинской области;

- проводится мониторинг и осуществляется электронная рассылка информации, касающейся деятельности НКО в адрес общественных организаций;

- по вопросам деятельности общественных организаций (регистрации, отчетности, ведения внутренней документации, проектирования деятельности, организации мероприятий, взаимодействия с органами власти и пр.) проводится консультирование по телефону и на личном приеме представителей некоммерческих организаций в отделе по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа;

- ведется мониторинг информации о проводимых на территории Сахалинской области и Российской Федерации конкурсах на предоставление финансовой поддержки СОНКО и ее размещение на официальном сайте администрации Углегорского городского округа и опубликование в средствах массовой информации.

Правовое регулирование Программы осуществляется на основании Конституции РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом, законами Сахалинской области, Уставом Углегорского городского округа и иными нормативными правовыми актами Углегорского городского округа.

Сведения об использовании средств местного бюджета

| Наименование мероприятия | Утвержденные объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Конкурс социальных проектов на предоставление гранта администрации Углегорского городского округа | 330,0 | 330,0 | 100 |

Мероприятия по муниципальной программе выполнены на 100 %.

В целях достижения цели Программы, а именно в целях развития, поддержки и стимулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Углегорского городского округа, предлагается вводить новые методы и технологии работы, расширять взаимодействие между органами местного самоуправления и общественными организациями.

В условиях ограниченного финансирования из средств местного бюджета необходимо проводить информационную работу с общественными организациями с целью обучения фандрайзингу – методику поиска источников финансирования и ресурсов для обеспечения деятельности некоммерческого сектора. Грамотная фандрайзинговая деятельность может позволить привлекать не только финансовые средства, но и расширить целевые аудитории, повысить статус проводимых мероприятий за счёт привлечения партнеров из различных сфер деятельности – бизнес-сообщества, благотворительные фонды, специалисты разных уровней, заинтересованные в деятельности организации.

Ведение грамотной информационной деятельности в сети Интернет обеспечивает все больше возможностей для развития любой организации. В полной мере это касается некоммерческих организаций, которым особенно важно достичь необходимого имиджевого и социально-коммуникативного эффекта в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Для этого необходимо организовать циклы обучающих (информационных и консультационных) мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на приобретение навыков работы с социальными и цифровыми медиа: социальными сетями, мессенджерами и с иными современными средствами массовой коммуникации по продвижению социальных проектов, информированию о деятельности и получению обратной связи от аудитории, обучению работе с digital - технологиями (цифровыми технологиями) и их внедрение в деятельность организаций.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

- Степень достижения планового значения индикатора (показателя)  рассчитывается по следующей формуле:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной  программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Количество общественных акций и мероприятий, проведенных в муниципальном образовании с участием социально ориентированных некоммерческих организаций: 15 ед. / 15 ед. = 1

  - Доля граждан принимающих участие в мероприятиях проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями: 20% / 20% = 1

  - Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку: 3 ед. / 3 ед. = 1

  - Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на сайте администрации Углегорского городского округа и группах «Пространство Углегорска» в социальных сетях: 75 ед./ 75 ед. = 1

  - Количество консультационных мероприятий, в том числе консультации по вопросам участия в грантовых конкурсах, организации районных мероприятий, семинары, совещания, совещания по видеоконференцсвязи: 13 ед./13 ед. = 1

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 5 / 5 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

ССур = 330,0 тыс. руб. / 330,0 тыс. руб. = 1

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Уровень реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Углегорского городского округа» признается высоким.

10.  «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа                               от 10.12.2018 № 1114, было выделено 1051,7 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 1020,1 тыс. руб., из средств местного бюджета – 31,6 тыс. руб. Фактически израсходовано – 1051,6 тыс. руб., в том числе                1020,1 тыс. руб. – областной бюджет, 31,5 тыс. руб. – местный бюджет. Процент освоения – 100%.

Целью муниципальной программы является повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Углегорского городского округа для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача муниципальной программы – обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 18.01.2023 | 40 | - изменение наименования, паспорта, бюджетных ассигнований и мероприятий муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 13.02.2023 | 191 | - изменение наименования, паспорта, бюджетных ассигнований и мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УГО | 07.09.2023 | 579 | - изменение наименования, паспорта, бюджетных ассигнований и мероприятий муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности Углегорского городского округа, в которых входные группы отвечают требованиям доступности инвалидов | ед. | 1 | 1 | 100 |

В 2023 году приобретен пандуса, поручней  МБУ ДО СШ им Карпенко г. Углегорск

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | МБУ ДО СШ им Карпенко Приобретение поручней (дог 20-01/2023 от 20.01.2023) | 306 340,0 | 306 340,0 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 297 149,86 | 297 149,86 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 9 190,14 | 9 190,14 | 100 |
| 2.1. | МБУ ДО СШ им Карпенко Приобретение поручней (дог 20-01/2023-1 от 20.01.2023) | 489 657,0 | 489 657,0 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 474 967,29 | 474 967,29 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 14 689,71 | 14 689,71 | 100 |
| 2.2. | МБУ ДО СШ им Карпенко Приобретение пандуса (дог 31/23-01/2023 от 24.03.2023) | 223 323,60 | 223 323,60 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 216 623,89 | 216 623,89 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 6 699,71 | 6 699,71 | 100 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1 Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности Углегорского городского округа, в которых входные группы отвечают требованиям доступности инвалидов:

1 / 1= 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 1051,7/1051,6=1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+1/3=1

Муниципальная программа «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» реализована на высоком уровне.

11. «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 28.08.2020 № 793 было выделено из средств местного бюджета 4879,6 тыс.  рублей. Фактически израсходовано – 3975,5 тыс. рублей. Процент освоения составляет 81,5%.

Цели муниципальной программы:

- развитие ЕДДС Углегорского городского округа;

- создание и развитие системы оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня обучения населения по вопросам обеспечения безопасности при угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, путем привлечения внимания детей к вопросам безопасности в чрезвычайных ситуациях, развития ранней профориентации и поднятия престижа профессии спасателя;

- повышение уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- повышение уровня безопасности граждан на водных объектах;

- оперативное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории Углегорского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

- достижение оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации на территории Углегорского городского округа;

- обеспечение населения информацией об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- вовлечение в участие в мероприятиях по линии МЧС России воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Развитие у молодежи направления  в выборе профессии спасателя;

- снижение количества пожаров и возгораний на территории Углегорского городского округа;

- снижение количества  жертв, погибших на водных объектах;

- создание достаточного количества средств для оперативного финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории Углегорского городского округа.

В 2023 году были выполнены непредусмотренные на текущий финансовый год экономически и социально-значимые расходные обязательства Углегорского городского округа, которые имеют непредвиденный и неотложный характер, в том числе в связи с необходимостью предупреждения и ликвидации неблагоприятных последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Достижение соответствия ЕДДС требования ГОСТ Р.22.7.01-2016. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» | % | 90 | 90 | 100 |
| 2 | Полнота охвата детей в мероприятиях по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Количество населения информируемого в случае возможного возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 80 | 80 | 100 |
| 4 | Количество пожаров и возгораний на территории Углегорского городского округа | шт | 152 | 150 | 100 |
| 5 | Количество погибших на водных объектах | Чел. | 2 | 1 | 100 |
| 6 | Размер резервного фонда администрации Углегорского городского округа | Тыс. рублей | 3000 | 3000 | 100 |

Сведения об использовании средств в 2022г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Развитие ЕДДС Углегорского городского округа | 300 | 300 | 100 |
| 2 | Проведение конкурса с воспитанниками и учащимися образовательных организаций по тематике безопасности в чрезвычайных ситуациях | 119,6 | 119,6 | 100 |
| 3 | Создание и развитие муниципальной системы оповещения | 360 | 360 | 100 |
| 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Углегорского городского округа | 1100 | 278,549 | 25,3 |
| 5 | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах | 0 | 0 | 100 |
| 6 | Расходование резервного фонда | 3000 | 2917,351 | 97,2 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 4879,6 | 3975,5 | 81,5 |

Не освоение ассигнований произошло:

По мероприятию № 4 – 821,145 тыс. рублей (МБ) отсутствие финансовых средств для расчета с поставщиком;

По мероприятию № 6 – 82,649 тыс. рублей (МБ) остаток резервного фонда на непредвиденные ЧС.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

- Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

  - Индикатор 1 = 1

  - Индикатор 2 = 1

  - Индикатор 3 =1

  - Индикатор 4 = 1

  - Индикатор 5 =1

  - Индикатор 6 = 1

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3 / 5 = 0,6

- Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году.

3975,5 тыс. руб. / 4879,6 тыс. руб. = 0,81

- Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

0,6 / 0,81 = 0,74

- Степень реализации муниципальной программы:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

|  | 1+1+1+1+1+1 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп – эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

|  | 1+1+0,25+1+0.97 | = 0,85 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Муниципальная программа «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского городского округа» в 2023 году реализована на среднем уровне.

12. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского городского округа», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от 20.11.2017г. № 826, было выделено 110,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Фактически израсходовано - 85,8 тыс. руб. Процент освоения – 78 %.

Основными целями муниципальной программы являются:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств;

- повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- создание системы информационного воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- выявление аварийных участков на дорогах и профилактика их появления путем проведения ремонтных мероприятий

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;

-  сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество ДТП | Шт. | 144 | 243 | 59,3 |
| 2 | Количество пострадавших | Чел. | 18 | 19 | 94,7 |
| 3 | Количество погибших | Чел. | 0 | 6 | 0 |

Сведения об использовании средств местного бюджета в 2023 году

| № П/П | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление детей на региональную специализированную (профильную) смену Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» «Безопасное колесо» | Управление образования УГО | 110,0 | 85,8 | 78,0 |
| 2 | Приобретение расходных материалов для проведения муниципальной игры-викторины «Безопасное колесо» | Управление образования УГО | 0 | 0 | 0 |

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество ДТП: 144/243 = 0,59

1.2. Количество пострадавших: 18/19 = 0,95

1.3. Количество погибших: 0/6 = 0

СД=(0,59+0,95+0)/3=0,51

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2 / 2= 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

110,0 тыс. руб. / 85,8 тыс. руб. = 78,0

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭ = (0,59+0,95+0)/3=0,51

Эффективность муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Углегорского городского округа» в 2023 году признана неудовлетворительной.

14. «О социальной поддержке граждан на территории Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «О социальной поддержке граждан на территории  Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от  09.08.2017 № 655  было выделено 16 643,7 тыс. рублей из средств местного бюджета. За 2023г. фактически израсходовано – 14 939,5 тыс. рублей. Процент освоения – 89,8%.

Целью Программы является увеличение социальной защищенности граждан, проживающих  на территории Углегорского городского округа.

Основной задачей Программы является создание условий для повышения социальной защищенности граждан, проживающих на территории Углегорского городского округа

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 13.02.2023 | 189 | - изменение наименования, паспорта, ресурсного обеспечения, мероприятий и индикаторов (показателей) муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 22.02.2023 | 210 | - изменение наименования, паспорта, ресурсного обеспечения, мероприятий и индикаторов (показателей) муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УГО | 07.09.2023 | 578 | - изменение наименования, паспорта, ресурсного обеспечения, мероприятий и индикаторов (показателей) муниципальной программы |

По итогам рассмотрения комиссией единовременная социальная выплата на ремонт муниципального жилья была назначена 14 заявителям на сумму 3 307 000 рублей и  4 гражданам было отказано в выплате.

1190 гражданам была оказана денежная выплата ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны на сумму 2 387 000 рублей.

Возмещение расходов за уголь гражданам, проживающим в домах, не имеющих централизованного теплоснабжения за 2023 получили 770 человек на общую сумму 9 245 500 рублей.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Расходы на реализацию мероприятий, чел. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на ремонт муниципального жилья | 14 | 14 | 100 |
| 2 | Количество граждан получивших денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны | 1271 | 1271 | 100 |
| 3 | Количество граждан, проживающих в домах, не имеющих централизованного теплоснабжения, получивших возмещение расходов за уголь | 718 | 770 | 100 |

Со стороны администрации Углегорского городского округа было оказано содействие в оказании поддержки социально незащищенным слоям населения в целях повышения удовлетворенностью работы органов власти.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на ремонт муниципального жилья (чел.): 14/14=1

1.2. Количество граждан получивших денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны (чел.): 1271/1271=1

1.3. Количество граждан, проживающих в домах, не имеющих централизованного теплоснабжения, получивших возмещение расходов за уголь (чел.): 718/770=1

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+1+1)/3 = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =3/3=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 14939,5/16643,7=0,9

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+0,9/3=0,97

Муниципальная программа «О социальной поддержке граждан на территории Углегорского городского округа» реализована на высоком уровне.

16. «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 23.10.2017 № 938, было выделено 1 472 870,8 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 1 215 252,9 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 257 617,9 тыс. рублей. Фактически израсходовано 1 437 440,8 тыс. рублей. Процент освоения – 98%.

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему на территории Углегорского городского округа.

2. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг).

3. Обеспечение доступности предоставляемых населению Углегорского городского округа коммунальных услуг.

К задачам муниципальной программы относятся:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства на территории Углегорского городского округа.

2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям Углегорского городского округа.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2018-2024 гг.

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 17.01.2018 | 16 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 2 | Постановление администрации УГО | 22.02.2018 | 142 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 3 | Постановление администрации УГО | 08.06.2018 | 484 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 4 | Постановление администрации УГО | 29.06.2018 | 555 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы |
| 5 | Постановление администрации УГО | 10.07.2018 | 597 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 6 | Постановление администрации УГО | 12.10.2018 | 898 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 7 | Постановление администрации УГО | 26.10.2018 | 973 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 8 | Постановление администрации УГО | 14.12.2018 | 1142 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 9 | Постановление администрации УГО | 05.02.2019 | 102 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 10 | Постановление администрации УГО | 14.03.2019 | 242 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 11 | Постановление администрации УГО | 29.05.2019 | 454 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 12 | Постановление администрации УГО | 16.08.2019 | 673 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы |
| 13 | Постановление администрации УГО | 28.10.2019 | 896 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; |
| 14 | Постановление администрации УГО | 12.11.2019 | 957 | - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований»; - изменение индикаторов (показателей) |
| 15 | Постановление администрации УГО | 05.12.2019 | 1118 | - изменение в паспорте; - изменение ресурсного обеспечения реализации; - изменение индикаторов (показателей) |
| 16 | Постановление администрации УГО | 18.12.2019 | 1176 | - изменение в паспорте; - изменение ресурсного обеспечения реализации; - изменение индикаторов (показателей) |
| 17 | Постановление администрации УГО | 10.01.2020 | 5 | - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей) - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 18 | Постановление администрации УГО | 23.01.2020 | 54 | - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 19 | Постановление администрации УГО | 12.02.2020 | 147 | - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 20 | Постановление администрации УГО | 25.05.2020 | 491 | - изменение индикаторов (показателей) |
| 21 | Постановление администрации УГО | 07.07.2020 | 608 | - изменение в паспорте; - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 22 | Постановление администрации УГО | 14.08.2020 | 754 | - изменение в наименование программы; - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей) - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 23 | Постановление администрации УГО | 12.10.2020 | 911 | - изменение в паспорте; - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 24 | Постановление администрации УГО | 09.11.2020 | 1000 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 25 | Постановление администрации УГО | 10.12.2020 | 1081 | - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 26 | Постановление администрации УГО | 16.12.2020 | 1205 | - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 27 | Постановление администрации УГО | 25.12.2020 | 1320 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 28 | Постановление администрации УГО | 26.04.2021 | 328 | - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 29 | Постановление администрации УГО | 17.03.2021 | 210 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 30 | Постановление администрации УГО | 26.04.2021 | 328 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 31 | Постановление администрации УГО | 10.09.2021 | 712 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 32 | Постановление администрации УГО | 08.11.2021 | 881 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 33 | Постановление администрации УГО | 23.11.2021 | 942 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 34 | Постановление администрации УГО | 11.01.2022 | 27 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 35 | Постановление администрации УГО | 19.04.2022 | 278 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 36 | Постановление администрации УГО | 11.07.2022 | 521 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 37 | Постановление администрации УГО | 29.07.2022 | 571 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 38 | Постановление администрации УГО | 28.11.2022 | 938 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 39 | Постановление администрации УГО | 20.01.2023 | 60 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 40 | Постановление администрации УГО | 09.06.2023 | 413 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 41 | Постановление администрации УГО | 07.09.2023 | 576 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 42 | Постановление администрации УГО | 13.02.2024 | 118-п/24 | - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации; |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2023 год

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  | Процент исполнения, % |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 20,8 | 20,8 |  | 100% |
|  | - водоснабжения | % | 23 | 23 |  | 100% |
|  | - водоотведения | % | 19 | 19 |  | 100% |
|  | - теплоснабжения | % | 17,4 | 17,4 |  | 100% |
| 2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 16,5 | 16,5 |  | 100% |
| 3. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | - | - |  | 100% |
| Подпрограмма № 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом | % | 81,3 | 81,3 |  | 100% |
| 5. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % | 100 | 100 |  | 100% |
| Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество аварий на инженерных сетях | ед. | 3 |  | 1 | Снижение показателя в 3 раза |
| 7. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса | % | 25,0 |  | 25,0 | 100% |
| 8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт. | 0/3 |  | 0/3 | 100% |
| 8.1 | ЛЭП 0,4-35кВ, электросети | км | 0 |  | 0 | 0% |
| 8.2 | ТП, ПС, РП 6-35кВ | шт. | 3 |  | 3 | 10% |
| 8.3 | Электростанции | шт. | 0 |  | 0 | 0% |
| 9. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 69,2 |  | 69,2 | 100% |
| 10. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | % | 100 |  | 100 | 100 |
| 11. | Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 0 |  | 0 | 100% |
| 12. | Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть | % | 96,1 |  | 96,1 | 100% |
| 13. | Приобретение контейнеров | шт. | 140 |  | 140 | 100% |
| 14. | Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 |  | 0 | 0% |
| 15. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 |  | 0 | 0% |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов за 12 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 1 472 870,8 | 1 437 440,8 | 98% |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 1 215 252,9 | 1 197 726,2 | 98% |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 257 617,9 | 239 714,6 | 93% |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа | 1 016 140,9 | 980 943,6 | 96% |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 900 634,6 | 883 149,2 | 98% |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 115 506,3 | 97 794,4 | 85% |
| 1.1 | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов | 899 010,3 | 881 256,6 | 98% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 872 039,9 | 854 818,8 | 98% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 26 970,4 | 26 437,8 | 98% |
| 1.2 | Мероприятия по текущему благоустройству населенных пунктов | 87 761,1 | 70 582,1 | 80% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 87 761,1 | 70 582,1 | 80% |
| 1.3 | Мероприятие по созданию условий для управления многоквартирными домами | 25 821,7 | 25 821,7 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 25 047,0 | 25 047,0 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 774,7 | 774,7 | 100% |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий по регулированию безнадзорных животных | 3 547,7 | 3 283,4 | 93% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 3 547,7 | 3 283,4 | 93% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа | 456 729,9 | 456 497,1 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 314 618,3 | 314 577,0 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 142 111,6 | 141 920,1 | 100% |
| 2.1 | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры | 50 700,0 | 50 599,9 | 99,8% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 48 403,0 | 48 403,0 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 2 297,0 | 2196,9 | 96% |
| 2.2 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 123 240,3 | 123 239,8 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 11 8857,1 | 11 8857,0 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 4 383,2 | 4 382,8 | 100% |
| 2.3 | Мероприятия по повышению доступности коммунальных ресурсов | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 3 693,5 | 3 654,1 | 99% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 3 582,6 | 3 544,4 | 99% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 110,9 | 109,7 | 99% |
| 2.6 | Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности | 114 315,5 | 114 315,5 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  |  |  | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 114 315,5 | 114 315,5 | 100% |
| 2.7 | Реализация мероприятий с целью предупреждения банкротства предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятия, реализуемые за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области | 11 268,8 | 11 268,7 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 11 268,8 | 11 268,7 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 5 479,5 | 5 479,4 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 4 337,3 | 4 337,2 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 1 142,2 | 1 142,2 | 100% |
| 2.10 | Возмещение затрат, возникающих по организации бытового обслуживания населения на территории УГО (бани) | 15 896,0 | 15 806,5 | 99% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 15 896,0 | 15 806,5 | 99% |
| 2.1 |  | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 132 136,3 | 132 133,3 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  |  | 128 169,5 | 128 166,7 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  |  | 3 966,8 | 3 966,6 | 100% |

Администрацией УГО заключено соглашение с Министерством ЖКХ № 98 от 15.02.2023 года о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов. В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов проведены мероприятия по капитальному ремонту конструктивных элементов на 72 МКД, так же в рамках выделенных средств проведен капитальный ремонт 8 муниципальных жилых помещений, для дальнейшего предоставления их в социальный и коммерческий найм. Экономия бюджетных средств образовалась в ходе проведения сверки кредиторской задолженности.

На реализацию мероприятий по текущему благоустройству населенных пунктов Углегорского городского округа из бюджета округа выделено 87 761,1 тыс. руб. В рамках выделенных средств на сумму 70 582,1 тыс. руб. проведены работы по восстановлению проездов с добавлением нового щебеночного материала; проведены работы, связанные с содержанием в чистоте элементов благоустройства (ремонт и окраска клумб, скамеек, стел, очистка тротуаров и т.д.). В результате проведения указанных мероприятий образовалась экономия бюджетных средств.

Администрацией УГО заключено соглашение с Министерством ЖКХ № 222 от 28.04.2023 года о предоставление субсидии на осуществление мероприятий по проведению ремонтных работ на отдельных элементах общего имущества многоквартирных домов: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов. На указанные мероприятия выделено из бюджета Сахалинской области 25 047,0 тыс. рублей.

В рамках выделенных средств выполнены работы в 220 подъездах на 78 МКД. Проведен косметический ремонт подъездов, проведена установка почтовых ящиков и информационных досок заменены оконные блоки и входные двери.

В 2023 году сумма доведенной субвенции по организации и осуществлению мероприятий на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию и учету, стерилизации (кастрации) и уничтожению (утилизацию) безнадзорных животных на территории Углегорского городского округа составила 3 547,7 тыс. руб., заключено 7 договоров.

В рамках данных договоров произведен отлов 290 особей безнадзорных животных. Бюджетные средства не освоены в полном объеме по причине экономии по результатам проведенных аукционных процедур.

Администрацией УГО заключено соглашение с Министерством ЖКХ № 109 от 15.02.2023 года о предоставление субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. В рамках реализации мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса из бюджета Сахалинской области выделено 118 857,1 тыс. рублей.

В рамках выделенных бюджетных средств и в соответствии с законодательством о контрактной системе заключено и выполнено 10 муниципальных контрактов:

- приобретено оборудование и запасные части для нужд жилищно-коммунального хозяйства г. Углегорска;

- произведен капитальный ремонт районной котельной № 1 с пятью котлами КВ-Р-7,56-150 пгт. Шахтерск;

- произведен капитальный ремонт зданий котельных № 19,1,14;

- произведена замена 2 водогрейных котлов на Котельной № 2 с. Бошняково»;

- произведен капитальный ремонт участка тепловой сети от У33 до ул. Мира 34,32 пгт.Шахтерск протяженностью 114 м.

- приобретено и доставлено два резервуара для хранения питьевой воды, ёмкостью 1240м3 каждый, на БФС г.Углегорск;

- проведена установка двух резервуаров для хранения питьевой воды, ёмкостью 1240м3 каждый, на БФС г.Углегорск;

- приобретено оборудования для объектов водоподготовки Углегорского городского округа;

- разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта на системе водоснабжения пгт. Шахтерск" (Капитальный ремонт ВНС-1 и ВОС);

- произведен капитальный ремонт ВНС-1 и ВОС пгт.Шахтерск;

Все мероприятия выполнены и оплачены в полном объеме.

Администрацией УГО заключено соглашение с Министерством ЖКХ № № 281 от 26 сентября 2023г.о предоставление субсидии на осуществление мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры и выделено из бюджета Сахалинской области 128 166,7 тыс. рублей. В рамках выделенных средств произведен капитальный ремонт трех участков тепловых сетей общей протяженностью 2,12 км и магистральных сетей водоснабжения протяженностью 1,04 км в пгт. Шахтерск.

В рамках реализации мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, проведена актуализация схемы теплоснабжения Углегорского городского округа.

В целях оказания финансовой помощи муниципальным казенным предприятиям выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведением мероприятий по ремонту, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Углегорского городского округа на сумму 114 315,5 тыс. руб.

В целях предупреждения возникновения ЧС в период прохождения отопительного периода 2023-2024гг. на территории Углегорского городского округа в 2023 году из резервного фонда Правительства Сахалинской области выделено 11 268,7 тыс. руб. В рамках выделенных средств проведены аварийно-восстановительные работы на кровле Котельной № 1 г. Углегорска и строительство ЛЭП 0,4 КВт после возникновения пожара.

Администрацией УГО заключено соглашение с Министерством ЖКХ № 75 от 10.02.2023 года о предоставление субсидии на реализацию мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В рамках выделенных бюджетных средств заключено и выполнено три муниципальных контракта, в рамках которых приобретено 140 контейнеров.

В целях обеспечения населения качественными бытовыми услугами (бани, общественные туалеты) на территории УГО, администрацией проведены мероприятия по возмещению затрат, возникающих в результате организации бытового обслуживания населения округа на сумму 15 806,5 тыс. руб.

Расчеты показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 20,8%.

  - Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети – 16,5%.

  - Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети – 0.

  - Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом – 81,3%.

  - Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде – 100%.

  - Количество аварий на инженерных сетях – 1 единиц.

  - Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса– 25,0%.

  - Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения – 3.

  - Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования– 69,2 %.

  - Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения-0.

  - Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства-0.

  - Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть-96,1.

  - Приобретение контейнеров-140.

  - Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов-0.

  - Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов-0.

  - Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/15

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =15/15=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 1 437 440,8/1 472 870,8=0,98

1.4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+0,98/3=99,3

Муниципальная программа «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2023 году реализована на среднем уровне.

19. «Информационное освещение деятельности органов

местного самоуправления Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию муниципальной «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от 07.10.2021 № 786, предусмотрено 8 557,3 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически использовано – 8 557,3 тыс. рублей. Освоение составило 100 %.

Цель муниципальной программы - обеспечение своевременного и достоверного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа.

Задачи программы:

1. Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления для вступления их в законную силу.

2. Обеспечение своевременного опубликования в средствах массовой информации официальных документов органов местного самоуправления Углегорского городского округа, официальных поздравлений, объявлений, разъяснений должностных лиц и т.п.

3. Обеспечение своевременного опубликования текстов проектов муниципальных правовых актов.

4. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Углегорского городского округа для обеспечения продуктивного диалога с местным сообществом.

5. Формирование системы взаимодействия со средствами массовой информации для широкого использования потенциала средств массовой информации в реализации муниципальных социально значимых проектов и программ. Организация сотрудничества со средствами массовой информации для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о важнейших  общественно-политических, социально-экономических, о культурных, спортивных, социально значимых событиях в районе, деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа,  о состоянии экономики, экологии и других сфер общественной жизни Углегорского городского округа, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес.

6. Реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления в целях более широкого освещения их деятельности, объективного, полного и своевременного разъяснения политики, пропаганды достижений в экономике района, укрепления общественных связей и формирования позитивного общественного мнения жителей Углегорского городского округа.

Изменения в муниципальную программу в 2023 году внесены постановлением администрации Углегорского городского округа от 06.02.2023 № 124.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления | тыс. кв. см | 500 | 500 | 100 |
| 2 | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации материалов о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в районе, о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа | тыс. кв. см | 190 | 190 | 100 |

Сведения об использовании средств местного бюджета в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа | 8333,1 | 8333,1 | 100 |
| 2 | Доведение до сведения населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в районе, о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа, состоянии экономики, экологии и других сфер общественной жизни Углегорского района, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес | 224,2 | 224,2 | 100 |
| ИТОГО |  | 8 557,3 | 8 557,3 | 100 |

Мероприятия по муниципальной программе выполнены на 100 %. В результате привлечен общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления района, а также улучшена координация и взаимодействие граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

- Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов   органов местного самоуправления: 500 тыс. кв. см / 500 тыс. кв. см = 1

- Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации материалов о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в районе, о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа: 190 тыс. кв. см /190 тыс. кв. см = 1

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД= (1+1)/2= 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов местного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 8557,3/8557,3=1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы равен 1 и соответствует высокому уровню эффективности.

20.  «Развитие сельского хозяйства Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 13.10.2021 № 823 (изм. от 30.12.2021 № 1067; 24.02.2022 № 123; 17.03.2022 № 191; 29.08.2022 № 637; 30.12.2022 № 1111, 22.09.2023 №612), было выделено 18 694 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 18 036,1 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 657,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 18 593,8 тыс. рублей, в том числе 18 036,1 тыс. рублей – областной бюджет, 557,7 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 99,5 %.

Основными целями муниципальной программы являются: обеспечение населения доступными качественными продуктами питания местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе путем создания условий для эффективного ведения садоводства и огородничества как малой формы ведения сельского хозяйства; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; развитие аквакультуры, проведение научно-исследовательских мероприятий.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 30.12.2021 | 1067 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 24.02.2022 | 123 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УГО | 17.03.2022 | 191 | - дополнение перечня мероприятий муниципальной программы |
| 4 | Постановление администрации УГО | 29.08.2022 | 637 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 5 | Постановление администрации УГО | 30.12.2022 | 1111 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 6 | Постановление администрации УГО | 22.09.2023 | 612 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Посевные площади сельскохозяйственных культур | га | 2920,7 | 2978,6 | 101,9 |
| 2 | Производство сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  |  |  |  |
| 2.1 | производство картофеля | тн | 6970,0 | 8638,5 | 124 |
| 2.2 | производство овощей открытого и закрытого грунта | тн | 3250,0 | 2973,5 | 91,5 |
| 2.3 | производство мяса скота и птицы в живом весе | тн | 291,1 | 331,7 | 113,9 |
| 2.4 | производство молока | тн | 2640,0 | 2886,6 | 109,3 |
| 2.5 | производство яиц | тыс.шт. | 1424,0 | 1340,5 | 94,1 |
| 3 | Количество некоммерческих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Численность поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах | гол. | 130 | 167 | 128,5 |
| 5 | Численность поголовья лошадей в некоммерческих организациях | гол. | 45 | 57 | 126,7 |

В целях поддержки малых форм хозяйствования, гражданам, занимающимся личным подсобным хозяйством, была выплачена субсидия на содержание коров молочных пород. Всего за год поступило 55 заявок, из них выплачено 55 заявителям. Субсидия выплачивалась один раз в полугодие в размере 13,3 тыс. руб. за 1 голову, согласно распоряжению министерства сельского хозяйства Сахалинской области от 28.02.2017г. № 3.07-20р «Об утверждении ставок субсидии».

В 2023 году для владельцев личных подсобных хозяйств осуществлялась централизованная поставка кормов – 613,5 т. Поставщиком выступил ИП Шатунов Василий Сергеевич. За оказанные услуги была выплачена субсидия на возмещение затрат.

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах | 3870,3 | 3870,3 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 3754,2 | 3754,2 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 116,1 | 116,1 | 100 |
| 2 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы | 14723,6 | 14723,6 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 14281,9 | 14281,9 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 441,7 | 441,4 | 100 |
| 3 | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение затрат на приобретение основных средств | 100,0 | 0,0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 100,00 | 0,0 | 0 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Посевные площади сельскохозяйственных культур: 2978,6 га / 2920,7 га = 1;

  - Производство сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах: (1+1+1+1+0,9) / 5=0,98

    - производство картофеля: 8638,5 тн /6970,0 тн = 1,0

    - производство овощей открытого и закрытого грунта: 2973,5 тн / 3250,0 тн = 1,0

    - производство мяса скота и птицы в живом весе: 331,7 тн / 291,1 тн = 1,0

    - производство молока: 2886,6 тн / 2640,0 тн = 1,0

    - производство яиц: 1340,5 тыс.шт. / 1424,0 тыс.шт. = 0,99

  - Количество некоммерческих садоводческих и дачных некоммерческих объединений: 1 ед. / 1 ед. = 1,0

  - Численность поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах: 130 гол/167 гол = 1,0;

  - Численность поголовья лошадей в некоммерческих организациях: 57 гол. / 45 гол. = 1,0;

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+0,98+1+1+1)/5 = 0,99

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =3/3=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 18 036,1/18 036,1=1

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0,99+1+1)/3 = 0,99

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Углегорского городского округа» в 2023 году реализована на высоком уровне.

21. «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 28.10.2021г. № 876, было выделено 4 299,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 4 170,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 129,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 3 934,4 тыс. рублей, в том числе 3 816,4 тыс. рублей – областной бюджет 118,0 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 92%.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество разработанных смет на снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв.м. | 1,52 | 1,52 | 100 |

Сведения об использовании средств местного бюджета на мероприятия по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа на 2023 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Разработка сметной документации на снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | 4 299,2 | 3 934,4 | 92 |
| ИТОГО: |  | 4 299,2 | 3 934,4 | 92 |

Все средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены в полном объёме.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной  программы

1. Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1.1. Количество  ликвидированного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения:

4 ед. / 4 ед. = 1

1.2. Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения:

1,52 тыс. кв. м / 1,52 тыс. кв. м = 1,0

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2 / 2 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году.

3 934,4 тыс. руб./4 299,2 тыс. руб. = 0,92

4. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

1 / 1 = 1,0

5. Степень реализации муниципальной программы:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

|  | 1+0,92 | = 0,96 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп – эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

|  | 1+1 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

Муниципальная программа «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа» в 2023 году  реализована на высоком уровне.

23. Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала на территории Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала на территории Углегорского городского округа», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от  10.11.2017г. № 1009 выделено 60 тыс. рублей из средств местного бюджета. За 2023 год фактически израсходовано – 60 тыс. рублей. Процент освоения – 100%.

Целями Программы являются: совершенствование и перспективное развитие обеспеченности муниципальных, государственных учреждений Углегорского городского округа высококвалифицированными кадрами и закрепление и поддержка молодых специалистов в учреждениях.

Основными задачами Программы являются; формирование системы управления кадровым потенциалом учреждений с учетом структуры потребности в кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования; снижение дефицита кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из учреждений; создание условий для закрепления необходимых кадров в учреждениях; повышение социального престижа и привлекательности отдельных профессий (должностей).

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 22.02.2023 | 211 | - изменение наименования, паспорта, ресурсного обеспечения, мероприятий и индикаторов (показателей) муниципальной программы |

Выплату получает 1 участника программы материальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 12000 рублей согласно договора, заключенного между администрацией Углегорского городского округа и участником программы.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Расходы на реализацию мероприятий, чел. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Выплаты участникам программы материальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 12000 рублей согласно договора, заключенного между администрацией Углегорского городского округа и участником программы | 2 | 1 | 100 |

Со стороны администрации Углегорского городского округа было оказано содействие в совершенствовании и перспективном развитие обеспеченности муниципальных, государственных учреждений Углегорского городского округа высококвалифицированными кадрами, а также в закрепление и поддержка молодых специалистов в учреждениях.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Выплаты участникам программы материальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 12000 рублей согласно договора, заключенного между администрацией Углегорского городского округа и участником программы (чел.): 2/1 =1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 60,0/60,0=1

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+1/3=1

Муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала на территории Углегорского городского округа» реализуется на высоком уровне.

24. «Развитие торговли и услуг на территории Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Развитие торговли и услуг на территории Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 13.10.2021 № 826(в редакции от 01.02.2022 № 73, от 23.03.2022 № 209, от 08.09.2022 № 687, от 27.12.2022 № 1074, от 13.09.2023 № 590) было выделено – 1762,8 тыс.рублей, из них 1762,8  тыс. рублей средства местного бюджета, 0  рублей – средства областного бюджета. Фактически использовано – 1762,8  тыс. рублей, из них 1762,8 тыс. рублей средства местного бюджета, 0 рублей средства областного бюджета. Процент освоения 100 %.

Цель Программы:обеспечение ценовой доступности социально-значимых товаров для жителей Углегорского городского округа; повышение качества и конкурентоспособности продукции участников региональных проектов Сахалинской области; обеспечение выполнение целей региональных проектов Сахалинской области.

Задача Программы: расширение сети магазинов, реализующих социально-значимые товары по ценам ниже среднего уровня цен по муниципальному образованию, увеличение количества площадок для реализации гражданами и личными подсобными хозяйствами излишков продукции, проводимых на территории Углегорского городского округа, формирование системы стимулов для обеспечения доступности социально-значимых товаров и проведения ярмарок на территории Углегорского городского округа;  обеспечение населения качественной, безопасной и доступной продукцией в рамках региональных проектов Сахалинской области.

Финансовая поддержка осуществляется путем возмещения затрат за электроснабжение, отопление, аренду, охрану помещения по каждому магазину хозяйствующим субъектам, являющимся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского городского округа.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 13.09.2023 | 590 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество организованных площадок для реализации продукции гражданами и личными подсобными хозяйствами излишков произведенной продукции | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Количество магазинов хозяйствующих субъектов, являющихся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского муниципального района, применяющие торговые надбавки, рекомендуемые в рамках данных проектов | ед. | 21 | 21 | 100 |
| 3 | Количество магазинов со статусом «Социальный магазин» на территории Углегорского муниципального района | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 4 | Обеспечение контроля и мониторинга выполнения обязательств участниками программы (участники региональных проектов Сахалинской области, магазины, которым присвоены статусы «Социальный магазин» и «Социальный магазин полного охвата») | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Размещение информации об участниках программы (участники региональных проектов Сахалинской области, магазины, которым присвоены статусы «Социальный магазин» и «Социальный магазин полного охвата»), и результатах мониторинга применения торговой наценки | % | 100 | 100 | 100 |

По результатам 2023 года выполнен показатель «Количество магазинов хозяйствующих субъектов, являющихся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского городского округа, применяющие торговые надбавки, рекомендуемые в рамках данных проектов», что обусловлено активной совместной работой между специалистами администрации Углегорского городского округа и торговыми субъектами.

На территории района 6 магазинов, которые имеют статус «Социальный магазин», 18 магазинов - участники проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», 3 магазина – участники проекта «Региональный продукт».

Финансовая поддержка осуществляется путем возмещения затрат за аренду и охрану помещения, электроснабжение, отопление помещения хозяйствующим субъектам, которые являются участниками региональных проектов.

Сведения об использовании средств местного бюджета в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Приобретение (изготовление), установка оборудования, торговых конструкций, мебели и иныхсопутствующих объектов, и материалов для организации торговли | 232,3 | 232,3 | 100 |
| 2 | Возмещение затрат за аренду помещения, за электроснабжение, за отопление помещения хозяйствующим субъектам, магазинам, которым присвоен статус «Социальный магазин» | 498,8 | 498,8 | 100 |
| 3 | Возмещение затрат за аренду помещения, за электроснабжение, за отопление, за охрану помещения хозяйствующим субъектам, являющимся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского городского округа | 1031,7 | 1031,7 | 100 |
| ИТОГО: |  | 1762,8 | 1762,8 | 100 |

Средства областного бюджета в 2023 году не использовались.

Мероприятия по муниципальной программе выполнены на 100% вследствие чего улучшилось обеспечение населения качественной, безопасной и доступной продукцией в рамках региональных проектов Сахалинской области.

Отдел экономического развития администрации Углегорского городского округа еженедельно проводит мониторинг цен и постоянно держит ситуацию на контроле.

Расчеты показателей оценки эффективности Программы:

1. Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств (желаемой тенденцией развития показателей (индикаторов) данной муниципальной программы является увеличение показателей):

СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы.

  - Количество организованных площадок для реализации продукции гражданами и личными подсобными хозяйствами излишков произведенной продукции: 4 ед. / 4 ед. = 1

  - Количество магазинов хозяйствующих субъектов, являющихся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского городского округа, применяющие торговые надбавки, рекомендуемые в рамках данных проектов: 21 ед. / 21 ед. = 1

  - Количество магазинов со статусом «Социальный магазин» на территории Углегорского городского округа: 6 ед. / 6 ед.  = 1

  - Обеспечение контроля и мониторинга выполнения обязательств участниками программы (участники региональных проектов Сахалинской области, магазины, которым присвоены статусы «Социальный магазин» и «Социальный магазин полного охвата»): 100/ 100= 1

  - Размещение информации об участниках программы (участники региональных проектов Сахалинской области, магазины, которым присвоены статусы «Социальный магазин» и «Социальный магазин полного охвата»), и результатах мониторинга применения торговой наценки: 100/ 100 = 1

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД=СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+1+1+1+1 )/5 = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3/3 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

1762,8 тыс. руб. / 1762,8 тыс. руб. = 1

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Муниципальная программа «Развитие торговли и услуг на территории Углегорского городского округа» в 2023 году реализована на высоком уровне.

26. «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского городского округа»

В 2023  году на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского городского округа», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от 07.10.2021 № 789, было выделено  203 631,90  тыс. рублей, из них средства областного бюджета –  1 579,70 тыс. рублей, средства местного бюджета –  202 052,20 тыс. рублей. Фактически использовано –  196 438,20 тыс. рублей. Процент освоения – 96,4%.

Целью муниципальной программы является улучшение условий муниципального управления на территории Углегорского городского округа.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество муниципальных учреждений, созданных для управления территориями и архитектурным обликом УГО | ед. | 8 | 8 | 100 |

Сведения об использовании средств в 2022 году по мероприятиям

| № меро-при-ятия | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | МКУ "Управление архитектуры и градостроительства"(в стадии ликвидации) | 0,10 | - | - |
| в т.ч. областной бюджет |  | - | - | - |
| местный бюджет |  | 0,10 | - | - |
| 2 | МКУ "Управление территорией г. Углегорска" (в стадии ликвидации) | - | - | - |
| 3 | МКУ "Управление территорией пгт. Шахтерска" | 18 993,40 | 18709,20 | 98,5 |
| 4 | МКУ "Управление территорией с. Бошняково" | 5 903,50 | 5 571,40 | 94,3 |
| 5 | МКУ "Эксплуатационное техническое управление" | 74 941,10 | 70 504,20 | 94,0 |
| 6 | МКУ "Управление капитального строительства" | 13 000,00 | 12 492,30 | 96,0 |
| 7 | МКУ "Централизованная бухгалтерия" | 61 361,60 | 60 446,60 | 98,5 |
| 13 | МКУ "Юридическая служба" | 6 496,70 | 6 447,50 | 99,2 |
| в т.ч. областной бюджет |  | 1 511,70 | 1 511,60 | 99,9 |
| местный бюджет |  | 4 985,00 | 4 935,90 | 90 |
| 14 | МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Углегорского городского округа " | 14 402,80 | 14 038,40 | 97,4 |
| 15 | МКУ "Контрактная служба" | 8 532,70 | 8 228,60 | 96,4 |

Неосвоенные денежные средства в сумме 7193,7 тыс. рублей образованы за счет экономии (больничные листы, экономия материалов).

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:    СДi = ЗИфi / ЗИпi;

1.1. Количество муниципальных учреждений, созданных для управления территориями и архитектурным обликом Углегорского городского округа:

СД=8/8=1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.                             СРм =8/8=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.                      ССур = 1196 438,20/203 631,90  =0,964

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского городского округа» в 2023 году реализована на высоком уровне.

27. «Обеспечение населения Углегорского городского округа

качественным жильем»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественным жильем», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 29.12.2018 года № 1243, было выделено 2 698 864,5 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 2 664 027,9  тыс. рублей, из средств местного бюджета – 34 836,7  тыс. рублей. Фактически израсходовано 2 141 244,3 тыс. рублей, в том числе 2 118 553,4 тыс. рублей – областной бюджет, 22 690,9 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 79,3 %.

Целью муниципальной программы является комплексное решение проблемы обеспечения населения качественным жильем на территории Углегорского муниципального района.

К задачам муниципальной программы относятся создание условий для развития территорий муниципального образования, в том числе вновь образуемого муниципального образования городского округа; повышение эффективности, устойчивости и надежности развития строительства на территории муниципального образования.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 02.05.2023 | 333 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей) |
| 2 | Постановление администрации УГО | 17.07.2023 | 487 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей) |
| 3 | Постановление администрации УГО | 15.08.2023 | 538 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 4 | Постановление администрации УГО | 07.09.2023 | 582 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей) |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Проведение мероприятий по развитию градостроительной деятельности | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2017 г. / Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. метров. / тыс. чел. | 18,31/0,807 | 16,079/0,712 | 87,8/88,2 |
| 3 | Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым после 01.01.2012 г. | квартир | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Количество обследованных жилых домов на предмет пригодности или непригодности жилого помещения для проживания граждан | Ед | 3 | 3 | 100 |
| 5 | Количество участников мероприятия «Компенсационные выплаты гражданам, либо подрядчикам, на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим планам на объект индивидуального жилищного строительства» | ед | 15 | 15 | 100 |

Сведения об использовании бюджетных средств в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Развитие системы градостроительной деятельности |  | 2998,0 | 90,0 | 3 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 2908,1 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет |  |  | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 2 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 |  | 2 649 628,2 | 2 100 922,7 | 79,3 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 2 619 119,8 | 2 079 197,8 | 79,4 |
| местный бюджет |  |  | 30 508,4 | 21 724,9 | 71,2 |
| 3 | Обследование жилых домов на предмет пригодности или непригодности жилого помещения для проживания граждан |  | 23 010,0 | 20 090,0 | 87,3 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 19 400,0 | 19 400,0 | 100 |
| местный бюджет |  |  | 3610,0 | 690,0 | 19,1 |
| 4 |  | Ремонт квартир на переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным таковым после 01.01.2012 г. | 22 828,3 | 20 141,6 | 88,2 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 22 600,0 | 19 955,6 | 88,3 |
| местный бюджет |  |  | 228,3 | 186,0 | 81,4 |
| 5 | Компенсационные выплаты гражданам, либо подрядчикам, на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим планам на объект индивидуального жилищного строительства |  | 400,0 | 0,0 | 0 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет |  |  | 400,0 | 0,0 | 0 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Проведение мероприятий по развитию градостроительной деятельности УГО: 4 ед. / 4 ед. =  1

1.2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2017 г. / Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: 18,31/0,807  /   16,079/0,712 =  0,8

1.3. Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым после 01.01.2012 г. 20/20 = 1

1.4. Количество обследованных жилых домов на предмет пригодности или непригодности жилого помещения для проживания граждан  3/3=1

1.5. Количество участников мероприятия «Компенсационные выплаты гражданам,  либо подрядчикам, на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим планам на объект индивидуального жилищного строительства»  15/15 = 1

СД=(1+0,8+1+1+1)/5=0,96

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4/5 = 0,8

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

2 141 244,3  / 2 698 864,5  = 0,8

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0,96+0,8+0,8)/3=0,85

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественным жильем» признается высоким.

28. Муниципальная программа «Оказание материальной помощи жителям Углегорского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Оказание материальной помощи жителям Углегорского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 02.10.2017 № 874, было выделено 2 415,6 тыс. рублей из средств местного бюджета. За 2023 год  фактически израсходовано – 2 375,5 тыс. рублей. Процент освоения – 98,3 %.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 13.02.2023 | 190 | - изменение наименования, ресурсного обеспечения мероприятий и индикаторов (показателей) муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 07.09.2023 | 575 | - изменение наименования, ресурсного обеспечения мероприятий и индикаторов (показателей) муниципальной программы |

Цели муниципальной программы:

- социальная поддержка жителей Углегорского городского округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- практическая реализация муниципальной политики по адресной социальной поддержке наиболее нуждающихся категорий населения Углегорского городского округа;

- снижение социальной напряженности среди жителей Углегорского городского округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- создание условий для роста благосостояния граждан – получателей материальной помощи.

Для 	получения материальной помощи за 2023 года от жителей Углегорского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поступило 49 заявлений, которые были рассмотрены комиссией. По итогам рассмотрения материальная помощь была оказана 42 участникам, 7 участников получили отказ в выплате материальной помощи по причине, отсутствия документального подтверждения трудной жизненной ситуации.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Расходы на реализацию мероприятий, чел. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оказание материальной помощи жителям Углегорского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 40 | 42 | 100 |

Со стороны администрации Углегорского городского округа оказывается содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, а также производится выплата материальной помощи участникам муниципальной программы.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Оказание материальной помощи жителям Углегорского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 40/42 =1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 2375,5/2415,6=0,98

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+0,98/3=0,99

Муниципальная программа «Оказание материальной помощи жителям Углегорского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» реализуется на высоком уровне.

30. Муниципальная программа

«Обеспечение жильем молодых семей Углегорского городского округа»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 25.01.2018 № 49, было выделено 2 939,4 тыс. рублей, в  том  числе из средств областного бюджета 2 851,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 88,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 2 939,3  тыс. рублей, в том числе      2 851,2  тыс. рублей – областной бюджет, 88,1 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 100%.

Целью муниципальной программы является предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодых семей на территории Углегорского городского округа.

К задачам муниципальной программы относятся: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям, ранее участвовавшим в программах на территории Углегорского городского округа, целью которых была государственная поддержка молодых семей в решении жилищных вопросов, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Углегорского городского округа.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Постановление администрации УГО | 17.04.2023 | 315 | - изменение в паспорте программы «Объемы и источники финансирования Программы»; - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 1 | 1 | 100 |

В 2023 году  одна молодая семья получила государственную поддержку на улучшение жилищных условий. По состоянию на 31.12.2023 одна молодая семья воспользовалась социальной выплатой и приобрела жилое помещение на территории Углегорского городского округа.

Данная мера поддержки молодых семей способствует закреплению молодых специалистов на территории Углегорского городского округа и стимулированию положительных тенденций в изменении демографической ситуации в городском округе и Сахалинской области.

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 1 полугодии 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | 2 939,4 | 2 939,3 | 100% |
| 1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2 939,4 | 2 939,3 | 100% |
| ИТОГО: |  | 2 939,4 | 2 939,3 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 2 851,2 | 2 851,2 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 88,2 | 88,1 | 100% |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: 1 ед. / 1 ед. = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 2 939,3/2 939,4=1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Углегорского городского округа»  за 2023 год реализована на высоком уровне.

31. «Охрана окружающей среды в Углегорском городском округе»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 16.01.2020 № 37 (с изменениями от 13.12.2023 № 891-п/23), было выделено  29 256,9 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 20 021,1 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 9 235,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 29 256,5 тыс. рублей, в том числе 20 021,0 тыс. рублей – областной бюджет, 9 235,5 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 100 %.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 21.01.2021 | 35 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 03.09.2021 | 689 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УГО | 24.01.2022 | 60 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 4 | Постановление администрации УГО | 03.06.2022 | 419 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 5 | Постановление администрации УГО | 30.01.2023 | 86 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 6 | Постановление администрации УГО | 13.12.2023 | 891-п/23 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество проведенных экологических акций | Ед. | 7 | 7 | 100% |
| 2 | Количество выданных предписаний и административных протоколов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду по отношению к общему количеству | % | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Наличие объектов размещения (обезвреживания) отходов, отвечающих современным требованиям | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Км. | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Количество муниципального транспорта для работы на газомоторном топливе | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Количество площадок под передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| 8 | Приобретение ПАГЗ и полуприцепов цистерн (контейнеров-цистерн) СПГ для обеспечения топливо объектов жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорта | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Приобретение и установка ЭЗС | Ед. | 2 | 2 | 100% |
| 10 | Работы по подготовке и передаче гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| 11 | Услуги по оценке воздействия на водные биологические ресурсы | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| 12 | Выполнение работ по укреплению откоса р. Августовка | Ед. | 1 | 1 | 100% |

Сведения об использовании средств местного и областного бюджетов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Подготовка площадок под передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) | 17990,3 | 17990,3 | 100% |
| 2 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | 62,3 | 62,3 | 100% |
| 3 | Выполнение работ по укреплению откоса р. Августовка в районе сельского клуба «Океан» с. Бошняково МБУК РДК «Октябрь» | 2570,6 | 2570,6 | 100% |
| 4 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 4,0 | 4,0 | 100% |
| 5 | Создание условий для обеспечения экологического размещения (обезвреживания) отходов ликвидации несанкционированного размещения отходов | 8503,7 | 8503,7 | 100% |
| 6 | Приобретение и установка электрических зарядных станций ЭЗС | 126,0 | 126,0 | 100% |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной  программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество проведенных экологических акций:

1 / 1= 1

1.2. Количество выданных предписаний и административных протоколов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду по отношению к общему количеству:

2/2 = 1

1.3. Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов

0,3/0,3=1

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+1+1)/3=1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =3/4=0,75

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

3736,5/4040,7=0,93

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+0,75+0,93)/3=0,9

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Углегорском городском округе» в 2021 году реализована на высоком уровне.

29. «Формирование комфортной городской среды

в Углегорском городском округе»

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа 28.03.2018 г. № 259, было выделено 349 190,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 5 356,1 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 337 167,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 6 666,8 тыс. рублей. Фактически израсходовано 321 285,3 тыс. рублей, в том числе 5 356,1 - федеральный бюджет, 310 243,8 - областной бюджет, 5 685,4 - местный бюджет. Процент освоения – 92,0 %.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Углегорского городского округа.

Задача муниципальной программы:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Углегорского городского округа;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Углегорского городского округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Углегорского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 21.01.2022 | 47 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 08.04.2022 | 255 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УГО | 20.07.2022 | 553 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 4 | Постановление администрации УГО | 28.07.2022 | 567 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 5 | Постановление администрации УГО | 26.10.2022 | 864 | - изменение ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы |
| 6 | Постановление администрации УГО | 20.01.2023 | 59 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста | % | 100 | 100 | 100 |

В 2023 году МКУ «Управление капитального строительства» УГО проведен капитальный ремонт 5 дворовых территорий многоквартирных домов; МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УГО проведен капитальный ремонт 4 дворовых территорий многоквартирных домов; МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» проведены мероприятия по обустройству 18 детских площадок; проведены мероприятия по ямочному ремонту – 40 дворовых территорий; МКУ «Управление капитального строительства» УГО проведено 1 мероприятие по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий. В рамках мероприятий по обустройству сельских территорий, реализованы 3 мероприятия в с. Бошняково, с. Медвежье, с. Лесогорское.

Сведения об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 61 222,8 | 61 222,5 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 60 610,2 | 60 610,2 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 612,6 | 612,3 | 99,9 |
| 2 | Мероприятия по текущему благоустройству населенных пунктов (ямочный ремонт) | 102 287,7 | 74 633,6 | 73 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 99 218,8 | 72 394,6 | 73 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 3 068,9 | 2 239,0 | 73 |
| 3 | Обустройство детских, спортивных площадок на территории Углегорского городского округа | 152 121,0 | 152 120,9 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 150 599,7 | 150 599,7 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 1 521,3 | 1 521,2 | 100 |
| 4 | Проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации | 180,0 | 30,0 | 16 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 180,0 | 30,0 | 16 |
| 5 | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий | 31 809,5 | 31 709,1 | 99,8 |
| в т.ч. федеральный бюджет: |  | 5 000 | 5 000,0 | 100,0 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 26 491,2 | 26 391,9 | 99,6 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 318,3 | 317,2 | 99,7 |
| 6 | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий | 707,0 | 706,9 | 99 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 707,0 | 706,9 | 99 |
| 7 | Мероприятия по благоустройству сельских территорий | 862,3 | 862,3 | 100 |
| в т.ч. федеральный бюджет: |  | 356,1 | 356,1 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 247,5 | 247,5 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 258,7 | 258,7 | 100 |
| ИТОГО: |  | 349 190,3 | 321 285,3 |  |
| в т.ч. федеральный бюджет: |  | 5 356,1 | 5 356,1 |  |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 337 167,4 | 310 243,8 |  |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 6 666,8 | 5 685,4 |  |

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий: 100%/100% = 1

  - Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий: 100%/100% = 1

  - Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий: 100%/100% = 1

  - Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста: 100%/100% = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =7/7=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 321285,3/349190,3=1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3=1

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Углегорском городском округе» реализована на высоком уровне.

# 35. Муниципальная программа Углегорского городского округа «Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе».

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 01.03.2023                 № 222, было выделено 42,9 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически израсходовано на 31.12.2023 года – 42,9 тыс. рублей. Процент освоения – 100  %.

Целью муниципальной программы является: содействие в обеспечении безопасности граждан на территории Углегорского городского округа,  формирование позиции персональной причастности и обеспечению собственной безопасности, в том числе мотивации к выявлению возможных признаков общественно опасных деяний.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- проведение мероприятий по изъятию на возмездной основе из незаконного оборота оружия, незаконно хранящегося у населения Углегорского городского округа;

- сохранение популяции рыб лососевых пород в нерестовых реках Углегорского городского округа;

- привлечение общественных объединений Углегорского городского округа и граждан к принятию активного участия в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений на территории муниципального образования;

- создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка в населенных пунктах муниципального образования;

- построение (развитие), внедрение и эксплуатация на территории Углегорского городского округа АПК «Безопасный город»;

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году:

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2023 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество единиц оружия, боеприпасов и ВМ. | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Количество антибраконьерских рейдов по нерестовым рекам Углегорского городского округа с целью пресечения незаконного лова лососевых видов рыб. | единиц | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Премирование общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений. |  | Индикатор устанавливается при поступлении документов от ОМВД России по Углегорскому городскому округу |  |  |
| 4 | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка на территории Углегорского городского округа. | Процент от населения | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Количество установленных камер В/У | 50 | 40 | 80 |
| 6 | Пополнение материально-технической базы для ведения на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений | Увеличение перечня материально-технических ресурсов для ведения на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений | Индикатор устанавливается при наличии потребности в закупке оборудования и материалов |  |  |

- В связи со слабым подходом рыб лососевых пород в 2023 году,  антибраконьерских рейдов на территории муниципального образования не проводилось.

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Мероприятия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |
|  | Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» | 2,5 | 2,5 | 100 |  |
|  | Проведение антибраконъерских рейдов по нерестовым рекам Углегорского городского округа с целью пресечения незаконного лова рыб лососевых пород | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2023 году не финансировалось |
|  | Премирование общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений. | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2023 году не финансировалось |
|  | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка на территории Углегорского городского округа. | 40,4 | 40,4 | 100 |  |
|  | Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2023 году не финансировалось |
|  | Пополнение материально-технической базы для ведения на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений | 0 | 0 |  | Мероприятие в 2023 году не финансировалось |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  | 42,9 | 42,9 | 100 |  |

- На территории г. Углегорск имеется и транслируется в оперативный зал МКУ «ЕДДС» Углегорского городского округа 40 камер видеонаблюдения. В настоящее время завершается работа по их включению в систему АПК «Безопасный город». В 2024 году запланировано обустройство видеонаблюдения 2-х ММПЛ в пгт. Шахтерск и г. Углегорск, с общим количеством камер 16 шт.

Сведения об использовании средств местного бюджета на 01.01.2024 год

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1.	Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1.1.	Количество единиц оружия, боеприпасов и ВМ.: 1 / 1 = 1

1.2.	Количество антибраконьерских рейдов по нерестовым рекам Углегорского городского округа с целью пресечения незаконного лова лососевых видов рыб: 5 рейдов / 0 рейдов = 0

1.3.	Премирование общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений: индикатор не установлен.

1.4.	Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка на территории Углегорского городского округа (количество членов ДНД): 10  / 10 = 1

1.5.	Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (количество установленных камер видеонаблюдения) 50 / 40 = 0,8

1.6. Пополнение материально-технической базы для ведения на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений: Индикатор не установлен.

2.	Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3 /4  = 0,75

3.	Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году.

42,9 тыс. руб. / 42,9 тыс. руб. = 1

4.	Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

0,75  / 1= 0,75

5.	Степень реализации муниципальной программы:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

1+0+1+0,8	= 0,7

4

Оценка эффективности муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

Эгп/пп  =	Еn1 + Еn2 + … + Еni	, где:

M

Эгп/пп – эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

1+0+1+0,8	= 0,7

Мероприятия муниципальной программы «Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе» в 2023 году реализованы неудовлетворительно.