ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПО УГЛЕГОРСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЗА 2024 ГОД

В 2024 году в администрации Углегорского городского округа (УГО) действовали 23 муниципальные программ.

На реализацию данных программ было предусмотрено 5 846 880,2 тыс. рублей. Фактическое использование денежных средств составило 5 757 395,6 тыс. рублей.

Процент исполнения муниципальных программ составил 98,5 %, в том числе:

| Наименование | Утверждено, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского городского округа | 136 746,6 | 130 270,1 | 95,3 |
| Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе | 70 839,1 | 70 834,4 | 100,0 |
| Развитие образования в Углегорском городском округе | 1 833 481,1 | 1 817 385,9 | 99,1 |
| Развитие культуры в Углегорском городском округе | 357 427,7 | 348 086,4 | 97,4 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе | 125 033,6 | 122 246,7 | 97,8 |
| Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет Углегорского городского округа | 17 132,3 | 17 089,5 | 99,7 |
| Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе | 4 707,3 | 4 707,3 | 100,0 |
| Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского городского округа | 503 237,1 | 483 775,9 | 93,3 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Углегорском городском округе | 430,0 | 430,0 | 100,0 |
| Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 4 945,6 | 4 945,6 | 100,0 |
| Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского городского округа | 12 701,2 | 12 700,5 | 100,0 |
| О социальной поддержке граждан на территории Углегорского городского округа | 18 685,1 | 17 223,5 | 92,2 |
| Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | 425 564,2 | 421 892,8 | 99,1 |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа | 8 345,0 | 8 257,2 | 98,9 |
| Развитие сельского хозяйства Углегорского городского округа | 22 554,3 | 22 554,1 | 100,0 |
| Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа | 30 136,6 | 30 136,6 | 100,0 |
| Развитие торговли и услуг на территории Углегорского городского округа | 22 909,0 | 21 886,6 | 95,5 |
| Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского городского округа | 264 873,6 | 253 903,9 | 95,9 |
| Обеспечение населения Углегорского городского округа качественным жильем | 1 650 962,3 | 1 646 565,6 | 99,7 |
| Оказание материальной помощи жителям Углегорского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 6 730,0 | 6 415,0 | 95,3 |
| Формирование комфортной городской среды в Углегорском городском округе | 322 621,2 | 310 288,5 | 96,2 |
| Охрана окружающей среды в Углегорском городском округе | 5 487,0 | 4 469,8 | 81,5 |
| Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе | 1 330,3 | 1 330,3 | 100,0 |
| ИТОГО | 5 846 880,2 | 5 757 395,6 | 98,5 |

Сумма неосвоенных денежных средств составила 89 484,6 тыс. рублей

Согласно произведенным расчетам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы, с высоким уровнем эффективности признана 21 муниципальная программа (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,95 баллов и выше).

Средний уровень эффективности показали 2 муниципальные программы (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила от 0,90 до 0,95 баллов):

- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе».

- «Охрана окружающей среды».

Далее произведен анализ всех муниципальных программ, реализуемых на территории Углегорского городского округа в 2024 году.

- «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского городского округа»

Муниципальная программа Углегорского городского округа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского городского округа» утверждена постановлением администрации Углегорского городского округа от 25.09.2017г. № 859.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2024 год составили 136 746, 60 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 0,00, из средств местного бюджета - 136 746, 60 тыс. рублей. Фактически использовано 130 270,10 тыс. рублей, в том числе 0,00 рублей – областной бюджет, 130 270,10 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения составляет за 2024 год - 95,3 %.

Цели муниципальной программы:

1. Формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества, необходимого для выполнения функций органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными организациями.

2. Совершенствование системы учета и управления объектами муниципальной собственности.

3.  Повышение эффективности управления имуществом Углегорского городского округа.

Основными прогнозируемыми результатами достижения указанных целей будут:

Обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества Углегорского городского округа в Реестре муниципальной собственности Углегорского городского округа и государственной регистрации прав на них к 2025 году.

Формирование прозрачной и действенной системы управления имуществом Углегорского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

1.  Проведение комплекса мероприятий по учету муниципального имущества Углегорского городского округа, формирование в отношении него полных и достоверных сведений в рамках инвентаризации муниципального имущества.

2.    Завершение мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая внесение сведений о них в Реестр муниципальной собственности Углегорского городского округа.

3. Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков Углегорского городского округа.

4. Обеспечение рационального и эффективного использования муниципальной собственности Углегорского городского округа.

5. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества Углегорского городского округа.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2024 году:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | № | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 15.02.2024 | 121-п/24 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей). |
| 2 | Постановление администрации УГО | 30.05.2024 | 500-п/24 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей). |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Формирование и реализация приватизационных процессов | 2 332,60 | 2 332,60 | 100 |
| 2 | Совершенствование ведения Реестра муниципального имущества путем обновления программного продукта | 850,00 | 850,00 | 100 |
| 3 | Оценка имущества, регулирование имущественных отношений | 1 231,90 | 1 231,90 | 100 |
| 4 | Повышение эффективности использования земельных участков, обеспечение государственной регистрации прав Углегорского муниципального района на земельные участки, а также повышение эффективности их целевого использования | 1 222,50 | 1 222,50 | 100 |
| 5 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности органов местного самоуправления, а также проведения мероприятий по формированию и содержанию муниципального имущества для решения возложенных на органы местного самоуправления полномочий | 36 454,40 | 34 870,10 | 95,6 |
| 6 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 53 014,10 | 48 121,90 | 90,7 |
| 7 | Оплата некоммерческим организациям за исключением государственных (муниципальных) учреждений на капитальный ремонт многоквартирных домов | 41 641,10 | 41 641,10 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 136 746,6 | 130 270,1 | 95,3 |

Неосвоенные денежные средства в сумме 6 476,50 тыс. рублей   образовались в результате следующего:

-    экономия средств фонда оплаты труда ввиду имевшейся в 2024 г. текучести кадров, поступления на вакантные места специалистов, не имеющих максимальных надбавок за выслугу лет, классных чинов;

- экономия средств на содержание объектов муниципальной собственности  в связи с  передачей  данных объектов в аренду и  возложением обязанностей по  их содержанию на арендодателя.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены работы по изготовлению технической документации | ед. | 4 | 17 | 425,0 |
| 2 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, учитываемом в реестре муниципальной собственности | % | 85 | 85 | 100,0 |
| 3 | Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности Углегорского городского округа, прошедших государственную регистрацию прав | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 4 | Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа | % | 100 | 100,3 | 100,3 |
| 5 | Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 101,5 | 101,5 |
| 6 | Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Углегорского городского округа | ед. | 2 | 10 | 500,0 |

Государственная регистрация прав осуществляется по мере изготовления технической документации на объекты недвижимого имущества при наличии финансирования.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены работы по изготовлению технической документации: 17/4=1

  - Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, учитываемом в реестре муниципальной собственности: 85/85 =1

  - Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности Углегорского городского округа, прошедших государственную регистрацию прав: 100/100=1

  - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа: 100,3/100 = 1

  - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа доходов от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности: 101,5/100 =1

  - Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Углегорского городского округа: 10/2=1

СД = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6/6=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

130270,1 тыс. руб./136746,6 тыс. руб. = 0,95

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+0,95)/3 = 0,98

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского городского округа» в 2024 году реализована на высоком уровне.

2.«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе»

В соответствии с решением Собрания Углегорского городского округа «О бюджете Углегорского городского округа на 2024 и плановый период 2025-2026 гг» на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе» (далее- программа), утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 21.12.2020 № 1234 на 2024 году выделено 70 839,1 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 37 158,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 33 680,5 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 70 834,4 тыс. рублей, в том числе 37 158,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 33 676,2 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения реализуемой программы – 100 %.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Углегорского городского округа.

Программа направлена на решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы муниципального образования за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования Углегорского городского округа.

Задача 2. Продолжить совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса в Углегорском городском округе, организации планирования и исполнения местного бюджета.

Задача 3. Осуществлять эффективное управление муниципальным долгом Углегорского городского округа.

Задача 4. Обеспечить своевременный финансовый контроль в сфере управления муниципальными финансами Углегорского городского округа.

Задача 5. Формировать единое информационное пространство, применять информационные и телекоммуникационные технологии в сфере управления муниципальными финансами Углегорского городского округа для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа.

Задача 6. Повышение эффективности бюджетных расходов и активизация участия населения в местном развитии, укрепление взаимного доверия между населением и органами местного самоуправления.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период) | да/нет | да | да | 100 |
| 2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств Углегорского городского округа | % | Не менее 95 | 98,2 | 103,4 |
| 3 | Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета | % | 0,1 | 0 | 0 |
| 4 | Отношение объема муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 30 | 7,7 | 25,6 |
| 5 | Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга к расходам местного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | 0,5 | 0,002 | 0,4 |
| 6 | Доля органов местного самоуправления Углегорского городского округа, муниципальных учреждений Углегорского городского округа, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в сфере управления муниципальными финансами Углегорского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля информации, размещаемой в сети Интернет http://uglegorsk.sakhalin.gov.ru) | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов местного бюджета (за исключением расходов осуществляемых за счет субвенций, получаемых из областного бюджета) | % | 96 | 97,3 | 101,4 |
| 9 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 10 | Количество реализованных проектов молодежного бюджетирования | ед. | 8 | 8 | 100 |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского городского округа

на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 1 января 2025 отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |  | освоение, (%) |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе" | Всего |  | 37 158,6 | 33 680,5 |  | 70 839,1 | 37 158,3 | 33 676,2 |  | 70 834,5 | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Финансовое управление Углегорского городского округа | 1301-0200100190-870 | 0 | 103,3 | 0 | 103,3 | 0 | 103,3 | 0 | 103,3 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  |  | 0106-0200200110-120 | 0 | 30 520,8 | 0 | 30 520,8 | 0 | 30 519,2 |  | 30 519,2 | 0 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | 0106-0200200190-240 | 0 | 2 454,7 | 0 | 2 454,7 | 0 | 2 454,0 | 0 | 2 454,0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | МКУ «Управление капитального строительства» УГО | 0503-0200363280-240 0503-02003S3280-240 0503-0200300590-244 | 9 707,4 | 253,5 | 0 | 9 960,9 | 9 707,4 | 253,4 | 0 | 9 960,8 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | МКУ «Управление территорией с. Бошняково» УГО | 0503-0200363280-240 0503-02003S3280-240 | 4994.0 | 121.2 | 0 | 5115.2 | 4 993.9 | 121.2 | 0 | 5 115.1 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Управление образования Углегорского городского округа (Общеобразовательные учреждения) | 0702-0200463330-610 0702-0200463330-620 0702-02004S3330-610 0702-02004S3330-620 | 22 457,2 | 227,0 | 0 | 22 684,2 | 22 457,0 | 225,1 | 0 | 22 682,1 | 100 | 99,1 | 0 | 99,9 |  |

Остаток неиспользованных средств по программе (экономия от проведения конкурсных процедур) составил 4,6 тыс. рублей.

Расчеты показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

- Утверждение местного бюджета на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период): 1/1 = 1;

- Обеспечение исполнения расходных обязательств Углегорского городского округа: 98,2/95 = 1;

- Отношение просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета: 0/0,1 =0;

- Отношение объема муниципального долга к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений: 7,7/30 = 0;

- Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга к расходам местного бюджета без учета субвенций, предоставляемых из областного бюджета: 0,002/0,5 = 0;

- Доля органов местного самоуправления Углегорского городского округа, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в сфере управления муниципальными финансами Углегорского городского округа: 100/100 = 1;

- Доля информации, размещаемой в сети Интернет (http://uglegorsk.admsakhalin.ru): 100/100 = 1;

- Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов местного бюджета (за исключением расходов осуществляемых за счет субвенций, получаемых из областного бюджета): 97,3/96 = 1;

- Развитие инициативного бюджетирования (количество реализованных проектов): 4/4 = 1;

1.10 Развитие молодежного бюджетирования (количество реализованных проектов): 8/8=1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=1+1+0+0+0+1+1+1+1+1/10

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =7/10=0,7

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 70 834,5/70 839,1=1

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+0,7+1/3=90,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском городском округе» в 2024 году реализована на среднем уровне.

3. «Развитие образования в Углегорском городском округе

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе», достигнутые за 2024 год

Деятельность Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области (ранее – Управление образования Углегорского городского округа) в 2024 году осуществлялась в рамках перечня мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 06.02.2023 № 122.

Цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и перспективным задачам социально-экономического развития Углегорского городского округа

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в Углегорском городском округе.	     		      2. Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Углегорского городского округа, современным потребностям общества и граждан.

3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, поддержка талантливой молодежи.

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Обеспечение эффективного участия бюджетных муниципальных образовательных организаций Углегорского городского округа в бюджетном процессе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2024 год составлял   1 833 481,1 тыс. рублей. Процент освоения составил 99,1 %.

В ходе реализации мероприятий Программы достигались следующие целевые показатели:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей).

4. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

6. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций.			7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

8. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет).

9. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

находящихся под опекой, в приемной семье.

10. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда.

11. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.

По результатам 2024 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) достигла – 59%. Показатель достигнут.

Показатель доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) составил 100 %. Показатель достигнут.

Показатель обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) составил 913 мест. Показатель достигнут.

В 2024 году показатель охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) составил 99,8 %. Показатель достигнут.

В 2024 году показатель доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составил 83,75 %. Плановый показатель 90,9% не достигнут.

Показатель удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций, составил 54,5 % Показатель 54,5% достигнут (категория обратных показателей).

Показатель доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, составила запланированные 0 %. Показатель достигнут (категория обратных показателей).

Показатель охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 85,2 %. Показатель не достигнут.

Показатель количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье, составил 114 человек. Показатель достигнут (категория обратных показателей).

Показатель количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда, составил 18 человек. Показатель не достигнут.

Показатель удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 20 %. Показатель не достигнут.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1.	Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования):

59 % / 31% = 1,0

1.2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

100% / 100% = 1,0

1.3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)

913 / 896 = 1,0

1.4. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) составил:

99,8% / 99,78% = 1,0

1.5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

83,75% / 90,9% = 0,92

1.6. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций:

54,5% / 54,5% = 1 (обратный показатель)

1.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений:

0% / 0% = 1,0

1.8. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

85,2% / 85,3 % = 0,99

1.9.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье:

114 чел. / 141 чел. = 1 (обратный показатель)

1.10. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда:

18 чел. / 20 чел. = 0,9

1.11. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций:

20% / 27% = 0,74

Средний индикатор: 10,55/11 = 0,96

2.	Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

16/16 = 1,0

3.	Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

1 831 351,3/1 815 80,8 = 0,99

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,96+1,0+0,99)/3 = 0,98

2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе», достигнутые за 2024 год

2.1. Задача Программы: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в Углегорском городском округе.

Дети с 1,5 лет принимаются во все детские сады пгт. Шахтерска (3 группы), в МБДОУ № 2 с. Краснополье (1 группа), в МБДОУ № 22 с. Бошняково (1 группа), в МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска (1 группа).

В группах МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска имеются свободные места для зачисления. С родителями, желающими отдать ребенка в детский сад с 1,5 лет, проводится предварительная работа, дети заранее направляются на медицинский осмотр с тем, чтобы по достижении 1,5 лет ребенок сразу мог быть зачислен в детский сад.

Таким образом, потребность в местах для детей с 1,5 лет в Углегорском городском округе закрыта полностью. Актуальный спрос на предоставление мест в дошкольные организации округа отсутствует.

По желанию родителей в МБДОУ пгт. Шахтерска (18 мест), в МБДОУ № 22 с. Бошняково (3 места), в МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска (8 мест) имеется возможность для зачисления детей с 1 года. В настоящее время данные детские сады посещают 61 детей с 1-2 лет.

В качестве альтернативной формы дошкольного образования развернута сеть из 10 консультативных пунктов (АППГ – 10) при ДОУ г. Углегорска, пгт. Шахтерск, с. Краснополье, с. Бошняково для детей, не посещающих детский сад, с целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям, поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. В 2024 в консультативные пункты зачислены 265 детей.

В качестве дополнительных форм дошкольного образования в округе функционируют группы развития «Школа дошкольника» на базе учреждений дополнительного образования (МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтерск и МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска).	 В 2024 году в данных объединениях занималось 70 дошкольников.

В 2024 году все ДОУ осуществляли инклюзивное образование.

В МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 27 г. Углегорска функционируют группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (4 группы), которые посещают 46 воспитанников (АППГ – 38), направленных в данные группы по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

2.2. Задача Программы: Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Углегорского городского округа, современным потребностям общества и граждан.

В 2024 году на конец отчетного периода в муниципалитете функционировало 7 дневных средних общеобразовательных учреждений, 1 основная общеобразовательная школа, 1 начальная школа эстетического развития с общим числом обучающихся 2121 чел. (АППГ -  2150 чел.). В 2024 году обучение во вторую смену в общеобразовательных учреждениях не велось.

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета имеются спортивные залы, оснащенные в соответствии с требованиями к оборудованию спортивных залов. Все школы имеют центральное водоснабжение, канализацию, теплоснабжение. В 8 общеобразовательных учреждениях имеются 9 столовых для организации горячего питания обучающихся, пищеблоки, которые укомплектованы современным технологическим оборудованием (учащиеся начальной школы эстетического развития питаются по договору МБОУ СОШ № 5 г.Углегорска).

Во всех школах имеются библиотеки с книжным фондом, который постоянно пополняется и обновляется; имеются медиатеки с набором электронных ресурсов по всем предметам учебного плана. Все школы имеют оборудованные компьютерные классы с выходом в Интернет. В двух школах имеются актовые залы.

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета обеспечены условия для комплексной безопасности детей в учреждении, а именно: все здания оборудованы АПС, СОУЭ, аварийным освещением здания, системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, имеется наружное освещение территорий, закрепленных за школами. Школы обеспечены противопожарным водоснабжением. Входные двери в учреждения выполнены из материалов, позволяющих обеспечить надёжную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц в учреждение. Во всех школах входы в здание оборудованы домофонами.

Территории всех общеобразовательных учреждений, кроме школы № 2 г. Углегорска, имеют капитальное ограждение по всему периметру. В школе № 2 г. Углегорска требуется частичный ремонт ограждения, который будет выполнен при условии выделения финансовых средств в местном бюджете. На входных калитках всех школ, кроме МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска, оборудованы домофоны. В данном учреждении установка домофона признана нецелесообразной по причине проходного характера территории учреждения.

Во всех школах установлена кнопка «Экстренного вызова полиции». Пропускной режим во всех школах Углегорского района обеспечивается силами специализированных охранных предприятий. Во всех школах разработаны и актуализированы Паспорта безопасности.

МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И. и МАОУ СОШ «Синтез» пгт. Шахтерск, МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска в 2024 году работали в режиме муниципальных опорных учреждений.

2.3. Задача Программы: Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, поддержка талантливой молодежи

Дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных

организациях и учреждениях дополнительного образования. Все объединения дополнительного образования бесплатны и доступны для детей.

В системе образования муниципалитета стабильно функционируют 2 Дома детского творчества: в г. Углегорске и в пгт. Шахтёрск В Домах детского творчества в 2024 году 1832 детей посещали 57 объединений по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-гуманитарная. Образовательный процесс в организациях дополнительного образования обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной направленности, собственной траектории образования (АППГ – 2139).

В школах округа осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость учащихся.

В 2024 году в 76 объединениях, открытых в школах (АППГ – 70), занимались 1266 учащихся (АППГ - 1055 учащихся). Объединения дополнительного образования функционируют во всех общеобразовательных учреждениях округа. В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта во всех школах реализуются программы внеурочной деятельности, в которые вовлечены учащиеся 1-11 классов. Реализуются 261 программ (АППГ - 232 программ) внеурочной занятости с охватом 100% учащихся.

2.4. Задача Программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

За период 2024 года в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО реализованы следующие права детей:

- право на обучение – 18 (АППГ – 18 человек);

- право на обеспечение жилым помещением – 22 (АППГ – 20 человек);

- право на труд – 68 (АППГ – 79 человек).

Продолжительность ожидания жилья по аналогии с предыдущим годом минимальная: согласно требованиям действующего законодательства лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями по факту предъявления соответствующего заявления.

В отношении жилых помещений, закреплённых за детьми данной категории, специалистами опеки и попечительства еженедельно осуществляется контроль обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния, оформляются соответствующие акты сохранности, в том числе оказывается консультационная помощь опекунам в вопросах осуществления надзора за жилыми помещениями, принадлежащими детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности.

Для реализации цели и поставленных задач по пропаганде семейных форм устройства специалисты опеки и попечительства используют различные формы работы:

- проводят консультации по вопросам семейного устройства детей, лишенных родительской любви и заботы, разъясняют информацию о формах семейного устройства, отвечают на вопросы;

- разрабатывают печатные информационные материалы (буклеты, памятки, листовки, брошюры) различной тематики, в том числе пропагандирующие семейные формы устройства детей-сирот;

- принимают активное участие в подготовке статей для публикации с информацией для граждан, замещающих родителей;

- проводят семинары и заседания Клуба приемных семей «Забота» по вопросам пропаганды форм семейного устройства.

Ежедневно специалистами опеки и попечительства Управления образования Углегорского городского округа оказываются замещающим родителям консультации по юридическим, социальным и другим вопросам. Совместно со специалистами опеки с замещающими семьями работают социальные педагоги, психолог ГБУ «ЦПППСиД».

2.5. Задача Программы: Обеспечение эффективного участия бюджетных муниципальных образовательных организаций Углегорского городского округа в бюджетном процессе.

В эту подпрограмму включено одно основное мероприятие:

- обеспечение деятельности Управления образования Углегорского городского округа.

3. Непосредственные результаты реализации

основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» включают три основных мероприятия:

1) Организация дошкольного образования.

2) Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования.

3) Повышение доступности и качества дошкольного образования.

Система дошкольного образования состоит из дошкольных образовательных учреждений, представляющих спектр следующих образовательных услуг: детские сады комбинированного типа (МБДОУ № 27 г. Углегорска, МБДОУ № 15 г. Шахтерска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерска) (группы общеразвивающей и компенсирующей направленности), детский сад присмотра и оздоровления (МБДОУ № 1 г. Углегорска), детские сады общеразвивающей направленности (МБДОУ № 3, 7, 26 г. Углегорска; МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 2 с. Краснополье, МБДОУ № 22 с. Бошняково); группы кратковременного пребывания детей в СОШ (СОШ с. Лесогорское, СОШ с. Поречье).

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет в Углегорском городском округе по итогам 2024 года составляет 100 %.

Численность самого маленького населения, от 0 до 6,5 лет, по данным Росстата – 1166 детей (АППГ – 1265). 10 детских садов и 2 дошкольные группы в школах с. Лесогорское, с. Поречье, по состоянию на 01.01.2025, посещают 829 воспитанников от 1 года до 7 лет (АППГ – 896), из них детей с ОВЗ – 62, 14 детей-инвалидов с ОВЗ и 1 ребенок-инвалид без ОВЗ. Из общего числа детей, посещающих муниципальные детские сады, 168 детей из многодетных семей, 8 детей находятся под опекой.

За отчетный период охват детей 1,5-7 лет услугами дошкольного образования составил 78,9 % (АППГ – 79,7%). Детские сады № 8 и № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ №3 «Радуга» г. Углегорска ведут прием детей с возраста одного года.

Число детей, поставленных на учет для предоставления места в детский сад, по состоянию на 01.01.2025 составляет 122 ребенка, в том числе в возрасте от 0 до 1 года – 42 чел., от 1 года до 3 лет – 71 чел., с 3 до 7 лет - 9 чел. На 2024/2025 учебный год в дошкольные образовательные учреждения округа предоставлены места для 178 детей (АППГ – 154).

В округе из 10 дошкольных учреждений 70% детских садов имеют общеразвивающий вид деятельности, детские сады № 8 и № 15 пгт. Шахтерск, № 27 г. Углегорска - комбинированного вида деятельности с группами для детей с нарушениями речи.

В МБДОУ № 1 г. Углегорска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 22 с. Бошняково, МБДОУ № 26 и МБДОУ № 27 г. Углегорска на бесплатной основе реализуются дополнительные образовательные программы по социально-гуманитарному, физкультурно-спортивному, естественно-научному и художественно-эстетическому направлениям. В 2024 году объединения дополнительного образования в ДОУ посещали 238 дошкольников.

При решении задачи доступности дошкольного образования важно не забывать о его качестве. Потребность в инклюзивном образовании возникает при зачислении особого ребенка в ДОУ. Все образовательные организации МО обязаны создавать условия для обучения и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые включают в себя:

- разработку индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для особого ребенка в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями;

- обеспечение комплексной реализации ИОМ всеми специалистами ДОУ;

- ведение дневников наблюдений, документации взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам развития особого ребенка;

- обеспечение развивающей предметно-образовательной среды для реализации ИОМ, в т.ч. наличие сенсорного оборудования (2 сенсорные комнаты в МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 27 г. Углегорска, сенсорные уголки во всех остальных ДОУ);

- оказание консультаций родителям (законным представителям) по вопросам дошкольного образования особого ребенка;

- деятельность в ДОУ психолого-медико-педагогических консилиумов, договоры о взаимодействии этих консилиумов с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.

В 2024 году МБДОУ № 1, № 3, № 26 и № 27 г. Углегорска работали в режиме опорных учреждений (образовательной учреждение, педагогический коллектив которого имеет опыт инновационной деятельности и показывает высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся).

В 2024 году произведено благоустройство территории МБОУ № 22 с. Бошняково на 20 000,0 тыс.руб.

Материально-техническая оснащенность всех ДОУ соответствует требованиям действующих нормативов, в т. ч. мебель, игровое оборудование, которые приобретены с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. Учебно-методическими пособиями детские сады укомплектованы на 100%. Все учреждения на 100% оснащены компьютерами, доступом в Интернет, имеют свои официальные сайты, на которых размещается информация в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования):

59 % / 31% = 1,0

1.2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования:

100% / 100% = 1,0

1.3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)):

913 / 896 = 1,0

Средний индикатор: (1,0+1,0+1,0)/3=1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

3 / 3 = 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

584 121,9 / 583 377,8 = 0,99

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1+1+0,99)/3=0,99

Расходная часть подпрограммы № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» исполнена на 93,9%, в том числе:

- по мероприятиям «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования» исполнение составило 99,9%.

- мероприятия по развитию инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования выполнены на 100%.

- мероприятие «Повышение доступности и качества дошкольного образования» исполнено на 95,7%.

Не освоена субсидии местного бюджет в размере 262,7 тыс. руб., предусмотренная на дополнительное питание льготной категории детей в связи с уменьшением количества получателей

Все показатели по остальным индикаторам подпрограммы выполнены в полном объеме.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» реализована в 2024 году на 99,6%.

3.2. Подпрограмма 2: «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»

В подпрограмму № 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» включено 6 основных мероприятий:

1. Организация общего образования.

2. Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования в общеобразовательных организациях (в том числе строительство школы на 400 мест в пгт. Шахтерск).

3. Повышение доступности и качества общего образования.

4. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях.

5. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.

В 7 средних школах, 1 основной и 1 начальной школе округа по состоянию на 20.09.2024 года численность учащихся составила 2121 учащихся. В школах округа обучалось 38 детей-инвалидов, из которых 1 - с применением дистанционных образовательных технологий. 171 учащихся обучаются по индивидуальному учебному плану (АППГ – 162), из них 10 учащихся обучаются на дому (АППГ – 26). По адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 20.09.2024 обучалось 51 учащихся, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития – 85 школьников, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи – 23, по адаптированной основной общеобразовательной программе для глухих и слабослышащих детей – 3, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с расстройствами аутистического спектра – 2, опорно-двигательного аппарата  - 3, зрения - 2.

В 2024 году сеть общеобразовательных организаций изменилась: реорганизована МБОУ ООШ с. Никольское. Обучающиеся с начала 2024/2025 учебного года перешли на обучение в МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска.

По результатам 1 полугодия 2024/2025 учебного года успешно освоили основные общеобразовательные программы (уровень обученности) 95,3% от общего количества аттестуемых учащихся (АППГ – 96,25 %). По результатам 1 полугодия 2024/2025 учебного года не освоили образовательные программы 67 человека (АППГ – 72): из них программы начального общего образования – 18 учащихся, основного общего – 45 учащихся, среднего общего – 7 учащихся.

Показатель качества знаний в округе составил 34,2 % (649 обучающихся), (АППГ – 606 (31,6 %) учащихся окончили учебный год на «хорошо» и «отлично»).

Доступность и качество образования не может быть обеспечено без создания современных условий осуществления образовательного процесса. В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по улучшению условий обучения, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников. В 1 полугодии 2024/2025 учебного года в 6 общеобразовательных учреждениях функционировали 98 групп продленного дня, которые посещали 165 учащихся (АППГ – 9 групп, 174 учащихся). В 8 общеобразовательных учреждениях оборудованы пищеблоки для организации полноценного горячего питания обучающихся. МБОУ НОШЭР г. Углегорска функционирует на базе учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Углегорска и своего пищеблока не имеет. Учащиеся МБОУ НОШЭР г. Углегорска питаются по договору, заключенному с МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска. Школьные столовые работают на сырье поставщиков.

Горячим питанием охвачены все школьники. Помимо питания учащихся 1-4 классов и льготных категорий учащихся, на питание которых выделяются средства областного бюджета, горячим питанием из средств местного бюджета обеспечены все оставшиеся школьники.

Шесть общеобразовательных учреждений осуществляют подвоз учащихся от места проживания к месту обучения и обратно. Все шесть единиц автотранспорта соответствуют требованиям ГОСТа Р 51160-98, оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Количество автотранспорта, закрепленного за школами и задействованного для перевозки детей по «школьным маршрутам», соответствует потребностям в обеспечении подвоза от места проживания к месту обучения и обратно на территории Углегорского городского округа. Степень обеспеченности школьными автобусами на 2024 год составляет 100 %.

Развитие системы поддержки талантливых детей - одна из главных задач для системы образования. Дети и молодежь округа принимают активное участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах различного уровня.

По итогам 2023/2024 учебного года в Углегорском городском округе 6 выпускников отмечены федеральной медалью «За особые успехи в учении», учрежденными Министерством образования и науки Российской Федерации (АППГ – 1). Знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении, Почетный памятный диплом и премию Сахалинской области в этом году получил 1 выпускник МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска.

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам является самым масштабным мероприятием. В 2024/2025 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 119 учащихся из 6 школ района (АППГ - 86 учащихся из 8 школ). Победителей и призеров – 15 учащихся (АППГ - 19 учащихся). По-прежнему лидерами являются школы «Синтез», УСОШ № 5, УСОШ №1. В отчетном году по 1 призеру появилось в Углегорской школе № 2 и Краснопольской школе.

В 2024 году на благоустройство территории МАОУ СОШ «Синтез» пгт. Шахтерск израсходовано 73 747,5 тыс.руб., на ремонт цоколя этой же школы – 693,2 тыс.руб., на капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И. – 6 306,9 тыс.руб.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1.	Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет:

99,8% / 99,78% = 1

1.2.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

83,75% / 90,9% = 0,92

1.3.	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций:

54,5 % / 54,5% = 1 (обратный показатель)

1.4.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений:

0% / 0% = 0,99 (обратный показатель)

Средний индикатор: (1+0,92+1+1)/4=0,98

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

5/5=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

949 670,3 941 689,8 = 0,99

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,98+1,0+0,99)/3=0,99

Расходная часть подпрограммы № 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» исполнена на 99,2%, в том числе:

- мероприятие «Организация общего образования, в том числе в сельской местности», освоена на 99,3%;

- мероприятие «Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования в общеобразовательных организациях» освоено на 98,5%;

- по мероприятию «Повышение доступности и качества общего образования» процент исполнения составил 100 %.

- питание обучающихся в общеобразовательных организация: освоение составило 98,8%, из них субсидия местного бюджета исполнена на 96,7%, субсидия областного бюджета на 100%, субсидия федерального бюджета 100%.

- по мероприятию «Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей» исполнение составило 80% (отмена проведения ряда мероприятий   в связи с неблагоприятными погодными условиями в декабре).

По остальным индикаторам подпрограммы:

- показатели «Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием», «Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций», «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» выполнены в полном объеме;

- показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составил 83,75 %. Плановый показатель 90,9% не достигнут по объективным причинам. Только 2 школы имеют по проекту актовый зал. Во всех остальных школах созданы условия для проведения массовых мероприятий, однако на повышение показателя это не влияет. Кроме того, все школы имеют возможность при необходимости переходить на дистанционное обучение, однако они не реализуют образовательные программы с помощью дистанционных технологий на постоянной основе.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» реализована в 2024 году на 99%.

3.3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

Мероприятия этой подпрограммы включают четыре основных мероприятия:

1. Организация дополнительного образования.

2. Развитие инфраструктуры доступности качественного дополнительного образования.

3. Повышение качества дополнительного образования.

4. Создание условий для выявления и развития детской одаренности, воспитания детей и подростков.

Дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования.

Сеть учреждений дополнительного образования в 2024 году по сравнению с предыдущим годом не изменилась. Каждое учреждение дополнительного образования в округе своеобразно и, дополняя друг друга, все вместе создают качественное образовательно-воспитательное пространство.

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования обеспечивает открытость образования, свободу выбора учащимися образовательной направленности. Все объединения бесплатны и доступны для детей. Образовательный процесс в организациях дополнительного образования обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной направленности, собственной траектории образования.

В муниципалитете осуществляют свою деятельность две организации дополнительного образования, подведомственные Управлению образования – муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Углегорска и пгт. Шахтёрск. В Домах детского творчества Углегорского городского округа в 2024 году 1832 детей посещали 57 объединений по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-гуманитарная.

В школах округа также осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость учащихся. В 2024 году в 76 объединениях, открытых в школах, занимались 1266 учащихся.

Детские сады также реализуют дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей с учетом заказа родителей и интересов детей.

В целях развития движения РДДМ в 9 образовательных организациях открыты первичные отделения Движения первых. На официальном сайте организации зарегистрированы более 869 учащихся. В 7 школах (кроме Углегорской № 2 и НОШЭР) созданы органы ученического самоуправления, в х состоят 120 обучающихся. Юнармейские отряды созданы в 7 общеобразовательных организациях округа.

Таким образом, сеть образовательных учреждений обеспечивает доступность образования для жителей округа. Все мероприятия направлены на создание современных и безопасных условий, повышение качества образования. Сложившаяся система организации и проведения массовых мероприятий позволяет привлекать к участию образовательные учреждения по приоритетным для них направлениям воспитательной работы, создаёт благоприятные условия для духовно - нравственного, патриотического воспитания обучающихся, для выявления и развития детской художественной, спортивной, научно - исследовательской одарённости, оказывает положительное влияние на формирование гражданско-активной личности обучающегося.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1.Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

85,2% / 85,3% = 1,0

Средний индикатор: 1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

4/4 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

103 709,9/104 284,8=0,99

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1,0+1,0+0,99)/3 = 0,99

Расходная часть подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования» исполнена на 99,5%.

Все показатели по остальным индикаторам подпрограммы выполнены в полном объеме.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» в 2024 году реализована на 99,7%.

3.4. Подпрограмма № 4 «Социальное обеспечение населения»

В подпрограмму «Социальное обеспечение населения» включено 3 основных мероприятия:

- расходы на оплату персоналу государственных (муниципальных) органов и обеспечение государственных (муниципальных) нужд;

- мероприятия по охране семьи и детства;

- мероприятия по социальному обеспечению населения.

За 2024 год в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО реализованы следующие права детей:

- право на обучение – 18 (АППГ – 18 человек);

- право на обеспечение жилым помещением – 22 (20 человека за аналогичный период прошлого года);

- право на труд – 68 (АППГ – 79 человек).

В 2024 году в округе зафиксированы 5 фактов жестокого обращения с детьми:

- по 1 факту отказано в уголовном дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ;

- по 4 фактам родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

По состоянию на 31.12.2024 г. в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Углегорского муниципального округа Сахалинской области состоит на учёте 16 семей, находящихся в социально опасном положении (СОП), в которых проживает 41 несовершеннолетний (АППГ – 54 ребенка). Выявлено 5 семей, в которых проживает 8 несовершеннолетних, из которых 2 семьи поставлены на учет в связи с употреблением алкоголя законными представителями (АППГ – выявлено 5 семей).

В связи с безнадзорностью, тяжёлой жизненной ситуацией, нарушение детско-родительских отношений и для прохождения реабилитации, в 2024 году в социально реабилитационных центрах прошли реабилитацию 20 несовершеннолетних, из них 6 несовершеннолетних из семей СОП.

В 2024 году специалистами Управления образования Углегорского городского округа поступило 59 сообщений (АППГ -  140 сообщений) о нарушениях прав детей. Из них: от граждан – 24 (АППГ - 90); из ОВД – 29 (АППГ – 28); из медицинских организаций – 2 (АППГ – 8); из образовательных организаций – 4 (АППГ – 14); из организаций социального обслуживания – 0 (АППГ – 6).

За период 2024 года специалистами Управления образования Углегорского городского округа осуществлено 173 (АППГ – 160) выездов, в том числе в семьи СОП, в ходе которых был осуществлен контроль за созданными условиями со стороны родителей в отношении детей.

В том числе:

- количество сохраненных семей: 2024 год – 16 семей (АППГ – 19 семьи);

- количество детей, возвращенных в кровную семью, в результате работы с семьей в 2024 году – 3 чел. (в 2023 году – 3 чел.)

В целях обеспечения патронажа за семьями, находящимися в СОП, своевременного выявления признаков социального неблагополучия и условий, представляющих опасность для ребёнка, сотрудники образовательных организаций совершают рейды в семьи СОП не реже 1 раза в квартал с последующим составлением актов и направлением их в отдел социальной поддержки населения Углегорского района.

С 2015 года работает служба экстренной психологической помощи. К ее работе привлечены 3 специалиста Центра психолого-педагогической помощи семье и детям г. Южно-Сахалинска. В 2024 году специалисты продолжали работать в этом направлении.

В отношении жилых помещений, закреплённых за детьми данной категории, специалистами опеки и попечительства еженедельно осуществляется контроль обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния, оформляются соответствующие акты сохранности, в том числе оказывается консультационная помощь опекунам в вопросах осуществления надзора за жилыми помещениями, принадлежащими детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности.

В отчетном году для обучающихся 7-11 классов проводилось социально-психологическое тестирование (СПТ), основной целью которого является выявление обучающихся с показателями вероятности вовлечения в зависимое поведение (раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ). В тестировании приняли участие 716 обучающихся /82,2% человек (АППГ - 999 человек/96,52%).

Кроме того, в рамках данной подпрограммы осуществляются социальные выплаты педагогическим работникам образовательных организаций, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации и Сахалинской области.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье:

114 чел. / 141чел. = 1 (обратный показатель)

1.2.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда:

18 чел. / 20 чел. = 0,90

1.3. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций:

20,0%/27,0% = 0,74

Средний индикатор: (1+0,90+0,74)/3=0,88

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

3/3 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

165 706,7 / 171 845,4 = 0,96

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,88+1+0,96)/3= 0,95

Расходная часть подпрограммы № 4 «Социальное обеспечение населения», которая финансируется за счет средств областного бюджета, исполнена на 59,4 %, в том числе;

- расходы на оплату персоналу и обеспечение муниципальных нужд освоены 98,6%.

- субвенция областного бюджета по мероприятиям по охране семьи и детства освоена на 96,9 %.  Не освоено 922,9 тыс. руб. на приобретение квартир для детей, находящихся под опекой, 2760,4 тыс. руб. на выплату вознаграждения приемным родителям, 1006,1 тыс. руб. на содержание ребенка под опекой и попечительством в связи с уменьшением количественных показателей.

- субвенция на мероприятия по социальному обеспечению работников образовательных учреждений освоена   на 88,8% (не в полном объеме освоена субвенция на выплату компенсации отдельной категории граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в связи с уменьшением количественных показателей).

По остальным индикаторам программы:

- показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» составил 74% и не достиг планового значения по объективным причинам (низкая рождаемость в 1990е годы, высокая вовлеченность этой категории граждан в очное обучение по разным программам, отток молодежи из региона, низкая заработная плата).

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Социальное обеспечение населения» в 2024 году реализована на 94,7%.

3.5. Подпрограмма № 5 «Руководство и управление в сфере образования».

В подпрограмму № 5 «Руководство  и управление в сфере  образования» включено  два основных мероприятия:

- обеспечение деятельности Управления образования Углегорского городского округа.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1/1=1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

1/1=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

21 096,6 / 21 428, = 0,98

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1,0+1,0+0,98) / 3 = 0,99

Подпрограмма № 5 «Руководство и управление в сфере образования» освоена на 98,4%.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Руководство и управление в сфере образования» за 2024 год реализована на 99,3 %.

4. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Осуществление мер муниципального регулирования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе» не предусмотрено.

# Правовое регулирование Программы осуществляется в соответствии   с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом, законами Сахалинской области, Уставом Углегорского городского округа и иными нормативными правовыми актами Углегорского городского округа.

# 5. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

| № п/ п | Наименование муниципальной программы | План 2024 г., тыс. руб. | Факт 2024 г., тыс. руб. | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования в Углегорском городском округе» | 591 211,9 | 581 583,7 | 98,4 |

В целом, исполнение программы «Развитие образования Углегорского городского округа» за 2024 год   составило 99,1%, в том числе:

*областной бюджет – 99,5%;

*федеральный - 100%;

*местный   - 98,4 %.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском городском округе» утверждена постановлением администрации Углегорского городского округа от 06.02.2023 № 122 (с изменениями от 08.09.2023 № 587).

Постановлением администрации Углегорского городского округа от 29.10.2024 № 903-п/24 утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском городском округе».

Постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 20.02.2025 № 173-п/25 утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области».

4. Муниципальная программа

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере культуры, состоящих в обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, созданий условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, сохранении и популяризации культурного наследия, совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры, целью муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе» (далее – муниципальная программа) развитие культурного потенциала округа, обеспечивающего сохранение самобытности и национальной идентичности, повышение благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития Углегорского городского округа.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- сохранение исторического и культурного наследия Углегорского городского округа и его использование для воспитания и образования;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- повышение доступности и качества музейных услуг;

- создание условий для развития концертной деятельности, в том числе в области академической музыки;

- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, воспитания экологической культуры;

- обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов;

- создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации;

- создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала, региональной системы художественного образования, продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства;

- стимулирование социальной активности, инициативы и самодеятельности граждан в сфере досуга, создание условий для развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала;

- развитие инфраструктуры, создание благоприятной культурной среды;

- модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы;

- создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения;

- вовлечение граждан в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив;

- обеспечение равенства доступа к событиям культурной жизни путем широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство региона.

В результате реализации муниципальной программы в 2024 году показатели:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения исполнен на 100 %;

- доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о зонах охраны и границ территорий которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, выполнен в полном объёме и составляет 100%;

- доля объектов культурного наследия с утвержденными зонами охраны от общего числа объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации исполнен на 100%;

- прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных составил 6,74, показатель выполнен в полном объёме;

- посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год в 2024 году при плане 0,38 единиц, составил – 0,38 единиц;

- доля музеев, имеющих сайт, в сети Интернет остался неизмененным и составил 100 %. Показатель выполнен;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда выполнен в полном объеме и составил при плане - 81,8 %, - 100 %;

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 7,33;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 292,3 единицы за 2024 год;

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) –74,2%.

- доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений имеет значение 100%;

- удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений культуры Углегорского городского округа составляет 32,19, показатель исполнен;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей соответствует плановому значение- 9,5 %. Показатель выполнен;

- доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры в плановом значении составляет 78,3 %, показатель исполнен в полном объёме;

- плановый показатель «уровень удовлетворенности граждан Углегорского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» выполнен и составляет 90 %;

- доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений выполнен на 100%;

- доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, при плане 85 % показатель выполнен и составляет 100%;

- доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 85 %. Показатель выполнен и составляет 100%;

- доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы составляет 100%, показатель исполнен;

- доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Углегорского городского округа, данный показатель исполнен, при плановом значении 100%, показатель исполнен на 100 %;

- доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии при плановом значении не более 18% показатель выдержан и составляет 18%;

-  охват населения библиотечным обслуживанием, показатель выполнен и составляет 70,3 %;

- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек имеет значение 44,7, показатель перевыполнен со значением 44,7;

- доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Углегорском городском округе при плане 12,3 %;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в Углегорском городском округе к базовому периоду, с нарастающим итогом (тысяч обращений), показатель перевыполнен и составляет 131 284 тысяч обращений;

- количество специалистов в Углегорском городском округе, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) базовое значение (человек) 26, показатель не выполнен;

- количество посещений организаций культуры имеет значение 111,8%, показатель перевыполнен фактическое значение 169 % по отношению к 2017 году;

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности с нарастающим итогом (человек) показатель перевыполнен и составляет 844 человека.

Финансирование мероприятия «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» в 2024 году не предусматривалось.

На развитие библиотечного дела израсходовано 66 634,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета.

Денежные средства израсходованы на выполнение муниципального задания, текущее содержание (оплата ЖКХ), выплата з/п, и иная субсидия (приобретение материально-технического оборудования).

На развитие музейного дела израсходовано 23 343,8 тыс. рублей из них:

- 13 673,9 тыс. рублей средства областного бюджета,

- 9 669,9 тыс. рублей средства местного бюджета, израсходованы на выполнение муниципального задания, текущее содержание (оплата ЖКХ), выплата з/п.

В 2024 году проведен «Капитальный ремонт ливневой канализации здания МБУК «Углегорский краеведческий музей» на сумму – 14 096,8 тыс. рублей (из них 13 673,9 тыс. рублей средства областного бюджет).

На развитие культурно-досугового обслуживания населения израсходовано 152 584,2 тыс. рублей, из них:

- 16 239,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, из них 84,8 тыс. рублей выплата лучшим работникам сельских учреждений культуры.

- 136 615,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, израсходованы на выполнение муниципального задания, текущее содержание (оплата ЖКХ), выплата з/п, и иная субсидия (обновление материально-технической базы: сувенирная продукция, сценические костюмы, игровое оборудование).

В 2024 году на укрепление материально-техническая базы культурно-досуговых учреждений израсходовано 16 653,1 тыс. рублей (из них – 16 153,5 тыс. рублей средства областного бюджета):

- проведен капитальный ремонт сцены концертного зала Центра культурного развития пгт. Шахтерск на сумму 664,24 тыс. рублей:

- приобретено механическое оборудование сцены Центре культурного развития пгт. Шахтерск на сумму 7 795,3 тыс. рублей;

- приобретено музыкальное оборудование на сумму 5 284,7 тыс. рублей;

- разработано ПСД на «Капитальный ремонт здания МБУК РДК «Октябрь» на сумму 2 908,9 тыс. рублей.

На поддержку и развитие кадрового потенциала сферы культуры израсходовано 82 478,4 тыс. рублей, из них:

- 349,1 тыс. рублей средства областного бюджета,

- 82 129,3 тыс. рублей средства местного бюджета, израсходованы на выполнение муниципального задания, текущее содержание (оплата ЖКХ), выплата з/п, и иная субсидия (обновление материально-технической базы, приобретение инструменты).

На развитие архивного дела израсходовано 8 483,1 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Осуществление мер муниципального регулирования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе» не предусмотрено.

Правовое регулирование программы осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, Устава, законов и иных нормативных правовых актов Сахалинской области, Устава Углегорского городского округа и иных нормативных правовых актов.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств в 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе» представлен в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры в Углегорском городском округе» в 2024 году представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и отраслевого образования.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения Углегорского городского округа.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения межрегиональных и межмуниципальных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей Углегорского городского округа в проведении культурных мероприятий.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития области и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Имеющие место риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

-формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

-обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

-проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

-планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие культуры

в Углегорском  городском округе» за 2024 год

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 03.08.2020 г. № 714, в редакции от 19.08.2024 № 706-п/24.

Выделено бюджетных средств 357 427 700 руб.

Потрачено бюджетных средств 348 086 400 руб.

Процент освоения муниципальной программы составляет – 97,4 %

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского городского округа

на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |  | освоение, (%) |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Углегорском городском округе» | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 36119,2 | 319733,1 | 0,0 | 355852,3 | 30261,3 | 315999,8 | 0,0 | 346261,1 | 83,78 | 98,83 | 0 | 97,3 |  |
| Основное мероприятие: развитие библиотечного дела | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 67421,7 | 0,0 | 67421,7 | 0,0 | 66634,4 | 0,0 | 66634,4 | 0 | 98,83 | 0 | 98,83 |  |
| Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 63308,8 | 0,0 | 63308,8 | 0,0 | 62626,4 | 0,0 | 62626,4 | 0 | 98,92 | 0 | 98,92 |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, в том числе | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 3860,9 | 0,0 | 3860,9 | 0,0 | 3838,7 | 0,0 | 3838,7 | 0 | 99,43 | 0 | 99,43 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 252,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 | 169,2 | 0,0 | 169,2 | 0 | 67,14 | 0 | 67,14 |  |
| Основное мероприятие: Развитие музейного дела | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 19531,8 | 10433,5 | 0,0 | 29962,1 | 13637,9 | 9669,9 | 0,0 | 23343,8 | 70,01 | 92,68 | 0 | 77,9 |  |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных музеев | МБУК «Углегорский краеведческий музей» | 0,0 | 8587,0 | 0,0 | 8587,8 | 0,0 | 8055,0 | 0,0 | 8055,0 |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, в том числе | МБУК «Углегорский краеведческий музей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУК «Углегорский краеведческий музей» | 0,0 | 1242,0 | 0,0 | 1242,0 | 0,0 | 1192,0 | 0,0 | 1192,0 | 0 | 95,97 | 0 | 95,97 |  |
| Капитальный ремонт здания МБУК «Углегорский краеведческий музей» | МБУК «Углегорский краеведческий музей» | 19531,8 | 604,5 | 0,0 | 20136,3 | 13673,9 | 422,9 | 0,0 | 14096,8 | 70,01 | 69,96 | 0,0 | 70,01 | Неосвоение денежных средств в связи с невыполнением работ подрядчиком, осуществляющим ремонт |
| Основное мероприятие: Развитие культурно – досугового обслуживания населения | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 16154,4 | 152148,1 | 0,0 | 168302,3 | 16154,3 | 151723,5 | 0,0 | 167877,8 | 100 | 99,72 | 0,0 | 99,75 |  |
| Оказание муниципальных культурно - досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно - досугового типа | МБУК РДК «Октябрь» | 0,0 | 136828,2 | 0,0 | 136828,2 | 0,0 | 136628,1 | 0,0 | 136628,1 | 0 | 99,85 | 0 | 99,85 |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждений культурно досугового типа | МБУК РДК «Октябрь» | 12749,9 | 394,3 | 0,0 | 13144,2 | 12749,9 | 394,3 | 0,0 | 13144,2 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУК РДК «Октябрь» | 0,0 | 11668,3 | 0,0 | 11668,3 | 0,0 | 11539,2 | 0,0 | 11539,2 | 0 | 98,91 | 0 | 98,91 |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области | МБУК РДК «Октябрь» | 0,0 | 508,6 | 0,0 | 508,6 | 0,0 | 415,3 | 0,0 | 415,3 | 0 | 81,66 | 0 | 81,66 |  |
| Выплата лучшим работникам сельских учреждений культуры | МБУК РДК «Октябрь» | 0,9 | 84,8 | 0,0 | 85,7 | 0,8 | 84,8 | 0,0 | 85,6 | 88,89 | 100 | 0 | 99,88 |  |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБУК РДК «Октябрь» | МБУК РДК «Октябрь» | 3403,6 | 105,3 | 0,0 | 3508,9 | 3403,6 | 105,3 | 0,0 | 3508,9 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Оплата водоотведения | МБУК РДК «Октябрь» | 0 | 433,4 | 0 | 433,4 | 0 | 432,7 | 0 | 432,7 | 0 | 99,86 | 0 | 99,86 |  |
| Оплата отопления и электроэнергии | МБУК РДК «Октябрь» | 0 | 2125,0 | 0 | 2125,0 | 0 | 2123,8 | 0 | 2123,8 | 0 | 99,94 | 0 | 99,94 |  |
| Основное мероприятие: поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 349,1 | 82676,2 | 0,0 | 83025,3 | 349,0 | 81398,0 | 0,0 | 81747,0 | 99,99 | 98,17 | 0 | 98,18 |  |
| Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 0,0 | 81376,2 | 0,0 | 81376,2 | 0,0 | 80192,7 | 0,0 | 80192,7 | 0 | 98,55 | 0 | 98,55 |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждений культурно досугового типа | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 176,9 | 0,0 | 176,9 | 0 | 88,45 | 0 | 88,45 |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 890,9 | 0,0 | 890,9 | 0 | 98,99 | 0 | 98,99 |  |
| Выявление, развитие и поддержка одарённых детей | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 137,5 | 0,0 | 137,5 | 0 | 68,75 | 0 | 68,75 |  |
| Предоставление ежемесячных денежных выплат, работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 349,1 | 0,0 | 0,0 | 349,1 | 349,0 | 0,0 | 0,0 | 349,0 | 99,99 | 0 | 0 | 99,99 |  |
| Основное мероприятие: развитие архивного дела в Углегорском городском округе | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 0,0 | 8713,1 | 0,0 | 8713,1 | 0,0 | 8483,1 | 0,0 | 8483,1 | 0 | 97,36 | 0 | 97,36 |  |
| Оказание муниципальных архивных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных архивов | МБУ «Архив Углегорского района» | 0,0 | 8593,1 | 0,0 | 8593,1 | 0,0 | 8367,5 | 0,0 | 8567,5 | 0 | 99,7 | 0 | 99,7 |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУ «Архив Углегорского района» | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 115,6 | 0,0 | 115,6 | 0 | 96,33 | 0 | 96,33 |  |

Приложении № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

за 2024 год

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы подпрограммы |  |  | Обоснование (причины) отклонений значений индикатора (показателя) от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план |  | факт |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Углегорском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Развитие культурного потенциала округа, обеспечивающего сохранение самобытности и национальной идентичности, повышение благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы: Сохранение исторического и культурного наследия Углегорского городского округа и его использование для воспитания и образования. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. Повышение доступности и качества музейных услуг. Создание условий для развития концертной деятельности, в том числе в области академической музыки. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, воспитания экологической культуры. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала, региональной системы художественного образования, продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства. Стимулирование социальной активности, инициативы и самодеятельности граждан в сфере досуга, создание условий для развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала. Развитие инфраструктуры, создание благоприятной культурной среды. Модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы. Создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Вовлечение граждан в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. Обеспечение равенства доступа к событиям культурной жизни путем широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство региона. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения | % | 94,5 | 94,5 |  |  |
| 2 | Доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о зонах охраны и границ территорий которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | % | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля объектов культурного наследия с утвержденными зонами охраны от общего числа объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | % | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных | % | 6,74 | 6,74 |  |  |
| 5 | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год | единиц | 0,38 | 0,38 |  |  |
| 6 | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет | % | 100 | 100 |  |  |
| 7 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 81,8 | 81,8 |  |  |
| 8 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 7,33 | 7,33 |  |  |
| 9 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 292,3 | 292,3 |  |  |
| 10 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | % | 74,2 | 74,2 |  |  |
| 11 | Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений | % | 100 | 100 |  |  |
| 12 | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений культуры Углегорского городского округа | % | 32,19 | 32,19 |  |  |
| 13 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 9,5 | 9,5 |  |  |
| 14 | Количество вновь созданных центров культурного развития | единиц | - | - |  |  |
| 15 | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры | % | 78,3 | 78,3 |  |  |
| 16 | Уровень удовлетворенности граждан Углегорского городского округа качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 |  |  |
| 17 | Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений | % | 100 | 100 |  |  |
| 18 | Доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 85 | 85 |  |  |
| 19 | Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы | % | 90 | 90 |  |  |
| 20 | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | человек | 1060 | 1060 |  |  |
| 21 | Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Углегорского городского округа | % | 100 | 100 |  |  |
| 22 | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 18 | 18 |  |  |
| 23 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 70,3 | 70,3 |  |  |
| 24 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 12260 | 12260 |  |  |
| 25 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 44,7 | 44,7 |  |  |
| 26 | Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности обучающихся детей | % | 13,3 | 21 |  |  |
| 27 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Углегорском городском округе | % | 12,3 | 23,6 |  |  |
| 28 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в Углегорском городском округа к базовому периоду (нарастающим итогом) | обращений тысяч | 99463 | 131 284 |  |  |
| 29 | Количество специалистов в Углегорском городском округе, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) базовое значение | человек | 40 | 26 |  |  |
| 30 | Количество посещений организаций культуры | % | 117 | 169 |  |  |
| 31 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом), человек | человек | 337 | 337 |  |  |

Приложении № 3

к годовому отчету о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

за 2024 год

Расчет оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Углегорском городском округе»

за 2024 год

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СД= СДj/N,

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

СДi=(1+1+1+1+1+1,23+1+1+1+1+1+1+0+0,38+1,05+1+1+1,17+1,11+1,59+1+1+1+1+1+1,57+1,91+1,31+0,65+1,64+2,43)/31=1

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения (%):

100/94,5 = 1

2. Доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о зонах охраны и границ территорий которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

100/100= 1

3. Доля объектов культурного наследия с утвержденными зонами охраны от общего числа объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

100/100= 1

4. Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных (%):

6,74/6,74= 1

5. Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год (%):

0,38/0,38 = 1

6. Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет (%):

100/100= 1

7. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%):

100/81,8= 1,23

8. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год):

733/7,33 = 1

9. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (единиц):

292,3/292,3= 1

10. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности (%):

74,2 /74,2 = 1

11. Доля государственных (муниципальных) учреждений, в которых отношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников учреждений за отчетный период составляет не более 1:4, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений (%):

100/100=1

12. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений культуры Углегорского городского округа (%):

32,19/32,19=1

13. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%):

9,5/9,5= 1

14. Количество вновь созданных центров культурного развития:

0/1=0

15. Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры (%):

78,3/78,3= 0,38

16. Уровень удовлетворенности граждан Углегорского городского округа качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры (%):

94,5/90= 1,05

17. Доля подведомственных учреждений, охваченных независимой системой оценки качества работы организации, оказывающих социальные услуги, от общего числа таких учреждений (%):

100/100= 1

18. Доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации (%):

85/82= 1

18. Доля документов Архивного фонда Углегорского городского округа, находящихся в условиях, отвечающих Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации (%)

100/85= 1,17

19. Доля описей дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные информационно-поисковые системы (человек):

100/90= 1,11

20. Среднее число пользователей архивной информации на 10 тыс. человек населения:

1683/1060=1,59

21. Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем количестве библиотек Углегорского городского округа (%):

100/100= 1

22. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии (%):

18/18= 1

23. Охват населения библиотечным обслуживанием (%):

70,3/70,3= 1

24. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения:

12260/12260= 1

25. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек:

44,7/44,7=1

26. Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности обучающихся детей (%):

21/13,3= 1,57

27. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в Углегорском городском округе (%):

23,6/12,3 =1,91

28. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в Углегорском городском округа к базовому периоду, с нарастающим итогом (тысяч обращений):

131284/99463=1,31

29. Количество специалистов в Углегорском городском округе, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) базовое значение (человек):

26/40=0,65

30. Количество посещений организаций культуры (%):

169/117=1,44

31. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности с нарастающим итогом (человек):

820/337=2,43

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений индикаторов (показателей) <1>, считается выполненным в полном объеме, если степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы составляет более 0,95 от запланированного, согласно расчету, приведенному в пункте 2.1 настоящей Методики.

В случаях, когда в графе "ожидаемый непосредственный результат" плана-графика реализации муниципальной программы зафиксированы количественные значения индикаторов (показателей) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы).

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько индикаторов (показателей), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений индикаторов к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) более 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление контрольного события (событий) и/или достижение непосредственного результата (оценка проводится экспертно).

СРм = 13/13=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 15.12.2015 N 505)

ССур = 346261,1 /355852,3 = 1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

2. Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском городском округе» признается высоким, так как значение ее эффективности составляет 1.

5. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 03.08.2020 г. № 714, в редакции от 19.08.2024 № 706-п/24.

Выделено бюджетных средств 125 033, 6 тыс. руб.

Потрачено бюджетных средств 122 246, 7 тыс. руб.

Процент освоения муниципальной программы составляет – 97,77 %

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского городского округа

на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 1 января отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |  | освоение, (%) |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организация и проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Углегорского муниципального района | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211020510100590612 | 0 | 1350,0 | 0 | 1350,0 | 0 | 1349,9 | 0 | 1349,9 | 0 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |
| 2.Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, в том числе размещение информационно-пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и интернет-ресурсах, выпуск печатной продукции (буклеты, наклейки), организация наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки) | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211020510200590244 | 0 | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 | 547,4 | 0 | 547,4 | 0 | 99,53 | 0 | 99,53 |  |
| 3.Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и муниципальными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211030510300590611 90211030510362100611 | 130,0 | 107176,8 | 0 | 107306,8 | 129,7 | 105043,9 | 0 | 105173,6 | 99,78 | 98,01 | 0 | 98,01 |  |
| 4.Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан Углегорского городского округа | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211020510463130612 902110205104S3130612 | 1038,20 | 32,2 | 0 | 1070,2 | 1038,2 | 32,1 | 0 | 1070,3 | 100 | 99,72 | 0 | 99,99 |  |
| 5. Организация участия в областных, окружных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211030510500590612 90211020510500590244 90211020510500590113 | 0 | 1802,0 | 0 | 1802,0 | 0 | 1713,0 | 0 | 1713,0 | 0 | 95,06 | 0 | 95,06 |  |
| 6. Приобретение инвентаря и спортивной формы для спортивных команд округа физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211030510600590612 | 0 | 250,00 | 0 | 250,00 | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Софинансирование расходов муниципальных образований на проведение текущего и капитального ремонта спортивных объектов и сооружений муниципальной собственности и благоустройство их территорий | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211030510700590612 | 0 | 4000,0 | 0 | 4000,0 | 0 | 3927,2 | 0 | 3927,2 | 0 | 98,18 | 0 | 98,18 |  |
| 8.Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Включение объектов спорта во Всероссийский реестр объектов спорта | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211030510900590612 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. Независимая оценка качества услуг | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. Региональная поддержка организаций муниципальных образований Сахалинской области, входящих в систему спортивной подготовки, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 9021103511163130612 | 636,60 | 19,70 | 0 | 656,30 | 636,60 | 19,69 | 0 | 656,29 | 100 | 99,99 | 0 | 99,99 |  |
| 12. Приобретение транспорта и специализированной техники | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. Мероприятия по финансовому обеспечению субсидии на иные цели муниципальными учреждениями физкультурно- оздоровительной и спортивной направленности | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 90211030511300590612 | 0 | 530,0 | 0 | 530,0 | 0 | 450,7 | 0 | 450,7 | 0 | 85,05 | 0 | 85,05 |  |
| 14. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05201 | 0 | 1700,1 | 0 | 1700,1 | 0 | 1593,3 | 0 | 1593,3 | 0 | 93,72 | 0 | 93,72 | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 2.Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05202 | 0 | 683,9 | 0 | 683.9,0 | 0 | 682,2 | 0 | 682,2 | 0 | 99,76 | 0 | 99,76 | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 3.Патриотическое воспитание подростков и молодежи | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05203 | 0 | 2753,10 | 0 | 2753,10 | 0 | 2604,0 | 0 | 2604,0 | 0 | 94,59 | 0,00 | 94,59 | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 4. Поддержка молодых семей | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05204 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению молодых людей | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05205 | 0 | 1821,0 | 0 | 1821,0 | 0 | 1820,0 | 0 | 1820,0 | 0 | 99,95 | 0 | 99,95 | Планируется перераспределение лимитов |
| 6. Формирование информационной среды для молодежи, информационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05206 | 0 | 50,00 | 0 | 50,00 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 0 | 25,0 | 0 | 25,0 | Планируется перераспределение лимитов |
| 7. Развитие материально технической базы в сфере молодежной политики | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05207 | 0 | 50,00 | 0 | 50,00 | 0 | 16,5 | 0 | 16,5 | 0 | 33,0 | 0 | 33,0 | Планируется перераспределение лимитов |
| 8. Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществе без назначения врача | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05208 | 0 | 370,00 | 0 | 370,00 | 0 | 309,3 | 0 | 309,3 | 0 | 83,6 | 0 | 83,6 | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 9. Противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде | Отдел по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью | 05209 | 0 | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 | 69,9 | 0 | 69,9 | 0 | 77,75 | 0 | 77,75 | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |

т ____________№ ____

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы подпрограммы |  |  | Обоснование (причины) отклонений значений индикатора (показателя) от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план |  | факт |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Углегорском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 61,5 | 65,7 |  |  |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | 30,2 | 31 |  |  |
| 3 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | 88,1 | 97,1 |  |  |
| 5 | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | 63,7 | 67,5 |  |  |
| 6 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | 32,9 | 33,3 |  |  |
| 7 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | 88,7 | 88,3 |  |  |
| 8 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 70,1 | 72,1 |  |  |
| 9 | Количество спортивных сооружений | Ед. | 79 | 87 |  |  |
| 10 | Создание "умных" спортивных площадок | Ед. | 0 | 0 |  |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Углегорском городском округе. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание условий для повышения патриотического сознания, верности Отечеству и обеспечения преемственности поколений. Задача 2: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Углегорского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | 840 | 631 |  | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 2 | Число молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Сахалинской области | человек | 2250 | 1693 |  | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 3 | Количество молодежи подавших заявку на единой информационной платформе "АИС "молодежь России" | человек | 32 | 30 |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленных на профилактику негативных тенденций среди молодежи | единиц | 5 | 4 |  | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 5 | Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия патриотической направленности | человек | 1900 | 1211 |  | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 6 | Уровень информационной обеспеченности сферы государственной молодежной политики Сахалинской области среди молодежи (с 2022 - 2025 гг.) | % | 21,5 | 20,7 |  |  |
| 7 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями патриотической направленности, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 17 | 21 |  |  |
| 8 | Проведение молодежных акций, направленных на профилактику употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними и молодежью до 35 лет | единиц | 5 | 4 |  | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 9 | Размещение в СМИ материалов о проведении антинаркотических мероприятий в учреждениях; оформление рекламы и изготовление буклетов по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ, пропаганде здорового образа жизни, разъяснению вреда от употребления наркотиков и других психоактивных веществ | единиц | 8 | 7 |  | Планируется проведения мероприятий в рамках календарных и памятных дат |
| 10 | Мероприятия, направленные на противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде | единиц | 2 | 2 |  |  |

6. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы выделены средства в размере:

-  17 132,3 тыс. руб.  в том числе:

-  15 461,7 тыс. руб. из средств местного бюджета;

-  1 670,9 тыс. руб.  из средств областного бюджета.

На выполнение программных мероприятий в 2024 году израсходованы средства в сумме 17 089,5 тыс. руб. (99,7 %), в том числе:

- 15 418,9 тыс. руб. из средств местного бюджета (99,7 %),

- 1 670,9 тыс. руб. из средств, выделенных областным бюджетом (100 %)

Цель программы - создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет на основе совместной деятельности всех заинтересованных служб, учреждений, организаций и предприятий, детских и молодежных общественных организаций (объединений) Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Задачи программы:

1. Организация работы летних организаций отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в возрасте от 6.5 до 18 лет на базе действующих образовательных организаций Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

2. Обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Создание временных рабочих мест для летней трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

4. Развитие малозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости   несовершеннолетних (многодневные походы, трудовые бригады, клубные формы).

5. Обеспечение доставки организованных групп учащихся Углегорского муниципального округа Сахалинской области в организации отдыха и оздоровления, расположенные за пределами муниципального образования.

На протяжении нескольких лет сохраняется показатель охвата различными формами летней занятости. В 2024 году всеми формами летнего отдыха, оздоровления и занятости охвачены - 1611 учащихся школ.

Для организации летнего отдыха широко используется сеть образовательных организаций округа, клубные объединения учреждений культуры и спорт, трудовые бригады для подростков от 14 до 17 лет, многодневные походы, из них:

- лагеря дневного пребывания детей –  537 учащихся в 11 лагерях;

- профильные лагеря – 307 человека в 11 лагерях;

- трудовые бригады – 155 учащийся в 7 бригадах;

- лагеря труда и отдыха – 102 учащихся в 4 лагерях.

Клубными формами летнего отдыха были охвачены 510 ребенка.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |
|  |  |  | 2024 | 2024 |  |
| 1 | Доля детей и молодёжи от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами летнего отдыха и оздоровления от общего количества детей и молодёжи в возрасте от 6, 5 до 18 лет, проживающих в Углегорском муниципального округа Сахалинской области в текущем календарном году | % | 55 | 55 | 100 % |
| 2 | Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами летней занятости от общего количества подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Углегорском муниципального округа Сахалинской области в текущем календарном году; | % | 32 | 32 | 100% |
| 3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости | % | 33 | 33 | 100% |

Сведения об использовании средств в 2024г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Организация занятости учащихся в свободное от учебы время | Областной бюджет | 1 670,9 | 1 670,9 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5 583,5 | 5 583,5 |  |
|  |  | ИТОГО | 7 254,4 | 7 254,4 | 100% |
| 2 | Организация питания детей в лагерях различного типа, открываемых в летнее время | Местный бюджет | 5 299,3 | 5 299,3 | 100% |
| 3 | Выплата заработной платы работникам, задействованным в организации летнего отдыха | Местный бюджет | 3 188,9 | 3 188,9 | 100% |
| 4 | Проведение санитарных обработок территорий, на которых расположены лагеря | Местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 100% |
| 5 | Обеспечение расходов на приобретение хозяйственного инвентаря и укрепление материально-технической базы | Местный бюджет | 385,0 | 385,0 | 100% |
| 6 | Организация и проведение мероприятий с участниками лагерей | Местный бюджет | 305,0 | 305,0 | 100% |
| 7 | Обеспечение участия детей в оздоровительных и профильных лагерях за пределами Углегорского городского округа | Местный бюджет | 450,0 | 407,5 | 90,6% |
| ИТОГО |  | Областной бюджет | 1 670,9 | 1 670,9 | 100% |
|  |  | Местный бюджет | 15 461,7 | 15 418,9 | 99,7% |
|  |  | Всего | 17 132,6 | 17 089,8 | 99,7% |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Доля детей и молодёжи от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами летнего отдыха и  оздоровления от общего количества детей и молодёжи в возрасте от  6, 5 до 18 лет, проживающих в Углегорском муниципальном районе в текущем календарном году:

55/55=1

1.2. Доля подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами летней занятости от общего количества подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Углегорском муниципальном районе в текущем календарном году

32/32 =1

1.3. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости:

33/33=1

СД=(1+1+1)/3=1

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, 	где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

7/7=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году:

17 132,6/17 089,8 = 1,00

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы:

(1+1+1,0) / 3 = 1,00

Муниципальная программа ««Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет в Углегорском городском округе» в 2024 году реализована на высоком уровне.

7. «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от 24.08.2020 № 773 (в ред. от 22.01.2021 № 42, от 08.10.2021 № 809, от 28.12.2021 № 1057, от 01.02.2022 № 74, от 08.09.2022 № 686, от 30.12.2022 № 1110, от 22.09.2023 № 615, от 24.06.2024 № 582-п/24, от 26.12.2024 № 5-п/25) было выделено 4 707,3 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета 4 566,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета 141,3 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 4 707,3 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета 4 566,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета 141,3 тыс. рублей.

Процент освоения – 100%.

Основными целями муниципальной программы являются:

1. улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Углегорского городского округа.

2. улучшение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, формирования конкурентной среды в экономике Углегорского городского округа.

Основным задачами муниципальной программы являются:

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Углегорского городского округа.

2. Обеспечение доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовым, информационным, имущественным ресурсам.

3. Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к модернизации основных средств и внедрению новых технологий на производстве.

4. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

5. Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Совершенствование нормативной правовой базы предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

7. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2024 году

| № | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 24.06.2024 | 582-п/24 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; |
| 2 | Постановление администрации УГО | 10.01.2025 | 5-п/25 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | 1.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 707,3 | 4 707,3 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 4 566,0 | 4 566,0 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 141,3 | 141,3 | 100 |
| ИТОГО: |  | 4 707,3 | 4 707,3 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 4 566,0 | 4 566,0 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 141,3 | 141,3 | 100 |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| - Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала Углегорского городского округа»» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 6 367,2 | 15 784,0 | 247,8 |
| 1.2 | Количество получателей муниципальной поддержки | Ед. | 2 | 13 | 650 |
| 1.3 | Число рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов | Ед. | 20 | 46 | 230 |
| - Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), получивших субсидии | Ед. | 14 | 13 | 92,8 |
| 2.2 | Количество созданных рабочих мест | Ед. | 6 | 8 | 133,3 |
| 2.3 | Количество сохраненных рабочих мест | Ед. | 40 | 73 | 182,5 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

- Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования: 15 784,0 млн. руб. / 6 367,2 млн. руб. = 1

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию: 13 ед. / 14 ед. = 0,9

- Количество созданных рабочих мест: 8 ед. / 6 ед. =1

- Количество сохраненных рабочих мест: 73 ед. / 40 ед. = 1

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+0,9+1+1)/4

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 1 / 1 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 4 707,3/4 707,3= 1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3=1

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе» в 2024 году реализована на высоком уровне.

Муниципальная подпрограмма

«Развитие инвестиционного потенциала Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала Углегорского городского округа» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе» денежных средств не запланировано.

Для создания благоприятной административной среды по развитию инвестиционного климата в Углегорском городском округе, администрацией Углегорского городского округа в 2024 году были проводились следующие мероприятия:

Состоялось 4 заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Углегорского городского округа.

Проведена работа по внедрению муниципального инвестиционного стандарта. На официальном сайте администрации Углегорского городского округа пополняется созданный специализированный раздел, посвященный инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Углегорского района. Назначен инвестиционный уполномоченный, прошедший специальное обучение.

Обновлен реестр привлекательных инвестиционных площадок Углегорского городского округа.

На инвестиционном портале Сахалинской области размещается и актуализируется информация об имеющихся на территории Углегорского городского округа инвестиционных площадках.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

- Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

  - Увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования: 15 784,0 млн. руб. / 6 367,2 млн. руб. = 1

- Степень реализации мероприятий:

1 / 1 = 1

3 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj) / 2, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ПЭj = (1+1)/2 = 1

Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала Углегорского городского округа» в 2024 году реализована на высоком уровне.

Муниципальная подпрограмма

«Развитие малого и среднего предпринимательства Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Углегорском городском округе» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе» было выделено 4 707 300 рублей, в том числе из средств бюджета Сахалинской области – 4 566 000 рублей, из средств бюджета Углегорского городского округа – 141 300 рублей. Фактически израсходовано – 4 707 300 рублей, в том числе из средств бюджета Сахалинской области – 4 566 000 рублей, из средств бюджета Углегорского городского округа – 141 300 рублей. Процент освоения – 100%.

Основные цели подпрограммы: улучшение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, формирования конкурентной среды в экономике Углегорского городского округа.

По результатам конкурсных отборов, проводимых в марте, августе и ноябре 2024 года сумма средств в рамках мероприятия № 1 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Углегорском городском округе» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском городском округе» подали заявки на получение субсидии и прошли конкурсный отбор 13 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 4 707 300 рублей.

Таким образом, в 2024 году потребность в денежных средствах на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, прошедшим конкурсный отбор, составила 4 707 300 рублей и была полностью удовлетворена.

Количество созданных рабочих мест по обязательствам – 6 ед., фактически создано – 8 ед.

Количество сохраненных рабочих мест по обязательствам – 40 ед., фактическое значение составило – 73 ед.

Приоритетной целевой группой получателей субсидии являются субъекты, включенные в Реестр участников проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», субъекты, осуществляющие приоритетные виды деятельности, а также субъекты, получившие земельные участки в рамках проекта «О Дальневосточном гектаре», предусмотренного Федеральным законом от 01.05.2016 № 119 – ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Администрацией Углегорского городского округа в 2024 году были организованы и проведены:

- Круглые столы совместно с администрацией УГО и Углегорским ЦЗН на тему «Основы малого и среднего предпринимательства»;

- Мероприятие совместно с представителями ООО «КРДВ Сахалин и Курилы», по вопросам развития инвестиционных проектов;

- Заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Углегорского городского округа по вопросу о мерах финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Углегорского городского округа;

- Проведена работа с лицами, исключенными из реестра малого и среднего предпринимательства, в рамках которой была доведена информация об обязательствах по предоставлению отчетности за предыдущий год для восстановления в реестре;

- По итогам конкурсных отборов, проведенных в 2024 году для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовую поддержку получили 13 субъектов МСП. Из них:

- 5 граждан получили субсидию в рамках порядка по предоставлению грантов в форме субсидии для самозанятых;

- 3 предпринимателя получили субсидию в рамках порядка по возмещению затрат для начинающих субъектов малого предпринимательства;

- 5 предпринимателей получили субсидии в рамках порядка по возмещению затрат на приобретение оборудования.

- Совещание совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области и представителями бизнеса по вопросам качества оказания услуг связи, интернета, телевидения, о работе отделений почты и МФЦ, Единой карты сахалинца;

Информация по вопросам поддержки предпринимательства в рамках муниципальной подпрограммы, а также иных программ, реализующих мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства Сахалинской области, размещается в средствах массовой информации. На официальном сайте администрации Углегорского городского округа http://uglegorsk.sakhalin.gov.ru/ в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» размещена информация, касающаяся поддержки бизнеса района, в том числе реестр, включающий информацию о субъектах малого и среднего бизнеса - получателей поддержки, а также актуальная информация о поддержке предпринимательства размещается в официальном телеграмм-канале администрации https://t.me/adm_uglegorsk.

Средства, предусмотренные областным бюджетом и бюджетом Углегорского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Углегорском городском округе» на 2024 год, израсходованы в полном объеме.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии: 13 ед. /14 ед. = 0,93.

  - Количество созданных рабочих мест: 8 ед. / 6 ед. = 1.

  - Количество сохраненных рабочих мест: 73 ед. / 40 ед. = 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(0,93+1+1)/3 = 0,98

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 2 / 2= 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4 707,3 тыс. руб. / 4 707,3 тыс. руб. = 1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0,98+1+1) /3 = 0,99

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Углегорском городском округе» в 2024 году реализована на высоком уровне.

Финансовая поддержка способствует созданию новых рабочих мест и сохранению уже созданных, что является положительной тенденцией, в первую очередь, для жителей района.

## 8. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию мероприятий по программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского городского округа», утверждённой постановлением администрации Углегорского городского округа от 11.10.2017г. № 909, выделено – 503 237,1 тыс. руб., из них: областной бюджет – 284 951,0 тыс. руб.; местный бюджет – 218 286,1 тыс. руб. Фактически израсходовано – 483 775,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет составил 276 740,1 тыс. рублей, местный – 207 035,8 тыс. рублей.  Процент освоения на 31.12.2024– 93,3 %.

Целью муниципальной программы на территории муниципального образования является развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития Углегорского городского округа.

Программа направлена на решение следующих задач:

Задача 1. Формирование современного и  эффективного транспортного      комплекса, обеспечивающего ускорение пассажирских перевозок и снижение транспортных  издержек в экономике;

Задача 2. Обеспечение  доступности  для   населения услуг в сфере перевозок;

Задача 3. Приведение   в   нормативное    состояние автомобильных дорог Углегорского городского округа

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 12.02.2018 | 106 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 07.06.2018 | 480 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УГО | 11.10.2018 | 896 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 4 | Постановление администрации УГО | 14.01.2019 | 16 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 5 | Постановление администрации УГО | 08.02.2019 | 112 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 6 | Постановление администрации УГО | 26.06.2019 | 536 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 7 | Постановление администрации УГО | 15.10.2020 | 841 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 8 | Постановление администрации УГО | 16.01.2020 | 31 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 9 | Постановление администрации УГО | 24.04.2020 | 407 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 10 | Постановление администрации УГО | 27.08.2020 | 792 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 11 | Постановление администрации УГО | 21.01.2021 | 36 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 12 | Постановление администрации УГО | 10.01.2022 | 16 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 13 | Постановление администрации УГО | 12.01.2023 | 28 | - изменение индикаторов, ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 14 | Постановление администрации УГО | 30.01.2023 | 81 | - изменение п. 2 |

## Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году

|  | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Перевезено пассажиров на субсидируемых муниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета | тыс. чел. | 417 | 417 | 100% |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 95 | 102,5 | 108% |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского городского округа

## на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025 г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 1 января 2025 отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |  | освоение, (%) |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского городского округа" | Всего |  | 284 951,0 | 218 286,1 |  | 503 237,1 | 276 740,1 | 207 035,8 |  | 483 775,9 | 100 | 96,13 | 0 | 95,4 |  |
|  | Администрация Углегорского городского округа | 902040800100590244 | 0 | 47 828,7 | 0 | 47 828,7 | 0 | 38 339,4 | 0 | 38 339,4 | 100 | 80,16 | 0 | 90,1 |  |
|  | МКУ «Управление капитального строительства» УГО, МКУ «Управление территорией с. Бошняково» УГО, МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» УГО | 90204090800200590244 90204090800200590611 90204090800200590612 90204090800263170611 | 73 120,0 | 164 922,0 | 0 | 238 042,0 |  |  |  |  | 100 | 99,26 | 0 | 99,6 |  |
|  | МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» УГО, КУМС, МКУ «Управление капитального строительства» УГО | 90204090800263170613 | 157 560,2 | 4 873,0 | 0 | 162 433,2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» УГО | 90204090800587020612 | 32 856,1 | 0 | 0 | 32 856,1 |  |  |  |  | 100 | 75,03 | 0 | 87,5 |  |
|  | МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» УГО | 90204090800663170112 | 21 414,7 | 21 414,7 | 0 | 662,4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  |

Остаток неиспользованных средств по программе составил 19 461,2 тыс. рублей из них:

- Неосвоенные денежные средства в сумме 1 767,3 тыс. рублей на содержание и ремонт УДС, образованны в связи с непредставлением подрядчиками документов на оплату по выполненным работам.

- Невыплаченная кредиторская задолженность подрядчикам за оказанные услуги по регулярным перевозкам пассажирским транспортом в размере 2 950,0 тыс.рублей.

- Экономия от проведения конкурсных процедур на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажирским транспортом на территории Углегорского городского округа составила 6 540,2 тыс. рублей

- В целях ликвидации последствий ЧС, возникших в период паводкового периода и период обильных осадков в весенне-летний сезон 2024 года на территории Углегорского городского округа из резервного фонда Правительства Сахалинской области выделено 32 856,1. В рамках выделенных средств проведены мероприятия аварийно-восстановительных работ в пгт. Шахтерск, с. Бошняково, проведен разбор завалов и грунтовых масс в г. Углегорске, организован подвоз питьевой воды в пгт. Шахтерск, приобретён АКВА-АУРАТ 30 для восстановления нормативного функционирования станции очистки и обеззараживания воды в пгт. Шахтерск.  Проводились аварийно-восстановительные работы на четырех мостах в пгт. Шахтерск, работы в 2024 году по этим объектам не были выполнены на сумму 8 204,7 тыс.рублей в связи с погодными условиями, понижением температуры воздуха. Аварийно-восстановительные работы по мостам в пгт. Шахтерск на улицах Зеленая, д. 23, д.39, улицы 3-го Сентября, улица Нагорная будут продолжены в 2025 году.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Перевезено пассажиров на субсидируемых муниципальных маршрутах из местного бюджета: 417/417 = 1

1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: 95,0/102,5 = 0,98

СД = (1+0,98)/2=0,99

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2 / 2= 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

483 775,9/503 237,1 = 0,96

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0,99+1+0,96)/3=0,98

9.  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Углегорского городского округа»

Объем финансирования в 2024 году составляет 430,0 тыс. рублей. Фактически использовано – 430,0 тыс. рублей. Процент освоения – 100%.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Углегорского городского округа от 04.10.2017 № 886 (в редакции от 11.01.2023 № 17, от 31.05.2023 № 396, от 07.09.2023 № 577).

Целью муниципальной программы является развитие, поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Углегорском городском округе (далее – НКО) для решения и профилактики социально-экономических проблем Углегорского городского округа.

Исходя из поставленной цели, предусматривается решение следующих задач:

- формирование, поддержка развития институтов гражданского общества, стимулирование общественных инициатив в Углегорском городском округе;

- привлечение институтов гражданского общества (НКО) к решению вопросов социально-экономического развития Углегорского городского округа.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество общественных акций и мероприятий, проведенных в муниципальном образовании с участием социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 15 | 15 | 100 |
| 2 | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях проводимых социально ориентированными общественными организациями | процент | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | единиц | 3 | 4 | 133 |
| 4 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на сайте администрации Углегорского городского округа и официальных аккаунтах администрации Углегорского городского округа в социальных сетях | единиц | 75 | 75 | 100 |
| 5 | Количество консультативных мероприятий, в том числе консультации по вопросам участия в грантовых конкурсах, организаций районных мероприятий, семинары, совещания, совещания по видеоконференцсвязи | единиц | 13 | 13 | 100 |

В соответствии с распоряжением администрации Углегорского городского округа от 30.08.2024 № 254-р/24-р «О проведении конкурса социальных проектов на предоставление муниципальных грантов администрации Углегорского городского округа в 2024 году» объявлен конкурс социальных проектов на предоставление грантов администрации Углегорского городского округа.

Объявление о проведении конкурсного отбора опубликовано в газете «Углегорские ведомости» от 05.09.2024.

Для участия в конкурсе социальных проектов на предоставление грантов администрации Углегорского городского округа от общественных организаций поступило 4 заявки: Сахалинская региональная спортивная организация «Казачий Конно – Спортивный Клуб «Станица» с проектом – «Сохраняя традиции – создаем будущее», Сахалинская областная казачья общественная организация «Станица Радонежская» с проектом «Трудовой десант», Автономная некоммерческая организация «Рука помощи» с проектом - «Поможем инвалидам заниматься спортом», Фонд поддержки участников специальной военной операции «Сердце» с проектом «Благотворительный аукцион «От всего сердца». По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией и в соответствии с Положением о проведении конкурса социальных проектов на предоставление муниципальных грантов администрации Углегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Углегорского городского округа от 12.07.2016 № 261, было принято решение профинансировать 3 проекта (распоряжение администрации Углегорского городского округа от 27.07.2023 № 252-р):

1. Проект – «Сохраняя традиции – создаем будущее».

Цель проекта – сохранение казачьих традиций и обычаев, а также воспитание детей и молодежи, привитие традиционных семейных ценностей.

2. Проект – «Трудовой десант»

Цель проекта – духовно-нравственное и трудовое воспитание детей и подростков Углегорского городского округа.

3. Проект «Благотворительный аукцион «От всего сердца»

Цель проекта – оказание помощи военнослужащих специальной военной операции – жителям Углегорского городского округа.

Кроме того, в рамках муниципальной программы с целью информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций были организованы и проведены:

- размещение пресс-релизов о мероприятиях некоммерческих организаций на официальном сайте администрации Углегорского городского округа, а также опубликование в средствах массовой информации Углегорского городского округа и Сахалинской области;

- проводится мониторинг и осуществляется электронная рассылка информации, касающейся деятельности НКО в адрес общественных организаций;

- по вопросам деятельности общественных организаций (регистрации, отчетности, ведения внутренней документации, проектирования деятельности, организации мероприятий, взаимодействия с органами власти и пр.) проводится консультирование по телефону и на личном приеме представителей некоммерческих организаций в отделе по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью администрации Углегорского городского округа;

- ведется мониторинг информации о проводимых на территории Сахалинской области и Российской Федерации конкурсах на предоставление финансовой поддержки СОНКО и ее размещение на официальном сайте администрации Углегорского городского округа и опубликование в средствах массовой информации.

Правовое регулирование Программы осуществляется на основании Конституции РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом, законами Сахалинской области, Уставом Углегорского городского округа и иными нормативными правовыми актами Углегорского городского округа.

Сведения об использовании средств местного бюджета

| Наименование мероприятия | Утвержденные объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам конкурса социальных проектов на предоставление муниципальных грантов администрации Углегорского городского округа | 330,0 | 0,0 | 0 |
| Финансовая поддержка мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Углегорского городского округа | 100,0 | 0,0 | 0 |

Мероприятия по муниципальной программе выполнены на 100 %.

В целях достижения цели Программы, а именно в целях развития, поддержки и стимулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Углегорского городского округа, предлагается вводить новые методы и технологии работы, расширять взаимодействие между органами местного самоуправления и общественными организациями.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

- Степень достижения планового значения индикатора (показателя)  рассчитывается по следующей формуле:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Количество общественных акций и мероприятий, проведенных в муниципальном образовании с участием социально ориентированных некоммерческих организаций: 15 ед. / 15 ед. = 1

  - Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями: 20% / 20% = 1

  - Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку: 3 ед. / 4 ед. = 1

  - Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на сайте администрации Углегорского городского округа и группах «Пространство Углегорска» в социальных сетях: 75 ед./ 75 ед. = 1

  - Количество консультационных мероприятий, в том числе консультации по вопросам участия в грантовых конкурсах, организации районных мероприятий, семинары, совещания, совещания по видеоконференцсвязи: 13 ед./13 ед. = 1

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 5 / 5 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

ССур = 330,0 тыс. руб. / 330,0 тыс. руб. = 1

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Уровень реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Углегорского городского округа» признается высоким.

10.  «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа                               от 10.12.2018 № 1114, было выделено 4 945,6 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 4 797,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 148,4 тыс. руб. Фактически израсходовано – 4 945,6 тыс. руб., в том числе                4 797,2 тыс. руб. – областной бюджет, 148,4 тыс. руб. – местный бюджет. Процент освоения – 100%.

Целью муниципальной программы является повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Углегорского муниципального округа для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача муниципальной программы – обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности Углегорского муниципального округа, в которых входные группы отвечают требованиям доступности инвалидов | ед. | 2 | 2 | 100 |

В 2024 году приобретен откидной пандус с первого по третий этаж, пгт. Шахтерск ул. Мира, д. 24, для БСОШ, МБДОУ №7, МБДОУ №15, НОШЭР, МБДОУ №22 приобретены кресло-коляска; УСОШ №5 приобретены: кресло-коляска, трафарет, лента тактильная, стойка для дорожных знаков, лента противоскользящая, тактильная пиктограмма; МБДОУ №7 - рулонное резиновое покрытие; ШДДТ - оборудование для детей с ОВЗ; МБДОУ №27: программа тактильная монохром, поручень отбойник для перемещения инвалидов; УСОШ № 2 - рампы телескопические; МБОУ №8: самоклеящийся угол, тактильный знак; МБОУ №22: сенсорный смеситель с термостатом для МНГ, крючок держатель для костылей и тростей, комплекс интерактивных развивающих занятий; МБДОУ №14: полоса рельефная противоскользящая, система вызова помощи (с кнопкой), портативная индукционная система; МБУК РДК «Октябрь»: лестничный гусеничный подъемник для инвалидов, пандус для преодоления дверных порогов (двухсторонний, облегченный), мнемосхема тактильная, дверной доводчик с функцией задержки закрывания, стойка на колесах для мнемосхемы для установки в помещениях, портативная информационная индукционная система "Исток" с аудиовыходом (поставляется в комплекте с наушниками для слабослышащего посетителя без слухового аппарата), мнемосхема и настенное крепление; МБУ ДО ДШИ "Гармония" кресло-коляска, табличка "Режим работы"; МБУ ДО СШ им.Н.П. Карпенко - поручень.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1 Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности Углегорского муниципального округа, в которых входные группы отвечают требованиям доступности инвалидов:

1 / 1= 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 4945,6/4945,6=1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+1/3=1

Муниципальная программа «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»  реализована на высоком уровне.

11. «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 28.08.2020 № 793 было выделено из средств местного бюджета 12 701,2 тыс.  рублей. Фактически израсходовано – 12 700,5 тыс. рублей. Процент освоения составляет 99,99%.

Цели муниципальной программы:

- создание и развитие системы оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня обучения населения по вопросам обеспечения безопасности при угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, путем привлечения внимания детей к вопросам безопасности в чрезвычайных ситуациях, развития ранней профориентации и поднятия престижа профессии спасателя;

- повышение уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- повышение уровня безопасности граждан на водных объектах;

- оперативное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории Углегорского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение населения информацией об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- вовлечение в участие в мероприятиях по линии МЧС России воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Развитие у молодежи направления  в выборе профессии спасателя;

- снижение количества пожаров и возгораний на территории Углегорского городского округа;

- снижение количества  жертв, погибших на водных объектах;

- создание достаточного количества средств для оперативного финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории Углегорского городского округа.

В 2024 году были выполнены непредусмотренные на текущий финансовый год экономически и социально-значимые расходные обязательства Углегорского городского округа, которые имеют непредвиденный и неотложный характер, в том числе в связи с необходимостью предупреждения и ликвидации неблагоприятных последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Полнота охвата детей в мероприятиях по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 60 | 60 | 100 |
| 2 | Количество населения информируемого в случае возможного возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 90 | 90 | 100 |
| 3 | Количество пожаров и возгораний на территории Углегорского городского округа | шт | 150 | 116 | 100 |
| 4 | Количество погибших на водных объектах | Чел. | 2 | 0 | 100 |
| 5 | Размер резервного фонда администрации Углегорского городского округа | Тыс. рублей | 6659,7 | 6659,7 | 100 |

Сведения об использовании средств в 2024г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 2 | Проведение конкурса с воспитанниками и учащимися образовательных организаций по тематике безопасности в чрезвычайных ситуациях | 90 | 90 | 100 |
| 3 | Создание и развитие муниципальной системы оповещения | 500 | 499,28 | 99,9 |
| 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Углегорского городского округа | 5421,5 | 5421,5 | 100 |
| 5 | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах | 30 | 30 | 100 |
| 6 | Расходование резервного фонда | 6659,7 | 6659,7 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 12701,2 | 12700,48 | 99,9 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

- Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

  - Индикатор 1 = 1

  - Индикатор 1 =1

  - Индикатор 3 = 1

  - Индикатор 4 =1

  - Индикатор 5 = 1

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5 / 5 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году.

8679,23 тыс. руб. / 8679,94 тыс. руб. = 0,99

- Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

1 / 0,99 = 1

- Степень реализации муниципальной программы:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

|  | 1+1+1+1+1 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп – эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

|  | 1+1+1+1+0,99 | = 0,99 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Муниципальная программа «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского городского округа» в 2024 году реализована на высоком уровне.

14. «О социальной поддержке граждан на территории Углегорского муниципального округа»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «О социальной поддержке граждан на территории Углегорского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 09.08.2017 № 655 было выделено 18 685,1 тыс. рублей из средств местного бюджета. За 2024г. фактически израсходовано – 17 223,5 тыс. рублей. Процент освоения – 92%.

Целью Программы является увеличение социальной защищенности граждан, проживающих на территории Углегорского муниципального округа.

Основной задачей Программы является создание условий для повышения социальной защищенности граждан, проживающих на территории Углегорского муниципального округа

По итогам рассмотрения комиссией единовременная социальная выплата на ремонт муниципального жилья была назначена 29 заявителям на сумму 3 879 162 рублей и 4 гражданам было отказано в выплате.

1190 гражданам была оказана денежная выплата ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны на сумму 2 176 000 рублей.

Возмещение расходов за уголь гражданам, проживающим в домах, не имеющих централизованного теплоснабжения за 2024 получили 770 человек на общую сумму 11 168 310 рублей.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Расходы на реализацию мероприятий, чел. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на ремонт муниципального жилья | 15 | 29 | 100 |
| 2 | Количество граждан получивших денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны | 1271 | 1110 | 100 |
| 3 | Количество граждан, проживающих в домах, не имеющих централизованного теплоснабжения, получивших возмещение расходов за уголь | 0 | 770 | 100 |

Со стороны администрации Углегорского муниципального округа было оказано содействие в оказании поддержки социально незащищенным слоям населения в целях повышения удовлетворенностью работы органов власти.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на ремонт муниципального жилья (чел.): 29/15=1

1.2. Количество граждан, получивших денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны (чел.): 1110/1271=0,87

1.3. Количество граждан, проживающих в домах, не имеющих централизованного теплоснабжения, получивших возмещение расходов за уголь (чел.): 770/0=0

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+1+1)/3 = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =3/3=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 17223,5/18685,1=0,92

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+0,92)/3=0,97

Муниципальная программа «О социальной поддержке граждан на территории Углегорского муниципального округа» реализована на высоком уровне.

16. «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 23.10.2017 № 938, было выделено 425 564,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 194 721,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 230 842,5 тыс.рублей. Фактически израсходовано 421 892,8 тыс. рублей. Процент освоения – 99,14%.

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему на территории Углегорского городского округа.

2. Соблюдение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей их продукции (услуг).

3. Обеспечение доступности предоставляемых населению Углегорского городского округа коммунальных услуг.

К задачам муниципальной программы относятся:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышение уровня благоустройства на территории Углегорского городского округа.

2. Повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям Углегорского городского округа.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2018-2025 гг.

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 17.01.2018 | 16 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 2 | Постановление администрации УГО | 22.02.2018 | 142 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 3 | Постановление администрации УГО | 08.06.2018 | 484 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 4 | Постановление администрации УГО | 29.06.2018 | 555 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы |
| 5 | Постановление администрации УГО | 10.07.2018 | 597 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 6 | Постановление администрации УГО | 12.10.2018 | 898 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 7 | Постановление администрации УГО | 26.10.2018 | 973 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 8 | Постановление администрации УГО | 14.12.2018 | 1142 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 9 | Постановление администрации УГО | 05.02.2019 | 102 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 10 | Постановление администрации УГО | 14.03.2019 | 242 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 11 | Постановление администрации УГО | 29.05.2019 | 454 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» |
| 12 | Постановление администрации УГО | 16.08.2019 | 673 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы |
| 13 | Постановление администрации УГО | 28.10.2019 | 896 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы; |
| 14 | Постановление администрации УГО | 12.11.2019 | 957 | - изменение в паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований»; - изменение индикаторов (показателей) |
| 15 | Постановление администрации УГО | 05.12.2019 | 1118 | - изменение в паспорте; - изменение ресурсного обеспечения реализации; - изменение индикаторов (показателей) |
| 16 | Постановление администрации УГО | 18.12.2019 | 1176 | - изменение в паспорте; - изменение ресурсного обеспечения реализации; - изменение индикаторов (показателей) |
| 17 | Постановление администрации УГО | 10.01.2020 | 5 | - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей) - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 18 | Постановление администрации УГО | 23.01.2020 | 54 | - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 19 | Постановление администрации УГО | 12.02.2020 | 147 | - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 20 | Постановление администрации УГО | 25.05.2020 | 491 | - изменение индикаторов (показателей) |
| 21 | Постановление администрации УГО | 07.07.2020 | 608 | - изменение в паспорте; - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 22 | Постановление администрации УГО | 14.08.2020 | 754 | - изменение в наименование программы; - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей) - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 23 | Постановление администрации УГО | 12.10.2020 | 911 | - изменение в паспорте; - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 24 | Постановление администрации УГО | 09.11.2020 | 1000 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 25 | Постановление администрации УГО | 10.12.2020 | 1081 | - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 26 | Постановление администрации УГО | 16.12.2020 | 1205 | - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 27 | Постановление администрации УГО | 25.12.2020 | 1320 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 28 | Постановление администрации УГО | 26.04.2021 | 328 | - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 29 | Постановление администрации УГО | 17.03.2021 | 210 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 30 | Постановление администрации УГО | 26.04.2021 | 328 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 31 | Постановление администрации УГО | 10.09.2021 | 712 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 32 | Постановление администрации УГО | 08.11.2021 | 881 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 33 | Постановление администрации УГО | 23.11.2021 | 942 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 34 | Постановление администрации УГО | 11.01.2022 | 27 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 35 | Постановление администрации УГО | 19.04.2022 | 278 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 36 | Постановление администрации УГО | 11.07.2022 | 521 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 37 | Постановление администрации УГО | 29.07.2022 | 571 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 38 | Постановление администрации УГО | 28.11.2022 | 938 | - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 39 | Постановление администрации УГО | 20.01.2023 | 60 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 40 | Постановление администрации УГО | 09.06.2023 | 413 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 41 | Постановление администрации УГО | 07.09.2023 | 576 | - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации |
| 42 | Постановление администрации УГО | 13.02.2024 | 118-п/24 | - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации; |
| 43 | Постановление администрации УГО | 27.03.2025 | 291-п/25 | - изменение в паспорте; - изменение индикаторов (показателей); - изменение ресурсного обеспечения реализации; |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2024 год

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение индикаторов (показателей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  | Процент исполнения, % |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 18,8 | 18,8 |  | 100% |
|  | - водоснабжения | % | 22 | 22 |  | 100% |
|  | - водоотведения | % | 18 | 18 |  | 100% |
|  | - теплоснабжения | % | 16,4 | 16,4 |  | 100% |
| 2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 14,5 | 14,5 |  | 100% |
| 3. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 72,3 | 72,3 |  | 100% |
| Подпрограмма № 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом | % | 71,9 | 71,9 |  | 100% |
| 5. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % | 100 | 100 |  | 100% |
| Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество аварий на инженерных сетях | ед. | 3 |  | 1 | Снижение показателя в 3 раза |
| 7. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса | % | 0 |  | 0 | 100% |
| 8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт. | 1,57/6 |  | 1,57/6 | 100% |
| 8.1 | ЛЭП 0,4-35кВ, электросети | км | 1,57 |  | 1,57 | 100% |
| 8.2 | ТП, ПС, РП 6-35кВ | шт. | 6 |  | 6 | 100% |
| 8.3 | Электростанции | шт. | 0 |  | 0 | 0% |
| 9. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 70,2 |  | 70,2 | 100% |
| 10. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | % | 100 |  | 100 | 100 |
| 11. | Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 0 |  | 0 | 100% |
| 12. | Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть | % | 96,1 |  | 96,1 | 100% |
| 13. | Приобретение контейнеров | шт. | 0 |  | 0 | 0% |
| 14. | Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 |  | 0 | 0% |
| 15. | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 |  | 0 | 0% |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов за 12 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 425 564,2 | 421 892,8 | 99,14% |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 194 721,7 | 192 525,5 | 99,87% |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 230 842,5 | 229 367,2 | 99,36% |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа | 108 745,4 | 106 117,2 | 97,58% |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 46 775,0 | 45 163,1 | 96,53% |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 61 969,4 | 60 954,1 | 98,36% |
| 1.1 | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов | 10 060,6 | 9 964,2 | 99,0% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 9 758,7 | 9 665,3 | 99,0% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 301,9 | 298,9 | 99,0% |
| 1.2 | Мероприятия по текущему благоустройству населенных пунктов | 60 653,1 | 59 640,9 | 98,33% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 60 653,1 | 59 640,9 | 98,33% |
| 1.3 | Мероприятие по созданию условий для управления многоквартирными домами | 33 809,4 | 33 809,3 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 32 795,0 | 32 795,0 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 1 014,4 | 1014,3 | 100% |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий по регулированию безнадзорных животных | 4 222,3 | 2 702,8 | 64,1% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 4 222,3 | 2 702,8 | 64,1% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа | 316 818,8 | 315 775,6 | 99,67% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 147 945,7 | 147 362,4 | 99,6% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 168 873,1 | 168 413,2 | 99,72% |
| 2.1 | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры | 19,3 | 19,3 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 19,3 | 19,3 | 100% |
| 2.2 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 117 535,9 | 117 535,9 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 114 009,8 | 114 009,8 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 3 526,1 | 3 526,1 | 100% |
| 2.3 | Мероприятия по повышению доступности коммунальных ресурсов | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 32 010,9 | 31 904,9 | 99,67% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 30 468,5 | 30 433,7 | 99,89% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 1542,4 | 1 471,2 | 95,38% |
| 2.6 | Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности | 135 985,3 | 135 951,0 | 99,97% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 135 985,3 | 135 951,0 | 99,97% |
| 2.7 | Реализация мероприятий с целью предупреждения банкротства предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятия, реализуемые за счет средств резервного фонда Правительства Сахалинской области | 3 467,4 | 2 919,0 | 84,2% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 3 467,4 | 2 919,0 | 84,2% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0% |
| 2.10 | Возмещение затрат, возникающих по организации бытового обслуживания населения на территории УГО (бани) | 27 800,0 | 27 445,6 | 98,73 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 27 800,0 | 27 445,6 | 98,73% |
| 2.1 |  | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. областной бюджет: |  |  | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. местный бюджет: |  |  | 0 | 0 | 0% |

В целях выполнения мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов муниципальной программы, администрацией УГО заключено соглашение с Министерством ЖКХ на предоставление субсидии на капитальный ремонт муниципальных квартир. На указанные мероприятия из областного бюджета выделено 9 758,7 тыс.руб. В рамках выделенных средств произведена оплата кредиторской задолженности за проведенный капитальный ремонт в 6 муниципальных квартирах в период 2023 года. Квартиры после ремонта были предоставлены: 3 медицинским работникам, 1 педагогу и 2 предоставлены гражданам по решению суда. Также, в период 2024 года, в рамках выделенных дополнительных денежных средств, был проведен капитальный ремонт еще в 3 муниципальных квартирах: одна квартира предоставлена работнику сферы образования и 2 квартиры предоставлены гражданам по решению суда.

На реализацию мероприятий по текущему благоустройству населенных пунктов Углегорского городского округа из бюджета округа выделено 60 653,1 тыс. руб. В рамках выделенных средств на сумму 59 640,9 тыс. руб. проведены работы по расчистке населенных пунктов от снега, по восстановлению проездов; проведены работы, связанные с содержанием в чистоте элементов благоустройства (ремонт и окраска клумб, скамеек, стел, очистка тротуаров, приобретена рассада цветов и т.д.), производится оплата за поставленные услуги по освещению населенных пунктов.

Администрацией УГО заключено соглашение с Министерством ЖКХ № 117 от 15.02.2024 года о предоставление субсидии на осуществление мероприятий по проведению косметических ремонтов на отдельных элементах общего имущества многоквартирных домов (подъездов). На указанные мероприятия выделено из бюджета Сахалинской области 33 809,3 тыс. рублей. В рамках выделенных средств в период 2024 года проведены работы по косметическому ремонту в 198 подъездах в 66 многоквартирных домах.

В 2024 году сумма доведенной субвенции по организации и осуществлению мероприятий на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию и учету, стерилизации (кастрации) и уничтожению (утилизацию) безнадзорных животных на территории Углегорского городского округа составила 4 222,3 тыс. руб., заключено 7 договоров на сумму 3 196,3 тыс.руб. Освоено только 2 702,8 тыс.руб. по причине невыполнения контракта подрядной организацией. В рамках данных договоров произведен отлов 201 особей безнадзорных животных.

На оставшуюся сумму субвенции МКУ «Управление пгт.Шахтерск» УГО неоднократно размещались  аукционы. Однако аукционы признавались не состоявшимися по причине отсутствия заявок. Также в целях привлечения подрядных организаций, производилась рассылка писем потенциальным подрядчикам. От заключения договоров потенциальные подрядные организации отказались, ссылаясь на отдаленность района.

В рамках реализации мероприятий по строительству (техническому перевооружению) объектов коммунальной инфраструктуры Углегорского городского округа из бюджета округа выделено 19,3 тыс. руб. В рамках выделенных средств произведена оплата счета за проведенные лабораторные исследования воды водоема 1 категории водопользования в 2022 году, выполненные в рамках разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в Углегорском городском округе» в период 2021-2022 гг.

Администрацией УГО заключено соглашение с Министерством ЖКХ № 58 от 09.02.2024 года о предоставление субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. В рамках реализации мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса из двух бюджетов выделено 117 535,9 тыс. рублей.

В рамках выделенных бюджетных средств и в соответствии с законодательством о контрактной системе, ресурсоснабжающими предприятиями Углегорского городского заключено 20 контрактов, из них по состоянию на 28.12.2024 года округа заключено выполнено 19 муниципальных контрактов на сумму 115 874,3 тыс.руб.: приобретено оборудование и запасные части для нужд жилищно-коммунального хозяйства; проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения Углегорского городского округа (ул.Капасина 7, ул. Победы 147 г. Углегорск; пгт.Шахтерск по ул. Интернациональная д.13-19, с.Бошняково ул.Советская д.20,18); оплачены работы по капитальному ремонту районной котельной № 1 с пятью котлами КВ-Р-7,56-150 пгт. Шахтерск; проведен капитальный ремонт участка тепловой сети от У33 до ул. Мира 34,32 пгт.Шахтерск; проведен капитальный ремонт участка водовода в г. Углегорске, ул. Войтинского, в пгт.Шахтерск по ул. Интернациональная д.7,9; приобретено оборудование для объектов водоподготовки Углегорского городского округа; приобретены 2 водогрейных котла на котельную с.Бошняково; проведен капитальный ремонт переливных кромок и козырьков над шламоприёмными окнами осветлителей БФС г.Углегорск; проведен капитальный ремонт шиберных затворов ВНС 1 г.Углегорск; проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения в с.Ольховка и ВНС «Порт» г.Углегорска, по оставшемуся контракту выплачен аванс в сумме 1 661,6 тыс.руб. на «Приобретение (поставку) станции водоподготовки блочно-модульного исполнения в с.Бошняково», поставка оборудования ожидается в апреле 2025 года.

Администрацией УГО заключено соглашение с министерством энергетики Сахалинской области № № 11/24/МО от 14.02.2024 о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению безаварийной работы энергетического комплекса. В рамках выделенных средств заключено 10 муниципальных контрактов на капитальный ремонт 6 ТП и 1,57 км кабельных линий. Все работы выполнены в установленные сроки и оплачены.

В целях недопущения возникновения убыточности муниципальных казенных предприятий коммунальной инфраструктуры, предприятиям предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, не включенных в утвержденные тарифы РЭК Сахалинской области, а именно проведены мероприятия по освидетельствованию технического состояния зданий и котельных, получению декларации безопасности ГТС, техническому обследованию дымовых труб, разработке цифровой модели актуализированной системы теплоснабжения, составлению режимных карт котлов и т.д. на сумму 135 985,3 тыс.

В целях ликвидации последствий ЧС, возникших в период паводкового периода и период обильных осадков в весенне-летний сезон 2024 года на территории Углегорского городского округа из резервного фонда Правительства Сахалинской области выделено 3 467,4 тыс.руб. В рамках выделенных средств на сумму 2 919,0 тыс. проведены мероприятия по подвозу питьевой воды населению пгт.Шахтерск, приобретению коагулянту и обеззараживающих средств для очистки питьевой воды на водоочистной станции пгт.Шахтерск. О процессе приобретения коагулянта и обеззараживающих средств для очистки питьевой воды образовалось экономия.

В целях организации бытового обслуживания населения на территории Углегорского городского округа муниципальным коммунальным предприятиям предоставлена субсидия на возмещение понесенных затрат, связанных с оказанием помывочных услуг в муниципальных банях в количестве 28 000 помывок на общую сумму 27 445,6 тыс. руб.

Расчеты показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Уровень износа коммунальной инфраструктуры – 18,8%.

  - Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети – 14,5%.

  - Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети – 72,3.

  - Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом – 71,9%.

  - Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде – 100%.

  - Количество аварий на инженерных сетях – 1 единиц.

  - Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса– 0%.

  - Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения – 1,57/6 км/шт.

  - Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования– 70,2 %.

  - Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения-100%.

  - Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства-0.

  - Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть-96,1%.

  - Приобретение контейнеров-0.

  - Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов-0. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов-0.

  - Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, выделенным в плане-графике реализации муниципальной программы в составе основных мероприятий.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/15

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =15/15=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 421 892,8/ 425 564,2=0,99

1.4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+0,99/3*100=99,66

Муниципальная программа «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2024 году реализована на высоком уровне.

19. «Информационное освещение деятельности органов

местного самоуправления Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию муниципальной «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа», утвержденную постановлением администрации Углегорского городского округа от 07.10.2021 № 786, предусмотрено 8345,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически использовано – 8257,2 тыс. рублей. Освоение составило 98,9 %.

Цель муниципальной программы - обеспечение своевременного и достоверного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа.

Задачи программы:

1. Обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления для вступления их в законную силу.

2. Обеспечение своевременного опубликования в средствах массовой информации официальных документов органов местного самоуправления Углегорского городского округа, официальных поздравлений, объявлений, разъяснений должностных лиц и т.п.

3. Обеспечение своевременного опубликования текстов проектов муниципальных правовых актов.

4. Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Углегорского городского округа для обеспечения продуктивного диалога с местным сообществом.

5. Формирование системы взаимодействия со средствами массовой информации для широкого использования потенциала средств массовой информации в реализации муниципальных социально значимых проектов и программ. Организация сотрудничества со средствами массовой информации для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о важнейших  общественно-политических, социально-экономических, о культурных, спортивных, социально значимых событиях в районе, деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа,  о состоянии экономики, экологии и других сфер общественной жизни Углегорского городского округа, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес.

6. Реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления в целях более широкого освещения их деятельности, объективного, полного и своевременного разъяснения политики, пропаганды достижений в экономике района, укрепления общественных связей и формирования позитивного общественного мнения жителей Углегорского городского округа.

Изменения в муниципальную программу в 2024 году внесены постановлением администрации Углегорского городского округа от 29.03.2024 № 246-п/24.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году.

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов органов местного самоуправления | тыс. кв. см | 50 | 53,356 | 100 |
| 2 | Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации материалов о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в районе, о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа | тыс. кв. см | 190 | 190 | 100 |

Сведения об использовании средств местного бюджета в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа | 4761,0 | 4673,2 | 98,16 |
| 2 | Доведение до сведения населения оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в районе, о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа, состоянии экономики, экологии и других сфер общественной жизни Углегорского района, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес | 3584,0 | 3584,0 | 100 |
| ИТОГО |  | 8345,0 | 8257,2 | 98,9 |

Мероприятия по муниципальной программе выполнены на 100 %. В результате привлечен общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления района, а также улучшена координация и взаимодействие граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

- Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации нормативных правовых актов   органов местного самоуправления: 500 тыс. кв. см / 500 тыс. кв. см = 1

- Объем печатной площади опубликованных в средствах массовой информации материалов о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в районе, о деятельности органов местного самоуправления Углегорского городского округа: 190 тыс. кв. см /190 тыс. кв. см = 1

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД= (1+1)/2= 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов местного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 8557,3/8557,3=1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы равен 1 и соответствует высокому уровню эффективности.

Всего за 2024 год информация по муниципальной программе публиковалась в 52 газетах «Углегорские ведомости».

В официальном телеграм-канале Администрации Углегорского муниципального округа с 1 января по 31 декабря 2024 года вышло 4675 публикаций.

В официальном канале Главы Углегорского муниципального округа с 1 января по 31 декабря 2024 года вышло 695 публикаций.

В официальном канале Собрания Углегорского муниципального округа с 1 января по 31 декабря 2024 года вышло 148 публикаций с упоминанием Администрации Углегорского муниципального округа.

Основные темы публикаций – дороги, водоснабжение, жилье, культура и спорт, транспорт, продовольствие, управляющие компании.

Мероприятия по муниципальной программе выполнены на 100 %. В результате привлечен общественный интерес к деятельности органов местного самоуправления района, а также улучшена координация и взаимодействие граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения.

20.  «Развитие сельского хозяйства Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 13.10.2021 № 823 (изм. от 30.12.2021 № 1067; 24.02.2022 № 123; 17.03.2022 № 191; 29.08.2022 № 637; 30.12.2022 № 1111, 22.09.2023 №612, 13.03.2024 № 190-п/24, 17.09.2024 № 775-п/24, 10.01.2025 № 4-п/25), было выделено 22 554,3 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 21 877,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 676,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 22 554,1 тыс. рублей, в том числе 21 877,5 тыс. рублей – областной бюджет, 676,6 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 99,9 %.

Основными целями муниципальной программы являются: обеспечение населения доступными качественными продуктами питания местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе путем создания условий для эффективного ведения садоводства и огородничества как малой формы ведения сельского хозяйства; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; развитие аквакультуры, проведение научно-исследовательских мероприятий.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2024 году:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 13.03.2024 | 190-п/24 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 17.09.2024 | 775-п/24 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УМО | 10.01.2025 | 4-п/25 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Посевные площади сельскохозяйственных культур | га | 2921,0 | 2975,4 | 101,8 |
| 2 | Производство сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  |  |  |  |
| 2.1 | производство картофеля | тн | 6980,0 | 8638,5 | 123,8 |
| 2.2 | производство овощей открытого и закрытого грунта | тн | 3250,0 | 2912,1 | 90 |
| 2.3 | производство мяса скота и птицы в живом весе | тн | 293,5 | 330,7 | 112,7 |
| 2.4 | производство молока | тн | 2662,0 | 2854,7 | 107,2 |
| 2.5 | производство яиц | тыс.шт. | 1429,0 | 1340,4 | 93,7 |
| 3 | Количество некоммерческих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Численность поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах | гол. | 131 | 136 | 103,8 |
| 5 | Численность поголовья лошадей в некоммерческих организациях | гол. | 45 | 56 | 124,4 |

В целях поддержки малых форм хозяйствования, гражданам, занимающимся личным подсобным хозяйством, была выплачена субсидия на содержание коров молочных пород. Всего за год поступило 45 заявок, из них выплачено 45 заявителям. Субсидия выплачивалась один раз в полугодие в размере 13,3 тыс. руб. за 1 голову, согласно Приказу министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от 11.01.2024 № 1-3.37-6/24 «О реализации отдельных положений Порядка предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на развитие агропромышленного комплекса».

В 2024 году для владельцев личных подсобных хозяйств осуществлялась централизованная поставка кормов – 711,3 т. Поставщиком выступил ИП Шатунов Василий Сергеевич. За оказанные услуги была выплачена субсидия на возмещение затрат.

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах | 4 415,6 | 4 415,6 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 4 283,1 | 4 283,1 | 100 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 132,5 | 132,5 | 100 |
| 2 | Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы | 18 138,7 | 17 971,2 | 99 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 17 594,5 | 17 503,0 | 99,5 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 544,2 | 468,2 | 86,0 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Посевные площади сельскохозяйственных культур: 2975,4 га / 2921,4 га = 1;

  - Производство сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах: (1+1+1+1+0,94) / 5=0,98

    - производство картофеля: 8638,5 тн /6980,0 тн = 1,0

    - производство овощей открытого и закрытого грунта: 2912,1 тн / 3250,0 тн = 1,0

    - производство мяса скота и птицы в живом весе: 330,7 тн / 293,5 тн = 1,0

    - производство молока: 2854,7 тн / 2662,0 тн = 1,0

    - производство яиц: 1340,4 тыс.шт. / 1429,0 тыс.шт. = 0,94

  - Количество некоммерческих садоводческих и дачных некоммерческих объединений: 1 ед. / 1 ед. = 1,0

  - Численность поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах: 136 гол./131 гол = 1,0;

  - Численность поголовья лошадей в некоммерческих организациях: 56 гол. / 45 гол. = 1,0;

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+0,98+1+1+1)/5 = 0,99

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =2/2=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 22 386,8/22 554,3=0,99

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 2, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0,99+1+0,99)/2 = 1

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Углегорского городского округа» в 2024 году реализована на высоком уровне.

21. «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 28.10.2021г. № 876, было выделено 30 136,6 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 29 232,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 904,1 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 30 136,6 тыс. рублей, в том числе 29 232,5 тыс. рублей – областной бюджет 904,1 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 100%.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 2 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв.м. | 5,5 | 6,9 | 125 |

Сведения об использовании средств местного бюджета на мероприятия по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа на 2024 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | 30 136,6 | 30 136,6 | 100 |
| ИТОГО: |  | 30 136,6 | 30 136,6 | 100 |

Все средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены в полном объёме.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной  программы

1. Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1.1. Количество  ликвидированного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения:

26 ед. / 20 ед. = 1,3

1.2. Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения:

6,9 тыс. кв. м / 5,5 тыс. кв. м = 1,25

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2 / 2 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году.

30 136,6 тыс. руб./30 136,6 тыс. руб. = 1

4. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

1 / 1 = 1,0

5. Степень реализации муниципальной программы:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

|  | 1+1 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп – эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

|  | 1+1 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

Муниципальная программа «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа» в 2024 году  реализована на высоком уровне.

24. «Развитие торговли и услуг на территории Углегорского городского округа»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Развитие торговли и услуг на территории Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 13.10.2021 № 826 (в редакции от 01.02.2022 № 73, от 23.03.2022 № 209, от 08.09.2022 № 687, от 27.12.2022 № 1074, от 13.09.2023 № 590, от 27.03.2024 № 243-п/24, от 27.11.2024 № 1046-п/24) было выделено – 22 909,0 тыс. рублей, из них 22 909,0 тыс. рублей средства местного бюджета, 0 рублей – средства областного бюджета. Фактически использовано – 21 886,6 тыс. рублей, из них 21 886,59 тыс. рублей средства местного бюджета, 0 рублей средства областного бюджета. Процент освоения 95,5 %.

Цель Программы: обеспечение ценовой доступности социально-значимых товаров для жителей Углегорского городского округа; повышение качества и конкурентоспособности продукции участников региональных проектов Сахалинской области; обеспечение выполнение целей региональных проектов Сахалинской области.

Задача Программы: расширение сети магазинов, реализующих социально-значимые товары по ценам ниже среднего уровня цен по муниципальному образованию, увеличение количества площадок для реализации гражданами и личными подсобными хозяйствами излишков продукции, проводимых на территории Углегорского городского округа, формирование системы стимулов для обеспечения доступности социально-значимых товаров и проведения ярмарок на территории Углегорского городского округа;  обеспечение населения качественной, безопасной и доступной продукцией в рамках региональных проектов Сахалинской области.

Финансовая поддержка осуществляется путем возмещения затрат за электроснабжение, отопление, аренду, охрану помещения по каждому магазину хозяйствующим субъектам, являющимся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского городского округа.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2024 году

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 27.03.2024 | 243-п/24 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
|  | Постановление администрации УГО | 27.11.2024 | 1046-п/24 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество организованных площадок для реализации продукции гражданами и личными подсобными хозяйствами излишков произведенной продукции | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Количество магазинов хозяйствующих субъектов, являющихся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского муниципального района, применяющие торговые надбавки, рекомендуемые в рамках данных проектов | ед. | 21 | 21 | 100 |
| 3 | Количество магазинов со статусом «Социальный магазин» на территории Углегорского муниципального района | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 4 | Обеспечение контроля и мониторинга выполнения обязательств участниками программы (участники региональных проектов Сахалинской области, магазины, которым присвоены статусы «Социальный магазин» и «Социальный магазин полного охвата») | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Размещение информации об участниках программы (участники региональных проектов Сахалинской области, магазины, которым присвоены статусы «Социальный магазин» и «Социальный магазин полного охвата»), и результатах мониторинга применения торговой наценки | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Приобретение (изготовление), размещение (в том числе в СМИ) информационных материалов (в том числе баннеры, ценники, информационные таблицы и т.п.) для развития торговли на территории Углегорского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Организация и проведение конкурса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Углегорского городского округа в сфере торговли и общественного питания | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Количество приобретенных зданий под размещение отделения почтовой связи | ед. | 2 | 2 | 100 |

По результатам 2024 года выполнен показатель «Количество магазинов хозяйствующих субъектов, являющихся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского городского округа, применяющие торговые надбавки, рекомендуемые в рамках данных проектов», что обусловлено активной совместной работой между специалистами администрации Углегорского городского округа и торговыми субъектами.

На территории района 6 магазинов, которые имеют статус «Социальный магазин», 18 магазинов - участники проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», 3 магазина – участники проекта «Региональный продукт».

Финансовая поддержка осуществляется путем возмещения затрат за аренду и охрану помещения, электроснабжение, отопление помещения хозяйствующим субъектам, которые являются участниками региональных проектов.

Сведения об использовании средств местного бюджета в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Приобретение (изготовление), установка оборудования, торговых конструкций, мебели и иных сопутствующих объектов, и материалов для организации торговли | 649,0 | 554,3 | 85,41 |
| 2 | Возмещение затрат за аренду помещения, за электроснабжение, за отопление помещения хозяйствующим субъектам, магазинам, которым присвоен статус «Социальный магазин» | 720,0 | 501,6 | 69,67 |
| 3 | Возмещение затрат за аренду помещения, за электроснабжение, за отопление, за охрану помещения хозяйствующим субъектам, являющимся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского городского округа | 1440,0 | 709,3 | 49,26 |
| 4 | Организация и проведение конкурса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Углегорского городского округа в сфере торговли и общественного питания | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 5 | Приобретение зданий под размещение отделения почтовой связи | 20000,0 | 20000,0 | 100 |
| ИТОГО: |  | 22909,0 | 21886,59 | 96 |

Средства областного бюджета в 2024 году не использовались.

Мероприятия по муниципальной программе выполнены на 96 % вследствие чего улучшилось обеспечение населения качественной, безопасной и доступной продукцией в рамках региональных проектов Сахалинской области.

Отдел экономического развития администрации Углегорского городского округа еженедельно проводит мониторинг цен и постоянно держит ситуацию на контроле.

Расчеты показателей оценки эффективности Программы:

1. Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств (желаемой тенденцией развития показателей (индикаторов) данной муниципальной программы является увеличение показателей):

СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной подпрограммы.

  - Количество организованных площадок для реализации продукции гражданами и личными подсобными хозяйствами излишков произведенной продукции: 5 ед. / 5 ед. = 1

  - Количество магазинов хозяйствующих субъектов, являющихся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского городского округа, применяющие торговые надбавки, рекомендуемые в рамках данных проектов: 21 ед. / 21 ед. = 1

  - Количество магазинов со статусом «Социальный магазин» на территории Углегорского городского округа: 6 ед. / 6 ед.  = 1

  - Обеспечение контроля и мониторинга выполнения обязательств участниками программы (участники региональных проектов Сахалинской области, магазины, которым присвоены статусы «Социальный магазин» и «Социальный магазин полного охвата»): 100/ 100= 1

  - Размещение информации об участниках программы (участники региональных проектов Сахалинской области, магазины, которым присвоены статусы «Социальный магазин» и «Социальный магазин полного охвата»), и результатах мониторинга применения торговой наценки: 100/ 100 = 1

  - Приобретение (изготовление), размещение (в том числе в СМИ) информационных материалов (в том числе баннеры, ценники, информационные таблицы и т.п.) для развития торговли на территории Углегорского городского округа: 100/ 100 = 1

  - Организация и проведение конкурса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Углегорского городского округа в сфере торговли и общественного питания: 1 ед. / 1 ед.  = 1

  - Количество приобретенных зданий под размещение отделения почтовой связи: 2 ед. / 2 ед.  = 1

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД=СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=(1+1+1+1+1+1+1+1 )/8 = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5/5 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

21 886,59,0 тыс. руб. / 22 909,0 тыс. руб. = 0,96

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+0,96)/3 = 0,99

Муниципальная программа «Развитие торговли и услуг на территории Углегорского городского округа» в 2024 году реализована на высоком уровне.

26. «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского городского округа»

В соответствии с решением Собрания Углегорского городского округа «О бюджете Углегорского городского округа на 2024 и плановый период 2025-2026 гг.» на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского городского округа» (далее- программа), утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 07.10.2021 № 789 на 2024 год выделено 264 873,6 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 1 667,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 263 205,8 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 253 903,9 тыс. рублей, в том числе 1 667,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 252 236,1 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения реализуемой программы – 95,9 %.

Целью муниципальной программы является улучшение условий муниципального управления на территории Углегорского городского округа.

Программа направлена на решение следующих задач:

Задача 1. Создание условий для развития территорий Углегорского городского округа.

Задача 2. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество муниципальных учреждений, действующих для управления территориями и архитектурным обликом Углегорского городского округа | Ед. | 8 | 8 | 100 |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2024 году:

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые назначения и исполнение за 2024 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2024 год | Исполнение, тыс. рублей | % исполнения |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Управление территорией пгт. Шахтерска" всего, в т.ч: | 25531,1 | 22479,5 | 88,0 |
|  | в т.ч местный бюджет | 25531,1 | 22479,6 | 88,0 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Управление территорией с. Бошняково" всего, в т.ч: | 9616,2 | 8961,3 | 93,2 |
|  | в т.ч местный бюджет | 9616,2 | 8961,3 | 93,2 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение "Эксплуатационное техническое управление" всего, в т.ч: | 108570,6 | 104925,7 | 96,6 |
|  | в т.ч местный бюджет | 108570,6 | 104925,7 | 96,6 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" всего, в т.ч: | 15059,0 | 14046,9 | 93,3 |
|  | местный бюджет | 15054,8 | 14042,7 | 93,3 |
|  | областной бюджет | 4,2 | 4,2 | 100 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" всего, в т.ч: | 69519,1 | 68616,2 | 98,7 |
|  | местный бюджет | 69519,1 | 68616,2 | 98,7 |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение "Юридическая служба" всего, в т.ч: | 7475,9 | 7225,4 | 96,6 |
|  | местный бюджет | 5812,3 | 5561,8 | 95,7 |
|  | областной бюджет | 1663,6 | 1663,6 | 100,0 |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба" УГО всего, в т.ч: | 18969,7 | 17996,2 | 94,9 |
|  | местный бюджет | 18969,7 | 17996,2 | 94,9 |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение "Контрактная служба" УГО всего, в т.ч: | 10132,0 | 9652,7 | 95,3 |
|  | местный бюджет | 10132,0 | 9652,7 | 95,3 |
| ИТОГО |  | 264 873,6 | 253 903,9 | 95,9 |

Остаток неиспользованных средств по программе составил 10 969,7 тыс. рублей, из них: экономия от проведения конкурсных процедур – 3 810,7 тыс. рублей, экономия в результате возникновения льготного права на применение регрессивной шкалы при начислении единого налогового платежа на фонд оплаты труда и экономия фонда оплаты труда в результате болезни сотрудников и наличия длительного вакантного периода – 5 988,4 тыс. рублей, экономия по проезду к месту использования к месту отпуска и обратно сотрудников учреждений 465,5 тыс. рублей, экономия по налогам по имуществу и прочим налогам и сборам – 705,1 тыс. рублей.

Расчеты показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

- Количество муниципальных учреждений, действующих для управления территориями и архитектурным обликом Углегорского городского округа): 8/8 = 1;

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=1/1=0

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 253 903,9/264 873,6=0,959

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj =0+1+0,959/2=0,980

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского городского округа» в 2024 году реализована на высоком уровне.

27. «Обеспечение населения Углегорского городского округа

качественным жильем»

В период с января по декабрь 2024 года на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественным жильем», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 29.12.2018 года № 1243, было выделено 1 650 962,3 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 1 622 522,20 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 28 440,048   тыс. рублей. Фактически израсходовано 1 646 565,63 тыс. рублей, в том числе 1 622 514,56 тыс. рублей – областной бюджет, 24 051,06 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 99,73 %.

Целью муниципальной программы является комплексное решение проблемы обеспечения населения качественным жильем на территории Углегорского муниципального района.

К задачам муниципальной программы относятся создание условий для развития территорий муниципального образования, в том числе вновь образуемого муниципального образования городского округа; повышение эффективности, устойчивости и надежности развития строительства на территории муниципального образования.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2024 году

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 04.03.2024 | 169-5/24 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей) |
| 2 | Постановление администрации УГО | 05.02.2024 | 94-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 3 | Постановление администрации УГО | 21.02.2024 | 134-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 4 | Постановление администрации УГО | 25.03.2024 | 224-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 5 | Постановление администрации УГО | 18.04.2024 | 224-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 6 | Постановление администрации УГО | 24.04.2024 | 366-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 7 | Постановление администрации УГО | 05.06.2024 | 512-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 8 | Постановление администрации УГО | 25.09.2024 | 811-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 9 | Постановление администрации УГО | 18.12.2024 | 1119-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Проведение мероприятий по развитию градостроительной деятельности | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2017 г. / Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. метров. / тыс. чел. | 14,75/647 | 14,75/647 | 100 |
| 3 | Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым после 01.01.2012 г. | квартир | 3* | 3 | 100 |
| 4 | Количество обследованных жилых домов на предмет пригодности или непригодности жилого помещения для проживания граждан | Ед | 20** | 20 | 100 |
| 5 | Количество участников мероприятия «Компенсационные выплаты гражданам, либо подрядчикам, на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим планам на объект индивидуального жилищного строительства» | ед | 40 | 40 | 100 |

* договор №9 от 20.08.2020

** договоры 2023-го года

Сведения об использовании бюджетных средств в 2024 году

| № мероприятия | Наименование мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Развитие системы градостроительной деятельности |  | 5 575,46 | 5 575,34 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 5 408,06 | 5 408,06 | 100 |
| местный бюджет |  |  | 167,4 | 167,23 | 100 |
| 2 | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей |  | 0 | 0 | - |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 0 | 0 | - |
| местный бюджет |  |  | 0 | 0 | - |
| 6 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |  | 1 633 306,24 | 1 633 298,21 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 1 617 114,14 | 1 617 106,50 | 100 |
| местный бюджет |  |  | 16 192,10 | 16 191,70 | 100 |
| 6.1 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 |  | 1 308 798,90 | 1 308 791,23 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 1 294 935,70 | 1 294 928,25 | 100 |
| местный бюджет |  |  | 13 863,20 | 13 862,98 | 100 |
| 6.2 | Ремонт квартир на переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным таковыми после 01.01.2012 |  | 2 660,54 | 2 660,44 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 2 633,84 | 2 663,84 | 100 |
| местный бюджет |  |  | 26,70 | 26,60 | 100 |
| 6.3 | Выкупная |  | 321 846,80 | 321 846,54 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 319 544,60 | 319 544,42 | 100 |
| местный бюджет |  |  | 2 302,20 | 2 302,12 | 100 |
| 8 | Обследование жилых домов на предмет пригодности или непригодности |  | 750,0 | 600,0 | 80,0 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 0 | 0 | - |
| местный бюджет |  |  | 750,0 | 600,0 | 80,0 |
| 11 |  | Компенсационные выплаты гражданам, либо подрядчикам на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим плана на объекты индивидуального жилищного строительства | 509,56 | 509,49 | 99,99 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  | 0 | 0 | - |
| местный бюджет |  |  | 509,56 | 509,49 | 99,99 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Проведение мероприятий по развитию градостроительной деятельности УГО: 2 ед. / 2 ед. = 1

1.2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2017 г. / Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: 14,75/0,647 / 14,75/0,647 = 1

1.3. Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым после 01.01.2012 г. 3/3 = 1

1.4. Количество обследованных жилых домов на предмет пригодности или непригодности жилого помещения для проживания граждан 1/1=1

1.5. Количество участников мероприятия «Компенсационные выплаты гражданам, либо подрядчикам, на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим планам на объект индивидуального жилищного строительства» 40/40 = 1

СД=(1+1+1+1+1) / 5=1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5/5 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

1 650 962,25  / 1 622 514,56  = 1

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3=1

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественным жильем» признается высоким.

28. Муниципальная программа «Оказание материальной помощи жителям Углегорского городского округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Оказание материальной помощи жителям Углегорского муниципального округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 02.10.2017 № 874, было выделено 6 730,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. За 2024 год фактически израсходовано – 6 415,0 тыс. рублей. Процент освоения – 95 %.

Цели муниципальной программы:

- социальная поддержка жителей Углегорского муниципального округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- практическая реализация муниципальной политики по адресной социальной поддержке наиболее нуждающихся категорий населения Углегорского городского округа;

- снижение социальной напряженности среди жителей Углегорского муниципального округа, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- создание условий для роста благосостояния граждан – получателей материальной помощи.

Для 	получения материальной помощи за 2024 года от жителей Углегорского муниципального округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поступило 65 заявлений, которые были рассмотрены комиссией. По итогам рассмотрения материальная помощь была оказана 58 участникам, 7 участников получили отказ в выплате материальной помощи по причине, отсутствия документального подтверждения трудной жизненной ситуации.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Расходы на реализацию мероприятий, чел. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оказание материальной помощи жителям Углегорского муниципального округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 50 | 58 | 100 |

Со стороны администрации Углегорского муниципального округа оказывается содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, а также производится выплата материальной помощи участникам муниципальной программы.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Оказание материальной помощи жителям Углегорского муниципального округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 50/58 =1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 6415,0/6730,0=0,95

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+0,95/3=0,98

Муниципальная программа «Оказание материальной помощи жителям Углегорского муниципального округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» реализуется на высоком уровне.

29. «Формирование комфортной городской среды

в Углегорском городском округе»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа 28.03.2018 г. № 259, было выделено 322 621,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 8 560,3 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 301 777,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 12 283,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 310 288,5 тыс. рублей, в том числе 8 560,2 - федеральный бюджет, 290 499,8 - областной бюджет, 11 228,5 - местный бюджет. Процент освоения – 96,2 %.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Углегорского городского округа.

Задача муниципальной программы:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Углегорского городского округа;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Углегорского городского округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Углегорского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 21.01.2022 | 47 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 08.04.2022 | 255 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УГО | 20.07.2022 | 553 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 4 | Постановление администрации УГО | 28.07.2022 | 567 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 5 | Постановление администрации УГО | 26.10.2022 | 864 | - изменение ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы |
| 6 | Постановление администрации УГО | 20.01.2023 | 59 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 7 | Постановление администрации УГО | 25. 11.2024 | 1042-п/24 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Количество комплексных игровых площадок | единица | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество капитально отремонтированных дворовых территорий , включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | единица | 18 | 18 | 100 |

В 2024 году МКУ «Управление капитального строительства» УГО проведен капитальный ремонт 7 дворовых территорий многоквартирных домов; МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УГО проведен капитальный ремонт 11 дворовых территорий многоквартирных домов; МКУ «Управление капитального строительства» УГО проведено мероприятие по устройству одной комплексной игровой площадки; МБУ «УДТХ»  УГО проведены мероприятия по ямочному ремонту – 18 дворовых территорий; МКУ «Управление капитального строительства» УГО проведено 1 мероприятие по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий.

Сведения об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 239 596,0 | 227 674,4 | 95,0% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 231 737,2 | 220 508,1 | 95,1% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 7 858,8 | 7 166,4 | 91,2% |
| 2 | Мероприятия по текущему благоустройству населенных пунктов (ямочный ремонт) | 42 300,6 | 42 300,0 | 99,9% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 41 031,3 | 41 031,0 | 99,9% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 1 269,3 | 1 269,0 | 99,1% |
| 3 | Обустройство комплексных игровых площадок Углегорского городского округа | 24 840,4 | 24 790,7 | 99,8% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 24 095,1 | 24 047,0 | 99,8% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 745,3 | 743,7 | 99,8% |
| 4 | Проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации | 2 360,0 | 1 999,3 | 84,7% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 2 360,0 | 1 999,3 | 84,7% |
| 5 | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий | 13 524,2 | 13 524,0 | 99,9% |
| в т.ч. федеральный бюджет: |  | 8 560,3 | 8 560,2 | 99,9% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 50,2 | 50,1 | 99,8% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 4 913,7 | 4 913,7 | 99,9% |
| ИТОГО: |  | 322 621,2 | 310 288,5 | 96,2% |
| в т.ч. федеральный бюджет: |  | 8 560,3 | 8 560,2 | 99,9% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 301 777,3 | 290 499,8 | 96,3% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 12 283,6 | 11 228,5 | 91,4% |

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий: 100%/100% = 1

  - Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий: 100%/100% = 1

  - Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий: 100%/100% = 1

  - Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста: 100%/100% = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =7/7=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 321285,3/349190,3=1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3=1

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Углегорском городском округе» реализована на высоком уровне.

31. «Охрана окружающей среды в Углегорском городском округе»

В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 16.01.2020 № 37 (с изменениями от 13.12.2023 № 891-п/23), было выделено  5 487,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 5 487,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 4 469,8 тыс. рублей, в том числе 0 тыс. рублей – областной бюджет, 4 469,8 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 81,46 %.

Целью муниципальной программы является:

- Улучшение экологической ситуации;

- Снижение негативного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения;

К задачам муниципальной программы относятся:

1.Обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

3. Рекультивация полигона ТКО;

4. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

5. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

6. Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, повышение экологической культуры;

7. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 21.01.2021 | 35 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 2 | Постановление администрации УГО | 03.09.2021 | 689 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 3 | Постановление администрации УГО | 24.01.2022 | 60 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 4 | Постановление администрации УГО | 03.06.2022 | 419 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 5 | Постановление администрации УГО | 30.01.2023 | 86 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |
| 6 | Постановление администрации УГО | 13.12.2023 | 891-п/23 | - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество проведенных экологических акций | Ед. | 7 | 7 | 100% |
| 2 | Количество выданных предписаний и административных протоколов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду по отношению к общему количеству | % | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Наличие объектов размещения (обезвреживания) отходов, отвечающих современным требованиям | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Км. | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Количество муниципального транспорта для работы на газомоторном топливе | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Количество площадок под передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Приобретение ПАГЗ и полуприцепов цистерн (контейнеров-цистерн) СПГ для обеспечения топливо объектов жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорта | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Приобретение и установка ЭЗС | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Работы по подготовке и передаче гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Услуги по оценке воздействия на водные биологические ресурсы | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Выполнение работ по укреплению откоса р. Августовка | Ед. | 0 | 0 | 0% |

Сведения об использовании средств местного и областного бюджетов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Подготовка площадок под передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Выполнение работ по укреплению откоса р. Августовка в районе сельского клуба «Океан» с. Бошняково МБУК РДК «Октябрь» | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Создание условий для обеспечения экологического размещения (обезвреживания) отходов ликвидации несанкционированного размещения отходов, - в т.ч. местный бюджет | 5487,0 5487,0 | 4 469,8 4468,8 | 81,46% 81,46% |
| 6 | Приобретение и установка электрических зарядных станций ЭЗС | 0 | 0 | 0% |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество проведенных экологических акций:

1 / 1= 1

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД 1 / 1=1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 2/ 2 =1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

5487/4469,8=0,81

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)   j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+0,81)/3=0,94

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Углегорском городском округе» в 2024 году реализована на среднем уровне.

# 35. Муниципальная программа Углегорского городского округа «Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе».

В прошедшем периоде 2024 года на реализацию муниципальной программы «Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 01.03.2023  № 222, было выделено 1330,3 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически израсходовано на 31.12.2024 года – 1330,26 тыс. рублей. Остаток финансовых средств составляет 40 рублей.  Процент освоения – 99,9 %.

Целью муниципальной программы является: содействие в обеспечении безопасности граждан на территории Углегорского городского округа, формирование позиции персональной причастности и обеспечению собственной безопасности, в том числе мотивации к выявлению возможных признаков общественно опасных деяний.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- проведение мероприятий по изъятию на возмездной основе из незаконного оборота оружия, незаконно хранящегося у населения Углегорского городского округа;

- сохранение популяции рыб лососевых пород в нерестовых реках Углегорского городского округа;

- привлечение общественных объединений Углегорского городского округа и граждан к принятию активного участия в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений на территории муниципального образования;

- создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка в населенных пунктах муниципального образования;

- построение (развитие), внедрение и эксплуатация на территории Углегорского городского округа АПК «Безопасный город»;

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2024 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество единиц оружия, боеприпасов и ВМ. | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество антибраконьерских рейдов по нерестовым рекам Углегорского городского округа с целью пресечения незаконного лова лососевых видов рыб. | количество проведенных рейдов | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Премирование общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений. |  | Индикатор устанавливается при поступлении документов от ОМВД России по Углегорскому городскому округу |  |  |
| 4 | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка на территории Углегорского городского округа. | Количество членов ДНД | 10 | 16 | 100 |
| 5 | Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Количество установленных камер видеонаблюдения | 50 | 59 | 100 |
| 6 | Пополнение материально-технической базы для ведения на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений | Увеличение перечня материально-технических ресурсов для ведения на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений | Индикатор устанавливается при наличии потребности в закупке оборудования и материалов |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Мероприятия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |
|  | Проведение оперативно-профилактической операции «Оружие» | 2,5 | 0 | 0 | Денежные средства возвращены в бюджет Углегорского городского округа |
|  | Проведение антибраконъерских рейдов по нерестовым рекам Углегорского городского округа с целью пресечения незаконного лова рыб лососевых пород | 70,0 | 0 | 0 | Поскольку мероприятия не проводились, денежные средства возвращены в бюджет Углегорского городского округа |
|  | Премирование общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений. | 0 | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не финансировалось |
|  | Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка на территории Углегорского городского округа. | 30,0 | 16,8 | 56 | Финансовые средства, в сумме 13,2 возвращены в бюджет Углегорского городского окурга |
|  | Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | 1313,5 | 1313,46 | 99,9 | Мероприятие в 2024 году не финансировалось |
|  | Пополнение материально-технической базы для ведения на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений | 0 | 0 | 0 | Мероприятие в 2024 году не финансировалось |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  | 1330,3 | 1330,26 | 99,9 |  |

- В 2024 году антибраконьерских рейдов на территории муниципального образования не проводилось, финансовые средства, в сумме 70,0 тыс. рублей возвращены в бюджет Углегорского городского округа.

- На территории г. Углегорск и пгт. Шахтерск в 2024 году проведены работы по монтажу системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Всего установлено 59 камер видеонаблюдения. В настоящее время ведется настройка камер.

- В 2024 году на территории муниципального образования добровольная выдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданами не производилась, в связи с чем денежные средства, в сумме 2,5 тыс. рублей возвращены в бюджет Углегорского городского округа.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1.	Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1.1.	Количество единиц оружия, боеприпасов и ВМ.: 1 единиц / 0 единиц = 0

1.2.	Количество антибраконьерских рейдов по нерестовым рекам Углегорского городского округа с целью пресечения незаконного лова лососевых видов рыб: 5 рейдов / 0 рейдов = 0

1.3.	Премирование общественных объединений и граждан, принимающих активное участие в предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений: индикатор не установлен.

1.4.	Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка на территории Углегорского городского округа (количество членов ДНД): 10  / 16 = 1

1.5.	Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (количество установленных камер видеонаблюдения) 50 / 59 = 1

1.6. Пополнение материально-технической базы для ведения на территории муниципального образования работы по профилактике правонарушений: Индикатор не установлен.

2.	Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2 /2  = 1

3.	Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году.

1330,3 тыс. руб. / 1330,26 тыс. руб. = 1

4.	Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

1  / 1 = 1

5.	Степень реализации муниципальной программы:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной программы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

1+1+1/3	= 1

Оценка эффективности муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

Эгп/пп  =	Еn1 + Еn2 + … + Еni/M	, где:

Эгп/пп – эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

1+1+1/3	= 1

Мероприятия муниципальной программы «Охрана общественного порядка в Углегорском городском округе» в 2024 году  реализованы на высоком уровне.