ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В УГЛЕГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2025 ГОД

В 2025 году в администрации Углегорского городского округа (УГО) действовали 22 муниципальные программы.

На реализацию данных программ было предусмотрено 4 029 075,1 тыс. рублей. Фактическое использование денежных средств составило 3 570 091,7 тыс. рублей.

Процент исполнения муниципальных программ составил 88,6 %, в том числе:

| Наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 111 622,7 | 86 218,5 | 77,2 |
| Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 86 739,6 | 85 841,8 | 99,0 |
| Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 1 766 668,7 | 1 704 401,1 | 96,5 |
| Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 358 181,4 | 333 210,3 | 93,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 103 258,6 | 96 773,7 | 93,7 |
| Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 18 765,4 | 18 368,7 | 97,9 |
| Стимулирование экономической активности в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 33 306,9 | 16 196,5 | 48,6 |
| Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | 467 210,3 | 439 583,2 | 94,1 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 72,0 | 72,0 | 100,0 |
| Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры Сахалинской области | 5 677,4 | 5 677,3 | 100,0 |
| Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 2 140,9 | 987,8 | 46,1 |
| Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | 206 258,1 | 126 458,4 | 61,3 |
| Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 18 447,3 | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 271 979,3 | 259 275,8 | 95,3 |
| Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем | 404 604,7 | 230 816,7 | 57,0 |
| Формирование современной городской среды на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 119 101,2 | 116 056,2 | 97,4 |
| Охрана окружающей среды в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 3 468,4 | 150,0 | 4,3 |
| Охрана общественного порядка на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 1 160,0 | 352,0 | 30,3 |
| Реализация молодежной политики в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 7 962,5 | 7 796,9 | 97,9 |
| Развитие туризма в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | 42 449,7 | 41 854,7 | 98,6 |
| ИТОГО | 4 029 075,1 | 3 570 091,7 | 88,6 |

Сумма неосвоенных денежных средств составила 458 983,4 тыс. рублей

Согласно произведенным расчетам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы, с высоким уровнем эффективности признаны 12 муниципальных программа (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,95 баллов и выше).

Средний уровень эффективности показали 1 муниципальная программя (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила от 0,90 до 0,95 баллов).

Низкий уровень показали 5 муниципальных программ.

Далее произведен анализ всех муниципальных программ, реализуемых на территории Углегорского городского округа в 2025 году.

- «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского муниципального округа Сахалинской области» утверждена постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 05.02.2025г. № 102-п/25.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2025 год составили 111 622,7 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 0,00, из средств местного бюджета - 111 622,7 тыс. рублей. Фактически использовано 86 218,5 тыс. рублей, в том числе 0,00 рублей – областной бюджет, 86 218,5 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения составляет за 2025 год - 77,2 %.

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение учета объектов муниципальной собственности и регистрации права собственности на объекты недвижимости, учитываемые в реестре муниципальной собственности Углегорского муниципального округа Сахалинской области на уровне 100% к 2030 году;

2. Обеспечение 100% эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Углегорского муниципального округа Сахалинской области к 2030 году;

3. Обеспечение Единого государственного реестра недвижимости полными и качественными сведениями за счет выполнения комплексных кадастровых работ не менее чем 2281 объектов недвижимости к 2028 году.

Основными прогнозируемыми результатами достижения указанных целей будут:

Обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества Углегорского муниципального округа Сахалинской области в Реестре муниципальной собственности Углегорского муниципального округа Сахалинской области и государственной регистрации прав на них к 2030 году.

Формирование прозрачной и действенной системы управления имуществом Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Углегорского муниципального округа Сахалинской области;

2.    Формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества, необходимого для выполнения функций органов местного самоуправления;

3.   Укрепление и увеличение доходной части бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области за счет продажи и аренды муниципального имущества;

4.  Обеспечение имущественной основы деятельности органов местного самоуправления и организаций муниципальной формы собственности;

5. Обеспечение сохранности и содержания муниципального имущества;

6. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в Реестре муниципальной собственности Углегорского муниципального округа Сахалинской области;

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2025 году:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | № | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УМО СО | 29.09.2025 | 699-п/25 | - изменение ресурсного обеспечения; |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование оптимальной структуры муниципального имущества» |  |  |  |
| 1 | Проведены мероприятия по изготовлению технических планов объектов недвижимости для регистрации прав, мероприятия по оценке стоимости имущества подлежащего приватизации | 3 435,5 | 213, 7 | 6,22 |
| 2 | Проведены мероприятия по оценке имущества, находящегося в казне Углегорского муниципального округа Сахалинской области и регулированию имущественных отношений | 800,0 | 481,5 | 60,19 |
| 3 | Проведены мероприятия по межеванию земельных участков для оформления прав собственности Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 1 489,5 | 617,6 | 41,46 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование имущественной основы деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений» |  |  |  |
| 4 | Проведены мероприятия по формированию и обеспечению имущественной основы деятельности органов местного самоуправления, мероприятия по содержанию муниципального имущества для решения возложенных на органы местного самоуправления полномочий, в том числе мероприятия по ремонту муниципального имущества | 42 917,8 | 24 732,9 | 57,63 |
| 5 | Произведена оплата некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на капитальный ремонт многоквартирных домов | 4 123,3 | 4 123,2 | 100 |
| 6 | Проведены мероприятия по приобретению/обновлению программного обеспечения, необходимого для осуществления полномочий, оплата налогов, сборов за муниципальное имущество, оплата абонентского обслуживания информационных систем | 1 267,4 | 674,8 | 53,25 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти» |  |  |  |
| 7 | Выполнены функции Комитета по управлению муниципальной собственностью Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 57 589,2 | 55 374,6 | 96,15 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 111 622,7 | 86 218,5 | 77,2 |

Неосвоенные денежные средства в сумме 25 404, 2 тыс. рублей   образовались в результате следующего:

-  экономия средств фонда оплаты труда ввиду имевшейся в 2025 г. текучести кадров, поступления на вакантные места специалистов, не имеющих максимальных надбавок за выслугу лет, классных чинов;

- в результате отсутствия финансирования для погашения задолженности по оплате контрактов заключенных на выполнение работ, по оплате коммунальных платежей (отопление), оплате налогов.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2025 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, учитываемом в реестре муниципальной собственности | % | 87 | 88 | 101,0 |
| 2 | Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности Углегорского муниципального округа Сахалинской области, прошедших государственную регистрацию прав | % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3 | Доля выполнения планового показателя по неналоговым доходам местного бюджета от использования муниципального имущества | % | 100 | 99,4 | 99,4 |
| 4 | Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности | ед. | 2 | 6 | 300,0 |
| 5 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах. В отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 0 | 0 | 0 |

*Государственная регистрация прав осуществляется по мере изготовления технической документации на объекты недвижимого имущества при наличии финансирования.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности, учитываемом в реестре муниципальной собственности: 88/87 =1

  - Доля земельных участков от общего количества земельных участков, учитываемых в реестре муниципальной собственности Углегорского городского округа, прошедших государственную регистрацию прав: 100/100=1

  - Выполнение плановых показателей поступлений в бюджет Углегорского городского округа: 99,4/100 = 0,99

  - Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Углегорского городского округа: 6/2=1

СД = (1+1+0,99+1)/4 = 0,99

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3/4= 0,75

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

86 218,5 тыс. руб./111622,7 тыс. руб. = 0,77

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0,99+0,75+0,77)/3 = 0,84

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Углегорского муниципального округа Сахалинской области» в 2025 году реализована на низком уровне.

2.«Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

В соответствии с решением Собрания Углегорского городского округа «О бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» (далее- программа), утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 04.03.2024 № 209-п/25 на 2025 год предусмотрено 86 739,6 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 23 514,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 63 224,9 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников (средства населения) – 90,0 тыс. рублей.

| наименование |  | План | Касса | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области" | 02000 | 86739,59 | 85841,8 | 99,0 |
| Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования в Углегорском муниципальном округе» | 02101 | 23955,3 | 23955 | 100,0 |
| расходы по направлению "Молодежный бюджет" |  | 17619,9 | 17619,8 | 100,0 |
| расходы по направлению "Инициативный бюджет" |  | 6335,4 | 6335,2 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости» | 02401 | 21254,29 | 21254,3 | 100,0 |
| расходы из резервного фонда |  | 21254,3 | 21254,3 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» | 02402 | 35,4 | 35,4 | 100,0 |
| оплата процентов за пользование кредитами |  | 35,4 | 35,4 | 100,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций Финансового управления Углегорского муниципального округа» | 02403 | 41494,6 | 40597,1 | 97,8 |

Кассовый расход составил 85 841,8 тыс. рублей, в том числе 23 514,5 тыс. рублей – средства областного бюджета, 62 327,3 тыс. рублей – местный бюджет, в том числе за счет внебюджетных источников 90,0 тыс. рублей. Процент освоения реализуемой программы – 99 %.

В рамках муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» достигнуты результаты:

1. Созданы условия для развития инициативного бюджетирования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области. В 2025 году по результатам конкурса, проводимого Министерством финансов Сахалинской области, два объекта инициативного бюджетирования оказались в числе победителей- на их реализацию запланированы 6 335,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 6 071,1 тыс. рублей, местного бюджета – 264,2 тыс. рублей, в том числе средства граждан – 90,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 6 335,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 6 071,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 264,2 тыс. рублей, в том числе средства населения - 90,0 тыс. рублей. Информация о реализованных проектах:

- «Замена участка водопровода от д. 78 по ул. Черемушки до д. 14 по ул. Юбилейной в с. Поречье». Данный проект был представлен инициативной группой жителей с. Поречье в количестве 74 человек. Проект реализован в сумме 1 642,7 тыс. рублей;

- «Ремонт муниципальной бани с заменой оборудования и инвентаря в с. Бошняково» Данный проект был представлен инициативной группой жителей с. Бошняково в количестве 187 человек. Проект реализован в сумме 4 692,5 тыс. рублей.

2. Созданы условия для развития общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет», в ходе проведенных мероприятий реализованы инициативы школьников 9 – 11 классов. На достижение результата бюджетом на 2025 год запланировано 17 619,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 17 443,6 тыс. рублей, средства местного бюджета - 176,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 17 619,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 17 443,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 176,3 тыс. рублей.

Информация о реализованных проектах:

- «Обустройство кабинета начальных классов и логопедического кабинета в МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска (в рамках проекта «Предметно-развивающая среда учебного класса и логопедического кабинета»)». На реализацию проекта направлено 2 525,2 тыс. рублей. В рамках реализации проекта проведен ремонт кабинетов, замена дверей, напольного покрытия, приобретены логопедическое оборудование и инвентарь, мебель, меловые доски, дидактические материалы и инструменты для развития речи;

- «Обустройство кабинетов английского языка и начальных классов в МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска». На реализацию проекта направлено 2 525,3 тыс. рублей. В рамках реализации проекта произведен ремонт кабинетов, замена дверей, напольного покрытия, приобретена мебель;

- «Обустройство мемориального комплекса на территории МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска (в рамках проекта «Школа наш хранитель памяти»), 2 этап». На реализацию проекта направлено 2 525,3 тыс. рублей. В рамках реализации проекта произведено устройство цветочных клумб, бетонирование территории, приобретены стенды, цветы, флаги, скамейки, малые архитектурные формы;

- «Обустройство зоны отдыха и установка стел на территории МАОУ СОШ им. Кима Е.И. пгт Шахтерск (в рамках проекта «Именная стела школы»)». На реализацию проекта направлено 2 525,2 тыс. рублей. В рамках реализации проекта произведено устройство основания и покрытия зоны отдыха и площадки под установку стелы, изготовлены и установлены стелы;

- «Оснащение школьного театра и приобретение оборудования и реквизита для проведения мероприятий и праздников в МБОУ СОШ с. Краснополье». На реализацию проекта направлено 2 468,2 тыс. рублей. В рамках реализации проекта приобретено световое оборудование и произведен его монтаж, приобретена оргтехника, театральные костюмы, декорации, ростовые и перчаточные куклы, занавес, ширмы, стенды, баннеры, мебель, инвентарь для театра и мероприятий;

- «Ремонт и оснащение кабинетов технологии и ОБЗР в МБОУ СОШ с. Поречье». На реализацию проекта направлено 2 525,3 тыс. рублей. В рамках реализации проекта произведен косметический ремонт кабинетов, устройство перегородки в кабинете технологии, приобретены мебель, оборудование, инструменты, инвентарь, расходные материалы, посуда, спецодежда;

- «Обустройство Центра детских инициатив в МБОУ СОШ с. Бошняково им. Дорошенкова П.И.». На реализацию проекта направлено 2 525,3 тыс. рублей. В рамках реализации проекта произведен ремонт помещения, замена напольного покрытия, двери и освещения, приобретены мебель, компьютерное и интерактивное оборудование, оргтехника, жалюзи.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости» реализованы мероприятия:

1. «Подготовка проекта решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области о бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период». В ходе реализации мероприятия в течение 2025 года проводилась работа по:

- разработке графика подготовки проекта решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Собрание Углегорского муниципального округа Сахалинской области (издано постановление администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 02.06.2025 № 466-п/25 «Об утверждении плана – графика подготовки проекта решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта»;

- подготовке реестра расходных обязательств Углегорского муниципального округа Сахалинской области. Реестр расходных обязательств за отчетный 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен и сдан в установленный Министерством финансов Сахалинской области срок. Реестр размещен в ПК «Проект-ПРО» и на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Открытый бюджет», подразделе «Информация об исполнении бюджета» (https://disk.yandex.ru/i/HZgPy5xp4iUH3w);

- подготовке и внесению проекта решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области «О бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Проект подготовлен и представлен на рассмотрение Собранию Углегорского муниципального округа Сахалинской области и Контрольно-счетной палате Углегорского муниципального округа Сахалинской области 14.11.2025 года.

2. «Организация исполнения местного бюджета». В ходе реализации мероприятия в течение 2025 года проводилась работа по:

- утверждению сводной бюджетной росписи Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (распоряжение № 33 от 30.12.2025);

- утверждению кассового плана исполнения местного бюджета (регулярно по необходимости);

- формированию и направлению в Министерство финансов Сахалинской области бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2024 год. Отчетность подготовлена, направлена в установленный Министерством срок (11.02.2025 года).;

- установлению бюджетного задания по увеличению доходов в бюджет Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года. Бюджетное задание установлено в установленный срок (не позднее 1 марта) распоряжением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 03.02.2025 № 26-р/25;

- подготовке проекта решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области «Об исполнении бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области за 2024 год». Проект решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области подготовлен и представлен в установленные сроки (до 01 мая) Собранию Углегорского муниципального округа Сахалинской области и Контрольно-счетной палате Углегорского муниципального округа Сахалинской области 29.04.2025 года;

- формированию перечня налоговых расходов Углегорского муниципального округа Сахалинской области. Перечень сформирован в установленные сроки и размещен на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области (https://бюджет-углегорск65.рф/budget-and-tax-policy);

- проведении оценки налоговых расходов. Данные для оценки сформированы и направлены в адрес Министерства финансов Сахалинской области в установленные сроки (письмо администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области исх.№ 5.04.33-5140/25 от 19.08.2025).

3. «Методическое обеспечение бюджетного процесса». В ходе реализации мероприятия в течение 2025 года проводилась работа по:

- определению мероприятий по реализации решения Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Мероприятия разработаны и утверждены постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 13.03.2025 № 231-п/25 «О мерах по реализации решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- определению Основных направлений бюджетной, налоговой долговой политики Углегорского муниципального округа Сахалинской области. Основные направления утверждены постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 07.11.2025 № 783-п/25 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026-2028 годы»;

- утверждению перечней и кодов целевых статей расходов бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области. Перечень и коды целевых статей разработаны и утверждены распоряжением финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 30.12.2025 № 34 «Об утверждении перечня и кодов целевых статей, направлений и дополнительных аналитических кодов расходов бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

4. «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области». В ходе реализации мероприятия в течение 2025 года проводилась работа по:

- проведению оценки качества финансового менеджмента по показателям и направлениям в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. Основанием проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента является распоряжение Финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 28.12.2024 № 58 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Финансовым управлением Углегорского муниципального округа Сахалинской области». Мониторинг оценки качества финансового менеджмента проведен в установленный распоряжением срок.

| Рейтинг ГРБС средств местного бюджета по уровню итоговой оценки качества финансового менеджмента за 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место в рейтинге | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета | Итоговая оценка качества финансового менеджмента главного распорядителя средств местного бюджета, Ei | Уровень качества финансового менеджмента главного распорядителя средств местного бюджета (высокий/удовлетворительный/низкий) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовое управление УМО СО | 107,5 | высокий |
| 2 | Управление образования УМО СО | 103,4 | высокий |
| 3 | Собрание УМО СО | 96,9 | высокий |
| 4 | КСП УМО СО | 96,9 | высокий |
| 5 | Администрация УМО СО | 87,5 | высокий |
| 6 | КУМС УМО СО | 80,8 | удовлетворительный |

- формированию и опубликованию на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет отчета об итогах мониторинга качества финансового менеджмента на отчетный год. Итоги мониторинга сформированы в установленный срок и размещены на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Мониторинг качества финансового менеджмента», подразделе «Результата мониторинга» (https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2F0on6EZRkZj%2Bpit5X9iaEoIZLWAJdiczhGtsowCHUradNhP1BuRhxhtsGHtsnGYNoq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=Информация%20%20о%20качестве%20финансового%20менеджмента%20%7C%202024.xlsx&nosw=1).

5. «Обеспечение открытости и доступа для граждан и организаций информации о местном бюджете». В ходе реализации мероприятия в течение 2025 года проводилась работа по:

- опубликованию на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ежемесячных аналитических данных об исполнении бюджета в текущем году. Информация об исполнении бюджета в 2025 году Углегорского муниципального округа Сахалинской области размещалась ежемесячно на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Открытый бюджет» подразделе «Информация об исполнении бюджета» (https://бюджет-углегорск65.рф/open-budget);

- опубликованию на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области о бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на текущий финансовый год и плановый период, проект решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области об исполнении бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области за отчетный финансовый год, проекта решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период, а также дополнительные материалы к нему. Проект Решения и утвержденное Решение Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области «О бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» размещен на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Открытый бюджет» подразделах «Проект бюджета» и «Решение о бюджете» (https://бюджет-углегорск65.рф/open-budget), проект Решения и утвержденное Решение Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области «Об исполнении бюджета Углегорского городского округа за 2024 год» размещены на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Открытый бюджет» подразделах «Проект решения об исполнении бюджета», «Годовой отчет об исполнении бюджета» (https://бюджет-углегорск65.рф/open-budget);

- предоставлению информации о бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период и о годовом отчете об исполнении бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области в доступном и понятном для граждан формате «Бюджет для граждан». Брошюры для граждан О бюджете на 2026-2028 годы и об исполнении бюджета за 2024 год разработаны и размещены на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Бюджет для граждан» подразделе «Проект бюджета» (https://бюджет-углегорск65.рф/budget-for-citizens#rec807386516);

- проведению общественных обсуждений по проекту решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения Углегорского муниципального округа Сахалинской области об исполнении бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области за отчетный финансовый год. В течении 2025 года финансовым управлением проведены 2 мероприятия по общественным обсуждениям, а именно:

* 30 мая 2025 года проведены общественные обсуждения по вопросу «О проекте решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области «Об утверждении отчета Углегорского городского округа за 2024 год». Протокол проведения размещен на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Открытый бюджет», подразделе «Проект решения об исполнении бюджета» (https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FwAYkzVn2n9Xi0Yfh2dNvaZX5X1kjCBJGBOtUrj7VVGoXmPAQMXr0EGfCjusciCIbq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=Протокол%20публичных%20слушаний%20по%20проекту%20решения%20об%20исполнении%20бюджета%20УГО%20за%202024%20год%20%7C%20Публичные%20слушания%20%7C%202024.pdf&nosw=1);

* 28 ноября 2025 года проведены общественные обсуждения по вопросу «О проекте решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области «О бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Протокол проведения размещен на официальном сайте финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области в разделе «Открытый бюджет», подразделе «Проект бюджета» (https://disk.yandex.ru/i/ZfSPa-W8ra7Huw).

6. «Формирование резервного фонда администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и (или) ликвидацию чрезвычайных мероприятий». На реализацию мероприятия бюджетом на 2025 год предусмотрено 21 254,3 тыс. рублей, исполнение составило 100% и направлено на следующие цели:

| Цель финансирования | ГРБС | Получено | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО РАСХОДОВ, из них: |  | 21 254,30 | 21 254,30 |
| Оказание материальной помощи гражданам Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Администрация УМО | 9291,7 | 9291,7 |
| Предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы 9 Мая |  | 994 | 994 |
| Приобретение шатра для использования в качестве мобильного помещения для развертывания оперативного штаба на местности |  | 115 | 115 |
| Приобретение здания под размещение отделения почтовой связи |  | 3210 | 3210 |
| Мероприятия по подготовке зоны отдыха у воды "Солнечный берег" в г. Углегорске |  | 287,9 | 287,9 |
| Расчистка от завалов русла реки Углегорка |  | 552 | 552 |
| Обеспечение соответствия зоны отдыха у воды "Солнечный берег" в г. Углегорске сертификации "Синий пляж" |  | 308,2 | 308,2 |
| Распиловка пиломатериалов для обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих в домах без централизованного отопления (одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, семьи участников СВО) |  | 165 | 165 |
| Предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны |  | 928 | 928 |
| Проведение мероприятий по бурению скважины в с. Краснополье |  | 1352,9 | 1352,9 |
| Обеспечение соответствия зоны отдыха у воды "Солнечный берег" в г. Углегорске сертификации "Синий пляж" |  | 404,4 | 404,4 |
| Приобретение материалов в резерв МТР для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ на муниципальных линиях электропередач |  | 279,4 | 279,4 |
| Обустройство ледяной горки | МБУ УДТХ | 1500 | 1500 |
| Приобретение топлива | МБУ УДТХ | 1000 | 1000 |
| Приобретение роторной косилки КРН-1 "Дорожная" с защитным кожухом | МБУ УДТХ | 325 | 325 |
| Приобретение емкостей для организации подвоза питьевой воды населению | КУМС | 168,4 | 168,4 |
|  | МКУ "УТШ" | 168,4 | 168,4 |
| Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ с. Лесогорское | МКУ "УКС" УМО | 204 | 204 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» реализованы мероприятия:

1. «Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга». В ходе мероприятия в течение 2025 года проводился мониторинг текущей ситуации по исполнению местного бюджета для определения оптимальных сумм и сроков привлечения заемных средств;

2. «Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга». На реализацию мероприятия бюджетом в 2025 году предусмотрено 35,4 тыс. рублей из средств местного бюджета. Кассовый расход составил 35,4 тыс. рублей. Средства использованы на уплату процентов по кредитам.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области» реализовано мероприятие:

1 «Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области». На реализацию мероприятия бюджетом предусмотрено 41 494,6 тыс. рублей, исполнение составило 40 598,2 тыс. рублей или 97,8% от плана.

Оценка эффективности муниципальной программы

1. Расчет показателей эффективности муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Планируемое значение на 2025 год | Фактическое значение за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области, сведения о финансовом состоянии которых доступны для оперативной аналитики и управления | 100% | 100% |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | 0,1% | 1,7% |
| 3 | Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области а с высоким уровнем качества финансового менеджмента | 80% | 83,3% |
| 4 | Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | 50% | 50% |

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитываем по формуле:

- для индикатора (показателя), желаемой тенденции развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi,

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi> 1, то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Доля организаций бюджетной сферы Углегорского муниципального округа Сахалинской области, сведения о финансовом состоянии которых доступны для оперативной аналитики и управления: 100/100 = 1;

1.2. Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств: 1,7/0,1 = 17 = 1;

1.3. Доля главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области, а с высоким уровнем качества финансового менеджмента: 83,3/80 = 1,04 = 1

1.4. Муниципальный долг Углегорского муниципального округа Сахалинской области по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета: 50/50 = 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СД = (СД1+СД2+СД3+…СДi)/ N

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

СД = (1+1+1+1)/4 = 1

2. Расчет степени реализации мероприятий.

| № п/п | Наименование показателя мероприятия | Планируемое значение на 2025 год | Фактическое значение за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие «Подготовка проекта решения Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области о бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на очередной финансовый гои и плановый период» | 1 | 1 |
| 2 | Мероприятие «Организация исполнения местного бюджета» | 95% | 86,2% |
| 3 | Мероприятие «Методическое обеспечение бюджетного процесса» | - | да |
| 4 | Мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | 80% | 100% |
| 5 | Мероприятие «Обеспечение открытости и доступа для граждан и организаций информации о местном бюджете» | 100% | 100% |
| 6 | Мероприятие «Формирование резервного фонда администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и (или) ликвидацию чрезвычайных мероприятий» | - | да |
| 7 | Мероприятие «Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга» | 12 | 12 |
| 8 | Мероприятие «Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга» | 1 | 1 |
| 9 | Мероприятие «Выполнение функций финансового управления Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | - | да |

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 8 / 9 = 0,9

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

ССур = 85 843,9 / 86 739,6 = 99 = 1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+0,9+1)/3 = 96,7

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» за 2025 год выполнена на высоком уровне.

3. «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области

Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом в формате аналитической записки.

Цель 1. Повышение доступности, эффективности и качества общего образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего.

В 2025 году сеть общеобразовательных организаций не изменилась.

В 7 средних школах, 1 основной и 1 начальной школе округа по состоянию на 20.09.2025 года численность учащихся составила 2039 учащихся (АППГ - 2121 учащихся). В школах округа обучалось 43 детей-инвалидов, из которых 1 - с применением дистанционных образовательных технологий. 159 учащихся обучаются по индивидуальному учебному плану (АППГ – 171), из них 18 учащихся обучаются на дому (АППГ – 10). По адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 20.09.2025 обучалось 48 учащихся, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития – 73 школьников, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи – 23, по адаптированной основной общеобразовательной программе для глухих и слабослышащих детей – 3, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с расстройствами аутистического спектра – 4, опорно-двигательного аппарата  - 5, зрения - 2.

По результатам 1 полугодия 2025/2026 учебного года успешно освоили основные общеобразовательные программы (уровень обученности) 95,8% от общего количества аттестуемых учащихся (АППГ – 95,3%). По результатам 1 полугодия 2025/2026 учебного года не освоили образовательные программы 45 человека (АППГ – 67). Показатель качества знаний в округе составил 36,7 % (528 обучающихся), (АППГ – 649 (34,2 %) учащихся окончили учебный год на «хорошо» и «отлично»).

Доступность и качество образования не может быть обеспечено без создания современных условий осуществления образовательного процесса. В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по улучшению условий обучения, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников. В 1 полугодии 2025/2026 учебного года в 7 общеобразовательных учреждениях функционировали 9 групп продленного дня, которые посещали 185 учащихся (АППГ – 6 школ, 8 групп, 165 учащихся). В 8 общеобразовательных учреждениях оборудованы пищеблоки для организации полноценного горячего питания обучающихся. МБОУ НОШЭР г. Углегорска функционирует на базе учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Углегорска и своего пищеблока не имеет. Учащиеся МБОУ НОШЭР г. Углегорска обеспечены горячим питанием по договору, заключенному с МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска. Школьные столовые работают на сырье поставщиков.

Горячим питанием охвачены все школьники. Помимо питания учащихся 1-4 классов и льготных категорий учащихся, на питание которых выделяются средства областного бюджета, горячим питанием из средств местного бюджета обеспечены все оставшиеся школьники.

Шесть общеобразовательных учреждений осуществляют подвоз учащихся от места проживания к месту обучения и обратно. Все шесть единиц автотранспорта соответствуют требованиям ГОСТа 33552-2015, оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Количество автотранспорта, закрепленного за школами и задействованного для перевозки детей по «школьным маршрутам», соответствует потребностям в обеспечении подвоза от места проживания к месту обучения и обратно на территории Углегорского городского округа. Степень обеспеченности школьными автобусами на 2025 год составляет 100 %.

В 2025 году 44% школ (МАОУ СОШ им. Кима Е.И. УМО СО, МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска, МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И., МБОУ СОШ с. Поречье) работали в режиме опорных учреждений (образовательной учреждение, педагогический коллектив которого имеет опыт инновационной деятельности и показывает высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся).

В 2025 году на капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ с. Лесогорское израсходовано 45 464,062 тыс.руб., на его оснащение – 4 446,935 тыс.руб., на оборудование предметных кабинетов ОБЗР и труда МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска и МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска израсходовано 2 118,586 тыс.руб.

Цель 2. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счёт обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования.

Сеть дошкольных образовательных организаций претерпела изменения: МБДОУ № 7 «Малыш» г. Углегорска в отчетном году реорганизовано. Таким образом, система дошкольного образования в 2025 году состояла из дошкольных образовательных 3 учреждений комбинированного вида (МБДОУ № 27 г. Углегорска, МБДОУ № 15 г. Шахтерска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерска), 6 детских садов общеразвивающей направленности (МБДОУ № 1, 3, 26 г. Углегорска; МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 2 с. Краснополье, МБДОУ № 22 с. Бошняково) и группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в СОШ (СОШ с. Лесогорское, СОШ с. Поречье).

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет в Углегорском городском округе по итогам 2025 года составляет 100 %.

Численность детей дошкольного возраста на территории МО в 2025 году составила 930 детей (АППГ – 1166). 9 детских садов и 2 дошкольные группы в школах с. Лесогорское, с. Поречье, по состоянию на 01.01.2026, посещают 772 воспитанников (АППГ – 829), из них детей с ОВЗ 70 (АППГ – 62), 8 детей-инвалидов с ОВЗ (АППГ – 14) и 2 ребенока-инвалида без ОВЗ (АППГ – 1). Из общего числа детей, посещающих муниципальные детские сады, 168 детей из многодетных семей, 7 детей находятся под опекой.

За отчетный период охват детей 1,5-7 лет дошкольным образованием составил 79 % (АППГ – 78,9%). Детские сады № 8 и № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ №3 «Радуга» г. Углегорска ведут прием детей с возраста одного года.

Число детей, стоящих на учете для предоставления места в детский сад, по состоянию на 01.01.20256 составляет 109 детей (АППГ – 122), в том числе в возрасте от 0 до 1 года – 45 чел., от 1 года до 3 лет – 53 чел., с 3 до 7 лет - 11 чел. На 2025/2026 учебный год в дошкольные образовательные учреждения округа предоставлены места для 275 детей (АППГ – 178).

В МБДОУ № 1 г. Углегорска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 22 с. Бошняково, МБДОУ № 26 и МБДОУ № 27 г. Углегорска на бесплатной основе реализуются дополнительные образовательные программы по социально-гуманитарному, физкультурно-спортивному, естественно-научному и художественно-эстетическому направлениям. В 2025 году объединения дополнительного образования в ДОУ посещали 207 дошкольников (АППГ – 238).

При решении задачи доступности дошкольного образования важно не забывать о его качестве. Потребность в инклюзивном образовании возникает при зачислении особого ребенка в ДОУ. Все образовательные организации МО обязаны создавать условия для обучения и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые включают в себя:

- разработку индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для особого ребенка в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями;

- обеспечение комплексной реализации ИОМ всеми специалистами ДОУ;

- ведение дневников наблюдений, документации взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам развития особого ребенка;

- обеспечение развивающей предметно-образовательной среды для реализации ИОМ, в т.ч. наличие сенсорного оборудования (2 сенсорные комнаты в МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 27 г. Углегорска, сенсорные уголки во всех остальных ДОУ);

- оказание консультаций родителям (законным представителям) по вопросам дошкольного образования особого ребенка;

- деятельность в ДОУ психолого-медико-педагогических консилиумов, договоры о взаимодействии этих консилиумов с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.

Материально-техническая оснащенность всех ДОУ соответствует требованиям действующих нормативов, в т. ч. мебель, игровое оборудование, которые приобретены с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. Учебно-методическими пособиями детские сады укомплектованы на 100%. Все учреждения на 100% оснащены компьютерами, доступом в Интернет, имеют свои официальные сайты, на которых размещается информация в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В 2025 году 67% детских садов (МБДОУ № 1, № 3, № 26 и № 27 г. Углегорска, №14 и № 15 пгт. Шахтерск) работали в режиме опорных учреждений (образовательной учреждение, педагогический коллектив которого имеет опыт инновационной деятельности и показывает высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся).

Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Развитие системы поддержки талантливых детей - одна из главных задач для системы образования. Дети и молодежь округа принимают активное участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах различного уровня.

По итогам 2024/2025 учебного года в Углегорском городском округе 4 выпускников отмечены федеральной медалью I степени «За особые успехи в учении» (АППГ – 6). Знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении, Почетный памятный диплом и премию Сахалинской области в отчетном году выпускники не получили.

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам является самым масштабным мероприятием для одаренных детей. В 2024/2025 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 99 учащихся из 4 школ района (АППГ – 119 учащихся из 6 школ). Победителей и призеров – 15 учащихся (АППГ - 19 учащихся). По-прежнему лидерами являются школы «Синтез», УСОШ № 5, УСОШ №1. В отчетном году по 1 победитель появилсь в Углегорской школе № 2.

Большой вклад в работу с детьми со способностями вносят учреждения дополнительного образования. Каждое учреждение дополнительного образования в округе своеобразно и, дополняя друг друга, все вместе создают качественное образовательно-воспитательное пространство.

Сеть учреждений дополнительного образования в 2025 году по сравнению с предыдущим годом не изменилась. В муниципалитете осуществляют свою деятельность две организации дополнительного образования, подведомственные Управлению образования –Дома детского творчества г. Углегорска и пгт. Шахтёрск. В этих учреждениях в 2025 году 1719 детей (АППГ – 1832) посещали 55 объединений (АППГ – 57) по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-гуманитарная. Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования обеспечивает открытость образования, свободу выбора учащимися образовательной направленности. Все объединения бесплатны и доступны для детей. Образовательный процесс в организациях дополнительного образования обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной направленности, собственной траектории образования.

В школах округа также осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость учащихся. В 2025 году в 79 объединениях (АППГ – 76), открытых в школах, занимались 1159 учащихся (ААПГ – 1266).

В 2025 году в олимпиадах и конкурсах, входящих в Федеральный перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ, приняли участие 1330 обучающихся дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, из них 118 человек стали победителями и 163 – призерами.

Таким образом, сеть образовательных учреждений обеспечивает доступность образования для жителей округа. Все мероприятия направлены на создание современных и безопасных условий, повышение качества образования. Сложившаяся система организации и проведения массовых мероприятий позволяет привлекать к участию образовательные учреждения по приоритетным для них направлениям воспитательной работы, создаёт благоприятные условия для духовно - нравственного, патриотического воспитания обучающихся, для выявления и развития детской художественной, спортивной, научно - исследовательской одарённости, оказывает положительное влияние на формирование гражданско-активной личности обучающегося.

Цель 4. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности.

- По состоянию на 01.01.2026 штатная численность работников дошкольных образовательных организаций округа составляет 384 человека, из которых 129 человек — педагогический персонал.

Кадровый состав характеризуется следующими показателями:

Профессиональный уровень: 41% педагогических работников имеют высшее профессиональное образование.

Возрастной ценз: доля молодых специалистов (до 35 лет) составляет    10%; доля педагогов старшей возрастной категории (55 лет и старше) — 10%.

Укомплектованность штатов: - уровень обеспеченности педагогическими кадрами составляет 81 %; обеспеченность административным персоналом — 100%.

Качественным показателем профессионального уровня работников является аттестация кадров. От общего числа педагогических работников высшую и первую квалификационную категорию имеют всего 26%, соответствие занимаемой должности - 57 %. Доля аттестованных педагогов от их общего количества составляет 80 %.

По состоянию на 01.01.2026 в дошкольных образовательных учреждениях количество вакансий по педагогическим должностям составляет 12,75 единиц, в том числе:

| - воспитатель | – 6,0 ставок |
| --- | --- |
| - воспитатель логопедической группы | - 1 ставка |
| - педагог-психолог | – 0,25 ставки |
| - педагог дополнительного образования | – 1,75 ставки |
| - учитель-дефектолог | - 1,25 ставки |
| - музыкальный руководитель | - 2,25 ставок |
| - учитель-логопед | - 0,25 ставки |

- По состоянию на 01.01.2026 в общеобразовательных учреждениях работают всего 387 работников, в том числе педагогических работников – 182 человек (в том числе учителей-предметников – 151 человек). 76% от общего числа педработников имеют высшее профессиональное образование.

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами по состоянию на 01.01.2025 года составляет 82%, административным персоналом - 73%.

| Количество работников в ООУ МО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество работников в 2025 /АППГ | в том числе: |  |  |  |  |
|  | административных работников в 2025 /АППГ | вспомогательного персонала в 2025 /АППГ | педагогических работников в 2025 /АППГ | в том числе: |  |
|  |  |  |  | внутренних совместителей в 2025 /АППГ | внешних совместителей в 2025 /АППГ |
| 387/403 | 19/23 | 139/187 | 182/193 | 23/26 | 13/15 |

Качественным показателем профессионального уровня работников является аттестация кадров. От общего числа педагогических работников высшую и первую квалификационную категорию имеют всего 41%, соответствие занимаемой должности - 34%. Доля аттестованных педагогов от их общего количества составляет 75%.

По состоянию на 01.01.2026 в общеобразовательных учреждениях количество вакансий по педагогическим должностям составляет 44,6 единиц, в том числе:

| - учитель-логопед | - 1,15 ставки (АППГ – 2,15 ставки) |
| --- | --- |
| - учитель-дефектолог | – 0,6 ставки (АППГ – 2,6 ставки) |
| - учитель физики | – 2,1 ставки (АППГ – 3,4 ставки) |
| - учитель математики | – 2,0 ставки (АППГ – 3,6 ставка) |
| - учитель информатики | – 1,5 ставка (АППГ – 2,5 ставки) |
| - учитель химии | – 1,0 ставка (АППГ – 1,0 ставки) |
| - преподаватель-организатор ОБЗР | – 1,0 ставка (АППГ – 1,0 ставки) |
| - педагог дополнительного образования | – 2,0 ставки (АППГ- 11,0 ставки) |
| - педагог-организатор | – 2,0 ставка (АППГ- 1,0 ставки) |
| - социальный педагог | – 1,0 ставки (АППГ- 2 ставки) |
| - воспитатель | - 6,0 ставки (АППГ- 3,0 ставки) |
| Итого: 44,6 ставки (АППГ – 53,25 ставки) |  |

Должность педагога-психолога по штату предусмотрена в 7-ми из 9-ти существующих школ и составляет 8,0 штатных единиц. По состоянию на 01.01.2025 обеспеченность педагогами-психологами составляет 85%.

Полностью обеспечены данными специалистами 5 школ. В одной школе потребность закрыта работой педагогов в формате совмещения и совместительства. Вакантна 1,0 ставка.

Должность социального педагога по штату предусмотрена в 7-ми из 9-ти существующих школ и составляет 7,5 штатных единиц. По состоянию на 01.01.2025 обеспеченность социальными педагогами составляет 74%.

Полностью обеспечены социальными педагогами 3 школы. В 3-х школах потребность закрыта работой педагогов в формате совмещения и совместительства. В одной школе социальный педагог отсутствует. Вакантны 3,0 ставки.

- За период 2023-2025 гг. обеспеченность учреждений дополнительного образования педкадрами составила: в 2023 году – 87%, в 2024 году – 82%, в 2025 году – 82%.

Для решения кадровой проблемы руководители в основном привлекают педагогических работников из других образовательных организаций по форме совместительства. Также проблема решается путем совмещения вакантных должностей внутри самой организации. Общий процент внутренних и внешних совместителей в 2025 году составил 12% от общей потребности педагогических работников.

- Сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы с указанием контрольных точек, фактических сроков их исполнения, а также причин не достижения запланированных результатов

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Фактические сроки исполнения в 2025 году | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2. Муниципальный проект «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, находящимся под опекой» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): Включение в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшие 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области в текущем году | 30 декабря | 30 декабря | - |
| Контрольная точка (К2): Приобретение жилых помещений и передача их детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и достигших 23 лет | Ежегодно по мере приобретения жилых помещений | 02.04.2025 (1), 13.05.2025 (2), 10.09.2025 (3), 09.12.2025 (2) | - |
| Приложение 3. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования | 15.02.2025 | 15.02.2025 | - |
| Контрольная точка (К2): подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2026 году в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - |
| Контрольная точка (К3): получены денежные средства в целях достижения результата в 2026 году в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования | 29.12.2025 | 29.12.2025 | - |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания | 15.02.2025 | 15.02.2025 | - |
| Контрольная точка (К2): подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2026 году в рамках мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - |
| Приложение 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 15.02.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 01.07.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 01.11.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 25.12.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 15.02.2025 | 15.02.2025 | - |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 01.11.2025 | 01.11.2025 | - |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 25.12.2025 | 25.12.2025 | - |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 15.02.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 01.07.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 01.11.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 25.12.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Приложение 5. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| Контрольная точка (К1): выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| Контрольная точка (К1): ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| Приложение 6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дошкольного образования», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Организация дошкольного образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Организация дошкольного образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества дошкольного образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества дошкольного образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Приложение 7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ общего образования» всего, в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Организация общего образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Организация общего образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества общего образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества общего образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): План проведения мероприятий муниципального уровня в рамках выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи | 30 декабря | 30 декабря |  |
| Контрольная точка (К2): Заключение договоров на возмещение затрат за оказанные услуги при проведении мероприятий в рамках выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи | 30 декабря | по мере проведения мероприятий |  |
| Контрольная точка (К1): трехсторонний договор на обучение студентов | Один раз в год | Договор в 2025 году не заключался | Обучение педагога продолжается по договору 2023 года |
| Контрольная точка (К2): оплата оказанных услуг по подготовке кадров | Один раз в полугодие | февраль 2025, ноябрь 2025 |  |
| Приложение 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», в том числе |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | 11 января |  |
| Контрольная точка (К2): услуга оказана | 30 декабря | 30 декабря |  |
| Приложение 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дополнительного образования», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприяти "Организация дополнительного образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприяти "Организация дополнительного образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества дополнительного образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества дополнительного образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): План проведения мероприятий муниципального уровня по выявлению и поддержке одаренной и талантливой молодежи | 30 декабря | 30 декабря |  |
| Контрольная точка (К2): Заключение договоров на возмещение затрат за оказанные услуги при проведении мероприятий по выявлению и поддержке одаренной и талантливой молодежи | 30 декабря | по мере проведения мероприятий |  |
| Приложение 10. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки педагогических работников и населения», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических начисленных суммах педагогическим работникам в МОСО в рамках мероприятия "Охрана семьи и детства" | Ежемесячно до 05 числа | Ежемесячно до 05 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства педагогическим работникам в рамках мероприятия "Охрана семьи и детства" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических начисленных суммах педагогическим работникам в МОСО в рамках мероприятия "Социальное обеспечение работников образовательных организаций" | Ежемесячно до 05 числа | Ежемесячно до 05 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства педагогическим работникам в рамках мероприятия "Социальное обеспечение работников образовательных организаций" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Приложение 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и реализация муниципальной политики в сфере образования», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Управления образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства Управлению образования в рамках мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Управления образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): Организация деятельности ТПМПК (состав комиссии, план работы, план-график мероприятий). | Ежемесячно | январь 2025 и февраль 2025 | В соответствии с требованиями федеральных документов ТПМПК приостановила свою деятельность с 01.03.2025 до конца 2025 года |
| Контрольная точка (К2): проведение государственной итоговой аттестации, перечислены денежные средства подведомственным учреждениям | До 30 числа | Ежемесячно с апреля 2025 по июль 2025, и сентябрь 2025 | В период проведения ГИА в соовтетствии с федеральным расписанием |

Степень реализации мероприятий программы:

| Задача/мероприятие (результат) | Расчет показателя эффективности |
| --- | --- |
| Приложение 2. Муниципальный проект «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, находящимся под опекой» |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечение реализации гарантий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав» | 1/1=1 |
| Приложение 3. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Выполнены мероприятия по модернизации школьных систем образования» | 2/2=1 |
| Мероприятие № 2 «Выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания» |  |
| Приложение 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» | 1/3=0,33 |
| Мероприятие № 2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» |  |
| Мероприятие № 3 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» |  |
| Приложение 5. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» | 3/3=1 |
| Мероприятие № 2 «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» |  |
| Мероприятие № 3 «Обеспечены ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» |  |
| Приложение 6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дошкольного образования», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Организация дошкольного образования» | 2/2=1 |
| Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» |  |
| Приложение 7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ общего образования» всего, в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Организация общего образования» | 4/4=1 |
| Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества общего образования» |  |
| Мероприятие № 3 «Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи» |  |
| Мероприятие № 4 «Подготовка кадров» |  |
| Приложение 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», в том числе |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечены бесплатным питанием и молоком отдельные категории обучающихся общеобразовательных организаций» | 1/1=1 |
| Приложение 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дополнительного образования», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Организация дополнительного образования» | 3/3=1 |
| Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества дополнительного образования» |  |
| Мероприятие № 3 «Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи» |  |
| Приложение 10. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки педагогических работников и населения», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Охрана семьи и детства» | 2/2=1 |
| Мероприятие № 2 «Социальное обеспечение работников образовательных организаций» |  |
| Приложение 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и реализация муниципальной политики в сфере образования», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | 3/3=1 |
| Мероприятие № 2 «Проведены мероприятия в рамках обеспечения реализации государственной политики в сфере образования» |  |
| Мероприятие № 3 "Обеспечение условий для деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)" |  |
| ИТОГО по программе | 22/24=0,92 |

Таким образом, степень реализации мероприятий программы составила 0,92.

- Сведения об использовании средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий муниципальной программы

| Исполнение муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. Рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % исполнения | 2025 (план) | 2025 (факт/кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» (всего), в том числе: | 96,5 | 1766668,7 | 1704401,1 |
| Федеральный бюджет | 99,6 | 46831,1 | 46650,5 |
| Областной бюджет | 99,7 | 1233376,6 | 1229330,7 |
| Местный бюджет | 88,1 | 486461,1 | 428420,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 2. Муниципальный проект «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, находящимся под опекой», в том числе: | 100,0 | 21664,0 | 21663,2 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 21664,0 | 21663,2 |
| Местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 3. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»», в том числе: | 93,0 | 51189,5 | 47582,6 |
| Федеральный бюджет | 98,2 | 9876,1 | 9695,5 |
| Областной бюджет | 91,7 | 40801,2 | 37411,3 |
| Местный бюджет | 92,9 | 512,2 | 475,9 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций», в том числе: | 45,3 | 9820,1 | 4446,9 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 1975,9 | 1975,9 |
| Местный бюджет | 31,5 | 7844,2 | 2471,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 5. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»», в том числе: | 100,0 | 36158,3 | 36158,3 |
| Федеральный бюджет | 100,0 | 35463,1 | 35463,1 |
| Областной бюджет | 100,0 | 695,2 | 695,2 |
| Местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дошкольного образования», в том числе: | 97,7 | 563410,9 | 550591,2 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 422377,5 | 422377,5 |
| Местный бюджет | 90,9 | 141033,4 | 128213,7 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ общего образования» всего, в том числе: | 95,8 | 803788,9 | 770290,5 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 609845,8 | 609714,2 |
| Местный бюджет | 82,8 | 193943,1 | 160576,3 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», в том числе | 92,2 | 28124,1 | 25942,2 |
| Федеральный бюджет | 100,0 | 1491,9 | 1491,9 |
| Областной бюджет | 98,1 | 17546,4 | 17220,3 |
| Местный бюджет | 79,6 | 9085,8 | 7230,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дополнительного образования», в том числе: | 97,3 | 103357,5 | 100544,2 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 97,3 | 103357,5 | 100544,2 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 10. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки педагогических работников и населения», в том числе: | 99,7 | 107461,3 | 107113,3 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 99,8 | 106033,3 | 105854,2 |
| Местный бюджет | 88,2 | 1428,0 | 1259,1 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и реализация муниципальной политики в сфере образования», в том числе: | 96,1 | 41694,1 | 40068,6 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 99,9 | 12437,2 | 12418,9 |
| Местный бюджет | 94,5 | 29256,9 | 27649,7 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,96.

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение на 2025 | Фактическое значение за 2025 | Степень достижения показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель1. Повышение доступности, эффективности и качества общего образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 83,3 | 84,72 | 1 | Достигнут |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 100 | 100 | 1 | Достигнут |
| 1.3 | Удельный вес численности занимающихся в одну смену к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 1 | Достигнут |
| 1.4 | Уровень образования | % | 97,53 | 97,59 | 1 | Достигнут |
|  | Цель 2. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счёт обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет | % | 100 | 100 | 1 | Достигнут |
| 2.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 1 | Достигнут |
|  | Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | % | 42,27 | 47,7 | 1 | Достигнут |
| 3.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 83,3 | 93,8 | 1 | Достигнут |
| 3.3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 20 | 0 | 1 | Достигнут. Показатель имеет обратный характер. В муниципальном банке в 2025 году отсутствуют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся в устройстве в семью. Все дети этой категории устроены под опеку в приемные семьи. |
|  | Цель 4. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 16 | 16 | 1 | Достигнут |

Таким образом, степень достижения плановых показателей индикаторов программы составила 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в формате пояснительной записки

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы является дефицит финансовых средств в местном бюджете (федеральный проект «Все лучшее детям» - процент исполнения по кассовому расходу из средств местного бюджета 92,9%, комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций - процент исполнения по кассовому расходу из средств местного бюджета 31,5%, комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций» - процент исполнения по кассовому расходу из средств местного бюджета 79,6%).

Следующим фактором, повлиявшим на реализацию мероприятий программы стало уменьшение числа потребителей (педагоги, обучающиеся) по сравнению с запланированной численностью (комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций» и комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки педагогических работников и населения».

В рамках мероприятий реализации федерального проекта «Все лучшее детям» недополучено финансирование из регионального бюджета (перенесено на 2026 год).

В целом, учитывая степень достижения плановых показателей индикаторов, степень реализации мероприятий программы и степень соответствия запланированному уровню расходов программы, интегральный показатель эффективности муниципальной программы составил (1+0,92+0,96)/3=0,96 что соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

- Предложения по корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом

Корректировка программы осуществлялась в течение 2025 года: постановления администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области о внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» от 15.08.2025 № 613-п/25, 24.11.2025 № 831-п/25, 23.01.2026 № 21-п/26.

В 2026 году в программе дополнительно запланирован муниципальный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», имеющиеся в программе муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий оставлены для реализации.

4. Муниципальная программа

«Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере культуры, состоящих в обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, созданий условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, сохранении и популяризации культурного наследия, совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры, целью муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» (далее – муниципальная программа) развитие культурного потенциала округа, обеспечивающего сохранение самобытности и национальной идентичности, повышение благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для сохранения объектов культурного наследия, для выравнивания диспропорций в уровнях обеспеченности, для творческой самореализации и досуга населения;

- поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры;

- модернизация учреждений культуры;

- создание условий для максимально эффективного использования потенциала МБУК «Углегорский краеведческий музей» для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

- создание условий для сохранения библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, повышение уровня литературной грамотности населения, повышение качества и разнообразия библиотечных услуг МБУК Централизованная библиотечная система;

- создание условий для обеспечения высокого уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг, воспитание духовно-нравственной, творческой личности и реализации творческого потенциала широких слоев населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области;

- создание условий для устойчивого развития системы художественного образования, выявления и поддержки талантливой молодежи, вовлечение детей и молодежи в творческую жизнь;

- создание условий для повышения уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 2 | показ музейных предметов, музейных коллекций | человек | 10417 | 13041 | 125 |
| 3 | библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет) | единицы | 131565 | 133831 | 101,7 |
| 4 | организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные мероприятия, при реализации которых сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | единицы | 485 | 1541 | 317 |
| 5 | организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества | единицы | 40 | 72 | 180 |
| 6 | выявление, развитие и поддержка одаренных детей | человек | 5 | 5 | 100 |
| 7 | доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры | процент | 78,3 | 70,6 | 90 |
| 8 | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения | процент | 100 | 100 | 100 |
| 9 | доля документов Архивного фонда Углегорского муниципального округа Сахалинской области, находящихся в условиях, отвечающим Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации | процент | 87 | 87 | 100 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств в 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» представлен в Приложении № 1 к настоящему отчету.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие культуры

в Углегорском муниципальном округе

Сахалинской области» за 2025 год

«Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 19.03.2025 г. № 260-п/25.

Выделено бюджетных средств 358 181 400 руб.

Потрачено бюджетных средств 333 210 282 руб.

Процент освоения муниципальной программы составляет – 93,03 %

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Расходы по годам реализации тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |  | освоение, (%) |  |  |  | примечания |  |
|  |  | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 7116,0 | 347892,9 | 3172,493 | 358181,4 | 7025,277 | 323012,512 | 3172,493 | 333210,282 | 98,7 | 92,8 | 100 | 97,3 |  |  |
| Основное мероприятие: Создания условий развития библиотечного дела | МБУК Централизованная библиотечная система | 116,3 | 64412,0 | 0,0 | 64528,3 | 112,039 | 60615,734 | 0,0 | 60727,773 | 96,3 | 94,1 | 0 | 94,1 |  |  |
| Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек | МБУК Централизованная библиотечная система | 116,3 | 63900,0 | 0,0 | 64016,3 | 112,039 | 60172,639 | 0,0 | 60284,679 | 96,3 | 94,2 | 0 | 94,2 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, в том числе | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 162,0 | 0,0 | 140,195 | 0,0 | 140,195 | 0 | 86,54 | 0 | 86,54 |  |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и на оплату стоимости проезда и перевозки имущества при переезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | МБУК Централизованная библиотечная система | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 302,898 | 0,0 | 302,898 | 0,0 | 86,54 | 0,0 | 86,54 |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий для развития музейного дела | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 0,0 | 11100,0 | 0,0 | 11100,0 | 0,0 | 9605,278 | 0,0 | 9605,278 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 86,5 |  |  |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных музеев | МБУК «Углегорский краеведческий музей» | 0,0 | 11050,0 | 0,0 | 11050,0 | 0,0 | 9557,124 | 0,0 | 9557,124 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 86,5 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев, в том числе | МБУК «Углегорский краеведческий музей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУК «Углегорский краеведческий музей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и на оплату стоимости проезда и перевозки имущества при переезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | МБУК «Углегорский краеведческий музей» | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 48,154 | 0,0 | 48,154 | 0,0 | 96,3 | 0,0 | 96,3 |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий для развития культурно-досугового обслуживания населения | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 248,3 | 170449,0 | 0,0 | 170697,3 | 248,3 | 156814,138 | 0,0 | 157062,438 | 100 | 91,74 | 0,0 | 91,74 |  |  |
| Оказание муниципальных культурно - досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно - досугового типа | МБУК РДК «Октябрь» | 248,3 | 160003,6 | 0,0 | 160251,9 | 248,3 | 146763,519 | 0,0 | 147011,819 | 100,0 | 91,7 | 0 | 91,7 |  |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и на оплату стоимости проезда и перевозки имущества при переезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | МБУК РДК «Октябрь» | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 1017,261 | 0,0 | 1017,261 | 0,0 | 92,5 | 0,0 | 92,5 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждений культурно досугового типа | МБУК РДК «Октябрь» | 0,0 | 7107,8 | 0,0 | 7107,8 | 0,0 | 6820,788 | 0,0 | 6820,788 | 0,0 | 95,9 | 0 | 95,6 |  |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУК РДК «Октябрь» | 0,0 | 1760,0 | 0,0 | 1760,0 | 0,0 | 1759,906 | 0,0 | 1759,906 | 0 | 99,9 | 0 | 99,9 |  |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области | МБУК РДК «Октябрь» | 0,0 | 477,6 | 0,0 | 477,6 | 0,0 | 452,660 | 0,0 | 452,660 | 0 | 94,7 | 0 | 94,7 |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий для развития отраслевого образования | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 1041,4 | 90514,9 | 0,0 | 91556,3 | 1026,446 | 85963,899 | 0,0 | 86990,345 | 98,56 | 95,0 | 0 | 95,1 |  |  |
| Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 0,0 | 89077,9 | 0,0 | 89077,9 | 0,0 | 84861,897 | 0,0 | 84861,897 | 0 | 95,3 | 0 | 95,3 |  |  |
| Укрепление материально-технической базы учреждений культурно досугового типа | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальным учреждениям культуры | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Выявление, развитие и поддержка одарённых детей | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 127,176 | 0,0 | 127,176 | 0 | 63,6 | 0 | 63,6 |  |  |
| Предоставление ежемесячных денежных выплат, работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области | МБУ ДО ДШИ «Гармония», МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова | 349,1 | 0,0 | 0,0 | 349,1 | 349,056 | 0,0 | 0,0 | 349,056 | 99,99 | 0 | 0 | 99,99 |  |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 692,3 | 537,0 | 0,0 | 1229,3 | 677,390 | 384,626 | 0,0 | 1062,016 | 97,8 | 71,6 | 0 | 86,4 |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий развития архивного дела | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 0,0 | 11192,0 | 0,0 | 11192,0 | 0,0 | 9856,897 | 0,0 | 9856,897 | 0 | 88,1 | 0 | 88,1 |  |  |
| Оказание муниципальных архивных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных архивов | МБУ «Архив Углегорского района» | 0,0 | 11130,0 | 0,0 | 11130,0 | 0,0 | 9795,374 | 0,0 | 9795,374 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 88,1 |  |  |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и на оплату стоимости проезда и перевозки имущества при переезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | МБУ «Архив Углегорского района» | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 61,523 | 0,0 | 61,523 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 99,2 |  |  |
| Основное мероприятие: Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие: Муниципальный проект «Семья» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 2393,3 | 56,3 | 3172,5 | 5622,1 | 2393,307 | 56,2 | 3172,493 | 5622,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Основное мероприятие: Муниципальный проект «Развитие культуры» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 3316,7 | 168,7 | 0,0 | 3485,4 | 3245,185 | 100,366 | 0,0 | 3345,552 | 97,8 | 59,5 | 0,0 | 96,0 |  |  |

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

1.   Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующей формуле:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: 1 ед./1 ед. = 1

  - Показ музейных предметов, музейных коллекций: 10417 чел./13041чел.=1

  - Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет): 131565 ед./133831ед.=1

  - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные мероприятия, при реализации которых сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности): 485 ед./1541 ед.= 1

  - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества: 40 ед./72ед.=1

  - Выявление, развитие и поддержка одаренных детей: 5 чел./5чел.=1

  - Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры: 78,3%/70,6%=1

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 7 / 7 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

ССур = 333 210 282 руб. / 358 181 400 руб.= 1

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» признается высоким.

5. «Развитие физической культуры и спорта в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа от 06.02.2026 г. № 59-п/26.

Выделено бюджетных средств 103258,6 тыс. руб.

Потрачено бюджетных средств 96774,0 тыс. руб.

Процент освоения муниципальной программы составляет – 93,7%

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского городского округа

на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 1 января отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |  | освоение, (%) |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение физкультурных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных спортивных мероприятий и мероприятий Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 902110205401У1901612 | 0 | 1250,0 | 0 | 1250,0 | 0 | 426,3 | 0 | 426,3 | 0 | 34,11 | 0 | 34,11 | Не профинансировано финансовым управлением |
| Мероприятие «Обеспечение укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 902110205401У1305612 | 0 | 872,0 | 0 | 872,0 | 0 | 872,0 | 0 | 872,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| Мероприятие «Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 902110305401У1304611 |  | 94828,0 |  | 94828,0 |  | 90330,9 |  | 90330,9 |  | 95,26 |  | 95,62 |  |
| Мероприятие «Обеспечение включения объектов спорта во Всероссийский реестр объектов спорта» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 902110305401У1314612 |  | 310,0 |  | 310,0 |  | 56,0 |  | 56,0 |  | 18,07 |  | 18,07 | Не профинансировано финансовым управлением |
| Мероприятие «Финансовое обеспечение субсидии на иные цели муниципальными учреждениями физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 902110305401У5101612 |  | 380,0 |  | 380,0 |  | 342,8 |  | 342,8 |  | 90,21 |  | 90,21 |  |
| Мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 90210030540170901313 | 310,5 |  |  | 310,5 | 287,2 |  |  | 287,2 | 92,5 |  |  | 92,5 | Счета на оплату не предоставлены в декабре |
| Мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 902110205402У1902244 | 0 | 1639,9 | 0 | 1639,9 | 0 | 1115,3 | 0 | 1115,3 | 0 | 68,01 | 0 | 68,01 | Не профинансировано финансовым управлением |
| Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 90211020510263130612 902110205102S3130612 | 1083,7 | 33,6 | 0 | 1117,3 | 1083,7 | 33,5 | 0 | 1117,2 | 100 | 99,70 | 0 | 99,99 |  |
| Мероприятие «Организация участия в областных, окружных, Всероссийских и международных спортивных мероприятиях физкультурно- спортивной направленности» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 902110305402У1903612 | 0 | 1900,1 | 0 | 1900,1 | 0 | 1575,6 | 0 | 1575,6 | 0 | 82,93 | 0 | 82,93 |  |
| Региональная поддержка организаций муниципальных образований Сахалинской области, входящих в систему спортивной подготовки, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 90211030510263130612 902110305102S3130612 | 631,2 | 19,6 | 0 | 650,8 | 631,2 | 19,5 | 0 | 650,7 | 100 | 99,49 | 0 | 99,98 |  |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы подпрограммы |  |  | Обоснование (причины) отклонений значений индикатора (показателя) от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  | план |  | факт |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 72,9% к 2030 году, предусматривает создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта. |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы: - создание условий для развития физической культуры и массового спорта; - обеспечение подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса; - оказание социальной поддержки; - обеспечение деятельности и выполнение функций подведомственных учреждений и реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 62 | 66,5 |  |  |
| 2 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | 91 | 67,6 |  | Изменилась методика расчета по сравнению с 2024 годом. Снижение активности среди сельского населения и большая занятость в сельском хозяйстве, что приводит к снижению потребности для занятия физкультурой и спортом. |
| 3 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 70,5 | 78,1 |  |  |
| 4 | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | 88,2 | 95,9 |  |  |
| 5 | Доля граждан в возрасте 30-54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | 64,2 | 71,9 |  |  |
| 6 | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Процент | 32,9 | 32,3 |  |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | Процент | 30,5 | 27,8 |  | Ухудшением физиологического состояния части лиц в возрастной категории от 80 лет и старше, ограничивающее возможности регулярных занятий. В связи с новой методикой расчета в 2025 году численность занимающихся в МБУ ДО СШ им. Н.П. Карпенко учитывалась только для групповых занятий на постоянной основе и не были учтены занимающиеся в тренажерном зале самостоятельно, что привело к уменьшению численности по сравнению с 2024 годом. |
| 8 | Создание "умных" спортивных площадок пропускной способности | Единицы | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Количество призовых мест спортсменов МО Углегорский муниципальный округ Сахалинской области на областных и всероссийских соревнованиях. | Единицы | 4 | 4 |  |  |

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

1.   Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующей формуле:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 62%/66,5% = 1

  - Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 91%/67,6% = 1

  - Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 70,5%/78,1% = 1

  - Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: 88,2%/95,9% = 1

  - Доля граждан в возрасте 30-54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: 64,2%/71,9% = 1

  - Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории: 32,9%/32,3% = 1

  - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом: 30,5%/27,8% = 1

  - Количество призовых мест спортсменов МО Углегорский муниципальный округ Сахалинской области на областных и всероссийских соревнованиях: 4 ед./4ед. = 1

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 9 / 9 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

ССур = 96774,0 тыс. руб. / 103258,6 тыс. руб. = 1

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» признается высоким.

6. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2025 году на реализацию мероприятий Программы выделены средства в размере:

-  18 315,4 тыс. руб.  в том числе:

-  16 217,1 тыс. руб. из средств местного бюджета;

-  2 098,3 тыс. руб.  из средств областного бюджета.

На выполнение программных мероприятий в 2025 году израсходованы средства в сумме 18 244,0 тыс. руб. (99,6 %), в том числе:

- 16 145,7 тыс. руб. из средств местного бюджета (99,5 %),

- 2 098,3 тыс. руб. из средств, выделенных областным бюджетом (100 %)

Цель программы - создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет на основе совместной деятельности всех заинтересованных служб, учреждений, организаций и предприятий, детских и молодежных общественных организаций (объединений) Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Задачи программы:

1. Организация работы летних организаций отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в возрасте от 6.5 до 18 лет на базе действующих образовательных организаций Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

2. Обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Создание временных рабочих мест для летней трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

4. Развитие малозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости   несовершеннолетних (многодневные походы, трудовые бригады, клубные формы).

5. Обеспечение доставки организованных групп учащихся Углегорского муниципального округа Сахалинской области в организации отдыха и оздоровления, расположенные за пределами муниципального образования.

На протяжении нескольких лет сохраняется показатель охвата различными формами летней занятости. В 2025 году всеми формами летнего отдыха, оздоровления и занятости охвачены - 1793 учащихся школ.

Для организации летнего отдыха широко используется сеть образовательных организаций округа, клубные объединения учреждений культуры и спорт, трудовые бригады для подростков от 14 до 17 лет, многодневные походы, из них:

- лагеря дневного пребывания детей –  607 учащихся в 9 лагерях;

- профильные лагеря – 315 человека в 12 лагерях;

- трудовые бригады – 175 учащийся в 10 бригадах;

- лагеря труда и отдыха – 106 учащихся в 4 лагерях.

Клубными формами летнего отдыха были охвачены 590 ребенка.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |
|  |  |  | 2025 | 2025 |  |
| 1 | Доля образовательных организаций Углегорского муниципального округа, на базе которых организованы работы лагерей дневного пребывания | % | 11 | 11 | 100 % |
| 2 | Охват детей, направленных на отдых, оздоровление и занятость в лагеря дневного пребывания Углегорского муниципального округа | % | 52,1 | 55,5 | 106,5% |
| 3 | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости | % | 33 | 33 | 100% |

Сведения об использовании средств в 2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Организация летнего отдыха, оздоровления несовершеннолетних | Областной бюджет | 2098,3 | 2098,3 |  |
|  |  | Местный бюджет | 16 217,1 | 16 145,7 |  |
|  |  | ИТОГО | 18 315,4 | 18 244,0 | 99,6% |
| 2 | Организация питания детей в лагерях различных типов | Местный бюджет | 7087,0 | 7086,9,0 | 100% |
| 3 | Выплата заработной платы работникам, задействованным в организации летнего отдыха | Местный бюджет | 2527,6 | 2 527,5 | 99,99% |
| 4 | Проведение санитарных обработок территорий, на которых расположены лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, обеспечение расходов на приобретение хозяйственного инвентаря и укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха | Местный бюджет | 660,0 | 621,7 | 94,2% |
| 5 | Организация и проведение мероприятий с участниками лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха | Местный бюджет | 310,0 | 291,8 | 94,1% |
| 6 | Организация временной трудовой занятости учащихся в летний период в лагерях труда и отдыха и школьных трудовых бригадах | Местный бюджет Областной бюджет | 5 632,5 2098,3 | 5 617,8 2098,3 | 99,7% 100% |
| ИТОГО |  | Областной бюджет | 2098,3 | 2098,3 | 100% |
|  |  | Местный бюджет | 16 217,1 | 16 145,7 | 99,5% |
|  |  | Всего | 18 315,4 | 18 244,0 | 99,6% |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

К1 = УП / СУ х 100;

где:

К1 – значение показателя;

УП – количество общеобразовательных организаций Углегорского муниципального округа, на базе которых организованы работы лагерей дневного пребывания;

СУ – количество общеобразовательных организаций Углегорского муниципального округа

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Доля образовательных организаций Углегорского муниципального округа, на базе которых организованы работы лагерей дневного пребывания:

11/11=1

1.2. Охват детей, направленных на отдых, оздоровление и занятость в лагеря дневного пребывания Углегорского муниципального округа:

52,1/55,5 =1,06

1.3. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости:

33/33=1

СД=(1+1+1)/3=1

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, 	где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

7/7=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году:

18 315,4/18 244,0= 1,00

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы:

(1+1+1,0) / 3 = 1,00

Муниципальная программа ««Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 лет в Углегорском муниципальном округе» в 2025 году реализована на высоком уровне.

7. «Стимулирование экономической активности в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

В соответствии с решением Собрания Углегорского городского округа «О бюджете Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» (далее- программа), утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 13.02.2025 № 145-п/25 на 2025 год предусмотрено 33 306,9 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 29 926,2 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 3 380,7 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 16 196,5 тыс. рублей, в том числе 14 366,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 829,8 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения реализуемой программы – 48,62 %.

Основными целями муниципальной программы являются:

1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых к 2030 году до 1 430 человек.

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Углегорского муниципального округа Сахалинской области и рост инвестиций в основной капитал к 2030 году в объеме не менее 20 % к уровню 2023 года.

3. Сохранение индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к 2030 году в объеме 104,2 % к уровню 2023 года, а также поддержка малых форм хозяйствования.

4. Развитие потребительского рынка и обеспечения населения качественными товарами и услугами, сохранение к 2030 году оборота розничной торговли в объеме 104 % к уровню 2022 года, оборота общественного питания в объеме 103,5 % к уровню 2022 года, объема платных услуг в объеме 103,5 % к уровню 2022 года.

Администрацией Углегорского муниципального округа Сахалинской области в 2025 году были организованы и проведены:

- Круглые столы совместно с администрацией Углегорского МО СО и Углегорским ЦЗН на тему «Основы малого и среднего предпринимательства»;

- Ежеквартальные заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Углегорского муниципального округа Сахалинской области;

- Проведена работа с лицами, исключенными из реестра малого и среднего предпринимательства, в рамках которой была доведена информация об обязательствах по предоставлению отчетности за предыдущий год для восстановления в реестре;

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития производства продукции животноводства и сохранения численности поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах» реализованы мероприятия:

Оказана финансовая поддержка (субсидия) на возмещение части затрат на содержание коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах. В целях поддержки малых форм хозяйствования, гражданам, занимающимся личным подсобным хозяйством, была выплачена субсидия на содержание коров молочных пород. Всего за год поступило 15 заявок, из них субсидия выплачена 15 заявителям. Субсидия выплачивалась один раз в год в размере 26,6 тыс. руб. за 1 голову, согласно Приказу министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области от 12.02.2025 года № 1-3.37-88/25.

В ходе реализации мероприятия в течение 2025 года проводилась работа по:

1. Обеспечению поддержки приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования.

2. Сохранению объемов производства продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах всех категорий (план / факт 2025 г.):

2.1 Посевные площади сельскохозяйственных культур: 3263,8 га / 3504,8 га;

2.2 Производство картофеля: 8739,0 тн /10643,0 тн;

2.3 Производство овощей открытого и закрытого грунта: 2622,0 тн / 3086,0 тн;

2.5 Производство яиц: 1535,7 тыс.шт. / 1536,0 тыс.шт.

3. Сохранению численности поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ (план / факт 2025 г.):

3.1 Численность поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах: 135 гол. /135 гол.

4. Увеличению производство молока.

4.1 Производство молока: 3250,0 тн / 3264,0 тн.

5. Увеличению производство мяса:

5.1 Производство мяса скота и птицы в живом весе: 435,0 тн / 436,4 тн;

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оказание финансовой поддержки (субсидия) на возмещение части затрат на содержание коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах | 3458,0 | 2 896,35 | 83,8 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 3354,2 | 2 806,77 |  |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 103,8 | 89,6 |  |
| ИТОГО: |  | 3458,0 | 2 896,35 |  |

В соответствии с нововведениями в бюджетном законодательстве с 2025 года подача заявки для получения меры поддержки, направленной на предоставление субсидии на возмещение затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров молочных пород осуществляется через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки. Не все главы личных подсобных хозяйств смогли воспользоваться данной мерой поддержки по причине отсутствия регистрации на портале «Госуслуги» и нежелания проходить регистрацию, в связи с чем предусмотренные бюджетные ассигнования были использованы не в полном объеме.

Сведения о достижении значений индикаторов (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития производства продукции животноводства и сохранения численности поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Численность поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах | гол. | 135 | 135 | 100 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития производства продукции животноводства и сохранения численности поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах» реализованы мероприятия:

В 2025 году владельцам личных подсобных хозяйств осуществлялась централизованная поставка дотационных комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы в объеме – 385,3 т. Поставщиком по результатам конкурсного отбора признан ООО «Комбикормовый цех – «Маока». За оказанные услуги поставщику была выплачена субсидия на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы.

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оказание финансовой поддержки (субсидия) на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы | 24 782,5 | 9 632,3 | 34,5 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 24 039,0 | 9 343,3 |  |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 743,5 | 289,0 |  |
| ИТОГО: |  | 24 782,5 | 9 632,3 |  |

Неосвоение денежных средств по поставке «льготного комбикорма» связано с неоднократными нарушениями условий Соглашения № 1 от 01.04.2025, заключенного между администрацией Углегорского МО и ООО «Комбикормовый цех-Маока» о предоставлении субсидии из бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области в целях возмещения затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы (далее - Соглашение), а также требований Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы, утвержденного постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 13.12.2024 № 1099-п/24.

Сведения о достижении значений индикаторов (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития производства продукции животноводства и сохранения численности поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Оказана поддержка (субсидия) на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы Обеспечен учёт малых форм хозяйствования | Тн | 750 | 385,3 | 51,4 |
| 2. | Обеспечен учёт малых форм хозяйствования | Единиц | 17 | 17 | 100 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие торговли и услуг на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» реализованы мероприятия:

В 2025 году в рамках мероприятия «Приобретение (изготовление), установка оборудования, торговых конструкций, мебели и иных сопутствующих объектов и материалов для организации торговли» дополнительно приобретено 3 торговых шатра к уже имеющимся 4, что позволило расширить объем торговых рядов на праздничных и ярмарочных мероприятиях.

В рамках мероприятий «Возмещение затрат за аренду помещения, электроснабжение, отопление помещения хозяйствующим субъектам по каждому торговому объекту, которому присвоен статус «Социальный магазин»», «Возмещение затрат за аренду помещения, электроснабжение, отопление помещения, охрану помещения хозяйствующим субъектам (по каждому торговому объекту), являющимся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» в 2025 году проведено 2 запроса предложений. В связи с нововведениями в бюджетном законодательстве с 2025 года подача заявки для получения данных мер поддержки осуществляется через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки. Не все участники проектов имели возможность вовремя освоить подачу заявок в новом формате, отложив сроки, в связи с чем сформировался остаток денежных средств. Но, в соответствии с порядком предоставления субсидий для социально ориентированных торговых объектов, участники проектов в праве подать заявки на возмещение затрат за предыдущий год в текущем, то есть в 2026 году. В данный момент уже идет процесс формирования отбора.

В рамках мероприятия «Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства их работников и ветеранов отрасли ко дню торговли» 25.07.2025 была проведена торжественная церемония награждения индивидуальных предпринимателей, а также их работников. Всего от администрации Углегорского МО СО награждено 22 человека.

Мероприятия «Приобретение (изготовление), размещение (в том числе в СМИ) информационных материалов (в том числе баннеры, ценники, информационные таблицы и т.п.) для развития торговли на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» и «Возмещение затрат на приобретение объекта мобильной торговли» к реализации не запланированы не были в связи с отсутствием потребности.

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Приобретение (изготовление), установка оборудования, торговых конструкций, мебели и иных сопутствующих объектов и материалов для организации торговли | 255,0 | 254,4 | 99 |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 255,0 | 254,4 |  |
| 2 | Возмещение затрат за аренду помещения, электроснабжение, отопление помещения хозяйствующим субъектам по каждому торговому объекту, которому присвоен статус «Социальный магазин» | 720,0 | 516,2 | 72 |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 720,0 | 516,2 |  |
| 3 | Возмещение затрат за аренду помещения, электроснабжение, отопление помещения, охрану помещения хозяйствующим субъектам (по каждому торговому объекту), являющимся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 1 320,0 | 511,3 | 39 |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 1 320,0 | 511,3 |  |
| 4 | Приобретение (изготовление), размещение (в том числе в СМИ) информационных материалов (в том числе баннеры, ценники, информационные таблицы и т.п.) для развития торговли на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства их работников и ветеранов отрасли ко дню торговли | 100,0 | 99,7 | 99 |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 100,0 | 99,7 |  |
| 6 | Возмещение затрат на приобретение объекта мобильной торговли | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. областной бюджет: | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в т.ч. местный бюджет: | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 2 395,0 | 1 381,6 | 57,7 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0,0 | 0,0 |  |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 2 395,0 | 1 381,6 |  |

Сведения о достижении значений индикаторов (результатов) комплекса процессных мероприятий «Развитие торговли и услуг на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1.1 | Приобретение (изготовление), установка оборудования, торговых конструкций, мебели и иных сопутствующих объектов и материалов для организации торговли | Единиц | 5 | 7 | 140 |
| 1.2 | Возмещение затрат за аренду помещения, электроснабжение, отопление помещения хозяйствующим субъектам по каждому торговому объекту, которому присвоен статус «Социальный магазин» | Единиц | 6 | 7 | 117 |
| 1.3 | Возмещение затрат за аренду помещения, электроснабжение, отопление помещения, охрану помещения хозяйствующим субъектам (по каждому торговому объекту), являющимся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Единиц | 22 | 19 | 86 |
| 1.4 | Приобретение (изготовление), размещение (в том числе в СМИ) информационных материалов (в том числе баннеры, ценники, информационные таблицы и т.п.) для развития торговли на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства их работников и ветеранов отрасли ко дню торговли | Человек | 12 | 22 | 183 |
| 1.6 | Возмещение затрат на приобретение объекта мобильной торговли | Единиц | 0 | 0 |  |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для открытия собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства» реализованы мероприятия:

В 2025 году проведен 1 конкурсный отбор на получение субсидии на открытие собственного дела начинающим. В ходе отбора поступила единственная заявка, которая была отклонена по причине несоответствия требованиям. В связи с отсутствием заявителей, принято решение о переводе запланированных денежных средств в размере 300,00 тыс. руб. на комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для открытия собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства».

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оказание финансовой поддержки для начинающих субъектов малого предпринимательства | 0,0 | 0,0 |  |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0,0 | 0,0 |  |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения о достижении значений индикаторов (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для открытия собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| № 1 Задача комплекса процессных мероприятий: «Оказание финансовой поддержки для начинающих субъектов малого предпринимательства». |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки для начинающих субъектов малого предпринимательства/ Обеспечено возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства | Единиц | 0 | 0 |  |
| № 2 Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация предпринимательской деятельности/ Награждения субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, ветеранов отраслей экономики | Единиц | 5 | 26 | 520 |
| 2. | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов | Единиц | 10 | 12 | 120 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество проведенных круглых столов и заседаний инвестиционного совета | Единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество граждан, получивших консультацию | Единиц | 35 | 74 | 211,4 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для модернизации оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы мероприятия:

В 2025 году проведено 3 конкурсных отбора на получение субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства. В ходе отборов поступило 4 заявки, из них 3 заявки признаны соответствующими требованиям и получили субсидию в общем объеме 2 286, тыс. руб. Всего в 2025 году на комплекс процессных мероприятий было выделено 2 611,4 тыс. руб., в том числе 2 533,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 78,4 тыс. руб. – средства местного бюджета. Остаток в размере 325,0 тыс. руб. сформировался за счет того, что одна запланированная заявка не была подана в ходе завершающего конкурсного отбора.

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования | 2 611,4 | 2 286,4 | 87,6 |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 2 533,0 | 2 216,6 |  |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 78,4 | 69,8 |  |
| ИТОГО: |  | 2 611,4 | 2 286,4 |  |

Сведения о достижении значений индикаторов (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для модернизации оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| № 1 Задача комплекса процессных мероприятий: «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования». |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования/ Обеспечено возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования | Единиц | 2 | 3 | 150 |
| № 2 Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация предпринимательской деятельности/ Награждения субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, ветеранов отраслей экономики | Единиц | 5 | 26 | 520 |
| 2. | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов | Единиц | 10 | 12 | 120 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество проведенных круглых столов и заседаний инвестиционного совета | Единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество граждан, получивших консультацию | Единиц | 35 | 74 | 211,4 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития физических лиц, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» реализованы мероприятия:

В 2025 году проведен 1 конкурсный отбор на получение субсидии на для физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В ходе отбора поступила единственная заявка, которая была отклонена по причине несоответствия требованиям. В связи с отсутствием заявителей, принято решение о переводе запланированных денежных средств в размере 150,00 тыс. руб. на комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для открытия собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства».

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 0,0 | 0,0 |  |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0,0 | 0,0 |  |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения о достижении значений индикаторов (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития физических лиц, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| № 1 Задача комплекса процессных мероприятий: «Оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки для начинающих субъектов малого предпринимательства/ Обеспечено предоставление субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Единиц | 0 | 0 |  |
| № 2 Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация предпринимательской деятельности/ Награждения субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, ветеранов отраслей экономики | Единиц | 5 | 26 | 520 |
| 2. | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов | Единиц | 10 | 12 | 120 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество проведенных круглых столов и заседаний инвестиционного совета | Единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество граждан, получивших консультацию | Единиц | 35 | 74 | 211,4 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях»:

В 2025 году данный комплекс к реализации не был запланирован, денежные средства отсутствуют.

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 0,0 | 0,0 |  |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0,0 | 0,0 |  |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения о достижении значений индикаторов (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| № 1 Задача комплекса процессных мероприятий: «Оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки для начинающих субъектов малого предпринимательства/ Обеспечено предоставление субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Единиц | 0 | 0 |  |
| № 2 Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация предпринимательской деятельности/ Награждения субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, ветеранов отраслей экономики | Единиц | 5 | 26 | 520 |
| 2. | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов | Единиц | 10 | 12 | 120 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество проведенных круглых столов и заседаний инвестиционного совета | Единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество граждан, получивших консультацию | Единиц | 35 | 74 | 211,4 |

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, путем возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга, полученным в российских кредитных организациях»:

В 2025 году данный комплекс к реализации не был запланирован, денежные средства отсутствуют.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) комплекса процессных мероприятий «Повышение конкурентной среды на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области, стимулирования социально-экономического развития округа, оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| № 1 Задача комплекса процессных мероприятий: «Оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки для начинающих субъектов малого предпринимательства/ Обеспечено предоставление субсидии на возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Единиц | 0 | 0 |  |
| № 2 Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для формирования положительного имиджа предпринимательства и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация предпринимательской деятельности/ Награждения субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, ветеранов отраслей экономики | Единиц | 5 | 26 | 520 |
| 2. | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов | Единиц | 10 | 12 | 120 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество проведенных круглых столов и заседаний инвестиционного совета | Единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество граждан, получивших консультацию | Единиц | 35 | 74 | 211,4 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1 Численность поголовья коров молочных пород в личных подсобных хозяйствах: 135 / 135 = 1

1.2 Оказана поддержка (субсидия) на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы: 385,3 / 750 = 0,514

1.3 Обеспечен учёт малых форм хозяйствования: 17 / 17 = 1

1.4 Приобретение (изготовление), установка оборудования, торговых конструкций, мебели и иных сопутствующих объектов и материалов для организации торговли: 7 / 5 = 1

1.5 Возмещение затрат за аренду помещения, электроснабжение, отопление помещения хозяйствующим субъектам по каждому торговому объекту, которому присвоен статус «Социальный магазин»: 7 / 6 =1

1.6 Возмещение затрат за аренду помещения, электроснабжение, отопление помещения, охрану помещения хозяйствующим субъектам (по каждому торговому объекту), являющимся участниками региональных проектов Сахалинской области на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области:19/22 = 0,864

1.7 Приобретение (изготовление), размещение (в том числе в СМИ) информационных материалов (в том числе баннеры, ценники, информационные таблицы и т.п.) для развития торговли на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области: 100/100=1

1.8 Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства их работников и ветеранов отрасли ко дню торговли: 22 / 12 =1

1.9 Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования/ Обеспечено возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на приобретение оборудования: 3 / 2 = 1

1.10 Популяризация предпринимательской деятельности/ Награждения субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, ветеранов отраслей экономики: 26 / 5 = 1

1.11 Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов: 12 / 10 = 1

1.12 Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество проведенных круглых столов и заседаний инвестиционного совета: 4 / 4 = 1

1.13 Оказана консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства/ Количество граждан, получивших консультацию: 74 / 35 = 1

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД= (1+0,514+1+1+1+0,864+1+1+1+1+1+1+1) / 13 = 0,9522

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = (0+0+1+0+0+1+1+1+1+1)/10 = 0,6000

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 16 196,5 / 33 306,9 = 0,4862

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0,9522+0,6000+0,4862) = 0,6795

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» в 2025 году реализована на низком уровне.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2025 году:

| № | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УМО СО | 19.05.2025 | 422-п/25 | - Приложение № 1, Приложение № 3 |
| 2 | Постановление администрации УМО СО | 12.11.2025 | 794-п/25 | - Приложение № 1, Приложение № 3 |
| 3 | Постановление администрации УМО СО | 24.12.2025 | 909-п/25 | - Дополнение в Приложение № 1, Приложение № 3 |

## 8. «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов муниципального образования на 2025-2030 годы»

В 2025 году на реализацию мероприятий по программе «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов муниципального образования», утверждённой постановлением администрации Углегорского муниципального округа от 07.11.2024г. № 960/п24, выделено – 467 210,3 тыс. руб., из них: областной бюджет – 194 386,5 тыс. руб.; местный бюджет – 272 823,8 тыс. руб. Фактически израсходовано – 439 583,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет составил 194 192,8 тыс. рублей, местный – 245 390,4 тыс. рублей.  Процент освоения на 31.12.2025 – 94,1 %.

Целью муниципальной программы на территории муниципального округа является развитие транспортного комплекса для обеспечения устойчивого социального и экономического развития Углегорского муниципального округа.

Программа направлена на решение следующих задач:

Задача 1. Формирование современного и  эффективного транспортного      комплекса, обеспечивающего ускорение пассажирских перевозок и снижение транспортных  издержек в экономике;

Задача 2. Обеспечение  доступности  для   населения услуг в сфере перевозок;

Задача 3. Приведение   в   нормативное    состояние автомобильных дорог Углегорского муниципального округа

## Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2025 году

|  | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1. | Перевезено пассажиров на субсидируемых муниципальных маршрутах, софинансируемых из местного бюджета | тыс. чел. | 205,0 | 684,9 | 334,1% |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 45,7 | 102,5 | 224,3% |

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского муниципального округа

## на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2026 г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 1 января 2026 отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |  | освоение, (%) |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского городского округа" | Всего |  | 194 386,5 | 272 823,8 |  | 467 210,3 | 194 192,8 | 245 390,4 |  | 439 583,2 | 99,9 | 89,9 |  | 94,1 |  |
|  | Администрация Углегорского муниципального округа | 902040808402У0705244 |  | 62 944,6 |  | 62 944,6 |  | 52 116,3 |  | 52 116,3 |  | 82,8 |  | 82,8 |  |
|  | МКУ «Управление капитального строительства» УМО, МКУ «Управление территорией с. Бошняково» УМО, МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» УМО | 902040908401У0501244 902040908401SД102244 902040908401У0501243 902040908401У0501611 902040908410У5101612 902050308403У2301611 902050308403У2501611 902050308403У2501612 902050308403У2501247 902040908401У0501244 | 73 120,0 | 206 502,2 |  | 279 622,2 | 73 120,0 | 189 903,3 |  | 263 023,3 | 100 | 92 |  | 94,1 |  |
|  | МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» УМО, КУМС, МКУ «Управление капитального строительства» УМО | 9020409084019Д102244 9020409084019Д102612 | 121 266,5 | 3 377,0 |  | 124 643,5 | 121 072,8 | 3 370,8 |  | 124 443,6 | 99,8 | 100 |  | 99,8 |  |

Остаток неиспользованных средств по программе составил 193,7 тыс. рублей из них:

- Неосвоенные денежные средства в сумме 193,7 тыс. рублей на содержание и ремонт УДС, образованны в связи с непредставлением подрядчиками документов на оплату по выполненным работам.

- Невыплаченная кредиторская задолженность подрядчикам за оказанные услуги по регулярным перевозкам пассажирским транспортом в размере 22 014,1 тыс. рублей.

- Экономия от проведения конкурсных процедур на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажирским транспортом на территории Углегорского городского округа составила 0 тыс. рублей

- В целях ликвидации последствий ЧС, возникших в период паводкового периода и период обильных осадков в весенне-летний сезон 2025 года на территории Углегорского городского округа из резервного фонда Правительства Сахалинской области выделено 15 536,9 тыс. рублей. В рамках выделенных средств проведены мероприятия аварийно-восстановительных работ. Проводились аварийно-восстановительные работы на четырех мостах в пгт. Шахтерск, работы в 2025 году по этим объектам были выполнены на сумму 8 764,3 тыс. рублей. Оставшиеся 6 772,6 возвращены в областной бюджет резервного фонда.

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Перевезено пассажиров на субсидируемых муниципальных маршрутах из местного бюджета: 684,9/205,0= 1

1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: 102,5/45,7 = 1

СД = (1+1)/2=1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2 / 2= 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

439 583,2/467 210,3 = 0,94

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+0,94)/3=0,98

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Углегорского муниципального округа» выполнена на высоком уровне.

9. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Углегорском муниципальном округе»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Углегорского городского округа от 11.02.2025 №129-п/25.

Целью муниципальной программы является поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Исходя из поставленной цели, предусматривается решение следующих задач:

- формирование, поддержка развития институтов гражданского общества, стимулирование общественных инициатив в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области;

- привлечение институтов гражданского общества (НКО) к решению вопросов социально-экономического развития Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Финансовая поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам конкурса социальных проектов на предоставление муниципальных грантов администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Финансовая поддержка мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными общественными организациями | процент | 1 | 1 | 100 |

Администрацией Углегорского муниципального округа Сахалинской области 24.12.2024г. был заключен договор купли-продаж (далее Договор) №24/12-2024 с обществом с ограниченной ответственностью «Мясной остров» ОГРН: 1216500002839, ИНН:6509045950 на закупку корма в размере 120 000 рублей. Согласно п.3.4. Договора оплата производится в следующем порядке:

- 48 000 рублей 00 копеек в течении трех рабочих дней с момента заключения настоящего Договора;

- Оставшуюся сумму в размере 72 000 рублей 00 копеек не позднее 31 января 2025 года.

Первая часть оплаты была произведена своевременно 26.12.2024г. в размере 48 000 рублей 00 копеек;

Вторая часть оплаты была произведена 27.01.2025г. в размере 72 000 рублей 00 копеек.

Сведения об использовании средств местного бюджета

| Наименование мероприятия | Утвержденные объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития институтов гражданского общества, стимулирование общественных инициатив в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» | 72,00 | 72,00 | 100 |

Мероприятия по муниципальной программе выполнены на 100 %.

В целях достижения цели Программы, а именно в целях развития, поддержки и стимулирования деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Углегорского городского округа, предлагается вводить новые методы и технологии работы, расширять взаимодействие между органами местного самоуправления и общественными организациями.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

- Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующей формуле:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Финансовая поддержка мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области: 1ед. / 1ед. = 1;

  - Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями: 1% / 1% = 1.

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 3 / 3 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

ССур = 72,0 тыс. руб. / 72,0 тыс. руб. = 1

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Уровень реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Углегорского муниципального округа» признается высоким.

10. «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»

Постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 17.04.2025 № 348-п/25 утверждена муниципальная программа Углегорского муниципального округа Сахалинской области «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктура на 2025-2030 годы». Постановление администрации Углегорского городского округа от 16.10.2024 № 873-п/24 признано утратившим силу.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на 2025-2030 годы», было выделено 5 677,4 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 5 507,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 170,4 тыс. руб. Фактически израсходовано – 5677,3 тыс. руб., в том числе 5507,0 тыс. руб. – областной бюджет, 170,3 тыс. руб. – местный бюджет. Процент освоения – 100%.

Целью муниципальной программы является повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Углегорского муниципального округа Сахалинской области для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача муниципальной программы – обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УМО СО | 02.03.2026 | 114-п/26 | - изменение наименования, паспорта, бюджетных ассигнований, мероприятий муниципальной программы и утверждение паспорта муниципального проекта |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2025 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности Углегорского муниципального округа, в которых входные группы отвечают требованиям доступности инвалидов | ед. | 28 | 28 | 100 |

В 2025 году приобретены и установлены откидные пандусы по следующим адресам в многоквартирных жилых дамах: пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 22 (1 этаж), пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. 25 (1 этаж).

Приобретены и установлены поручни по следующим адресам в многоквартирных жилых дамах: пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. 20 (до 2 этажа), г. Углегорск, ул. Заводская, 9 (до 3 этажа), г. Углегорск, ул. Баранова, д. 2 (1 этаж), г. Углегорск, ул. Заводская, д. 1 (1 этаж), пгт. Шахтерск, ул. Кузьменко, 4Б (1 этаж), г. Углегорск, ул. Победы, д. 216 (1 этаж).

МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, приобретены: опоры для сидения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, стол для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

МБДОУ № 26 г. Углегорск приобретены: антивандальная кнопка вызова с вибрацией и шнурком, портативная индукционная система, светодиодное табло зеленого свечения.

МБДОУ № 27 г. Углегорск приобретены: поручень отбойник для перемещения инвалидов, кресло коляска складная, механическая.

МБДОУ № 2 с. Краснополье приобретены: поручень одинарный, прямой с кронштейнами и поворотными окончаниями, поручень для раковины с опорой к стене, поручень для унитаза с фиксатором.

МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск приобретены: поручни с антибактериальным покрытием.

МБУ ДО ДШИ «Гармония» приобретены: алюминиевая полоса (желтая), сотовое грязезащитное покрытие Антикаблук, тактильная лента для ступней.

МБУК РДК «Октябрь» приобретены (5 учреждений): информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения. С использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля, тактильно-контрастные таблички, знаки, информирующие знаки, обновление информации на моносхемах, предупреждающие тактильно-контрастные указатели на дверные проемы, световые маяки, кресла-коляски, поручень опорный пристенный, грязезащитное покрытие.

МБУК Централизованная библиотечная система приобрели (7 учреждений): тактильные вывески и таблички, кнопка вызова персонала, индукционная система, информационные терминалы, информационно-коммуникативная панель по слуху, акустическая система, противоскользящие уголки, капитальный ремонт входной группы (крыльцо с пандусом).

МБУ ДО СШ им. Н.П. Карпенко приобретены: пандус перекатной, пандус телескопический, замена дверей в мужской и женской раздевалках.

МБУ ДО СШ им. Н.П. Карпенко СЗ Краснопольский выполнены работы по расширению дверного проема и заменой дверей.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1 Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности Углегорского муниципального округа, в которых входные группы отвечают требованиям доступности инвалидов:

1 / 1= 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 5677,4/5677,3=1

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = 1+1+1/3=1

Муниципальная программа «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» реализована на высоком уровне.

11. «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 13.03.2025 № 235-п/25 было  запланировано 2 140 900 рублей.  Все средства местного бюджета. Фактически израсходовано – 987 843,80 рублей. Процент освоения составляет 46,14

Цели муниципальной программы:

- создание и развитие системы оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- повышение уровня безопасности граждан на водных объектах;

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение населения информацией об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- снижение количества пожаров и возгораний на территории Углегорского городского округа;

- снижение количества  жертв, погибших на водных объектах;

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество населения, оповещаемого при возможном наступлении или при наступлении ЧС, а также по сигналам гражданской обороны | проценты | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях, а также на землях, находящихся в собственности Углегорского муниципального округа Сахалинской области | шт | 115 | 37 | 100 |
| 3 | Количество погибших на водных объектах | Чел. | 2 | 0 | 100 |

Сведения об использовании средств в 2025г.

| № п/п | Наименование КПМ | Расходы на реализацию мероприятий, руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 3 | Развитие системы оповещения | 448200 | 448200 | 100 |
| 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 1644100 | 491555,8 | 29,9 |
| 5 | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах | 48600 | 48088 | 99 |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 2140900 | 987843,8 | 46,14 |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

- Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

  - Количество населения, оповещаемого при возможном наступлении или при наступлении ЧС, а также по сигналам гражданской обороны

Степень достижения планового значения индикатора: СДi = ЗИфi/ЗИпi где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

СДi=70/70=1

  - Количество зарегистрированных пожаров в зданиях и сооружениях, а также на землях, находящихся в собственности Углегорского муниципального округа Сахалинской области

СДi= ЗИпi/ ЗИфi

СДi=115/37=3,1

СДi=1

  - Количество погибших на водных объектах

СДi= ЗИпi/ ЗИфi

СДi= 2/0=2

СДi=1

Степень достижения плановых значений показателей муниципальной программы в целом  СД=(1+1+1)/3=1

- Степень реализации мероприятий: СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм= 3/3=1

- Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы): ССур = Рк / Рп, где:

ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк – кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Рп – кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

ССур =  987843,80/2140900=0,46

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы):

ПЭj = (СД + СРмj + ССypi) / 3, где:

ПЭj – интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы);

СДj – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj – степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССypi – степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1 +1 +0,46 ) / 3 = 0,83

Муниципальная программа «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» в 2025 году, не смотря на полную реализацию мероприятий, реализована на низком уровне по причине образования дебиторской задолженности на окончание года в размере 1152544,2 рублей по мероприятию Оборудование минерализованных полос комплекса процессных мероприятий Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

16. «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 05.02.2025 № 100-п/25, было выделено 206 258,1 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 169 414,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 36 843,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 126 458,4 тыс. рублей. Процент освоения – 61,3%.

Целью муниципальной программы является:

1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

2: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

К задачам муниципальной программы относятся:

- увеличение площади капитально отремонтированных многоквартирных домов;

- увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества;

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные специализированными организациями;

- модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки;

- обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления и подведомственных учреждений в реализации региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2025-2026 гг.

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УМО СО | 02.02.2026 | 42-п/26 | - Изменение в паспорте муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа жилищно-коммунального хозяйства» - изменение индикаторов (показателей) муниципальной программы - изменение ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы |

Расчеты показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы

Сведения о достижении плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2025 год:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Процент исполнения, % |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |
| 1. | Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде | единица | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Количество домохозяйств с печным отоплением | единица | 716 | 716 | 100 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 300 | 87 | 29 |
|  | Цель № 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа |  |  |  |  |
| 5. | Доля населения Углегорского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % | 96,8 | 99,9 | 103 |
| 6. | Разработка проектно-изыскательской документации | единица | 1 | 1 | 100 |
| 7. | Количество аварий на инженерных сетях | единица | 3 | 2 | 150 |
| 8. | Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | единица | 5 | 5 | 100 |
| 9. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Приобретение евроконтейнеров | шт | 0 | 0 | 0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» |  |  |  |  |
| 12. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | единица | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | единица | 1 | 1 | 100 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского муниципального округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности» |  |  |  |  |
| 14. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % | 28,6 | 40 | 71,5 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация бытового обслуживания населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области» |  |  |  |  |
| 15. | Количество посещений бани | посещение | 28 132 | 23 977 | 85 |

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы составил 80%.

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов за 12 месяцев 2025 года

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Муниципальная программа всего, в том числе: | 206 258,1 | 126 458,4 | 61,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 169 414,6 | 99 576,5 | 59 |
| местный бюджет | 36 843,5 | 26 881,9 | 72 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Муниципальный проект «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» всего, в том числе: | 76 804,9 | 63 097,9 | 84 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 63 252,6 | 52 364,5 | 83 |
| местный бюджет | 13 552,3 | 10 733,4 | 79 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | 110 757,2 | 49 958,1 | 45 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 106 162,0 | 47 212,0 | 44 |
| местный бюджет | 4 595,2 | 2 746,1 | 59 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» | 800,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 800,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского муниципального округа Сахалинской области затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности» | 5 600,0 | 5 600,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 5 600,0 | 5 600,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация бытового обслуживания населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | 12 296,0 | 6 590,4 | 54 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 12 296,0 | 6 590,4 | 54 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

В целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках заключенного соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области на предоставление субсидии проведен капитальный ремонт подвальных помещений в 10 многоквартирных домах на территории Углегорского муниципального округа. Работы по капитальному ремонту подвальных помещений выполнены в полном объеме, но оплачены частично. Заявки на открытие финансирования на сумму 7 416,1 тыс.руб. и исполнительная документация 17.12.2025 года были направлены в министерство ЖКХ. Денежные средства от министерства не поступили. По состоянию на 01.01.2026 года имеется кредиторская задолженность перед подрядными организациями ООО «УК МойДом», ООО УК «Жилцентр». Финансирование по мероприятию произведено на 87,3 %.

2. В рамках заключенного договора пожертвования реализуется социальная программа обеспечения населения, проживающего в домах с печным отоплением на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области, твердым топливом (уголь) в осенне-зимний период 2025-2026гг. В период с 01.09.2025 по 30.12.2025 за получением социальной выплаты обратилось 716 домовладений.

3. В рамках доведенной субвенции на реализацию Закона Сахалинской области от 30.07.2020 N 56-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию и учету, стерилизации (кастрации) и уничтожению (утилизацию) безнадзорных животных на территории Углегорского муниципального округа выделено 5 076,4 тыс. руб., из них освоено 1 604,4 тыс.руб., % освоения мероприятия составил 32%.

Причиной невыполнения мероприятия явилось отсутствие подрядных организаций в связи с отдаленностью района. С января по декабрь 2025 года, на регулярной основе проводились аукционные мероприятия по закупке «Оказание услуг на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Углегорского муниципального округа». Закупки признавались несостоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок на участие.

Также, ввиду неудовлетворительной работы в 2025 году подрядчиков характеризующейся недостаточным количеством выездов, низким процентом отлова, а также несоблюдением условий договоров в части кастрации/стерилизации и чипированию, было принято решение о поиске новых исполнителей.

03.12.2025 г. заключен новый муниципальный контракт.

В условиях приближающегося и критически сжатого окончания финансового года подрядчик не справился с выполнением, что привело к не освоению выделенных бюджетных средств в сумме 3 087,9 тыс.руб.

В целях создания условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа реализованы следующие мероприятия:

1. В рамках реализации мероприятия по строительству (техническому перевооружению) объектов коммунальной инфраструктуры государственной программы «Адресная инвестиционная программа Сахалинской области» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство водовода от ВНС1 до БФС г.Углегорск». Мероприятие выполнено на 100 %.

2. В рамках заключенного соглашения с министерством ЖКХ Сахалинской области о предоставлении субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на реализацию мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса Углегорского муниципального округа выделено 100 769,3 тыс.руб.. Выполнены работы по  приобретению и установке шкафов управления скорыми фильтрами БФС г.Углегорск, приобретена и установлена станция водоподготовки блочно-модульного исполнения в с.Бошняково, приобретено оборудование для нужд жилищно-коммунального хозяйства, проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения на БФС г. Углегорск и приобретена техника для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Все работы выполнены в полном объеме. Однако по части выполненных работ финансирование в 2025 году не поступило. Заявки и исполнительная документация на открытие финансирования в адрес министерства ЖКХ по выполненным мероприятиям «Капитальный ремонт сетей водоснабжения на БФС г. Углегорск» и «Приобретение техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства» сумму 58 950,1 тыс.руб. были направлены 26.11.2025 и 09.12.2025 года. Денежные средства от министерства не поступили. По состоянию на 01.01.2026г. имеется кредиторская задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения на БФС г.Углегорска и приобретению техники.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре в период 2025 проведена работа по актуализации схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026 год без использования бюджетных средств.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий по возмещению муниципальным казенным предприятиям Углегорского муниципального округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности в 2025 году ресурсоснабжающим предприятиям Углегорского МО предоставлена субсидия на возмещение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий по организации бытового обслуживания населения Углегорского муниципального округа муниципальным казенным предприятиям предоставлена субсидия на возмещение понесенных затрат, связанных с оказанием помывочных услуг в муниципальных банях на общую сумму 12 296,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение муниципальной программы составило 61,5%.

Муниципальная программа «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» в 2025 году реализована на низком уровне.

21. «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 18.10.2024 г. № 874-п/24, было выделено 18 447,3 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 17 893,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 553,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 18 447,3 тыс. рублей, в том числе 17 893,8 тыс. рублей – областной бюджет 553,5 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 100%.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2025 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 2 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв.м. | 4,3 | 6,8 | 158 |

Сведения об использовании средств местного бюджета на мероприятия по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа на 2025 год:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | 18 447,3 | 18 447,3 | 100 |
| ИТОГО: |  | 18 447,3 | 18 447,3 | 100 |

Все средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены в полном объёме.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной  программы

1. Степень достижения планового значения целевых показателей результативности использования бюджетных средств:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1.1. Количество  ликвидированного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения:

9 ед. / 5 ед. = 1,8

1.2. Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения:

6,8 тыс. кв. м / 4,3 тыс. кв. м = 1,58

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2 / 2 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы местного бюджета на реализацию программы в отчетном году.

18 447,3 тыс. руб./ 18 447,3 тыс. руб. = 1

4. Эффективность использования средств местного бюджета:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

1 / 1 = 1,0

5. Степень реализации муниципальной программы:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где:

1

СРп/п – степень реализации муниципальной подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

|  | 1+1 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

Оценка эффективности муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы в целом определяется на основе среднего значения показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле:

| Эгп/пп = | Еn1 + Еn2 + … + Еni | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | M |  |

Эгп/пп – эффективность реализации муниципальной программы в целом;

Еn1 + Еn2 + … + Еni  -  значения показателей оценки эффективности муниципальной программы;

M - количество показателей оценки эффективности муниципальной программы.

|  | 1+1 | = 1 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

Муниципальная программа «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского городского округа» в 2025 году реализована на высоком уровне.

23. «Развитие кадрового потенциала на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

Постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 12.11.2025 № 795-п/25 утверждена муниципальная программа «Развитие кадрового потенциала на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области». Постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 09.09.2024 № 748-п/24 признано утратившим силу.

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», было выделено 0,0 тыс. руб., из средств местного бюджета. Фактически израсходовано – 0,0 тыс. руб. Процент освоения – 0%.

Целями Программы являются: совершенствование и перспективное развитие обеспеченности муниципальных, государственных учреждений Углегорского муниципального округа Сахалинской области высококвалифицированными кадрами, закрепление и поддержка молодых специалистов в учреждениях, осуществляющих деятельность на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Основными задачами Программы являются: формирование системы управления кадровым потенциалом учреждений с учетом структуры потребности в кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования; снижение дефицита кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из учреждений; создание условий для закрепления необходимых кадров в учреждениях; повышение социального престижа и привлекательности отдельных профессий (должностей).

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Расходы на реализацию мероприятий, чел. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Выплаты участникам программы материальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 12000 рублей согласно договора, заключенного между администрацией Углегорского муниципального округа и участником программы | 0 | 0 | - |

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

В связи с отсутсвием запланированного финансирования и мероприятий к реализации, данная муниципальная программа не подлежит оценке в 2025 году.

26. «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского муниципального Сахалинской области»

В соответствии с решением Собрания Углегорского городского округа «О бюджете Углегорского муниципального округа на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов»  № 122 от 26.12.2024 на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» (далее- муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 24.03.2025 № 278-п/25 на 2025 год 195 108,40 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 1 663,60 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 193 444,80 тыс. рублей.

Решением собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 25.12.2025 № 208 внесены изменения в решение Собрания Углегорского городского округа от 26.12.2024 № 122 «О бюджете Углегорского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 25.02.2026 № 101-п/26 утверждено 271 979,30 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 1 888,40 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 270 090,90 тыс. рублей.

За 2025 год кассовый расход составил 259 275,81 тыс. рублей, в том числе 1 888,40 тыс. рублей – средства областного бюджета, 257 387,41 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения реализуемой программы – 95,33 %.

Целью муниципальной программы является улучшение условий муниципального управления на территории Углегорского муниципального округа.

Муниципальная программа направлена на решение следующей задачи:

обеспечение деятельности и создание условий для реализации вопросов местного значения и взаимодействия с населением и организациями Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Показатели муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | ЕЕд. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Количество казенных учреждений, функционирующих на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | еЕд. | 8 | 8 | 100 |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в 2025 году:

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые назначения и исполнение за 2025 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2025 год | Исполнение, тыс. рублей | % исполнения |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальное казенное учреждение "Управление территорией пгт. Шахтерск» Углегорского муниципального округа Сахалинской области, всего в т.ч: | 22 672,00 | 20 957,22 | 92,44 |
|  | в т.ч местный бюджет | 22 672,00 | 20 957,22 | 92,44 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение "Управление территорией с. Бошняково" Углегорского муниципального округа Сахалинской области, всего в т.ч: | 7 928,50 | 7 312,96 | 92,24 |
|  | в т.ч местный бюджет | 7 928,50 | 7 312,96 | 92,24 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение "Эксплуатационное техническое управление" Углегорского муниципального округа Сахалинской области, всего в т.ч: | 113 932,00 | 105 483,82 | 92,6 |
|  | в т.ч местный бюджет | 113 932,00 | 105 483,82 | 92,6 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Углегорского муниципального округа Сахалинской области, всего в т.ч: | 13 549,20 | 13 177,51 | 97,26 |
|  | местный бюджет | 13 549,20 | 13 177,51 | 97,26 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Углегорского муниципального округа Сахалинской области, всего в т.ч: | 75 191,90 | 74 501,84 | 99,08 |
|  | местный бюджет | 75 191,90 | 74 501,84 | 99,08 |
| 6 | Муниципальное казенное учреждение "Юридическая служба" Углегорского муниципального округа Сахалинской области, всего в т.ч: | 9 726,60 | 9 542,97 | 98,13 |
|  | областной бюджет | 1 888,4 | 1 888,4 | 100 |
|  | местный бюджет | 7 836,20 | 7 654,57 | 97,7 |
| 7 | Муниципальное казенное учреждение "Контрактная служба" Углегорского муниципального округа Сахалинской области, всего в т.ч: | 10 092,60 | 9 959,23 | 98,68 |
|  | местный бюджет | 10 092,60 | 9 959,23 | 98,68 |
| 8 | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба" Углегорского муниципального округа Сахалинской области, всего в т.ч: | 18 888,50 | 18 339,96 | 97,10 |
|  | местный бюджет | 18 888,50 | 18 339,96 | 97,10 |
| ИТОГО |  | 271 979,30 | 259 275,81 | 95,33 |

Расчеты показателей оценки эффективности и результативности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

- Количество муниципальных учреждений, действующих для управления территориями Углегорского муниципального округа: 8/8 = 1;

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы по следующей формуле:

СД= СДj/N, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе.

СД=1/1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =1/1=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 259 275,81/271 979,30 = 0,953

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+0,953)/2=0,98

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» в 2025 году реализована в соответствии с установленными нормами.

27. «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

В период с января по декабрь 2025 года на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественным жильем», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 17.09.2024 года № 781-п/24 было выделено 404 604,70 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 396 346,60 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 8 258,10   тыс. рублей. Фактически израсходовано 230 816,73 тыс. рублей, в том числе 224 933,64 тыс. рублей – областной бюджет, 5 883,08 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 57,05 %.

Целью муниципальной программы является комплексное решение проблемы обеспечения населения качественным жильем на территории Углегорского муниципального района.

К задачам муниципальной программы относятся создание условий для развития территорий муниципального образования, в том числе вновь образуемого муниципального образования городского округа; повышение эффективности, устойчивости и надежности развития строительства на территории муниципального образования.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу в 2023 году

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УГО | 04.03.2024 | 169-5/24 | - изменение ресурсного обеспечения; - изменение индикаторов (показателей) |
| 2 | Постановление администрации УГО | 05.02.2024 | 94-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 3 | Постановление администрации УГО | 21.02.2024 | 134-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 4 | Постановление администрации УГО | 25.03.2024 | 224-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 5 | Постановление администрации УГО | 18.04.2024 | 224-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 6 | Постановление администрации УГО | 24.04.2024 | 366-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 7 | Постановление администрации УГО | 05.06.2024 | 512-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 8 | Постановление администрации УГО | 25.09.2024 | 811-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |
| 9 | Постановление администрации УГО | 18.12.2024 | 1119-п/24 | - изменение реестра аварийного жилого фонда; - изменение перечня многоквартирных домов, признанных ветхими |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Проведение мероприятий по развитию градостроительной деятельности | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2017 г. / Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. метров. / тыс. чел. | 14,75/647 | 14,75/647 | 100 |
| 3 | Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым после 01.01.2012 г. | квартир | 3* | 3 | 100 |
| 4 | Количество обследованных жилых домов на предмет пригодности или непригодности жилого помещения для проживания граждан | Ед | 20** | 20 | 100 |
| 5 | Количество участников мероприятия «Компенсационные выплаты гражданам, либо подрядчикам, на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим планам на объект индивидуального жилищного строительства» | ед | 40 | 40 | 100 |

* договор №9 от 20.08.2020

** договоры 2023-го года

Сведения об использовании бюджетных средств в 2025 году

| № мероприятия |  |  | Наименование мероприятия |  |  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 |  |  | Муниципальный проект. «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде» (26101) |  |  | 4 967,10 | 4 662,00 | 93,86 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 4 333,00 | 4 332,99 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 634,10 | 329,01 |  |
| 1.1. |  | выкупная |  |  |  | 4 467,10 | 4 467,10 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 4 333,00 | 4 332,99 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 134,10 | 134,01 |  |
| 1.2. | Обследование жилых домов на предмет пригодности или непригодности жилого помещения для проживания граждан |  |  |  |  | 500,0 | 195,00 | 39 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 500,0 | 195,0 |  |
| 2 |  |  | Национальный проект "Инфраструктура для жизни". Муниципальный проект "Жилье" (261И2) |  |  | 390 392,10 | 219 985,86 | 56,35 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 386 447,40 | 217 785,61 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 3 944,70 | 2 200,25 |  |
| 2.1. |  |  |  | выкупная |  | 245 813,60 | 152 202,25 | 61,92 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 243 335,40 | 150 680,23 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 2 458,20 | 1 522,02 |  |
| 2.2. |  |  |  |  | приобретение жилья | 144 578,50 | 67 783,60 | 46,88 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 143 092,00 | 67 105,37 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 1 486,50 | 678,23 |  |
| 3 |  |  | обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей |  |  | 2 130,20 | 2 130,11 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 2 066,20 | 2 066,20 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 64,00 | 63,91 |  |
| 4 |  |  | формирование современного механизма градостроительного планирования |  |  | 3 613,30 | 772,01 | 21,37 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 500,00 | 748,85 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 113 ,30 | 23,16 |  |
| 5 |  |  | Приобретение жилья для отдельных категорий граждан |  |  | 2 890,00 | 2 890,00 | 100 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 2 890,00 | 2 890,00 |  |
| 6 |  |  | Компенсация гражданам либо подрядчикам, на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим планам на объект индивидуального жилищного строительства |  |  | 612,00 | 376,74 | 61,56 |
| в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 612,00 | 376,74 |  |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы:

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Проведение мероприятий по развитию градостроительной деятельности УГО: 1 ед. / 1 ед. = 1

1.2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2017 г. / Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда: 4,3/0,118 / 4,3/0,118 = 1

1.3. Количество отремонтированных квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым после 01.01.2012 г. 3/3 = 1

1.4. Количество обследованных жилых домов на предмет пригодности или непригодности жилого помещения для проживания граждан 1/1=1

1.5. Количество участников мероприятия «Компенсационные выплаты гражданам, либо подрядчикам, на возмещение расходов по выполненным и оплаченным техническим планам на объект индивидуального жилищного строительства» 48/30 = 1

СД=(1+1+1+1+1) / 5=1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5/5 = 1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

230 816,7  / 404 604,7  = 0,57

4 Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+1)/3=1

Уровень реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественным жильем» признается высоким.

29. «Формирование современной городской среды

в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 13.02.2025 № 138-п/25, было выделено 119 101,20 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 8 860,60 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 99 331,00 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 10 909,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 116 056,16 тыс. рублей, в том числе 8 860,51 - федеральный бюджет, 97 558,53 - областной бюджет, 9 637,12 - местный бюджет. Процент освоения – 97,44 %.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Задача муниципальной программы:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Углегорского городского округа;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Углегорского городского округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Углегорского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации УМО СО | 16.07.2025 | 545-п/25 | - Внесение изменений в паспорт программы и приложения |
| 2 | Постановление администрации УМО СО | 03.03.2026 | 119-п/26 | - Внесение изменений в паспорт программы и приложения, дополнение программы приложениями |

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование результата | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | ФФакт |  |
| 1 | Количество капитально отремонтированных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | единица | 3 | 33 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Количество комплексных игровых площадок | единица | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования (ямочный ремонт) | процент | 100 | 100 | 100 |

В 2025 году МБУ «УДТХ» УМО закончен капитальный ремонт 3 дворовых территорий многоквартирных домов; проведен ямочный ремонт 8 дворовых территорий Углегорского муниципального округа; МКУ «Управление капитального строительства» проведены мероприятия по обустройству двух общественных пространств на территории г. Углегорска, мероприятие по устройству детской комплексной площадки в г. Углегорск.

Сведения об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 14 176,7 | 14 176,7 | 100,0% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 14 039,4 | 14 039,4 | 100 % |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 137,3 | 137,3 | 100 % |
| 2 | Мероприятия по текущему благоустройству населенных пунктов (ямочный ремонт) | 10 309,3 | 8 625,1 | 83,7% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 10 000,0 | 8 366,3 | 83,7% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 309,3 | 258,8 | 83,7% |
| 3 | Обустройство комплексных игровых площадок Углегорского городского округа | 32 834,7 | 32 834,7 | 100% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 31 849,6 | 31 849,6 | 100% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 985,1 | 985,1 | 100% |
| 4 | Подготовка к участию в проекте «Всероссийского конкурса создание комфортной городской среды в МГ и ИП», разработка проектно-сметной документации | 9 039,0 | 7 818,6 | 86,5% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 8 689,0 | 7 818,6 | 86,5% |
| 5 | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий | 52 741,5 | 52 601,1 | 99,7% |
| в т.ч. федеральный бюджет: |  | 8 860,6 | 8 860,5 | 99,9% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 43 442,0 | 43 303,2 | 99,7% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 438,9 | 437,4 | 99,7% |
| ИТОГО: |  | 119 101,2 | 116 056,2 | 97,4% |
| в т.ч. федеральный бюджет: |  | 8 860,6 | 8 860,5 | 99,9% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 99 331,0 | 97 558,5 | 96,3% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 10 909,6 | 9 637,2 | 88,3% |

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий: 100%/100% = 1

  - Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий: 100%/100% = 1

  - Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий: 100%/100% = 1

  - Уровень достижения значений показателей плана социального развития центров экономического роста: 100%/100% = 1

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =8/7=1

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 116 056,2/119 101,2=0,97

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (1+1+0,97)/3=0,99

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» реализована на высоком уровне.

30. «Обеспечениежильем молодых семей Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

Целью муниципальной программы является предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодых семей на территории Углегорского городского округа.

К задачам муниципальной программы относятся: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям, ранее участвовавшим в программах на территории Углегорского городского округа, целью которых была государственная поддержка молодых семей в решении жилищных вопросов, утвержденных нормативными правовыми актами администрации Углегорского городского округа.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | ФФакт |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 0 | 0 | 0% |

Сведения об использовании средств областного и местного бюджетов в в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | 0 | 0 | 0% |
| 1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 0 | 0 | 0% |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. областной бюджет: |  | 0 | 0 | 0% |
| в т.ч. местный бюджет: |  | 0 | 0 | 0% |

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1 Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: 0 ед. / 0 ед. = 0

2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =0/0=0

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССур = 0/0=0

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей)  j-й муниципальной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов                j-й муниципальной программы.

ПЭj = (0+0+0)/3 = 0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2025-2030 годы» за 2025 не может быть оценена по степени эффективности ввиду того, что Законом Сахалинской области от 21.12.2024 №124-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» распределение субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей в Углегорском муниципальном округе на 2025 год не было предусмотрено.

31. «Охрана окружающей среды в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 23.09.2024 № 799-п/24 (с изменениями от 11.02.2026 № 73-п/26), было выделено  150,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 145,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 4,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано – 150,0 тыс. рублей, в том числе 145,5 тыс. рублей – областной бюджет, 4,5 тыс. рублей – местный бюджет. Процент освоения – 100,0 %.

Цели муниципальной программы является:

- Уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергетического комплекса на окружающую среду;

- Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, включая ликвидацию несанкционированных свалок в границах населенных пунктов, и совершенствование системы экологического просвещения населения на базе совмещения теоретических знаний и практики за счет проведения экологических акций на территории муниципального образования;

- Увеличение площади рекультивированных объектов размещения твердых коммунальных отходов;

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского муниципального округа Сахалинской области

К задачам муниципальной программы относятся:

-	обеспечение экологической безопасности посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

-	выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

-	снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;

-	поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо;

-	переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо;

-	установка электрических заправочных станций для электромобилей;

-   предотвращение загрязнения и засорения земель;

-  организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, повышение экологической культуры.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2025 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Приобретение передвижного автогазозаправщика | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Переоборудование транспортных средств для работы на газомоторном топливе | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Ед. | 52 | 52 | 100% |
| 4 | Выявление лиц, оказывающее негативное воздействие на окружающую среду | Ед. | 5 | 18 | 360% |
| 5 | Количество выданных предписаний и административных протоколов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду по отношению к общему количеству | % | 16 | 16 | 100% |
| 6 | Приобретение и установка ЭЗС | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Количество проведенных экологических акций | Ед. | 7 | 8 | 114.3% |

Сведения об использовании средств местного и областного бюджетов:

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 2 | Переоборудование транспортных средств для работы на газомоторном топливе, в том числе - местный бюджет | 150,0 4,5 | 150,0 4,5 | 100% |

2. Согласно Порядка предоставления компенсационных выплат, связанных с возмещением расходов по выполненным и оплаченным на 2025-2030 годы гражданами Углегорского муниципального округа работам по переоборудованию личного автотранспорта, в рамках трехстороннего Соглашения от 04.08.2025 №1, переоборудовано на газомоторное топливо 1 транспортное средство, выделено лимитов на финансирование возмещения расходов на переоборудование 150, 0 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета 4,5 тыс. руб., из низ освоено 150 тыс. руб., кассовое исполнение мероприятия составило 100%.

3. Во исполнение поручения, установленного подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 раздела IV протокола заседания Правительства Сахалинской области от 26.05.2025 № ЗПСО-15/25, на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области ликвидировано силами МКП «ЖКХ» УМО СО, МКУ УДТХ УМО СО  52 места несанкционированного размещения отходов.

4. Выявлено 18 лиц/случаев нарушения организации сбора, временного хранения и вывоза отходов производства и потребления на санкционированный объект размещения.

5. Выдано 16 предписаний и административных протоколов по п.1.1 ст.21.7 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 N 490.

7. Проведено 8 экологических акций, в рамках «Вода России» по очистке берегов, «Сад памяти», «Снежный субботник», «Сад Сакуры»

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы составил 94%.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Углегорском муниципальном округе на 2025-2030 годы» в 2025 году реализована на среднем уровне.

# 35. «Охрана общественного порядка в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области».

В прошедшем периоде на реализацию муниципальной программы «Охрана общественного порядка», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 21.03.2025 № 266-п, выделено 1160,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически израсходовано на 31.12.2025 – 352,0 тыс. рублей. Остаток финансовых средств составляет 808,0 тыс. рублей.  Процент освоения финансовых средств – 30,34 %.

Цели муниципальной программы:

Для повышения уровня охраны общественного порядка муниципальной программой определены следующие цели:

Цель 1: Развитие систем ситуационного видеонаблюдения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Цель 2: Недопущение снижения количества членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка.

Цель 3: Снижение количества незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств у жителей муниципального образования.

Основные задачи муниципальной программы:

Основными задачами в области охраны общественного порядка являются:

- Увеличение количества объектов, оборудованных системами ситуационного видеонаблюдения на территории населенных пунктов Углегорского муниципального округа Сахалинской области;

- Недопущение снижения количества членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории муниципального образования;

- Мотивация жителей муниципального образования на добровольную сдачу незаконно хранящегося у них огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы в 2025 году:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | «Развитие систем ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов, оборудованных системами ситуационного видеонаблюдения | единиц | 2 | 5 | 100 |
| 1.2 | Количество исправных систем ситуационного видеонаблюдения | единиц | 1 | 1 | 100 |
| 2 | «Оказание содействия деятельности добровольной народной дружине по охране общественного порядка» |  |  |  |  |
|  | Количество членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка | человек | 16 | 16 | 100 |
| 3 | «Снижение количества незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств у населения» |  |  |  |  |
|  | Количество единиц добровольно сданных огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | единиц | 1 | 0 |  |

- На территории г. Углегорск и пгт. Шахтерск в 2025 году проведены работы устройству систем видеонаблюдения в трех скверах, территории детской и спортивной площадки, территории кафе «Арарат» и входной группы в здание муниципального архива. Все новые объекты подключены к системе интеллектуального видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

- Численный состав ДНД на 31.12.2025 года составляет 16 дружинников.

- В 2025 году на территории муниципального образования добровольная выдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданами не производилась, в связи с чем денежные средства, в сумме 10,0 тыс. рублей не израсходованы.

Сведения об использовании средств местного бюджета в 2025 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | Процент исполнения, % | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Мероприятия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |
|  | Развитие систем ситуационного видеонаблюдения | 1000,0 | 300,0 | 33 | В 2025 году обустроены системы видеонаблюдения на территории, прилегающей к кафе «Арарат», рядом расположенный сквер, территория и входная группа МБУ «Архив Углегорского района». Муниципальные контракты исполнены, финансовые средства являются частью дебиторской задолженности администрации УМО |
|  | Оказание содействия деятельности добровольной народной дружине по охране общественного порядка | 150,0 | 52,0 | 34,5 | Финансовые средства не израсходованы в полном объеме по причине малого количества выходов членов ДНД на охрану общественного порядка |
|  | Снижение количества незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств у населения | 10,0 | 0 | 0 | В 2025 году добровольная выдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданами не производилась |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  | 1160,0 | 352,0 | 30,34 |  |

Расчеты показателей оценки эффективности программы:

1.	Степень достижения планового значения индикатора: СДi = ЗИфi/ЗИпi где:

СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Развитие систем ситуационного видеонаблюдения:

Количество объектов, оборудованных системами ситуационного видеонаблюдения:              СДi = 5 / 2 = 1

Количество исправных систем ситуационного видеонаблюдения: СДi = 1/1 = 1

1.2.	Оказание содействия деятельности добровольной народной дружине по охране общественного порядка:

Количество членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка: 16/16 = 1

1.3.	Снижение количества незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств у населения: СДi = 0/1 = 0

2.	Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы): СД = СДi / N, где:

N – число индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы);

СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

СД = 2 / 3 = 0,67

3.	Степень реализации мероприятий: СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 2 / 3 = 0,67

- Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы): ССур = Рк / Рп, где:

ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк – кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Рп – кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

ССур = 352,0 / 1160,0 = 0,3

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы):

ПЭj = (СДj + СРмj + ССypi) / 3, где:

ПЭj – интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы);

СДj – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj – степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССypi – степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (0,67 + 0,67 + 0,3) / 3 = 0,54

Низкая степень реализации муниципальной программы возникла по двум причинам:

- Работы по установке камер видеонаблюдения территорий сквера, прилегающего в к д. 222 по ул. Победы, территории прилегающей к кафе «Арарат» фактически полностью выполнены, однако оплата по ним, в общей сумме 700 тыс. рублей, в настоящий момент не произведена;

- В 2025 году на добровольная выдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданами не производилась, в связи с чем индикатор муниципальной программы не достигнут и денежные средства, в сумме 10,0 тыс. рублей не израсходованы.

# 37. «Реализация молодежной политики в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области».

Объем финансирования в 2025 году составляет 7 962,5 тыс. рублей.

Фактически использовано – 7 796,9 тыс. рублей. Процент освоения - 97,92%.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Углегорского муниципального округа от 02.02.2026 № 38-п/26.

Целями муниципальной программы являются:

- увеличение количества молодежи, вовлеченные в реализуемые на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области проекты и программы в сфере молодежной политики;

- увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые мероприятия патриотической направленности в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области;

- повышение уровня участия молодежи Углегорского муниципального округа в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии территории путем создания условий для ее успешной социализации и эффективной самореализации.

Исходя из поставленных целей, предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для эффективной самореализации молодёжи, участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, проводимые на территории Углегорского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет;

- создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства), создание условий, обеспечивающих участие добровольческих организаций и добровольцев в жизни Российского сообщества в решении социальных задач, оказание методической, информационной и консультационной поддержки деятельности добровольческих организаций и добровольцев на территории Углегорского муниципального округа.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | Человек | 2400 | 2460 | 102 |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и токсикоманией | Единиц | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде | Единиц | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Число молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности | Человек | 2100 | 2194 | 104 |
| 5 | Число граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью) | Человек | 870 | 2279 | 262 |
| 6 | Обеспечение рабочих мет для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского муниципального округа Сахалинской области в каникулярный период | Единиц | 65 | 65 | 100 |

В рамках программы были реализованы следующие проекты:

- Ведомственный проект «Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению молодых людей». Благодаря проекту были предоставлены рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского муниципального округа Сахалинской области;

- Ведомственный проект «Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача». Проведены мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией и токсикоманией, что позволило эффективно донести информацию о вреде наркотиков и сформировать негативное отношение к их употреблению;

- Ведомственный проект «Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде». Проведены профилактические мероприятия, направленные на противодействие терроризма и экстремистской активности;

- Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи и поддержка талантливой молодежи, добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных организаций». Созданы все условия для активного участия добровольческих организаций и отдельных волонтеров в решении социальных задач округа. Кроме того, молодежь Углегорского муниципального округа получает необходимую информационно-методическую поддержку и активно вовлекается в мероприятия, проводимые в рамках молодежной политики.

-  Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание подростков и молодежи». Проведены мероприятия патриотической направленности, что позволило молодым людям повысить интерес к истории нашей страны и сформировать активную гражданскую позицию.

Таким образом, совокупность реализованных проектов и мероприятий позволила достичь всех ключевых показателей программы, подтвердив эффективность выбранного подхода.

Сведения об использовании средств местного бюджета

| Наименование мероприятия | Утвержденные объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Обеспечение рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского муниципального округа в каникулярный период | 2250,00 | 2237,65 | 99,45 |
| 2.Противодействие употреблению наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 3.Противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.Проведены мероприятия в сфере молодежной политики | 4425,6 | 4292,72 | 97,00 |
| 5.Формирование информационной среды среди молодежи, информационное методическое обеспечение молодежной политики | 50,00 | 30,25 | 60,51 |
| 6.Развитие материально технической базы в сфере молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 7.Проведены мероприятия патриотической направленности | 1196,9 | 1196,17 | 99,94 |
| 8.Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни | 0,0 | 0,0 | 0 |

В целях дальнейшего повышения эффективности программы и расширения ее охвата, в последующие периоды планируется увеличить количество молодых людей, вовлеченных в ее реализацию. Это будет достигнуто за счет проведения более широкого спектра мероприятий, направленных на активное продвижение и воплощение принципов молодежной политики.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

1.   Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующей формуле:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые проекты и программы, в том числе в творческую деятельность в сфере молодежной политики в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области: 2400 чел./2460чел. = 1

  - Проведение мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией и токсикоманией: 4 ед./4 ед. = 1

  - Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде: 4 ед./4 ед. = 1

  - Число молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности: 2100 чел./2194 чел. = 1

  - Число граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской деятельностью): 870чел./2279чел. = 1

  - Обеспечение рабочих мет для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в учреждениях культуры и спорта Углегорского муниципального округа Сахалинской области в каникулярный период: 65ед./65ед. = 1

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 6 / 6 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

ССур = 7 796,79 тыс. руб. / 7 962,5 тыс. руб. = 1

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Уровень реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» признается высоким.

# 38. «Развитие туризма в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области».

Туристическая отрасль выступает одним из важнейших драйверов развития Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

В целях привлечения туристов на период до 2030 года планируется создание и развитие объектов туристической инфраструктуры.

Один из ключевых проектов городского и туристического развития является обустройство пляжной территории. Пляж оборудован смотровой площадкой, прогулочными зонами, зонами детского и спортивного отдыха.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- Государственная поддержка в сфере туризма в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области;

- Развитие современной, эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии в Углегорском муниципальном округе сахалинской области;

В результате реализации муниципальной программы в 2025 году показатели:

- Создание условий для развития туризма Углегорского муниципального округа исполнен на 100 %;

- Создание условий для сохранения, развития, обновления и эффективного использования туристских ресурсов Углегорского муниципального округа исполнен.

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы |  | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | «Создание условий для развития туризма Углегорского муниципального округа» | единицы | 1 | 1 | 100 |
| 2 | «Создание условий для сохранения, развития, обновления и эффективного использования туристских ресурсов Углегорского муниципального округа» | единицы | 0 | 0 | 0 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств в 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» представлен в Приложении № 1 к настоящему отчету.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие туризма

в Углегорском муниципальном округе

Сахалинской области» за 2025 год

«Развитие туризма в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области»

В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 24.03.2025 г. № 273-п/25.

Выделено бюджетных средств 41 854 700 руб.

Потрачено бюджетных средств 41 854 700 руб.

Процент освоения муниципальной программы составляет – 100 %

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Углегорского муниципального округа Сахалинской области на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Расходы по годам реализации тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование (причины) отклонения от плана на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года |  |  |  | кассовое исполнение |  |  |  | освоение, (%) |  |  |  | примечания |  |
|  |  | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО | ОБ | МБ | ФБ | ВСЕГО |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 40599,0 | 1255,7 | 0,0 | 41854,7 | 40599,0 | 1255,7 | 0,0 | 41854,7 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие: «Создание условий для развития туризма на территории Углегорского муниципального округа» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 40599,0 | 1255,7 | 0,0 | 41854,7 | 40599,0 | 1255,7 | 0,0 | 41854,7 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие: «Создание условий для сохранения, развития, обновления и эффективного использования туристских ресурсов Углегорского муниципального округа» | Отдел культуры, спорта и социальной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

1.   Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующей формуле:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi,

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

  - Создание условий для развития туризма Углегорского муниципального округа: 1 ед./1 ед. = 1

- Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 2 / 2 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

ССур = 41854,7 тыс. руб. / 41854,7 тыс. руб. = 1

- Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы).

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Уровень реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» признается высоким.