УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Углегорского муниципального округа

от 13.05.2026 № 102-р/26

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Углегорского муниципального округа

от 13.05.2026 № 102-р/26

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года

| № пп. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | До 15 февраля 2026 | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 2. | Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду | До 15 апреля 2026 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
|  |  | До 30 апреля 2026 | Потребители тепловой энергии |
|  |  | До 15 мая 2026 | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 3. | Разместить на официальных сайтах Планы подготовки к отопительному периоду | Не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Потребители тепловой энергии Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 4. | Сформировать сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства УМО к работе в осенне-зимний период 2026/27 года | До 01 мая 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 5. | Разработать и утвердить (актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 22.12.2012г № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» | До 01 июля 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 6. | Разработать и утвердить Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | До 15 июля 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 7. | Создать комиссию по обеспечению готовности к отопительному периоду | До 15 августа 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 8. | Разместить на официальных сайтах уведомление о начале проведения оценки обеспечения готовности и программ оценки готовности | За 20 календарных дней до начала проведения проверки | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 9. | Провести расчет индекса готовности объектов оценки | В течение 10 календарных дней с даты предоставления оценочных листов комиссией | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 10. | Составить акты обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.: | Не позднее 10 сентября 2026 года | Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
|  |  | Не позднее 25 октября 2026 года | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
|  |  | Не позднее 15 ноября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 11. | Представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденные планы капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов | До 27 мая 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
| 12. | Представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденные составы комиссий по паспортизации многоквартирных жилых домов и графики их работы | До 01 июля 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
| 13. | Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026/27 года с представлением оперативной информации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | С 01 июня 2026 года еженедельно по понедельникам | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
|  | выполнение не менее 30% | До 01 июля 2026 года |  |
|  | выполнение не менее 50% | До 01 августа 2026 года |  |
|  | выполнение не менее 80% | До 01 сентября 2026 года |  |
|  | выполнение 100% | До 01 октября 2026 года |  |
| 14. | Обеспечить выполнение контрольных показателей по подготовке многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период с представлением информации в установленные сроки в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области | С 01 июня 2026 года еженедельно по средам | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
|  | выполнение не менее 30% | До 01 июля 2026 года |  |
|  | выполнение не менее 90% | До 15 августа 2026 года |  |
|  | выполнение не менее 100% | До 15 сентября 2026 года |  |
| 15. | Завершить торги на поставку топлива для объектов жизнеобеспечения Углегорского муниципального округа Сахалинской области | До 01 августа 2026 года | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 16. | Заключить контракты на поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | До 15 августа 2026 года | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 17. | Обеспечить полное погашение задолженности за потребленные энергоресурсы в отопительном периоде 2025/26 года | До 01 августа 2026 года | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 18. | Создать комиссию по проведению инвентаризации остатков топлива на складах теплоснабжающих предприятий | До 01 июня 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 19. | После завершения отопительного периода предоставить акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах теплоснабжающих организаций в министерство ЖКХ сахалинской области | До 01 июля 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 20. | Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерство энергетики Сахалинской области информации по расчетам с поставщиками за поставленное топливо, информации о наличии на складах теплоснабжающих организаций нормативного эксплуатационного запаса топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства | В течение года, еженедельно по вторникам | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 21. | Обеспечить создание общего запаса топлива на объектах жизнеобеспечения по теплоснабжающим предприятиям в соответствии с нормативом запаса топлива, утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2026/27 года» | До 01 октября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 22. | Обеспечить рекомендуемый запас топлива по ресурсоснабжающим предприятиям в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2026/27 года» | На 1-е число каждого месяца отопительного периода 2026/27 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 22. | Обеспечить входной контроль качества и соответствия объемов поставляемого твердого и жидкого топлива на объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | Постоянно | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 23. | Обеспечить наличие на складах неснижаемого нормативного запаса топлива | Постоянно, в течение отопительного периода 2026/27 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 24. | Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства расчетные материалы для утверждения нормативов запаса топлива на 01 октября 2026 года | До 15 августа 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 25. | Обеспечить 100% готовность инженерных систем многоквартирных жилых домов к приему тепловой нагрузки с составлением актов гидравлических испытаний и промывки узлов ввода и систем отопления | До 15 сентября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
| 26. | Обеспечить 100% паспортизацию многоквартирных домов. Разместить паспорта готовности МКД в системе ГИС ЖКХ в сроки, установленные приказом Минстроя России от 07.02.2026 № 79/пр, в соответствии с рекомендованной формой (приложение № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170) | Не позднее 15 сентября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
| 27. | Обеспечить надзор и контроль за ходом подготовки многоквартирных жилых домов к эксплуатации в отопительный период 2026/27 года с принятием соответствующих мер реагирования | До принятия МКД тепловой нагрузки | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
| 28. | Обеспечить наличие и исправное состояние резервных автономных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций, информацию представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и в министерство энергетики Сахалинской области | До 15 сентября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 29. | Обеспечить создание необходимого количества аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных квалифицированными специалистами, и представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и в министерство энергетики Сахалинской области | До 15 сентября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 30. | Создать необходимый аварийный запас материалов и оборудования в достаточных количестве и номенклатуре для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период 2026/27 года. Информацию представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и в министерство энергетики Сахалинской области | До 01 октября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 31. | Выполнить подготовку специализированной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | До 01 октября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Потребители тепловой энергии (управляющие организации) МБУ «УДТХ» УГО |
| 32. | Заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | До 01 октября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) МБУ «УДТХ» УГО |
| 33. | Обеспечить работу и взаимодействие в круглосуточном режиме на отопительный период 2026/27 года единых диспетчерских служб | С 15 сентября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Потребители тепловой энергии (управляющие организации) МКУ «ЕДДС» УМО |
| 34. | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства | До 20 октября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Потребители тепловой энергии (управляющие организации) МКУ «ЕДДС» УМО |
| 35. | Обеспечить своевременный пуск объектов теплогенерации и начало отопительного периода 2026/26 года на территории Углегорского городского округа | В соответствии со среднесуточными температурами наружного воздуха | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 36. | Обеспечить получение актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года управляющими организациями и потребителями тепловой энергии | До 10 сентября 2026 года | Потребители тепловой энергии |
| 37. | Обеспечить получение актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | До 25 октября 2026 года | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 38. | Обеспечить получение актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года муниципального образования | До 15 ноября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 39. | Обеспечить получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года управляющими организациями и потребителями тепловой энергии | До 15 сентября 2026 года | Потребители тепловой энергии |
| 40. | Обеспечить получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | До 01 ноября 2026 года | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 41. | Обеспечить получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/27 года муниципальным образованием | До 20 ноября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| 42. | Обеспечить получение в Сахалинском управлении Ростехнадзора и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026/27 года | До 20 ноября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО |
| Представление информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2026/27 года |  |  |  |  |
| 1. | В государственную жилищную инспекцию Сахалинской области |  |  |  |
| 1.1. | Оперативная информация о выполнении плана подготовки многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период 2026/27 года | С 01 июня 2026 года до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно. С 01 августа 2026 года - еженедельно по средам | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
| 2. | В министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области |  |  |
| 2.1. | Акты и паспорта готовности муниципального образования Сахалинской области к отопительному периоду 2026/27 года | В день получения акта и паспорта готовности, выданных Сахалинским управлением Ростехнадзора | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 2.2. | Перечень замечаний к акту проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/27 года; - информация об устранении замечаний Сахалинского управления Ростехнадзора | - в день получения замечаний от Сахалинского управления Ростехнадзора; - еженедельно по вторникам до получения акта готовности к отопительному периоду | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 2.3 | График и отчет по заполнению тепловых сетей | С 01 сентября 2026 года еженедельно по вторникам до 100% исполнения | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
| 2.4. | Информация о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда | С 15 сентября 2026 года до полного подключения объектов ежедневно по состоянию на 8:00 и 17:00 часов | Администрация Углегорского муниципального округа СО Потребители тепловой энергии (управляющие организации, учреждения социальной сферы) |
| 2.5. | Оперативная информация о выполнении сводного плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2026/27 года | С 01 июля до 01 октября 2026 года еженедельно по вторникам | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей Потребители тепловой энергии (управляющие организации) |
| 2.6. | Представление оперативной информации по накоплению эксплуатационного запаса топлива на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства | Еженедельно по вторникам начиная с 01 июля до 15 октября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |
| 2.7. | Представление информации по форме 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 число месяца, следующего за отчетным, с 01 мая по 01 ноября 2026 года | Администрация Углегорского муниципального округа СО Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также владельцы тепловых сетей |