Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2025 год)

Обосновывающие материалы

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

г.Углегорск

2025 год

Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

г.Углегорск

2025 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие	материалы	к	схеме	теплоснабжения,	являющиеся	ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |
| Глава 19 | "Оценка экологической безопасности теплоснабжения". |

3

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

4

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

Оглавление	6

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	7

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	18

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

.	25

ГЛАВА 16.РЕЕСТР	МЕРОПРИЯТИЙ	С ХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зависимости от сценарных условий представлен в таблицах 1 - 2.

Таблица 1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (Сценарий 1)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
| Котельная №1, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 363,90 |
| 2 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  |  | Плата концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена котла КВС-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1148,84 |  | 1 268,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт здания котельной | Заемные средства/ Плата концедента | 2069,80 | 2069,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069,80 |
| 22 | Установка частотно- регулируемого привода на сетевые насосы и дымососы | Заемные средства/ Плата концедента | 2797,20 | 2797,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2797,20 |
| 23 | Замена резервного сетевого насоса | Заемные средства/ Плата концедента | 1215,00 | 1215,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215,00 |
| 24 | Замена тепловой изоляции источников тепловой энергии | Заемные средства/ Плата концедента | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  | Всего: | 29208,80 | 6232,00 | 25 363,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31595,90 |
| Котельная №2, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла | Заемные | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |  |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  | КВм-2,15КБ | средства/ Плата концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена котла КВм-2,15КБ | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |  |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |
| 3 | Замена котла КВм-2,15КБ | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |  |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |
| 4 | Замена котла КВм-2,15КБ | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |  |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |
| 5 | Замена котла КВм-2,15КБ | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |  |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |
| 6 | Замена котла КВм-2,15КБ | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |  |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |
| 7 | Замена котла КВм-2,15КБ | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |  |  |  |  |  |  |  | 2582,80 |
|  |  | Всего: | 13353,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18079,61797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18079,62 |
| Котельная №3, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВм-1,25 – 95ПШ на котел КВр-2.5 | Заемные средства/ Плата концедента | 1883,50 |  |  |  | 2265,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2265,08 |
| 2 | Замена котла КВм-1,25 – 95ПШ на котел КВр-2.5 | Заемные средства/ Плата концедента | 1883,50 |  |  |  | 2265,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2265,08 |
| 3 | Замена котла КВм-1,25 – 95ПШ на котел КВр-2.5 | Заемные средства/ Плата концедента | 1883,50 |  |  |  | 2265,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2265,08 |
| 4 | Замена котла КВС - 1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  | 1451,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451,97 |
|  |  | Всего: | 6857,88 | 0 | 0 | 0 | 8247,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247,21 |
| Котельная №5, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-0,3-95 | Заемные средства/ Плата концедента | 579,54 |  |  |  |  |  |  | 784,65 |  |  |  |  |  |  |  | 784,65 |
| 2 | Замена котла | Заемные | 579,54 |  |  |  |  |  |  | 784,65 |  |  |  |  |  |  |  | 784,65 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  | КВр-0,3-95 | средства/ Плата концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569,300994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569,30 |
| Котельная №6, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВС - 0,34 | Заемные средства/ Плата концедента | 579,54 |  |  | 669,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,31 |
| 2 | Замена котла КВС -0,2 | Заемные средства/ Плата концедента | 579,54 |  |  | 669,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,31 |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 | 0 | 1338,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338,61 |
| Котельная №8, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,10 |  |  |  |  |  | 1 769,10 |
| 2 | Замена котла КВр-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,10 |  |  |  |  |  | 1 769,10 |
| 3 | Замена котла КВр-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,10 |  |  |  |  |  | 1 769,10 |
| 4 | Замена котла КВр-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,10 |  |  |  |  |  | 1 769,10 |
| 5 | Замена котла КВр-1,1 | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |
| 6 | Замена котла КВр-1,1 | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |
| 7 | Замена котла КВр-1,1 | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |
| 8 | Замена котла КВр-1,1 | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |
|  |  | Всего: | 9079,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754,090106 | 0 | 7076,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12830,47 |
| Котельная №9, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-0,6 | Заемные средства/ Плата концедента | 821,01 | 864,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,50 |
| 2 | Замена котла КВр-0,63ТТ | Заемные средства/ | 821,01 | 864,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,50 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  |  | Плата концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1642,03 | 1728,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728,99 |
| Котельная №10, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВР-1,16МВт | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1556,81 |  |  |  |  |  | 1556,81 |
| 2 | Замена котла КВР-1,16МВт | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1556,81 |  |  |  |  |  | 1556,81 |
| 3 | Замена котла Е1/9 | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 | 2008,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008,68 |
| 4 | Замена котла Е1/9 | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2907,82 |  |  |  |  | 2907,82 |
|  |  | Всего: | 5940,27 | 2008,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113,61 | 2907,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030,11 |
| Котельная №14, с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВС-0,5 | Заемные средства/ Плата концедента | 796,87 |  |  |  | 958,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958,30 |
| 2 | Замена котла КВС-0,5 | Заемные средства/ Плата концедента | 796,87 |  |  |  | 958,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958,30 |
| 3 | Замена котла КВС-0,5 | Заемные средства/ Плата концедента | 796,87 |  |  |  | 958,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 958,30 |
|  |  | Всего: | 2390,6 | 0 | 0 | 0 | 2874,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2874,91 |
| Котельная №19, с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла Барнаул-1,33 на котел КВр- 2.0 | Заемные средства/ Плата концедента | 1750,69 | 1843,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843,41 |
| 2 | Замена котла Барнаул-1,33 на котел КВр- 2.0 | Заемные средства/ Плата концедента | 1750,69 | 1843,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843,41 |
| 3 | Замена котла Барнаул-1,33 на котел КВр- 2.0 | Заемные средства/ Плата концедента | 1750,69 | 1843,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1843,41 |
|  |  | Всего: | 5252,07 | 5530,219627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530,22 |
| Котельная №20, с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка | Заемные | 121152,00 |  | 133738,68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133738,68 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  | модульной котельной на 2,06 Гкал/ч | средства/ Плата концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 121152,00 | 0 | 133738,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133738,68 |
| Котельная №21, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВС-0,5 | Заемные средства/ Плата концедента | 796,87 | 839,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,07 |
| 2 | Замена котла КВС-0,5 | Заемные средства/ Плата концедента | 796,87 | 839,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,07 |
| 3 | Замена котла КВр-1,16 | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 | 1118,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118,76 |
| 4 | Замена котла Е1/9 | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 | 2008,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008,68 |
| 5 | Замена котла Е1/9 | Заемные средства/ Плата концедента | 1907,65 | 2008,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008,68 |
| 6 | Замена котла КВС-0,34 | Заемные средства/ Плата концедента | 579,54 |  |  | 669,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,31 |
|  |  | Всего: | 7051,07 | 6814,26 | 0 | 669,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483,57 |
| Котельная №1, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВР 0,8-95 на котел КВр -1,5 | Заемные средства/ Плата концедента | 1436,77 |  |  | 1659,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1659,32 |
| 2 | Замена котла КВР 0,93-95 на котел КВр -1,5 | Заемные средства/ Плата концедента | 1436,77 |  |  | 1659,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1659,32 |
| 3 | Замена котла КВР 0,93-96 на котел КВр -1,5 | Заемные средства/ Плата концедента | 1436,77 |  |  | 1659,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1659,32 |
|  |  | Всего: | 4310,32 | 0 | 0 | 4977,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977,95 |
| Котельная №2, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-1,16КБ | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 | 1118,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118,76 |
| 2 | Замена котла КВр-1,16КБ | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 | 1118,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1118,76 |
|  |  | Всего: | 2124,98 | 2237,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237,52 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВ Р 7,56- 150 | Заемные средства/ Плата концедента | 7244,24 | 7627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7627,89 |
| 2 | Замена котла КВ Р 7,56- 150 | Заемные средства/ Плата концедента | 7244,24 | 7627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7627,89 |
| 3 | Замена котла КВ Р 7,56- 150 | Заемные средства/ Плата концедента | 7244,24 | 7627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7627,89 |
| 4 | Замена котла КВ Р 7,56- 150 | Заемные средства/ Плата концедента | 7244,24 | 7627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7627,89 |
| 5 | Замена котла КВ Р 7,56- 150 | Заемные средства/ Плата концедента | 7244,24 | 7627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7627,89 |
|  |  | Всего: | 36221,18 | 38139,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38139,45 |
| Котельная №2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-0,6 | Заемные средства/ Плата концедента | 821,01 |  |  |  |  |  |  | 1111,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1111,59 |
| 2 | Замена котла КВр-0,6 | Заемные средства/ Плата концедента | 821,01 |  |  |  |  |  |  | 1111,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1111,59 |
|  |  | Всего: | 1642,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223,18 |
| Котельная №4, с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БМК с. Лесогорское | Заемные средства/ Плата концедента | 19996,00 |  |  | 23093,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23093,21 |
|  |  | Всего: | 19996,00 | 0 | 0 | 23093,21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23093,21 |
| Всего по источникам, тыс. руб. (с НДС) |  |  | 262308,37 | 56459,13 | 159102,58 | 30079,08 | 11122,12 | 0,00 | 0,00 | 27626,19 | 0,00 | 10190,00 | 2907,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303718,90 |

Таблица 2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (Сценарий 2)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
| Новая котельная г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой котельной г. Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 2352460,00 |  | 1298430,51 | 1358417,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2656848,50 |
|  |  | Всего: | 2352460,00 | 0 | 1298430,51 | 1358417,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656848,50 |
| Котельная №6, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВС - 0,34 | Заемные средства/ Плата концедента | 579,54 |  |  | 669,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,31 |
| 2 | Замена котла КВС -0,2 | Заемные средства/ Плата концедента | 579,54 |  |  | 669,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,31 |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 | 0 | 1338,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338,61 |
| Котельная №8, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена котла КВр-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1769,10 |  |  |  |  |  | 1769,10 |
| 2 | Замена котла КВр-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1769,10 |  |  |  |  |  | 1769,10 |
| 3 | Замена котла КВр-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1769,10 |  |  |  |  |  | 1769,10 |
| 4 | Замена котла КВр-1,25 | Заемные средства/ Плата концедента | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1769,10 |  |  |  |  |  | 1769,10 |
| 5 | Замена котла КВр-1,1 | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |
| 6 | Замена котла КВр-1,1 | Заемные средства/ | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  |  | Плата концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена котла КВр-1,1 | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |
| 8 | Замена котла КВр-1,1 | Заемные средства/ Плата концедента | 1062,49 |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1438,52 |
|  |  | Всего: | 9079,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754,09 | 0 | 7076,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12830,47 |
| Котельная №9, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БМК №9 | Заемные средства/ Плата концедента | 60693,50 |  |  | 70094,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70094,41 |
|  |  | Всего: | 60693,50 | 0 | 0 | 70094,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70094,41 |
| Котельная №14, с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БМК с. Никольское | Заемные средства/ Плата концедента | 91040,20 |  |  | 105141,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105141,55 |
|  |  | Всего: | 91040,20 | 0 | 0 | 105141,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105141,55 |
| Котельная №19, с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БМК с. Краснополье | Заемные средства/ Плата концедента | 299938,70 |  |  | 346396,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346396,65 |
|  |  | Всего: | 299938,70 | 0 | 0 | 346396,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346396,65 |
| Котельная №20, с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч | Заемные средства/ Плата концедента | 121152,00 |  | 133738,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133738,68 |
|  |  | Всего: | 121152,00 | 0 | 133738,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133738,68 |
| Котельная №2, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена существующего оборудования на котельной. Установка блока на 2 Гкал/ч | Заемные средства/ Плата концедента | 235246,00 |  |  | 271683,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271683,60 |
|  |  | Всего: | 235246,00 | 0 | 0 | 271683,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271683,60 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
| Котельная №4, с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БМК с. Лесогорское | Заемные средства/ Плата концедента | 19996,00 |  |  | 23093,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23093,21 |
|  |  | Всего: | 19996,00 | 0 | 0 | 23093,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23093,21 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой котельной пгт. Шахтерск | Заемные средства/ Плата концедента | 2352460,00 |  |  |  | 943013,77 | 981017,23 | 1020552,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2944583,22 |
|  |  | Всего: | 2352460,00 | 0 | 0 | 0 | 943013,77 | 981017,23 | 1020552,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944583,22 |
| Всего по источникам, тыс. руб. (с НДС) |  |  | 5543224,92 | 0 | 1432169,2 | 2176166,017 | 943013,7718 | 981017,2268 | 1020552,221 | 5754,09 | 0 | 7076,3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565748,90 |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зависимости от сценарных условий представлен в таблицах 3 - 4.

Таблица 3.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (Сценарий 1)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащие реализации вне зависимости от выбранного варианта развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от котельной №1 | Заемные средства/ Плата концедента | 53094,78 | 13976,75 | 14652,72 | 15329,71 | 13273,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57232,86 |
| 2 | Строительство тепловых сетей от котельной №2 | Заемные средства/ Плата концедента | 13931,4 | 3667,30 | 3844,69 | 4022,31 | 3482,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15017,15 |
| 3 | Строительство тепловых сетей от котельной №3 | Заемные средства/ Плата концедента | 4800,22 |  |  |  | 4800,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800,22 |
| 4 | Строительство тепловых сетей от котельной №9 | Заемные средства/ Плата концедента | 18333 |  |  | 21172,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21172,63 |
| 5 | Строительство тепловых сетей от котельной №10 | Заемные средства/ Плата концедента | 4994,16 |  | 5513,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5513,012 |
| 6 | Строительство тепловых сетей от котельной №19 с. Краснополье | Заемные средства/ Плата концедента | 2494,29 |  | 2753,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753,426 |
| 7 | Строительство тепловых сетей от котельной №21 | Заемные средства/ Плата концедента | 3080,08 |  | 3400,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400,075 |
| 8 | Строительство тепловых сетей от Районной котельной №1 | Заемные средства/ Плата концедента | 18390,1 | 9682,02 | 9195,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18877,07 |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 г. | Заемные средства/ Плата концедента | 29415,86 | 30973,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30973,72 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  | Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих сетей от котельной №1 г.Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 125490,52 | 66068,29 | 62745,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128813,6 |
| 2 | Замена ветхих сетей от котельной №2 г.Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 8122,69 |  | 8966,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8966,57 |
| 3 | Замена ветхих сетей от котельной №19 г.Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 20363,4 |  |  | 7839,17 | 8162,93 | 8491,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24494 |
| 4 | Замена ветхих сетей от котельной №21 г.Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 17493,08 |  |  | 8417,75 | 8765,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17183,16 |
| 5 | Замена ветхих сетей от Районной котельной №1 пгт.Шахтерск | Заемные средства/ Плата концедента | 140844,88 | 13482,18 | 14134,32 | 14787,32 | 15398,04 | 16018,58 | 16664,13 | 17335,69 | 18034,32 | 18761,10 | 19517,18 | 20303,72 |  |  |  | 184436,6 |
| Всего по ТС, тыс. руб. (с НДС) |  |  | 460848,46 | 137850,27 | 125205,15 | 71568,89 | 53883,14 | 24510,48 | 16664,13 | 17335,69 | 18034,32 | 18761,10 | 19517,18 | 20303,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523634,08 |

Таблица 4.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (Сценарий 2)

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
| Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от котельной №1 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Заемные средства/ Плата концедента | 6729,04 | 6729,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6729,04 |
| 2 | Строительство тепловых сетей от котельной №2 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Заемные средства/ Плата концедента | 7223,48 | 1901,51 | 1993,48 | 2085,58 | 1805,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7786,45 |
| 3 | Строительство тепловых сетей от котельной №3 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Заемные средства/ Плата концедента | 5788,85 |  | 5788,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5788,85 |
| 4 | Строительство тепловых сетей от котельной №9 | Заемные средства/ Плата концедента | 18333,00 |  |  | 21172,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21172,63 |
| 5 | Строительство тепловых сетей от котельной №10 | Заемные средства/ Плата концедента | 4994,16 |  | 5513,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5513,01 |

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  | (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловых сетей от котельной №21 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Заемные средства/ Плата концедента | 3080,08 |  | 3400,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400,07 |
| 7 | Строительство тепловых сетей от котельной №19 с. Краснополье | Заемные средства/ Плата концедента | 2494,29 |  | 2753,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2753,43 |
| 8 | Строительство тепловых сетей для переключения котельных №№1, 2, 3, 5, 10, 21 к новой котельной г. Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 280947,08 |  | 155067,57 | 162231,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317299,26 |
| 9 | Строительство тепловых сетей для переключения Районной котельной №1 и котельной № 2 «Керамик» на новую котельную пгт. Шахтерск | Заемные средства/ Плата концедента | 256619,17 |  |  | 74091,82 | 77151,81 | 80261,03 | 83495,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315000,21 |
| 10 | Строительство | Заемные | 18390,10 | 9682,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18877,07 |

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  | тепловых сетей от Районной котельной №1 | средства/ Плата концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство тепловых сетей для переключения котельной №1 с. Бошняково на котельную №2 с. Бошняково | Заемные средства/ Плата концедента | 52408,71 |  |  |  | 60526,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60526,37 |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от новой котельной г. Углегорск (обединенные котельные №1, №2, №3, №5, №10, №21) | Заемные средства/ Плата концедента | 143696,71 |  |  | 79312,80 | 82977,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162289,84 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 г. Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 29415,86 | 30973,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30973,72 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 с. Бошняково | Заемные средства/ Плата концедента | 64346,26 |  |  |  | 74312,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74312,95 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих сетей от котельной №1 г. Углегорск (переключение в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Заемные средства/ Плата концедента | 125490,52 |  | 66068,25 | 62745,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128813,51 |
| 2 | Замена ветхих | Заемные | 8122,69 |  |  | 8966,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8966,57 |

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | Затраты на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ИТОГО |
|  | сетей от котельной №2 г. Углегорск (переключение в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | средства/ Плата концедента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих сетей от котельной №21 г. Углегорск (переключение в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Заемные средства/ Плата концедента | 17493,08 |  |  | 10101,30 | 10518,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20619,79 |
| 4 | Замена ветхих сетей от котельной №19 г.Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 20363,40 |  |  | 7839,17 | 8162,93 | 8491,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24494,00 |
| 5 | Замена ветхих сетей от Районной котельной №1 пгт. Шахтерск (переключение в 2029 году на новую котельную пгт. Шахтерск) | Заемные средства/ Плата концедента | 140844,88 | 13482,18 | 14134,32 | 14787,32 | 15398,04 | 16018,58 | 16664,13 | 17335,69 | 18034,32 | 18761,10 | 19517,18 | 20303,72 |  |  |  | 184436,59 |
| Строительство и реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство насосной станции для подключения котельной №3 к новой котельной г. Углегорск | Заемные средства/ Плата концедента | 36042,20 |  | 39786,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39786,68 |
| Всего по ТС, тыс. руб. (с НДС) |  |  | 1242823,56 | 122107,69 | 366166,70 | 510125,89 | 113037,10 | 104771,51 | 100159,68 | 17335,69 | 18034,32 | 18761,10 | 19517,18 | 20303,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1439540,05 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории Углегорского муниципального округа не применяется. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются.