|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 04.02.2025 № 96-п |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области (далее – муниципальная программа), порядок их формирования и реализации, определяет сроки реализации и требования к содержанию муниципальных программ, обязанности ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ, а также устанавливает правила оценки эффективности их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области (далее – муниципальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели), муниципальная программа может включать в себя следующие структурные элементы:

- муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение показателей

и мероприятий регионального проекта;

- ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение показателей и мероприятий деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области.

- куратор – руководитель органа местного самоуправления, первый вице-мэр, вице-мэры, курирующие сферу деятельности, в которой реализуется муниципальная программа;

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) – администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области (структурное подразделение администрации муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области) либо иные органы местного самоуправления, ответственные в целом за разработку и реализацию муниципальной программы;

- соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, муниципальное учреждение муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, ответственное за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

- участники - структурное подразделение администрации муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, иные органы местного самоуправления, организации, определенные участвующие в реализации структурных элементов муниципальной программы;

- структурные элементы муниципальной программы - муниципальные проекты, ведомственные проекты, стратегические проекты (при наличии), комплекс процессных мероприятий;

- направление (подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям структурных элементов, выделенный исходя из необходимости достижения целей муниципальной программы;

- мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач, возложенных на соответствующего ответственного исполнителя муниципальной программы;

- объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

- показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента такой программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение положительных изменений в социально-экономической сфере;

- контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.

1.3. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;

б) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, установленных документами стратегического планирования;

в) учета показателей оценки эффективности деятельности главы, первого вице-мэра, вице-мэров, курирующих соответствующую сферу деятельности, руководителей органов местного самоуправления;

г) синхронизация муниципальных программ с государственными программами и иными программами, влияющими на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) муниципальных программ;

д) выделение в структуре муниципальной программы:

- проектной части – проекты, направленные на получение новых (уникальных) результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

- процессной части - процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

1.5. Муниципальные программы разрабатываются на долгосрочный период и на срок не менее чем на 5 (пять) лет.

1.6. Ответственные исполнители, соисполнители и участники несут персональную ответственность за достоверность информации и своевременность ее представления в заинтересованные органы.

2. Основание, этапы разработки и внесение изменений

в муниципальные программы

2.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, утверждаемого постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области (далее – Перечень).

2.2. Перечень муниципальных программ содержит: наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей муниципальных программ, сроки реализации муниципальных программ и иную информацию необходимую для мониторинга и контроля хода реализации.

2.3. Проект Перечня, а также проекты постановлений о внесении в него изменений и дополнений формируется отделом экономического развития администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области исходя из предложений структурных подразделений администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области округа, либо иных органов местного самоуправления.

2.4. Для включения муниципальной программы в Перечень структурные подразделения администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, либо органы местного самоуправления направляют в отдел экономического развития администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области предложения по разработке муниципальной программы с приложением пояснительной записки о целесообразности разработки данной муниципальной программы.

2.5. Внесение изменений в Перечень в части дополнения новыми муниципальными программами производится до 15 июня текущего года.

2.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

2.7. Проект постановления об утверждении муниципальной программы, а также о внесении в нее изменений подлежит обязательному рассмотрению и согласованию в отделе экономического развития администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, финансовом управлении Углегорского муниципального округа Сахалинской области и муниципальном казенном учреждении «Юридическая служба» Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

2.8. Согласование проекта постановления об утверждении муниципальной программы, а также о внесении в нее изменений осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 05.05.2023 № 337.

2.9. Муниципальная программа подлежит изменению в связи с принятием, изменением (корректировкой) документов стратегического планирования, при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Сахалинской области в части изменения вопросов местного значения муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области и полномочий органов местного самоуправления, а также при внесении изменений в муниципальные правовые акты администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области в части изменения задач и функций ответственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий муниципальной программы.

2.10. Внесение изменений в муниципальную программу обеспечивает ответственный исполнитель и (или) соисполнитель по структурному элементу муниципальной программы по согласованию с ответственным исполнителем. При внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы не допускается необоснованное ухудшение показателей муниципальной программы.

## 3. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

  - Муниципальная программа включает:

а) приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе с указанием связи с национальными целями и государственными программами в соответствующей сфере (далее - стратегические приоритеты);

б) паспорт муниципальной программы;

в) паспорта структурных элементов муниципальной программы;

г) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы (при необходимости).

3.2. Раздел стратегические приоритеты является текстовой частью муниципальной программы и включает в себя следующие основные подразделы:

1) Оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области.

В рамках оценки текущего состояния ответственным исполнителем приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, анализ причин их возникновения, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, указываются основные показатели развития данной сферы, определяются проблемы и меры по их устранению.

2) Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

При описании стратегических приоритетов учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Сахалинской области и муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, а также показатели, характеризующие достижения таких приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области и муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы, а также быть взаимоувязанными с национальными целями в соответствующей сфере реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой, ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Должно указываться описание муниципальных проектов, ведомственных проектов посредством реализации мероприятий, за счет которых осуществляется достижение национальных целей.

3) Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

В рамках описания задач муниципального управления и способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

4) Задачи, определенные в соответствии с национальными целями.

Задачи, определенные в соответствии с национальными целями, формируются исходя из необходимости достижения национальных целей с учетом положений Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

  - Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и является приложением 1 раздела стратегические приоритеты.

Паспорт муниципальной программы содержит основные разделы в табличном формате:

1) основные положения о муниципальной программе с указанием целей, сроков реализации, куратора, ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы, направлений (подпрограмм), а также влияния реализации муниципальной программы на достижение национальных целей (показателей национальных целей);

2) показатели муниципальной программы по годам реализации, сгруппированные по целям программы, с указанием связи с показателями национальных целей;

3) перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;

4) параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации.

5) поквартальный план достижения показателей муниципальной программы.

Паспорт муниципальной программы разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) отражение в паспорте муниципальной программы связи такой программы с национальными целями, государственными программами Сахалинской области;

б) отражение в паспорте муниципальной программы связи ее структурных элементов с достижением показателей муниципальной программы;

в) определение в паспорте муниципальной программы перечня муниципальных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, а также отдельных мероприятий;

г) детализация значений показателей муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы;

д) планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы в разрезе структурных элементов, по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей муниципальной программы;

е) обеспечение соответствия информации, указанной в паспорте муниципальной программы, и информации, указанной в паспортах ее структурных элементов.

3.3.1. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения об:

- ответственном исполнителе;

- соисполнителях;

- участниках;

- периоде реализации;

- целях программы;

- направлениях (подпрограммах);

- объеме финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы;

- связи с национальными целями (в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на достижение национальных целей), государственными программами Сахалинской области.

При указании в составе муниципальных программ направлений (подпрограмм), количество целей муниципальной программы устанавливается не более количества направлений (подпрограмм) муниципальной программы.

Цель муниципальной программы формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания ее реализации.

Цели муниципальных программ могут включать указание на национальные цели или достижение показателей национальных целей в соответствии со сферой реализации муниципальной программы.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов).

Сформированные цели муниципальной программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области.

В строке «Направления (подпрограммы)» паспорта муниципальной программы указываются наименования выделяемых (при необходимости) в муниципальной программе направлений (подпрограмм).

В строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» паспорта муниципальной программы указывается общий объем финансирования муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

В строке «Связь с национальными целями» приводятся наименования национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», на достижение которых влияет муниципальная программа, и наименования государственных программ Сахалинской области, соответствующих отрасли или сфере реализации муниципальной программы.

3.3.2. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели (индикаторы), количественно характеризующие ход ее реализации: выполнение мероприятий, решение задач, достижение целей муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы, формируются для каждой цели муниципальной программы.

В число показателей муниципальных программ включаются:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей;

- показатели, определенные документами стратегического планирования;

- показатели оценки эффективности деятельности должностных лиц органов местного самоуправления;

- показатели, предусмотренные государственными программами для муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области;

- показатели, содержащиеся в соглашениях с органами исполнительной власти Сахалинской области о предоставлении бюджету муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Сахалинской области;

- иные показатели финансовых и не финансовых соглашений и других документов.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

Показатели и (или) результаты, предусмотренные в соглашениях, указанных в подпунктах, отражаются в составе структурных элементов муниципальной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

В случае невозможности или некорректности использования количественных показателей (индикаторов) ответственный исполнитель вправе применить качественные показатели (индикаторы).

Показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

а) отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей);

б) отражать специфику развития определенной сферы социально-экономического развития, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

в) иметь количественное значение;

г) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, отчетных данных ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;

д) отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы (подпрограммы);

е) быть взаимосвязанными с ожидаемыми результатами муниципальной программы и показателями государственных программ Сахалинской области;

ё) характеризовать количественный ход реализации муниципальной программы и достижение ее цели.

Используемые показатели муниципальной программы должны позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В раздел 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы могут быть включены показатели структурных элементов, если такие показатели отражают конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

По итогам отчетного года плановые значения показателей последующих периодов могут быть скорректированы с учетом достигнутого уровня.

Корректировка плановых значений показателей и (или) мероприятий (результатов) текущего года, с учетом сложившегося фактического значения или его оценки, в IV квартале текущего года не допускается, кроме случаев принятия решений Правительством Сахалинской области, администрацией муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, делающих невозможным достижение значений показателей и (или) мероприятий (результатов), о чем должно быть указано в пояснительной записке к проекту нормативного акта о внесении изменений в муниципальную программу.

В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы необходимо установить уровень показателя:

- «МО» - в случае, если включен показатель уровня муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области;

- «ГП» - в случае, если включен показатель уровня государственной программы Сахалинской области;

- «РП» – региональный проект, «КПМ» – комплекс процессных мероприятий - в случае, если включен показатель из структурного элемента государственной программы Сахалинской области.

В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

По итогам отчетного года плановые значения показателей последующих периодов могут быть скорректированы с учетом достигнутого уровня.

3.3.3. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о структурных элементах муниципальной программы (муниципальных проектах, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях, направленных на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году).

Взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям структурные элементы, сгруппированные исходя из необходимости достижения целей муниципальной программы, при необходимости приводятся в составе направлений (подпрограмм) муниципальной программы.

По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:

1) наименование (для муниципальных проектов, ведомственных проектов указываются их краткие наименования в соответствии с паспортами таких проектов);

2) наименование структурного подразделения администрации Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, иного органа местного самоуправления, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

3) срок реализации в формате «год начала - год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);

4) задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий;

5) ожидаемые эффекты от реализации задачи. Приводится краткое описание ожидаемых социальных, экономических и иных эффектов от выполнения каждой задачи структурного элемента;

6) связь с показателями муниципальной программы. По каждой задаче структурного элемента в соответствующей графе приводится наименование одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы (за исключением комплексов процессных мероприятий, по которым показатели могут не устанавливаться).

Задачи структурных элементов муниципальной программы не должны дублироваться.

3.3.4. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов по каждому направлению (подпрограмме) (при наличии) по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.

В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» информация отражается в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4 настоящего Порядка.

3.3.5. Раздел 5 «Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы» паспорта муниципальной программы заполняется с учетом квартальной периодичности наблюдения.

В поквартальном плане приводятся плановые значения показателей уровня муниципальной программы по кварталам.

Поквартальный план формируется на текущий год реализации муниципальной программы.

3.4. Паспорта структурных элементов муниципальной программы формируются в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

1) Паспорт структурного элемента муниципальной программы, составляющего проектную часть муниципальной программы (муниципального проекта, ведомственного проекта), разрабатывается по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2) Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области.

3.5. В рамках проектной части муниципальных программ реализуются следующие направления деятельности:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

в) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

г) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальных программ;

д) создание и развитие информационных систем;

е) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

ж) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

3.5.1. Процессная часть муниципальной программы состоит из основных мероприятий, не относящихся к проектной части, в рамках которых предусматривается:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности учреждений (содержание органов местного самоуправления, муниципальных учреждений);

в) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

г) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения, включая осуществление социальных налоговых расходов (за исключением мер поддержки, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

д) обслуживание муниципального долга;

е) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

ж) приобретение товаров, работ, услуг (за исключением мероприятий по приобретению товаров, работ, услуг, осуществляемых в рамках проектной деятельности);

з) повышение квалификации кадров (за исключением мероприятий по повышению квалификации кадров, осуществляемых в рамках проектной деятельности);

и) иные направления деятельности, отвечающие критериям процессной части муниципальных программ.

3.6. Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит:

1) общие положения основную информацию о комплексе процессных мероприятий, в том числе его наименование, сведения об ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий (соисполнитель муниципальной программы), сведения об участниках, ответственных за реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий;

2) показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения по общероссийскому классификатору единиц измерения, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также наименование ответственного за достижение показателя структурного подразделения администрации муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, иного органа местного самоуправления;

3) перечень мероприятий (результатов), имеющих количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

4) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной программы, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

5) план реализации комплекса процессных мероприятий.

3.7. В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области.

3.8. Включение в муниципальную программу комплексов процессных мероприятий, реализация которых направлена на достижение целей других муниципальных программ, не допускается.

3.9. Муниципальные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий группируются по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы (при необходимости).

3.10. Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, выполнения задач структурного элемента муниципальной программы.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы не должно:

- дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки (ключевого события), объекта мероприятия (результата);

- дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы;

- содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

- содержать указание на два и более мероприятия (результата);

- содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

- содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субвенции, субсидии, дотации и другое).

3.11. Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должно иметь контрольные точки (ключевые события), отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

3.12. При разработке мероприятий (результатов) и контрольных точек комплексов процессных мероприятий муниципальных программ рекомендуется формировать мероприятия (результаты) по типам:

1) Оказание услуг (выполнение работ). Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Наименование мероприятия (результата) с типом «Оказание услуг (выполнение работ)» формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения такого мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании.

2) Осуществление текущей деятельности. В рамках мероприятий (результатов) с указанным типом предусматривается содержание органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений, в том числе:

- материальное обеспечение ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, включая фонд оплаты труда;

- осуществление компенсационных и иных выплат сотрудникам, в том числе:

а) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях;

б) ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений;

в) иные, в том числе «отраслевые» выплаты и компенсации;

- обеспечение условий для осуществления текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и подведомственных ему учреждений (при необходимости).

В рамках такого мероприятия (результата) осуществляется, в том числе обеспечение эксплуатации и текущего ремонта административных зданий, оплата коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплата налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

Для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются.

3) Повышение квалификации кадров. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих реализацию программ профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением в такой формулировке целевой группы обучающихся.

В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия (результаты) следует предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий.

4) Выплаты физическим лицам. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций, а также социальных и прочих выплат различным категориям граждан.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечена государственная и муниципальная поддержка граждан» с уточнением в такой формулировке целевой группы получателей.

Значение такого мероприятия (результата) рекомендуется устанавливать в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат.

5) Приобретение товаров, работ, услуг. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг.

Значение результата и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема.

6) Жилищное обеспечение граждан. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляется предоставление субсидии гражданам на приобретение жилья.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Жилищное обеспечение» с указанием конкретной целевой группы.

7) Резервы. Указанный тип результата используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства» бюджетной классификации Российской Федерации. Значения и контрольные точки для такого мероприятия (результата) не устанавливаются.

8) Иные мероприятия (при необходимости).

3.13. При описании характеристики мероприятия (результата) приводятся дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат). Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого результата (мероприятия) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

3.14. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы целесообразно отдельно выделять:

а) комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы;

б) комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы, в случае если бюджетные ассигнования местного бюджета на его содержание предусмотрены в рамках такой программы;

в) комплекс процессных мероприятий по предоставлению резервных средств.

В указанные комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) муниципальной программы учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

Формирование указанных комплексов процессных мероприятий допускается без установления для них задач, показателей, установления значений для мероприятий (результатов), а также контрольных точек.

3.15. Показатели и (или) результаты, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования в обязательном порядке, отражаются в составе структурных элементов муниципальной программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в соглашениях.

3.16. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий отражает информацию об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансового обеспечения.

Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий приводятся в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

3.17. План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается на период реализации соответствующей муниципальной программы с учетом следующих рекомендаций:

1) в плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки.

Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата);

2) определение по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственного за его выполнение (достижение);

3) установление для каждой контрольной точки срока ее достижения.

Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 2 в год на одно мероприятие (результат) и не более 6, за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

4) определение вида документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки.

Допускается внесение изменений в перечень контрольных точек в случае установления новых расходных обязательств муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области или изменения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области.

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включает в себя средства федерального бюджета, областного бюджета Сахалинской области, средства бюджета муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области и внебюджетные источники, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

4.3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается в соответствии с параметрами решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах соответствующих структурных элементов программы.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в порядке и сроки, установленные для составления проекта бюджета муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

4.6. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы планируются в разрезе структурных элементов. Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

4.7. Муниципальные программы полежат приведению в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области на соответствующий финансовый год и плановый период в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.8. Корректировку параметров финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов в течение финансового года при наличии нормативных правовых оснований на осуществление такой корректировки рекомендуется осуществлять одновременно с процедурами внесения изменений в паспорт муниципальной программы, паспорта ее структурных элементов.

- Система управления муниципальными программами

  - Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

б) определяет перечень соисполнителей и участников муниципальной программы, координирует их деятельность в ходе реализации муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) по запросам предоставляет информацию о реализации муниципальной программы и (или) ее структурных элементов;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности и подготовки годового и квартального отчетов;

е) координирует деятельность соисполнителей и участников по заполнению форм и представлению данных для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ж) подготавливает квартальные (годовые) отчеты о ходе реализации программы, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области;

5.2. Соисполнители:

а) обеспечивают согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части структурных элементов муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы реализацию включенных в муниципальную программу муниципальных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий;

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового и квартального отчетов;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового и квартального отчетов о реализации муниципальной программы;

д) предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы.

5.3. Участники:

а) обеспечивают реализацию мероприятий муниципальных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий, в реализации которых предусмотрено их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

5.4. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в рамках годовой и квартальной отчетности.

6. Мониторинг и оценка эффективности муниципальных программ

6.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению отклонений фактических параметров от плановых, анализу их причин, определению рисков, возникающих при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, а также прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

6.2. Целью мониторинга реализации муниципальных программ является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для минимизации рисков недостижения плановых параметров и принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

6.3. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ.

6.4. Подготовка годового и квартальных отчетов о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

6.5. Формирование ежеквартального отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением IV квартала).

В IV квартале ежеквартальный отчет не формируется в связи с подготовкой и направлением годового отчета.

6.6. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономического развития администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

6.7. В состав годового отчета включается:

6.7.1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом в формате аналитической записки.

6.7.2. Сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы с указанием контрольных точек, фактических сроков их исполнения, а также причин не достижения запланированных результатов.

6.7.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий муниципальной программы.

6.7.4. Сведения о достижении показателей муниципальной программы.

6.7.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в формате пояснительной записки.

6.7.6. Предложения по корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом.

6.8. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется отделом экономического развития администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области  путем ежегодной подготовки в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области (далее - сводный доклад), сформированного на основе уточненных годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ.