|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе Углегорского муниципального округа Сахалинской области «Охрана общественного порядка», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
|  | от 21.03.2025 № 266-п/25 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы ситуационного видеонаблюдения»

### Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Администрация Углегорского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Углегорского муниципального округа |
| Связь с муниципальной программой | «Охрана общественного порядка» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного

видеонаблюдения»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение количества объектов, оборудованных системой ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества объектов, оборудованных ситуационным наблюдением | Единица | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Администрация Углегорского муниципального округа |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержание работоспособности имеющейся системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Углегорского муниципального округа |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного

### видеонаблюдения»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества объектов, оборудованных системами ситуационного наблюдения | Расширение действующей системы видеонаблюдения | Увеличение количества камер ситуационного видеонаблюдения, с интеграцией их в существующую систему | Единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения | Содержание действующей системы видеонаблюдения | Ремонт или замена неисправного оборудования действующей системы ситуационного видеонаблюдения | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие системы

ситуационного видеонаблюдения»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» (всего), в том числе: | 5720,0 | 1000,0 | 720,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие (результат) «Увеличение количества объектов, оборудованных системами ситуационного наблюдения» (всего), в том числе: | 3800,0 | 1000,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3800,0 | 1000,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения» (всего), в том числе: | 1920,0 | 0,0 | 720,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1920,0 | 0,0 | 720,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий

«Развитие системы ситуационного видеонаблюдения»

в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества объектов, оборудованных системой ситуационного наблюдения | Единицы | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.2 | Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения | Единицы | 1 | 1 | 1 | 1 |

в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества объектов, оборудованных системой ситуационного наблюдения | Единицы | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1.2 | Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения | Единицы | 1 | 1 | 1 | 1 |

в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества объектов, оборудованных системой ситуационного наблюдения | Единицы | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 1.2 | Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения | Единицы | 1 | 1 | 1 | 1 |

в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества объектов, оборудованных системой ситуационного наблюдения | Единицы | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.2 | Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения | Единицы | 1 | 1 | 1 | 1 |

в 2029 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества объектов, оборудованных системой ситуационного наблюдения | Единицы | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 1.2 | Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения | Единицы | 1 | 1 | 1 | 1 |

в 2030 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества объектов, оборудованных системой ситуационного наблюдения | Единицы | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 1.2 | Поддержание работоспособности системы ситуационного видеонаблюдения | Единицы | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» 1.2. Контрольная точка: ежеквартально | 10 апреля | Администрация Углегорского муниципального округа. | Отчет по исполнению мероприятий программы |
| 2. Мероприятие (результат) «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» 2.2. Контрольная точка: ежеквартально | 10 июля | Администрация Углегорского муниципального округа. | Отчет по исполнению мероприятий программы |
| 3. Мероприятие (результат) «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» 3.2. Контрольная точка: ежеквартально | 10 октября | Администрация Углегорского муниципального округа. | Отчет по исполнению мероприятий программы |
| 4. Мероприятие (результат) «Развитие системы ситуационного видеонаблюдения» 4.2. Контрольная точка: ежеквартально | 10 января | Администрация Углегорского муниципального округа. | Отчет по исполнению мероприятий программы |