|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 02.03.2026 № 114-п/26 Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 17.04.2025 № 348-п/25 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной

инфраструктуры»

1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петрова Яна Денисовна, вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Бутуханов Алексей Владимирович, начальник отдела культуры, спорта и социальной политики Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | 1. В рамках Государственной программы реализуются мероприятия, направленные на достижение национальной цели развития Российской Федерации, сохранение населения, здоровье и благополучие людей и ее целевого показателя увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни национальной цели развития Российской Федерации, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда»; 3. Постановление Правительства Сахалинской области от 18.07.2023 № 378 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области». |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры Углегорского муниципального округа и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация. Обеспечить беспрепятственный доступ инвалида к жилому помещению. |  |  |

- Цель и показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое Значение 2024 | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | год завершения действия программы 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Цель 1: Формирование безбарьерной среды в Сахалинской области посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов до 100 процентов к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 2: Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры Углегорского муниципального округа для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Ед. | 19 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство объектов социальной инфраструктуры | 3 квартал | Адаптированы муниципальные объекты социальной инфраструктуры Углегорского муниципального округа и иные приоритетные объекты, в том числе подготовлена проектно-сметная документация |
| 2. | Адаптация жилых домов и жилых помещений, в которых проживают инвалиды, с учётом потребностей инвалидов | 3 квартал | Обеспечить беспрепятственный доступ инвалида к жилому помещению |

- Бюджет проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| «Обустройство объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов жилого фонда» | 18422,0 | 5677,4 | 3089,6 | 5020,6 | 4634,4 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 17869,1 | 5507,0 | 2996,9 | 4869,9 | 4495,3 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 552,9 | 170,4 | 92,7 | 150,7 | 139,1 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Адаптация жилых домов и жилых помещений, в которых проживают инвалиды, с учётом потребностей инвалидов» | 18422,0 | 5677,4 | 3089,6 | 5020,6 | 4634,4 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 17869,1 | 5507,0 | 2996,9 | 4869,9 | 4495,3 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 552,9 | 170,4 | 92,7 | 150,7 | 139,1 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Куратор проекта - вице-мэр администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области в отношениях со всеми участниками проекта.

Руководитель муниципального проекта - руководитель структурного подразделения администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, подведомственной организации, на которого по решению Совета по управлению проектами возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта.