|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 13.02.2025 № 138-п/25 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области (отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области, Муниципальное казенное учреждение «Управление территорий пгт. Шахтерск» УМО СО, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» УМО СО; МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством», Отдел экономического развития УМО СО |
| Участники | Организации различных организационно-правовых форм, физические лица (индивидуальные предприниматели), арендаторы нежилых помещений и жители Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Период реализации | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятной среды комфортного проживания и жизнедеятельности человека |
| Направления (подпрограммы) | Программа не содержит подпрограмм |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования на весь срок реализации программы составляет 416 922,2 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". 2. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/Показатель "Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации"/Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение |  | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и благоустройство территорий Углегорского муниципального округа Сахалинской области | шт | 21 | 2024 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО; МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО; МБУ «УДТХ» | Улучшение качества городской среды |
| 2. | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт |  |  |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Улучшение качества городской среды |
| 3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, общественных территорий. | шт | 1 | 2024 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО; МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО | Улучшение качества городской среды |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области | % | 65 | 2024 |  | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Вовлечение 100% голосования граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе |
| 5. | Количество благоустроенных детских площадок в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство детских площадок Углегорского муниципального округа Сахалинской области | шт | 1 | 2024 |  | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО; МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО | Улучшение качества городской среды |
| 6. | Количество благоустроенных дворовых территорий (ямочный ремонт) | шт | 25 | 2024 |  | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области; МБУ «УДТХ» УМО СО | Улучшение качества городской среды |
| 7. | Количество мероприятий реализованных в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа | шт. | 0 | 2024 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Углегорского МО СО; МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Улучшение качества городской среды |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «Дальневосточные дворы» на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | шт. |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Углегорского МО СО; МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Улучшение качества городской среды |
| 9. | Благоустройство общественных пространств на сельских территориях | шт |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел экономического развития УМО СО; МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Улучшение общественных пространств на сельских территориях |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия |  | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  | Срок реализации 01.01.2025-31.12.2030 |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  | К 2030 году (включительно) капитальный ремонт 8 дворовых территорий многоквартирных домов, |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и благоустройство территорий Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| 2. | Муниципальный проект «Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  | Срок реализации 01.01.2025-31.12.2030 |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий – к 2030 году благоустроить 8 общественных территорий |  | Количество проведенных мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды, проживающих в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области |  |  |
| 2.2 | Задача 2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды об общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области, составит не менее 50% |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области. |  |  |
| 2.3 | Задача 3 Реализация мероприятий в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа |  | Повышение качества комфортной городской среды на территории Углегорского муниципального округа |  | Количество реализованных мероприятий в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа |  |  |
| 3. | Муниципальный проект «Устройство комплексных игровых площадок» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1 Привитие интереса детей к здоровому образу жизни и спорту, организация интересного досуга на свежем воздухе. | Увеличение количества современных детских площадок – к 2030 году обустроить 7 площадок, замена детских площадок, не отвечающих требованиям на новые |  |  |  | Количество благоустроенных детских площадок в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство детских площадок Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |
| 4. | Муниципальный проект «Благоустройство дворовых территорий (ямочный ремонт) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | К 2030 году благоустроить (ямочный ремонт) 21 дворовую территорию |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство (ямочный ремонт) Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |
| 5. | Муниципальный проект «Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «Дальневосточные дворы» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | К 2030 году благоустроить в рамках проекта 3 дворовых территории |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии в рамках проекта «Дальневосточные дворы» Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |
| 6. | Муниципальный проект «Благоустройство общественных территорий на сельских пространствах» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел экономического развития Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  | Срок реализации 01.01.2026-31.12.2030 |  |
| 6.1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных пространств сельских территорий |  |  | К 2030 году благоустроить 2 общественных пространства на сельских территориях |  |  | Количество благоустроенных общественных пространств, подлежащих благоустройству на сельских территориях в 2026 году |  |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УГЛЕГОРСКОГО                                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

| № п/п | Наименование МП, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Углегорского муниципального округа (всего), в том числе: | 416 922,2 | 119 101,20 | 129 997,9 | 83 911,60 | 83 911,50 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 61 105,6 | 5 000,0 | 25 165,4 | 15 555,6 | 15 384,6 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 339 055,5 | 103 102,90 | 102 892,8 | 66 444,4 | 66 615,4 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 19 241,4 | 10 998,30 | 4 420,0 | 1 911,6 | 1 911,5 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 955,8 |  | 955,8 |  |  |  |  |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Всего по муниципальному проекту Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (всего), в том числе: | 117 380,9 | 20 765,7 | 34 759,4 | 30 927,9 | 30 927,9 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 106 010,0 | 14 039,4 | 31 970,6 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 11 370,9 | 6 726,3 | 2 788,8 | 927,9 | 927,9 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Муниципальный проект Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе: | 115 580,9 | 20 765,7 | 32 959,4 | 30 927,9 | 30 927,9 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 106 010,2 | 14 039,4 | 31 970,6 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 2 981,7 | 137,3 | 988,8 | 927,9 | 927,9 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Муниципальный проект Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дворовых территорий | 8 389,0 | 6 589,0 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 8 389,0 | 6 589,0 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Муниципальный проект Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий (всего), в том числе: | 174 287,5 | 55 191,5 | 58 489,7 | 30 303,2 | 30 303,1 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 45 744,1 | 5 000,0 | 9 803,9 | 15 555,6 | 15 384,6 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 124 373,6 | 47 213,9 | 48 099,9 | 14 444,4 | 14 615,4 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 4 169,8 | 2 977,6 | 585,9 | 303,2 | 303,1 | 0 | 0 |
| 1.3 | Муниципальный проект Устройство комплексных игровых площадок | 65 824,6 | 32 834,7 | 8 247,5 | 12 371,2 | 12 371,2 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 63 849,6 | 31 849,6 | 8 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 975,0 | 985,10 | 247,5 | 371,2 | 371,2 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Муниципальный проект Благоустройство дворовых территорий (ямочный ремонт) | 41 237,2 | 10 309,30 | 10 309,30 | 10 309,30 | 10 309,30 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1 237,2 | 309,30 | 309,30 | 309,30 | 309,30 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Муниципальный проект Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «Дальневосточные дворы» | 10 865,2 | 0 | 10 865,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 10 539,2 | 0 | 10 539,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 326,0 | 0 | 326,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Муниципальный проект Благоустройство общественных пространств на сельских территориях | 6 371,0 | 0 | 6 371,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет | 430,4 | 0 | 430,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 4 822,3 | 0 | 4 822,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 162,5 | 0 | 162,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 955,8 | 0 | 955,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

в 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и благоустройство территорий Углегорского муниципального округа | шт. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1.2. | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 1.3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, общественных территорий. | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе | % | 0 | 72 | 0 | 72 |
| 1.5. | Количество благоустроенных детских площадок в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство детских площадок Углегорского муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 1.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий (ямочный ремонт) | ед. | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1.7 | Количество реализованных мероприятий по инициативным проектам, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |

В 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и благоустройство территорий Углегорского муниципального округа | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 1.3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, общественных территорий. | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе | % | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 1.5. | Количество благоустроенных детских площадок в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство детских площадок Углегорского муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий (ямочный ремонт) | ед. | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 1.7 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках проекта «Дальневосточные дворы» | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1.8 | Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 |

В 2027 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и благоустройство территорий Углегорского муниципального округа | шт. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1.2. | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1.3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, общественных территорий. | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе | % | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 1.5. | Количество благоустроенных детских площадок в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство детских площадок Углегорского муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий (ямочный ремонт) | ед. | 0 | 0 | 7 | 7 |

В 2028 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и благоустройство территорий Углегорского муниципального округа | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, общественных территорий. | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе | % | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 1.5. | Количество благоустроенных детских площадок в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство детских площадок Углегорского муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий (ямочный ремонт) | ед. | 0 | 0 | 5 | 5 |

В 2029 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и благоустройство территорий Углегорского муниципального округа | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, общественных территорий. | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе | % | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 1.5. | Количество благоустроенных детских площадок в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство детских площадок Углегорского муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий (ямочный ремонт) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2030 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий и благоустройство территорий Углегорского муниципального округа | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения, общественных территорий. | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском муниципальном округе | % | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 1.5. | Количество благоустроенных детских площадок в отчетном году с использованием субсидии на благоустройство детских площадок Углегорского муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий (ямочный ремонт) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |