Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ Турский Г.В. «_____» _____________2026 г. | _____________________ Кикоть Е.А. «_____» _____________2026 г. |

Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения". |

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	7

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	13

16.3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	26

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в зависимости от сценарных условий представлен в таблицах 1 - 2.

Таблица 1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (Вариант 1)

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Год окончания нормативного срока | Сроки реализации | Мощность, МВт | Общая стоимость | Стоимость с НДС (22%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена устаревшего оборудования |  |  |  |  |  |  |
| г. Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2025 | 2027 | 1,25 | 28 283,47 | 34 505,84 |
|  |  |  |  |  | Итог | 690 116,77 |
| г. Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| КВм-2,15КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 2,15 | 48 673,89 | 59 382,14 |
| КВм-2,15КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 2,15 | 48 673,89 | 59 382,14 |
| КВм-2,15КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 2,15 | 48 673,89 | 59 382,14 |
| КВм-2,15КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 2,15 | 48 673,89 | 59 382,14 |
| КВм-2,15КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 2,15 | 48 673,89 | 59 382,14 |
| КВм-2,15КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 2,15 | 48 673,89 | 59 382,14 |
| КВм-2,15КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 2,15 | 48 673,89 | 59 382,14 |
|  |  |  |  |  | Итог | 415 674,98 |
| г. Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | Замена оборудования | 2027 | 2028 | 2,50 | 56 566,95 | 69 011,68 |
| КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | Замена оборудования | 2027 | 2028 | 2,50 | 56 566,95 | 69 011,68 |
| КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | Замена оборудования | 2027 | 2028 | 2,50 | 56 566,95 | 69 011,68 |
| КВм-1,25 – 95ПШ | Замена оборудования | 2028 | 2029 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2027 | 2028 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2027 | 2028 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВС-1,25 | Замена оборудования | 2027 | 2028 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
|  |  |  |  |  | Итог | 345 033,54 |
| г. Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,3-95 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 0,30 | 6 786,81 | 8 279,91 |
| КВр-0,3-95 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 0,30 | 6 786,81 | 8 279,91 |
|  |  |  |  |  | Итог | 16 559,82 |
| г. Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| КВС-0,34 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 0,34 | 9 091,80 | 11 091,99 |
| КВС-0,2 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 0,20 | 5 348,12 | 6 524,70 |
|  |  |  |  |  | Итог | 17 616,70 |
| г. Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,25 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВр-1,25 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВр-1,25 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВр-1,25 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВр-1,1 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,10 | 24 884,98 | 30 359,67 |
| КВр-1,1 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,10 | 24 884,98 | 30 359,67 |
| КВр-1,1 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,10 | 24 884,98 | 30 359,67 |
| КВр-1,1 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,10 | 24 884,98 | 30 359,67 |
|  |  |  |  |  | Итог | 259 437,21 |
| г. Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |
| КВр-0,6 | Замена оборудования | 2023 | 2027 | 0,60 | 13 573,62 | 16 559,82 |
| КВр-0,63ТТ | Замена оборудования | 2023 | 2027 | 0,63 | 14 252,31 | 17 387,81 |
|  |  |  |  |  | Итог | 33 947,63 |
| г. Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |
| КВР-1,16МВт | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,16 | 26 242,34 | 32 015,66 |
| КВР-1,16МВт | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,16 | 26 242,34 | 32 015,66 |
| Е1/9 | Замена оборудования | 2029 | 2030 | 0,74 | 16 740,80 | 20 423,78 |
| Е1/9 | Замена оборудования | 2033 | 2034 | 0,74 | 16 740,80 | 20 423,78 |
|  |  |  |  |  | Итог | 104 878,87 |
| г. Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |
| КВС-0,5 | Замена оборудования | ресурс выработан | 2027 | 0,50 | 11 311,35 | 13 799,85 |
| КВС-0,5 | Замена оборудования | ресурс выработан | 2027 | 0,50 | 11 311,35 | 13 799,85 |
| КВр-1,16 | Замена оборудования | ресурс выработан | 2027 | 1,16 | 26 242,34 | 32 015,66 |
| Е1/9 | Замена оборудования | 2031 | 2032 | 0,74 | 16 740,80 | 20 423,78 |
| Е1/9 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 0,74 | 16 740,80 | 20 423,78 |
| КВС-0,34 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 0,34 | 7 691,72 | 9 383,90 |
|  |  |  |  |  | Итог | 109 846,82 |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |
| Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | Замена оборудования | 2022 | 2027 | 2,00 | 45 245,41 | 55 199,41 |
| Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | Замена оборудования | 2022 | 2027 | 2,00 | 45 245,41 | 55 199,41 |
| Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | Замена оборудования | 2023 | 2027 | 2,00 | 45 245,41 | 55 199,41 |
| Барнаул-1,33 | Замена оборудования | 2023 | 2027 | 1,33 | 30 088,20 | 36 707,60 |
| Барнаул-1,33 | Замена оборудования | 2024 | 2027 | 1,33 | 30 088,20 | 36 707,60 |
| Барнаул-1,33 | Замена оборудования | 2024 | 2027 | 1,33 | 30 088,20 | 36 707,60 |
|  |  |  |  |  | Итог | 275 721,03 |
| п. Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| КВС-0,93 | Замена оборудования | 2028 | 2029 | 0,93 | 21 039,12 | 25 667,72 |
| КВр-0,93 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 0,93 | 21 039,12 | 25 667,72 |
| КВР 0,8-95 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 0,80 | 18 098,17 | 22 079,76 |
| КВР 0,8-95 замена на котел КВр -1,5 | Замена оборудования |  |  | 1,50 | 33 934,06 | 41 399,55 |
| КВР 0,93-95 замена на котел КВр -1,5 | Замена оборудования |  |  | 1,50 | 33 934,06 | 41 399,55 |
| КВР 0,93-96 замена на котел КВр -1,5 | Замена оборудования |  |  | 1,50 | 33 934,06 | 41 399,55 |
|  |  |  |  |  | Итог | 197 613,87 |
| п. Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,16КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,16 | 26 242,34 | 32 015,66 |
| КВр-1,16КБ | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,16 | 26 242,34 | 32 015,66 |
|  |  |  |  |  | Итог | 64 031,31 |
| пгт. Шахтёрск, районная котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| КВР 7,56- 150 | Замена оборудования | 2025 | 2028 | 7,56 | 129 177,52 | 157 596,58 |
| КВ Р 7,56- 150 | Замена оборудования | 2025 | 2028 | 7,56 | 129 177,52 | 157 596,58 |
| КВ Р 7,56- 150 | Замена оборудования | 2025 | 2028 | 7,56 | 129 177,52 | 157 596,58 |
| КВ Р 7,56- 150 | Замена оборудования | 2025 | 2028 | 7,56 | 129 177,52 | 157 596,58 |
| КВ Р 7,56- 150 | Замена оборудования | 2025 | 2028 | 7,56 | 129 177,52 | 157 596,58 |
|  |  |  |  |  | Итог | 787 982,88 |
|  |  |  |  |  | Итоговая стоимость | 3 318 461,44 |
| Строительство нового теплового источника |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №20 п. Поречье |  |  |  |  |  |  |
| БМК 2,06 Гкал/ч | Переустройство | - | 2029 | 2,4 | 53 387,13 | 65 132,30 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |
| БМК 0,34 Гкал/ч | Переустройство | - | 2029 | 0,4 | 8 811,46 | 10 749,99 |
|  |  |  |  |  | Итоговая стоимость | 75 882,29 |

Таблица 2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников

тепловой энергии (Сценарий 2)

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Год окончания нормативного срока | Сроки реализации | Мощность, МВт | Общая стоимость | Стоимость с НДС (22%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| КВС-0,34 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 0,34 | 9 091,80 | 11 091,99 |
| КВС-0,2 | Замена оборудования | 2026 | 2027 | 0,20 | 5 348,12 | 6 524,70 |
|  |  |  |  |  | Итог | 17 616,70 |
| г. Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,25 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВр-1,25 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВр-1,25 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВр-1,25 | Замена оборудования | 2032 | 2033 | 1,25 | 28 278,38 | 34 499,63 |
| КВр-1,1 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,10 | 24 884,98 | 30 359,67 |
| КВр-1,1 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,10 | 24 884,98 | 30 359,67 |
| КВр-1,1 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,10 | 24 884,98 | 30 359,67 |
| КВр-1,1 | Замена оборудования | 2030 | 2031 | 1,10 | 24 884,98 | 30 359,67 |
|  |  |  |  |  | Итог | 259 437,21 |
|  |  |  |  |  | Итоговая стоимость | 277 053,90 |
| Строительство нового теплового источника |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч | - | 2029 | 0,40 | 8 811,47 | 10 749,99 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск | замена на модульную котельную мощностью 0,2 Гкал/ч | - | 2029 | 0,28 | 1 200,00 | 1 464,00 |
| Котельная №20 п. Поречье | замена на блочно-модульную котельную мощностью 2,06 Гкал/ч | - | 2029 | 2,40 | 53 387,13 | 65 132,30 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск с переводом котельных №1,2,3,5 | - | 2033 | 46,52 | 1 089 405,47 | 1 329 074,68 |
| Котельная № 9 г. Углегорск | Замена на блочно-модульную котельную мощностью 1,032 Гкал/ч | - | 2029 | 1,20 | 26 745,40 | 32 629,38 |
| Котельная № 19 с. Краснополье | Замена на блочно-модульную котельную мощностью 5,1 Гкал/ч | - | 2029 | 5,93 | 99 829,78 | 121 792,33 |
| Котельная №1 пгт. Шахтёрск | Строительство новой котельной 40 Гкал/ч | - | 2033 | 46,52 | 1 089 405,47 | 1 329 074,68 |
|  |  |  |  |  | Итоговая стоимость | 2 889 917,36 |

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зависимости от сценарных условий представлен в таблицах 3 - 4.

Сети, выработавшие нормативный срок для Углегорского муниципального округа представлены в таблице 5 - 6.

Таблица 3.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (Сценарий 1)

| Источник тепловой энергии | Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Итоговая стоимость работ, тыс. руб. | Предполагаемый период проведения строительства | Стоимость на период реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 | ТК-9 - УТ-1 | 149,00 | 0,100 | канальная | 2027 | 14483,60 | 2027 | 22 530,43 |
| Котельная №19 | УТ-1 - Жилой дом №1 | 92,60 | 0,070 | канальная | 2027 | 9001,22 | 2027 | 14 002,13 |
| Котельная №19 | УТ-1 - Жилой дом №2 | 92,60 | 0,070 | канальная | 2027 | 9001,22 | 2027 | 14 002,13 |
| Котельная №21 | т. А - Поликлиника | 76,87 | 0,080 | канальная | 2026 | 7472,18 | 2026 | 11 165,79 |
| Котельная №10 | УР-1 - ТК-1/П | 163,48 | 0,125 | канальная | 2028 | 23490,03 | 2028 | 38 038,85 |
| Котельная №10 | ТК-1/П - Дом 8 этажей | 33,48 | 0,100 | канальная | 2028 | 3254,44 | 2028 | 5 270,11 |
| Котельная №10 | ТК-1/П - Два 5-ти этажных ЖД | 58,10 | 0,100 | канальная | 2028 | 5647,63 | 2028 | 9 145,55 |
| Котельная №20 | УР-7А - Два жилых домов 3 эт. | 136,62 | 0,080 | канальная | 2028 | 13280,20 | 2028 | 21 505,43 |
| Котельная №19 | УР-46 – Жилой дом | 162,79 | 0,080 | канальная | 2027 | 15824,06 | 2027 | 24 615,63 |

Таблица 4.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (Сценарий 2)

| Источник тепловой энергии | Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Итоговая стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость на период реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 | ТК-9 - УТ-1 | 149,00 | 0,100 | канальная | 2027 | 14483,60 | 22 530,43 |
| Котельная №19 | УТ-1 - Жилой дом №1 | 92,60 | 0,070 | канальная | 2027 | 9001,22 | 14 002,13 |
| Котельная №19 | УТ-1 - Жилой дом №2 | 92,60 | 0,070 | канальная | 2027 | 9001,22 | 14 002,13 |
| Котельная №21 | т. А - Поликлиника | 76,87 | 0,080 | канальная | 2026 | 7472,18 | 11 165,79 |
| Котельная №10 | УР-1 - ТК-1/П | 163,48 | 0,125 | канальная | 2028 | 23490,03 | 38 038,85 |
| Котельная №10 | ТК-1/П - Дом 8 этажей | 33,48 | 0,100 | канальная | 2028 | 3254,44 | 5 270,11 |
| Котельная №10 | ТК-1/П - Два 5-ти этажных ЖД | 58,10 | 0,100 | канальная | 2028 | 5647,63 | 9 145,55 |
| Котельная №20 | УР-7А - Два жилых домов 3 эт. | 136,62 | 0,080 | канальная | 2028 | 13280,20 | 21 505,43 |
| Котельная №19 | УР-46 – Жилой дом | 162,79 | 0,080 | канальная | 2027 | 15824,06 | 24 615,63 |
| Строительство тепловых сетей при переустройстве котельной №2 на новую БМК п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК п. Бошняково | выход из котельной - ТК-1/П | 1450 | 0,20 | Надземная | 2029 | 89 394,96 | 100 557,2 |
| Новая БМК п. Бошняково | БМК №2 - выход из котельной | 153 | 0,20 | Надземная | 2029 | 9 432,71 | 10 610,52 |
| Строительство тепловых сетей для переключения котельных № 1, 2, 3, 5, 10, 21 на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-57-Узел-12 | 65,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2033 | 9 339,69 | 12 290,39 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-55-ТК-56 | 54,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2033 | 7 759,13 | 10 210,48 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-56А-ТК-57 | 65,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2033 | 9 339,69 | 12 290,39 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Узел-12-Новый узел - 02 | 100,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2033 | 14 368,75 | 18 908,30 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-56-ТК-56А | 40,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2033 | 5 747,50 | 7 563,32 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-47-ТК-48 | 8,00 | 0,30 | Надземная | 2033 | 1 196,68 | 1 574,75 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-48-ТК-49 | 47,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 7 030,50 | 9 251,66 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-49-ТК-50 | 33,34 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 4 987,17 | 6 562,77 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-50-ТК-52 | 20,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 2 991,70 | 3 936,88 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-52-ТК49 | 88,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 13 163,49 | 17 322,25 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-53-ТК-53а | 15,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 2 243,78 | 2 952,66 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-53а-ТК-53б | 9,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2033 | 1 346,27 | 1 771,59 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-53б-Задвижка (ТК-54) | 10,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2033 | 1 495,85 | 1 968,44 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-55-ТК-56 | 58,00 | 0,30 | Надземная | 2033 | 8 675,94 | 11 416,94 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-56-ТК-57 | 40,00 | 0,30 | Надземная | 2033 | 5 983,40 | 7 873,75 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-57-ТК-58 | 57,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2033 | 8 526,35 | 11 220,10 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-58-Задвижка (ТК-58) | 0,10 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2033 | 14,96 | 19,68 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-59-ТК-62 | 54,00 | 0,30 | Надземная | 2033 | 8 077,60 | 10 629,56 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК49-ТК-53 | 16,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2033 | 2 393,36 | 3 149,50 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | УЗВ-39-1-ТК-47 | 36,50 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 5 459,86 | 7 184,80 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-54-ТК-55 | 57,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 8 526,35 | 11 220,10 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-39-УЗВ-39-1 | 36,50 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 5 828,11 | 7 669,39 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-36-ТК-39 | 55,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 8 782,08 | 11 556,62 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Задвижка (ТК-58)-ТК-59 | 38,00 | 0,30 | Надземная | 2033 | 5 684,23 | 7 480,06 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Задвижка (ТК-4)-ТК-36 | 99,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2033 | 15 807,75 | 20 801,92 |
| Строительство тепловых сетей для переключения Районной котельной на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | ТК-1-ТК-2 | 1976,41 | 0,50 | Надземная | 2033 | 362 571,03 | 582 084,86 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | ТК-2-У22 | 143,11 | 0,50 | Надземная | 2033 | 26 253,43 | 42 148,22 |

Таблица 5.	Перечень мероприятий по реконструкции выработавших нормативный срок тепловых сетей на базовый год

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 10 766,00 | 11 207,40 | 11 655,70 | 12 121,93 | 12 606,80 | 13 111,08 | 13 635,52 | 85 104,42 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 2 368,52 | 2 465,63 | 2 564,25 | 2 666,82 | 2 773,50 | 2 884,44 | 2 999,81 | 18 722,97 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 13 134,52 | 13 673,03 | 14 219,95 | 14 788,75 | 15 380,30 | 15 995,51 | 16 635,33 | 103 827,39 |
| Котельная №21 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 5 567,69 | 5 795,96 | 6 027,80 | 6 268,91 | 6 519,67 | 6 780,46 | 7 051,67 | 44 012,16 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 1 224,89 | 1 275,11 | 1 326,12 | 1 379,16 | 1 434,33 | 1 491,70 | 1 551,37 | 9 682,68 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 6 792,58 | 7 071,07 | 7 353,92 | 7 648,07 | 7 954,00 | 8 272,16 | 8 603,04 | 53 694,84 |
| Котельная №19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 5 978,34 | 6 223,46 | 6 472,40 | 6 731,29 | 7 000,54 | 7 280,56 | 7 571,79 | 47 258,38 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 1 315,24 | 1 369,16 | 1 423,93 | 1 480,88 | 1 540,12 | 1 601,72 | 1 665,79 | 10 396,84 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 7 293,58 | 7 592,62 | 7 896,32 | 8 212,18 | 8 540,66 | 8 882,29 | 9 237,58 | 57 655,23 |
| Районная котельная №1 пгт. Шахтёрск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 49 829,46 | 51 872,47 | 53 947,37 | 56 105,27 | 58 349,48 | 60 683,46 | 63 110,79 | 393 898,30 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 10 962,48 | 11 411,94 | 11 868,42 | 12 343,16 | 12 836,88 | 13 350,36 | 13 884,37 | 86 657,63 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 60 791,95 | 63 284,42 | 65 815,79 | 68 448,42 | 71 186,36 | 74 033,82 | 76 995,17 | 480 555,92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма (без НДС) | 570 273,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НДС (22%) | 125 460,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма (с НДС) | 695 733,38 |

Таблица 6.	Перечень мероприятий по реконструкции выработавших нормативный срок тепловых сетей на период 2027-2037

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 734,11 | 0,00 | 4 944,23 | 85 281,68 | 102 960,02 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801,50 | 0,00 | 1 087,73 | 18 761,97 | 22 651,20 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 535,62 | 0,00 | 6 031,96 | 104 043,65 | 125 611,23 |
| Котельная №2 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 123 255,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 026,17 | 0,00 | 62 915,92 | 63 594,27 | 368 792,15 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 27 116,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 185,76 | 0,00 | 13 841,50 | 13 990,74 | 81 134,27 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 150 372,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 211,93 | 0,00 | 76 757,42 | 77 585,01 | 449 926,43 |
| Котельная №3 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 312,98 | 8 174,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 496,55 | 45 984,06 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668,86 | 1 798,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,24 | 10 116,49 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 981,84 | 9 972,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 145,80 | 56 100,55 |
| Котельная №5 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 539,95 | 0,00 | 5 539,95 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218,79 | 0,00 | 1 218,79 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 758,74 | 0,00 | 6 758,74 |
| Котельная №8 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 616,28 | 2 205,91 | 0,00 | 91 076,82 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 175,58 | 485,30 | 0,00 | 20 036,90 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 791,87 | 2 691,21 | 0,00 | 111 113,72 |
| Котельная №19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 100,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908,41 | 51 751,42 | 24 233,12 | 0,00 | 123 993,39 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 922,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,85 | 11 385,31 | 5 331,29 | 0,00 | 27 278,55 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 548,26 | 63 136,73 | 29 564,40 | 0,00 | 151 271,94 |
| Котельная №20 с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 723,91 | 12 582,94 | 1 308,63 | 30 615,47 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679,26 | 2 768,25 | 287,90 | 6 735,40 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 403,17 | 15 351,19 | 1 596,52 | 37 350,88 |
| Районная котельная №1 пгт. Шахтёрск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 12 557,69 | 20 435,88 | 1 243,06 | 0,00 | 930,80 | 0,00 | 83 689,48 | 0,00 | 0,00 | 72 455,32 | 54 519,97 | 245 832,21 |
| НДС (22%) | тыс. руб. | 2 762,69 | 4 495,89 | 273,47 | 0,00 | 204,78 | 0,00 | 18 411,68 | 0,00 | 0,00 | 15 940,17 | 11 994,39 | 54 083,09 |
| Всего стоимость проекта | тыс. руб. | 15 320,38 | 24 931,78 | 1 516,53 | 0,00 | 1 135,58 | 0,00 | 102 101,16 | 0,00 | 0,00 | 88 395,50 | 66 514,37 | 299 915,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сумма (без НДС) | 1 014 794,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС (22%) | 223 254,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общас сумма (с НДС) | 1 238 048,77 |

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории Углегорского муниципального округа не применяется. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются.